## KF
5.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim
Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF projektu slēgšanu
Nr.p.k. | Projekta numurs | Projekta nosaukums | Plānotās ARD projektu pārbaudes |  | Plānotais NZ iesniegšanas datums VI | Faktiskais NZ iesniegšanas datums ARD | Plānotais ARD ziņojuma un atzinuma par pārbaudi iesniegšanas datums MI | Faktiskais pārbaudes ziņojums/ziņojuma projekts iesniegts VI | Noslēguma dokumentācijas iesniegšana | RI ieteikumi | Faktiskās attiecināmās izmaksas, EUR | Faktiskās attiecināmās izmaksas, LVL | Apstiprinātās attiecināmās izmaksas, EK lēmums, EUR | Apstiprinātās attiecināmās izmaksas, EK lēmums, LVL | KF finansējums, EK lēmums (EUR) | KF finansējums, EK lēmums (LVL) | EK pieprasītais noslēguma maksājums, EUR | Virssaistības/ietaupījums no attiecināmiem izdevumiem, EUR | EK pieprasītais noslēguma maksājums, LVL | Papildus darbu summa |  |  | EK piedāvātā korekcija no deklarētās līguma summas, KF daļa, EUR |  | EK rosinātā korekcija no deklarētās līguma summas, KF daļa, LVL | EK piedāvātā korekcija no deklarētās līguma summas, KF daļa, EUR | EK korekcijas summa (ar virssaistībām, ja ir), EUR | Saņemts gala maksājums | Papildinfo pieprasījums no EK |  | VI sagatavotās atbildes uz EK pieprasījumu | Korekcija no KF finansējuma, % | EK rosinātā korekcija no deklarētās līguma summas, KF daļa, LVL | EK noslēguma maksājums ar korekciju, EUR | EK noslēguma maksājums ar korekciju, LVL | Neatbilstības skaidrojums | Tips | Info pieprasījums no EK | VI sniegtie skaidrojumi, papildinfo | LV rīcība
[20 empty] | Līgums vai līguma gozījumi | Grozījumu summa, EUR | Līguma vai grozījumu summa, LVL |  | Kopā |  |  |  | ir/nav
1 | 2 | 3 | [8 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 10 | 12 | 13 | [5 empty] | 11 | 14 | 12 | 13 |  | 16 | 17 | 14
KOPĀ | [10 empty] | 353753260.76 | 248619206.6752 | 354486044.82 | 249134210.2437 | 232882299 | 163670611.2664 | 27028622.1 | -732784.06 | 18995823.7264 |  | 53633664.22 | 37693953.7485 | 870115.75 |  | 611520.8296 | 870115.75 | 870115.75 | [5 empty] | 611520.8296 | 26163657.35 | 18387923.0402
1 | 2003/LV/16/PPA/008 | Tehniskā palīdzība vides nozarē, Latvijā | [8 empty] | 20053903.29 | 14093963.4478 | 20254524 | 14234960.4853 | 15190893 | 10676220.364 | 2887713.07 | -200620.71 | 2029496.2964 | PPA008-7 grozījumi Nr.2 | 59615 | 41897.6605 | 14124.4 |  | 9926.6848 | 20604.02 | 20604.02 | [5 empty] | 14480.5877 | 2872260.05 | 2018635.8522 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Sistēmiska kļūda | 1) 22.10.2010 EK vēstule Nr.733821; 2) 10.03.2011. EK vēstule Nr.246255; 3) 8.10.2013. saņemts noslēguma maksājuma aprēkins | 1) 07.01.2011. LV vēstule Nr.16-4-01-2/38; 2) 19.04.2011. LV vēstule Nr. 14-4-01-2/2737 | LV pēc būtības nepiekrīt korekcijai. Ir saņemts EK noslēguma saldo aprēķins, saskaņojums EK jādod 2 mēnešu laikā (līdz 16.12.2013.).
[20 empty] | PPA008-8 grozījumi Nr.3 | 28366.47 | 19936.0686 | 6479.62 |  | 4553.9029
2 | 2005/LV/16/C/PE/002 | Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, 1.kārta | [8 empty] | 8046103.68 | 5654833.8507 | 8115000 | 5703254.46 | 6492000 | 4562603.568 | 1243282.94 | -68896.32 | 873784.2234 | PE/002-1, grozījumi Nr.1 | 797748.42 | 560660.7806 | 159549.68 | 286246.02 | 112132.1533 | 228996.82 | 228996.82 | Nav | 1) 01.08.2011. Nr.904739; 2) 27.03.2012. Nr.326929 | 1) Pamatojums par papildu darbiem, poligona spēja funkcionēt, IIA pārrēķins, pamatot soc-ekon ieguvumus. 2) Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli+ skaidrojums par papildu darbiem CPE002-1 (6) līgumam, CBA pārrēķins. | Nosūtīts EK 01.12.2011. Nr.16-3-06-2/7920; 04.06.2012. Nr.16-3-05/3624 | 3.53 | 160939.8811 | 1014286.12 | 712844.3423 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Sisitēmiska kļūda | 1) 08.2011. EK vēstule Nr.9044739, 2) 27.03.2012. EK vēstule Nr.326929 | 1) 1.12.2011. LV vēstule Nr.16-3-06-2/7920; 2) 4.06.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/3624; 3) 2.11.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/7090 | LV nepiekrīt korekcijai, EK nosūtīts papildu skaidrojums. Tiek gaidīta EK atbilde
[20 empty] | PE/002-1, grozījumi Nr.2 | 11341.28 | 7970.6969 | 2268.26 |  | 1594.1422
[20 empty] | PE/002-1, grozījumi Nr.6 | 74957.62 | 52680.5152 | 14991.53 |  | 10536.1073
[20 empty] | PE/002-1, grozījumi Nr.9 | 260936.76 | 183387.3987 | 52187.35 |  | 36677.4783
3 | 2001/LV/16/P/PT/006 | Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors) |  |  | 2012. 1.cet | nav ARD pārbaužu plāna 2012.gadam |  |  | VI atzinums 15.06.2012. Nosūtīts VK 27.06.2012. Nosūtīts EK 29.06.2012. | 1) pēc līguma 1.posma dzelzceļa līnijas Jelgava-Krustpils darbu nodošanas-pieņemšanas akta apstiprināšanas informēt ES fondu revīzijas departamentu, nosūtot aktualizēto Būvatļauju sarakstu un iesniegt (overall) Taking-over certificate; 2) uzstādīt informācijas plāksni | 92801697.22 | 65221404.013 | 92982670 | 65348592.4067 | 67463223 | 47413422.9773 | 6615018.18 | -180972.78 | 4649061.237 | PPT/006/02/01 grozījumi Nr.3 | 2341437 | 1645571.2893 | 424678 |  | 298465.3971 | 424678 | 424678 | [5 empty] | 298465.3971 | 6190340.18 | 4350595.8399 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Sistēmiska kļūda | 1) 30.03.2012. EK audita ziņojuma drafts; 2) 6.09.2013. EK vēstule Nr.3001856 | 1) 18.05.2012. EK nosūtīta papildu audita informācija; 2) 24.03.2013. SM neformāli e-pastā nosūtīja papildu skaidrojumu par audita konstatējumiem; 3) 4.10.2013. LV vēstule Nr.16-24/6236 par audita gala ziņojumu | LV pēc būtības nepiekrīt EK konstatējumam, EK iesniegti papildu skaidrojumi. Tiek gaidīta EK atbilde
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | PPT/006/01/01 | 47597197 | 33451500.4404 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Par šo līgumu EK izteica 3 konstatējumus: 1) Izdevumi, kas radušies pēc projekta attiecināmības beigām, par to summu jāsamazina noslēguma izdevumu deklarācija; 2) Darbi veikti pēc līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa. EK izteica rekomendējošu ieteikumu rūpīgi novērtēt darbiem nepieciešamo laikaposmu; 3) soda procentu neievērošana atbilstoši līguma nosacījumiem, likmes samazinājums no 0,1 uz 0,05%
4 | 2004/LV/16/C/PA/002 | Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūenssaimniecības attīstības projektiem | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 02.03.2011. | 11.03.2011. | 22.06.2011 | 26.05.2011. | VI sniegusi atzinumu 02.06.2011.Nosūtīts VK 21.06.2011. | Saskaņā ar pārbaužu plānu pārbaudīt, vai aktivitātes īstenotas, pamatlīdzekļi atrodas uz vietas. | 8877471.14 | 6239122.2271 | 8915496 | 6265846.2508 | 7310707 | 5137994.1224 | 1430961.01 | -38024.86 | 1005685.1217 | PA/002-2 | 85594.84 | 60156.3959 | 17546.94 | 52064.46 | 12332.0596 | 42692.85 | 42692.85 | Nav | 1) 28.10.2011. Nr.1259298; 2) 11.03.2012. Nr.450316 | Iekārtu iegādes pamatojums, publicitātes pasākumu ievērosānu- info plāksne, pamatojums par papildu darbiem, apstiprinājums RI ieteikumu ieviešanai. Finanšu korekcijas apjoms, lūdz Latvijas iestāžu viedokli | Nosūtīts EK 04.01.2012. Nr 16-3-05/59, 13.06.2012. Nr.16-3-05/3826 | 0.58 | 30004.7058 | 1388268.16 | 975680.4159 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Sistēmiska kļūda | 1) 28.10.2011. EK vēstule Nr.1259298; 2) 11.03.2012. EK vēstule Nr.450316 | 1) 4.01.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/59; 2) 13.06.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/3826 papildu skaidrojums par izmaiņām paraugošanas laika grafikā, iekļaujot 3 reizes, lai nodrošinātu līguma mērķa izpildi | LV nepiekrīt korekcijai, EK iesniegta skaidrojoša informācija. Par līgumu PA/002-8 EK var piekrist nepiemērot finanšu korekciju. Tiek gaidīta EK atbilde
[20 empty] | PA/002-4 | 52215.58 | 36697.3185 | 10704.19 |  | 7522.9475
[20 empty] | PA/002-5 | 17990.28 | 12643.6407 | 3688.01 |  | 2591.9482 | [11 empty] | Sistēmiska kļūda
[20 empty] | PA/002-8 | 52457.13 | 36867.0808 | 10753.71 |  | 7557.7504
5 | 2004/LV/16/C/PE/003 | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā II kārta |  |  | 31.03.2011. | 17.11.2010. | Termiņa pagarinājums līdz 01.06.2011. | atkārtoti 07.06.2011. | VI sniegusi atzinumu 10.06.2011. Nosūtīts VK 30.06.2011. | nav | 25250983.6 | 17746492.278 | 25297487 | 17779175.0535 | 21502863 | 15112298.1279 | 2110758.41 | -46503.4 | 1483449.4536 | CPE/003/1(2)-1 grozījumi Nr.1 | 111000 | 78011.244 | 27750 |  | 19502.811 | 153144.06 | 153144.06 | [5 empty] | 107630.2579 | 1957614.35 | 1375819.1956 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | Sistēmiska kļūda | 28.11.2011. EK vēstule Nr.1298743 | 1) 7.12.2011. LV vēstule Nr.6-3-06-2/8022; 2) 14.03.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/1746 | EK nosūtīti skaidrojumi uz EK informācijas pieprasījumu. Lai gan EK nav ierosinājusi finanšu korekciju, bet, ņemot vērā papildu darbu būtību un EK pieeju citos projektos, šajā projektā EK varētu ierosināt piemērot finanšu korekciju par papildu darbiem. Tiek gaidīta EK atbilde
[20 empty] | CPE/003-1(3) grozījumi Nr.1 | 254604 | 178936.7096 | 52629.34 |  | 36988.1107
[20 empty] | CPE/003-2 grozījumi Nr.1 | 291217.93 | 204669.1261 | 72764.72 |  | 51139.3363
6 | 2001/LV/16/P/PE/007 | Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2011. | 21.06.2011. | 22.06.2011 | 29.06.2011. | RI nosūtīts 29.06.2011. EK iesniegts 02.11.2011. | Informēt pašvaldības par info plāksnēm, izmantot vienotu pieeju, VIS dati (1 mēn), sakārtot MP pa līgumiem, lai pārskatāmi | 104380742.89 | 73359203.6261 | 104385271.08 | 73362386.0561 | 44616000 | 31356303.264 | 4461600 | -4528.19 | 3135630.3264 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4461600 | 3135630.3264 | - | - | - | 31.01.2013. LV vēstule Nr.16-24/636 | EK iesniegta visa informācija par projektu. No EK tiek gaidīti pirmie komentāri
7 | 2005/LV/16/CPT/003 | Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija | [8 empty] | 11502063.12 | 8083695.969 | 11421015 | 8026735.0261 | 8499519 | 5973495.9513 | 1699903.8 | 81048.12 | 1194699.1903 | CPT/003/02/01 grozījumi Nr.2 | 326515.59 | 229476.4627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1699903.8 | 1194699.1903 | Iepirkuma procedūras pārkāpums | - | 1) 8.08.2011. EK vēstule Nr.859888; 2) 8.12.2011. EK vēstule Nr.1382084; 3) 28.01.2013. EK vēstule Nr.103920 EK apstiprina projekta slēgšanu | 1) 22.09.2011. LV vēstule Nr.16-3-06-2/6217; 2) 9.02.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/817 | EK ir saskaņojusi noslēguma dokumentāciju. LV ir iesniegusi visu EK prasīto papildu informāciju. EK ir piekritusi, ka šajā projektā papildu darbi varētu būt uzskatāmi par neparedzmiem apstākļiem, tādēļ var piekrist nepiemērot finanšu korekciju. Tiek gaidīta EK atbilde
[20 empty] | CPT/003/02/01 grozījumi Nr.4 | 1222369.32 | 859086.0476 | [14 empty] | -
[20 empty] | CPT/003/02/02 grozījumi Nr.1 | 48100 | 33804.8724 | [14 empty] | -
8 | 2005/LV/16/CPE/003 | Ūdenssaimniecības attšitība Rīgā, III kārta | [8 empty] | 79319653.93 | 55746170.0606 | 79580481.74 | 55929480.8888 | 58838450 | 41351898.0138 | 5883845 | -260827.81 | 4135189.8014 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5883845 | 4135189.8014 | - | - | 8.12.2011. EK vēstule Nr.1361782 | 1) 2.02.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/682; 2) 15.03.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/1761 | EK nosūtīti papildu skaidrojumi, tiek gaidīta EK atbilde
9 | 2005/LV/16/C/PA/001 | Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā | 15.03.2011. | 30.06.2011. | 31.03.2010. | 19.05.2011. | 22.06.2011 | 15.06.2011. | VI sagatavojusi atzinumu 20.06.2011. Nosūtīts VK 14.06.2011. | nav | 3520641.89 | 2474321.2029 | 3534100 | 2483779.6164 | 2968644 | 2086374.8778 | 695539.69 | -13458.11 | 488828.0763 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 695539.69 | 488828.0763 | - | - | 15.12.2011. EK vēstule Nr.1468754 | 17.02.2012. LV vēstule Nr.16-3-05/1027 | EK nosūtīti papildu skaidrojumi, tiek gaidīta EK atbilde
0.7028
11.11.2013 | [18 empty] | Finanšu ministra vietā -
A.Šluburs | [18 empty] | aizsardzības ministrs | [15 empty] | A.Pabriks
67083964; Arturs.Sluburs@fm.gov.lv