## Projektu_iesniegumi (hidden)
2017-08-08
Līdz 04.08.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju iesniegtie un prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti
Kopā ES finansējums plānotajiem projektu iesniegumiem | [9 empty] | 1028109320.0658
[6 empty] | Kopā ES finansējums kavētiem projektu iesniegumiem |  |  |  | 203438765.0526
[6 empty] | Kopā ES finansējums iesniegtajiem, neplānotatjiem projektu iesniegumiem |  |  |  | 386715877.22
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākums | Pasākuma nosaukums | Kārta | AI | Fonds | N.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Aprīļa MK ziņojumā precizētais termiņš | Maija MK ziņojumā precizētais termiņš | Jūnija MK ziņojumā precizētais termiņš | Izpilde - faktiskais iesniegšanas datums ** | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi no aprīļa MK ziņojuma | Projektu iesniedzēju skaidrojumi no maija MK ziņojuma | Projektu iesniedzēju skaidrojumi no jūnija MK ziņojuma | Projektu iesniedzēju skaidrojum
x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Universitāte | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | 24016598 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 2 | 1.1.1. | APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide | 2991569.05 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 3 | 1.1.1. | Daugavpils Universitāte | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2478770 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-14
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 4 | 1.1.1. | Elektronikas un datorzinātņu institūts | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | 758995 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 5 | 1.1.1. | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās | 2380031 | 2017-05-30 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 6 | 1.1.1. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | 13502330 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-06
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 7 | 1.1.1. | Latvijas Organiskās sintēzes institūts | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | 8147502 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-14
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 8 | 1.1.1. | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | 12072166.1 | nebija plānots |  |  |  | 2017-05-25
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 9 | 1.1.1. | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | 5158030 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 10 | 1.1.1. | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | 5208902.1 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-12
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 11 | 1.1.1. | Rīgas Stradiņa universitāte | Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība | 3013420 | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 12 | 1.1.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | 21445879.95 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-08
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 13 | 1.1.1. | Ventspils Augstskola | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | 1332539.9 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 14 | 1.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai | 457983.8 | 2017-04-21 |  |  |  | 2017-06-09 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 16 | 2.2.1. | Ekonomikas ministrija | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā | 2125000 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 17 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 18 | 2.2.1. | Izglītības un zinātnes ministrija | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide | 850000 | 2017-07-03 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-03
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 19 | 2.2.1. | Labklājības ministrija | Labklājības nozares IKT centralizācija | 1699999.915 | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-07-17
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 20 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. |  | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 21 | 2.2.1. | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA | E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība | 2975000 | 2017-05-02 |  |  |  | 2017-05-18
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 22 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | nav iesniegts | 2017-09-01 |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu. | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 23 | 2.2.1. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija | 4250000 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-07
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 24 | 2.2.1. | Probācijas dienests | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 25 | 2.2.1. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 26 | 2.2.1. | Satiksmes ministrija | Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2) | 1700000 | 2017-07-01 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-01
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 27 | 2.2.1. | Tiesu administrācija | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 28 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | nav iesniegts | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 29 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | nav iesniegts | 2017-09-01 |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija VARAM jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un CFLA var uzsākt vērtēšanu pirms MK rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar CFLA. Kārto piekļuves tiesības KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai. | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt iesniegumu. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija VARAM jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un CFLA var uzsākt vērtēšanu pirms MK rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar CFLA. Kārto piekļuves tiesības KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 30 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 850000 | 2017-07-01 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-01
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 31 | 2.2.1. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība | 1700000 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-21
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 32 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | nav iesniegts | 2017-09-01 |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. MK rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar VARAM un tātad drīzumā virzīt MK rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09. | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt iesniegumu. MK rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar VARAM un tātad drīzumā virzīt MK rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 33 | 2.2.1. | VRAA | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 850000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 34 | 2.2.1. | VRAA | Vienotā datu telpa | 3400000.0049 | 2017-06-02 |  |  | 2017-09-01 | nav iesniegts | 2017-09-01 |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi. | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt iesniegumu. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 35 | 2.2.1. | VRAA | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 3825000 | 2017-07-24 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-24
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 36 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 37 | 3.3.1. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai, I kārta | 302500 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-19
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 38 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 1572032 | 2017-04-28 | 2017-06-02 |  | 2017-07-31 | nav iesniegts | 2017-07-31 | Viens no ieinteresētajiem komersantiem ir lielais uzņēmums un nepieciešams atrast vietā citu komersantu. |  | ITI projekts. PI tiek gatavots. Bija problēmas ar rezultatīvo rādītāju - labumu guvušie uzņēmumi (bija jāsaskaņo ar uzņēmumiem). * no komersantiem, kuri bija ieinteresēti izrādījās lielie - jāatrod 8 atbilstoši.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 39 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 2017-06-22 |  |  | nav iesniegts | 2017-06-22 | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi |  | Projekts ir sagatavots KPVIS, bet iesniegt nevarot, jo trūkstot dok. no projektētājiem. Projekts tiks ievadīts KP VIS līdz 30.07.2017. Saņemts no projektētāja atbilstošs dokumenta veids ievietošanai sistēmā.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 40 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, II kārta | 1658358.0907 | 2017-04-30 | 2017-06-22 |  |  | 2017-05-18 |  | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 41 | 3.3.1. | Ventspils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā | 426909 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-05
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 42 | 3.3.1. | Bauskas novada pašvaldība | Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai. | 473855.61 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-16
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 43 | 3.3.1. | Limbažu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā, palielinot pieejamo elektroenerģijas jaudu | 147973.9553 | 2017-05-31 |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-22 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies Limbažu novada pašvaldības projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 44 | 3.3.1. | Tukuma novada pašvaldība | Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā | 430777.8228 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-21 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī vēl nav veikti nepieciešamie aprēķini.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 45 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 |  | 2017-07-31 |  | nav iesniegts | 2017-07-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī iepirkuma procedūra nenotika atbilstoši plānotajam.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 46 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 618250 | 2017-05-31 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-10 | 2017-07-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Tika saņemts atzinums no CFLA par iepriekš iesniegtu projekta iesniegumu , kurā nepieciešams veikt dažādas korekcijas, līdz ar to projekta vadības personāls vēlas novērst iepriekš konstatētās kļūdas arī šajā.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 47 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 2017-08-15 |  |  | nav iesniegts | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste. |  |  | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 48 | 3.3.1. | Engures novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Smārdes pagastā | 157038 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-13
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 49 | 3.3.1. | Ilūkstes novada pašvaldība | Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā | 114750 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 50 | 3.3.1. | Ķekavas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā | 45913 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-21
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 51 | 3.3.1. | Līgatnes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē | 225250 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 52 | 3.3.1. | Ozolnieku novada dome | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā | 426020 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-13
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 53 | 3.3.1. | Pāvilostas novada pašvaldība | Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā | 425000 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-24
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 54 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 55 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā | 161577 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 56 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-04 | nav iesniegts | 2017-09-04 |  |  | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 57 | 3.3.1. | Stopiņu novada pašvaldība | Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos | 1273782 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 58 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | nav iesniegts | 2017-09-04 |  | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze. | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze. | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 59 | 3.3.1. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā | 340000 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 60 | 4.2.1. | Daugavpils medicīnas koledža | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26 a. | 113900 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-30
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 61 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī | 574107 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-03
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 62 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Parādes ielā 1, Daugavpilī | 2043493.5 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-26
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 63 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Vienības ielā 13, Daugavpilī | 1006778.25 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-30
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 64 | 4.2.1. | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta laboratoriju ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 266900 | nebija plānots |  |  |  | 2017-05-12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 65 | 4.2.1. | Liepājas Universitāte | Liepājas Universitātes ēkas pārbūve | 511700 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-21
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 66 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda” | 187000 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-04
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 67 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Priekuļu tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Priekuļu tehnikuma ēkā Tehniķu ielā 4 | 138550 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-03
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 68 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ogres tehnikums” | "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā" | 555900 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-30
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 69 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā | 880600 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 70 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā | 297500 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 71 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā | 631550 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 72 | 4.2.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes Inzenierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā | 408850 | nebija plānots |  |  |  | 2017-06-08
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 73 | 4.2.1. | Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” | Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā | 419693.45 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-28
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 74 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 75 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 76 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 77 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 78 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | nav iesniegts | 2017-09-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 79 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 09.2017. | nav iesniegts | 09.2017. |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 80 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 08.2017. | nav iesniegts | 08.2017. |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 81 | 4.2.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona „DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā, Liepājā | 176338 | 2017-04-28 | Vērtēšanas procesā. |  |  | 2017-05-25
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 82 | 4.2.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā | 389500 | 2017-04-28 | Vērtēšanas procesā |  |  | 2017-05-25
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 83 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas dome | Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana | 185648.54 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-07
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 84 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 |  |  | 2017-12-29 | nav iesniegts | 2017-12-29 |  |  | Precizētais iesniegšanas termiņš norādīts Rēzeknes pilsētas domes 27.06.2017 vēstulē "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" Finanšu ministrijai, kurā lūdz pagarināt SAM 4.2.2. projektu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim. | Precizētais iesniegšanas termiņš norādīts Rēzeknes pilsētas domes 27.06.2017 vēstulē "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" Finanšu ministrijai, kurā lūdz pagarināt SAM 4.2.2. projektu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 85 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas Rēzeknē, 18.Novembra ielā 39 energoefektivitātes uzlabošana | 290000 | 2017-07-01 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-01
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 86 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-17 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 87 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 88 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā, Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-17 | 2017-07-28 |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 89 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 90 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-17 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 91 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-17 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 92 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 93 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 94 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 95 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 | 2017-07-28 |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 96 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 97 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-06
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 98 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-06
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 99 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 100 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 101 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 102 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 103 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 104 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-05
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 105 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-06
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 106 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 107 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 108 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 109 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 110 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 111 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 112 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 113 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-07-05
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 114 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 115 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-13 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 116 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā | 180767 | 2017-06-01 |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 117 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 2017-06-30 |  | 2017-07-31 | nav iesniegts | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā saistībā ar iepirkumu procedūras kavēšanos. Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 118 | 4.2.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve | 95640 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-21
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 119 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 120 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 |  |  | 2017-11-29 | nav iesniegts | 2017-11-29 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 121 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 153000 | 2017-05-31 |  | 2017-07-14 |  | nav iesniegts | 2017-07-14 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 122 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | nav iesniegts | 2017-08-31 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 123 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība | Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 143400 | 2017-06-16 |  |  | 2017-08-25 | nav iesniegts | 2017-08-25 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 124 | 4.2.2. | Mērsraga novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Mērsraga novada Tautas namā | 59500 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-13
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 125 | 4.2.2. | Ogres novada pašvaldība | Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām | 386200 | 2017-04-28 | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-29 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc pašvaldību vēlēšanām.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 126 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 165100 | 2017-05-15 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-14 |  |  | Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā. | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 127 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 |  | 2017-08-31 |  | nav iesniegts | 2017-08-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 128 | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 109730.6 | 2017-05-15 |  |  |  | 2017-06-02
[7 empty] | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 272213 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-10-31
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 129 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 206125 | 2017-05-31 |  | 2017-11-01 |  | nav iesniegts | 2017-11-01 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 130 | 4.2.2. | Sējas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | nav iesniegts | 2017-08-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 131 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | 70430 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Nepieciešams aktualizēt projekta iesniegumu, jo sākotnēji bija paredzēti citi risinājumi un projekta izstrādātājs atradās atvaļinājumā.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 132 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē | 322300 | 2017-04-30 | 2017-05-31 |  |  | 2017-05-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 133 | 4.5.1. | Autobusu parks Jūrmala - SV, SIA | Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde | 1274000 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-30
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 134 | 4.5.1. | Rēzeknes pilsētas dome | Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība | 1360000 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-23
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 135 | 5.1.1. | Ventspils pilsētas pašvaldība | Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā | 1485986 | 2017-05-01 |  |  |  | 2017-05-12
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 136 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 1. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 935000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | nav iesniegts | 2017-08-31 |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 137 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 2. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 986000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | nav iesniegts | 2017-08-31 |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 138 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | nav iesniegts | 2017-09-30 |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Nav VVD tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Trūkst tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 139 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | nav iesniegts | 2017-09-30 |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 140 | 5.3.1. | Aizputes komunālais uzņēmums, SIA | Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē | 682760 | 2017-07-20 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 141 | 5.3.1. | Alūksne, SIA "Rūpe" | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta | 413655.65 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 142 | 5.3.1. | Baltezers, SIA "Garkalnes ūdens" | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, 2.kārta" | 895377 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 143 | 5.3.1. | Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" | Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 527454.43 | nebija plānots |  |  |  | 2017-08-01
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 144 | 5.3.1. | Carnikavas Komunālserviss, P/A | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta | 409360 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-08-03
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 145 | 5.3.1. | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta | 644334 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo vēl nav sagatavoti visi PI pamatojošie dokumenti, t.sk.,notiek iepirkuma procedūra.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 146 | 5.3.1. | Kārsavas namsaimnieks, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta | 387628 | 2017-07-20 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 147 | 5.3.1. | Lielvārdes Remte, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta | 3130057 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-02 |  |  |  | Projekta iesniegums nav iesniegts atkārtoti precizētājā termiņā, jo kavējas projekta iesnieguma finanšu sadaļas sagatavošana . Projekta iesniegumu varēs iesniegt pēc Lielvārdes novada Domes sēdes, kura plānota jūlija pēdējās nedēļā.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 148 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 3316362 | 2017-04-30 |  | 2017-07-16 | 2017-08-03 | 2017-07-31 |  | Projekta iesniedzējs vēl gaida atsevišķu projekta iesniegumu pamatojošo dokumentāciju - ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentus un Līvānu novada domes lēmumu par līdzfinansējumu. | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš. | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 149 | 5.3.1. | Ludzas apsaimniekotājs, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā | 1947021 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 150 | 5.3.1. | Pašvaldības SIA Rūjienas siltums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, II kārta | 231065 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 151 | 5.3.1. | Priekules nami, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta | 1752710 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 152 | 5.3.1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" | Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta | 380 248.00 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-07
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 153 | 5.3.1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS" | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā | 1874301.75 | nebija plānots |  |  |  | 2017-08-01
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 154 | 5.3.1. | Salacgrīvas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta | 1148278 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-05 |  |  | Projekta dokumentācijas sagatavošanā iesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs, kurš nenodrošina darbu izpildi plānotajos termiņos.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 155 | 5.3.1. | Auce, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" | Kanalizācijas tīklu pārbūve un paplašināšana Aucē | 1551470 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-03
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 156 | 5.3.1. | Ādažu Ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta | 164668 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-07-28
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 157 | 5.3.1. | Baldone, SIA "BŪKS" | „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā” | 2753923 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-01
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 158 | 5.3.1. | Baložu komunālā saimniecība, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, III kārta | 383010 | 2017-08-01
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 159 | 5.3.1. | Balvu novada pašvaldības aģentūra SAN-TEX | „Balvu ūdenssaimniecības attīstība, III kārta" | 536220 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-01
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 160 | 5.3.1. | Bauska, SIA "Bauskas ūdens" | Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārta | 383480 | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-08-03
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 161 | 5.3.1. | Iecava SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” | 1874760 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-03
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 162 | 5.3.1. | Ikšķiles māja, PSIA | "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta" | 5034788 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 163 | 5.3.1. | Īslīces ūdens, SIA | Būvdarbi "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasts Bērzkalnu un Rītausmas ciemos" | 180115 | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 164 | 5.3.1. | Jaunolaine, SIA „Zeiferti” | Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta | 935022 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 165 | 5.3.1. | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība |  | 326400 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 166 | 5.3.1. | Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA | “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Kandavas pilsētā” | 841303 | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 167 | 5.3.1. | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” | Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā | 1356692 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 168 | 5.3.1. | Malta, PSIA''Maltas DzKSU'' | 'Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta'' | 593300 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 169 | 5.3.1. | Ozolnieku KSDU | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 1077423 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-02
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 170 | 5.3.1. | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" |  | 2923830 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 171 | 5.3.1. | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" | Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Preiļu pilsētā | 102510 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 172 | 5.3.1. | Rojas DzKU, SIA | Ūdenssaimniecības attīstība Rojā, III kārta | 285367 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 173 | 5.3.1. | Saulkrastu komunālserviss, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta | 3136976 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 174 | 5.3.1. | Smiltenes NKUP, SIA | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta | 1238789 | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-07-13
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 175 | 5.3.1. | Talsu ūdens, SIA (Stende) | Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta | 1522563 | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 176 | 5.3.1. | Valka, Valkas novada pašvaldība | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” | 422790 | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-08-04
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 177 | 5.3.1. | Viļāni, Viļānu namsaimnieks | Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta | 308401 | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-08-04
5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | 178 | 5.4.2. | Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija | Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru | 5945241 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-06-30
5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | 179 | 5.4.2. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 5911990 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-06-14
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 180 | 5.5.1. | Alūksnes novada dome | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | 1878000.12 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-26
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 181 | 5.5.1. | Daugavpils pilsētas dome | Rīteiropas vērtības | 4695000 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 182 | 5.5.1. | Jelgavas pilsētas dome | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā (projekta idejas nosaukums) | 2347500 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-07
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 183 | 5.5.1. | Siguldas novada dome | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos (projekta idejas nosaukums) | 5634000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 |  |  |  | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo projekta sadarbības parnteri skaidro jautājumus par valsts atbalsta normu piemērošanu.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 184 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-30 | nav iesniegts | 2017-07-30 |  |  | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā , jo tiek risināti jautājumi saistībā ar būvatļaujas saņemšanu.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 185 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | nav iesniegts | 2017-07-30 |  | Projekta iesnieguma un tā pielikumu izstrādei nepieciešams vairāk laika kā sākotnēji tika plānots. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc visu nepieciešamo dokumentu izstrādes pabeigšanas un kopīgā sadarbības projekta stratēģijas un sadarbības līguma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē, ievērojot domes sēžu jūnija grafiku.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 186 | 5.5.1. | Liepājas pilsētas dome | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (projekta idejas nosaukums) | 4507200 | 2017-07-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-30
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 187 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 4225500.01 | 2017-05-30 |  | 2017-06-30 |  | 2017-07-19 |  |  | Sadarbības partnera atteikums dalībai projektā ierobežotu finanšu resursu dēļ aizkavējis iesniegšanu prognozētajā termiņā.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 188 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 427060 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 189 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru | 910759 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-13
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 190 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 |  | 2017-09-30 |  | nav iesniegts | 2017-09-30 |  | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes. |  | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 191 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 |  | 2017-07-31 |  | nav iesniegts | 2017-07-31 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 192 | 5.6.2. | Cēsu novada pašvaldība | Degradeto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 2. kārta | 762470.7 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-12
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 193 | 5.6.2. | Ogres novada pašvaldība | Degradētās teritorijas Akmeņu ielā 74, Ogrē revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 4186021.5045 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 194 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-25 | nav iesniegts | 2017-09-25 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 195 | 5.6.2. | Tukuma novada pašvaldība | Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas-Mārtiņa-Kandavas ielas; Vilkājas-Purva ielas) | 3241558 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-30
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 196 | 5.6.2. | Tukuma novada pašvaldība | Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes iela) | 600000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-07-31
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 197 | 5.6.2. | Balvu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 4293663.9819 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 198 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | 3661825.25 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-04-12
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 199 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 |  |  | 2017-12-31 | nav iesniegts | 2017-12-31 |  |  | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai (Ilūkstes novada domes 29.06.2017. vēstule Nr.763, adresēta FM, CFLA, LPR, DP, DND - CFLA saņemta 04.07.2017.) | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai (Ilūkstes novada domes 29.06.2017. vēstule Nr.763, adresēta FM, CFLA, LPR, DP, DND - CFLA saņemta 04.07.2017.)
5.6.3. | 0.5.6.3. | Inčukalna sanācija | - | VARAM | ERAF | 200 | 5.6.3. | Valsts vides dienests | “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” II posms | 24869088.389 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-31
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 201 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 5166000 | 2017-05-12 |  |  |  | 2017-05-17
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 202 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Lipājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 12978208 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 203 | 6.1.1. | Ventspils Brīvostas pārvalde | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 9006903.9004 | 2017-04-30 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-06 |  | Projekta iesniegumu precizē, ņemot vērā, ka ir ierosināti grozījumi MKN par 6.1.1.SAM īstenošanu un pieejams lielāks finansējums. Paralēli notiek ar komercdarbības atbalstu saistītu jautājumu saskaņošana.
6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | 204 | 6.1.3. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 11194970.12 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 205 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai | 12004303 | 2017-04-30 |  | 2017-08-18 |  | 2017-07-27 | 2017-08-18 |  | 2017.gada 6.jūnija tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos ar kuriem Jelgavas pilsētai tika piešķirts papildus finansējums projekta īstenošanai. Ieviešanas nosacījumi paredz, ka projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projektu. Līdz ar to, vienojoties ar SM, tika pieņemts lēmums neiesniegt sagatavoto projekta iesniegumu 30.04.2017., bet gaidīt minēto grozījumu spēkā stāšanos. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam nepieciešams aktualizēt ieņēmumu - izdevumu analīzi un projekta iesniegumu.
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 206 | 6.1.4. | Jūrmalas pilsētas dome | Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve I kārta (pieslēgums A10/E22) un II kārta (pieslēgums Kolkas ielai) | 2711205 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-05-31
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 207 | 6.1.4. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī | 5047626 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-19
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 208 | 6.1.5. | LR Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), km 12,48 - 19,66 segas pārbūve | 4930000 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-06
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 209 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), km 12,48 - 19,68 segas pārbūve | 4930000 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-04-06
6.2.1. | 6.2.1.1. | Elektrifikācija | - | SM | KF | 210 | 6.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS PROJEKTS | 318556362 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-28
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 211 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 88,00 – 99,53 pārbūve | 8544348 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-26
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 212 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 47,20 – 60,29 pārbūve (tilts) | 9656505 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-26
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 213 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 61,265 – 71,271 pārbūve (tilts) | 8046854.2 | nebija plānots |  |  |  | 2017-05-09
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 214 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP32 Augšlīgatne - Skrīveri Madliena - P80 47.20 60.29 | 9656505 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-04-27
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 215 | 8.1.1. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | LLU STEM studiju programmu modernizācija | 2877818.05 | 2017-05-01 |  |  |  | 2017-06-06
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 216 | 8.1.1. | Daugavpils Universitāte | STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē | 1137479.35 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-14
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 217 | 8.1.1. | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija | 421152 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-12
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 218 | 8.1.1. | Latvijas Kultūras akadēmija | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana | 570186.8 | 2017-04-13 | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-15 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt 2 nedēļu laikā
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 219 | 8.1.1. | Latvijas Mākslas akadēmija | Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana | 546148.8 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 220 | 8.1.1. | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija | Modernizētās LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē | 709606.35 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 221 | 8.1.1. | Latvijas Universitāte | Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija | 10396847 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 222 | 8.1.1. | Liepājas Universitāte | Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija | 824987.9 | 2017-05-30 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 223 | 8.1.1. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija | 820179.45 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 224 | 8.1.1. | Rīgas Stradiņa universitāte | Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē | 4983531.3 | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 225 | 8.1.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | 9358414.15 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-08
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 226 | 8.1.1. | Transporta un sakaru institūts | Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija | 998060.65 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 227 | 8.1.1. | Ventspils Augstskola | Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija | 1507662 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 228 | 8.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija | 478843.4 | 2017-04-21 |  |  |  | 2017-06-09 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 229 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu jaunu PI datumu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 230 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 231 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-06-30 |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 232 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 |  | 2017-07-03 |  | nav iesniegts | 2017-07-03 |  | Projekta iesniegums gatavs iesniegšanai Liepājas pašvaldībā pēc projekta apstiprināšanas Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē (RAKP) .
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 233 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 5382000 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 234 | 8.1.2. | Rīgas pašvaldība | Rīgas Franču liceja infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesa nodrosināsanai | 4946055.73 | 2017-07-30 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-30
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 235 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 |  | 2017-09-30 |  | nav iesniegts | 2017-09-30 |  | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.). |  | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.).
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 236 | 8.1.2. | Balvu pašvaldība | Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2234490 | nebija plānots |  |  |  | 2017-07-28
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 237 | 8.1.2. | Bauskas pašvaldība | Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana | 3387334 | 2017-05-31 |  | 2017-08-18 |  | 2017-07-12 |  |  | Projekta ideja 5.jūnijā ir apstiprināta RAKP. Pēc lēmuma publicēšanas tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt PI.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 238 | 8.1.2. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | 4761429.43 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-16
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 239 | 8.1.2. | Gulbenes pašvaldība | Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3029878 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-07-14
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 240 | 8.1.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2258969.35 | 2017-07-31 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-31
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 241 | 8.1.2. | Kuldīgas pašvaldība | Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3493257 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-14
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 242 | 8.1.2. | Līvānu novada dome | Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana | 1437228 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-27
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 243 | 8.1.2. | Ludzas novada pašvaldība | „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” | 2003858 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 244 | 8.1.2. | Ogres pašvaldība | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā | 5029458 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-16
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 245 | 8.1.2. | Siguldas pašvaldība | Siguldas valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija | 2988570 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 246 | 8.1.2. | Talsu pašvaldība | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | 3673940 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-15
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 247 | 8.1.2. | Tukuma pašvaldība | Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 4511314 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-07-31
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 248 | 8.1.2. | Garkalnes novada dome | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas piebūves jaunbūve/rekonstrukcija | 1055850 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-22
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 249 | 8.1.2. | Ikšķiles novada pašvaldība | "Ikšķiles vidusskolas pārbūve" | 1968659 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-16
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 250 | 8.1.2. | Mārupes novada Dome | Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2778494 | 2017-06-16 |  |  |  | 2017-06-16
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 251 | 8.1.2. | Salaspils novada pašvaldība | Salaspils 1.vidusskolas 4.mācību korpusa izbūve un aprīkošana | 2387389 | nebija plānots |  |  |  | 2017-04-13
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 252 | 8.1.3. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija. | 1321620 | 2017-04-30 | 2017-06-30 |  |  | 2017-06-15 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc grozījumu SAM MKN veikšanas, ar kuriem plānots pārdalīt finansējumu. Izmaiņas MK noteikumos - palielinās attiecināmo izmaksu summa. Pēc domes sēdes tiks iesniegts
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 253 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-30 | nav iesniegts | 2017-08-30 |  |  | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. PI plāno projektu iesniegt augusta sākumā. | Atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. PI plāno projektu iesniegt augusta sākumā.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 254 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 |  |  | 2017-07-30 | nav iesniegts | 2017-07-30 | Ieilgusi iepērkamā aprīkojuma saraksta saskaņošana ar nozares ekspertu padomi un līdz ar to aizkavējusies arī stratēģijas saskaņošana. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas. | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM, precīzu stratēģijas termiņu noteikt šobrīd nav iespējams. IZM informē, ka stratēģiju ministrijā plānots iesniegt līdz š.g. 10.jūlijam. Līdz tam Ventspils tehnikumam vēl plānota tikšanās ar Nozares ekspertu padomi (NEP), lai saņemtu saskaņojumu par projektā nepieciešamo datoru skaitu un izmantojamo programmatūru; pēc NEP saskaņojuma saņemšanas tiks atbilstoši papildināta stratēģija. IZM plāno stratēģiju pēc tās saņemšanas saskaņot 1 – 2 nedēļu laikā (ja nebūs kādi ārkārtas kavējošie apstākļi). | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas NEP saskaņojuma saņemšana. Paredzamas maksājumu prūsmas nobīdes, jo 2017. gadā plāno tikai administratīvos izdevumus, savukārt iegādes plānotas 2018.gadā. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas nozares ekspertu padomes saskaņojums. Paredzamas maksājumu prūsmas nobīdes, jo 2017. gadā plāno tikai administratīvos izdevumus, savukārt iegādes plānotas 2018.gadā.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 255 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 |  |  | 2017-12-20 | nav iesniegts | 2017-12-20 |  |  | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2017. PI plāno projektu iesniegt līdz septembrim. | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2017. PI plāno projektu iesniegt līdz septembrim.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 256 | 8.1.3. | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana | 1592826.05 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-04-13
9.2.5. | 0.9.2.5. | Ārstu piesiste darbam reģioniem | - | VM | ESF | 257 | 9.2.5. | Veselības ministrija |  | 8466087 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-07-10
9.2.6. | 0.9.2.6. | Ārstu apmācības | - | VM | ESF | 258 | 9.2.6. | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana | 19351055 | 2017-06-10 |  |  |  | 2017-06-05
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 259 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 6520112.3 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 260 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 4258423.5 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 261 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē | 12094373.75 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 262 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 3374076.7 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 263 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība | 15205196.95 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-26
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 264 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 5381785.2 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 265 | 9.3.2. | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, pārbūvējot C korpusu | 1824623.6 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 266 | 9.3.2. | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams” | 996987.95 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-22
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 267 | 9.3.2. | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 8362328.9 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-29
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 268 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 9483571.55 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-26
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 269 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 1520519.95 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-17
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 270 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 1520519.95 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-05-26
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 2 | VM | ERAF | 271 | 9.3.2. | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecība | 64334618.3173 | 2017-07-27 |  |  |  | nav iesniegts | 2017-07-27
[15 empty] | Finanšu ministre |  |  | D.Reizniece-Ozola
Kārkliņš, 67095473
Harijs.Kārkliņš@fm.gov.lv
Note on L23: Agija Bistere: PI nav iesniegts

## Projektu_iesniegumu_neizpildes (hidden)
2017-08-24 | [9 empty] | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Līdz 17.08.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) termiņā neiesniegtie projekti
N.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Aprīļa MK ziņojumā precizētais termiņš | Maija MK ziņojumā precizētais termiņš | Jūnija MK ziņojumā precizētais termiņš | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi par iesniegumu neizpildi un finansiālo ietekmi uz plānoto naudas plūsmu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8
| 2.2.1. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 20059997.7125
1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts jau decembrī, bet ilgu laiku aizņēma projekta saskaņošana ar Latvijas Pašvaldību Savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, jo no tām bija daudz iebildumu. Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņoja aprakstu. Tagad jāsaņem Ministru kabineta rīkojums un tad 29.08. projektu plāno iesniegt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Pašlaik ir izveidota padome, kura uzrauga procesu, izstrādātas darba grupas un attiecīgās institūcijas ir iesaistītas.
2 | 2.2.1. | Ekonomikas ministrija | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā | 2125000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Atbilde no projekta iesniedzēja nav saņemta, tāpēc norādām Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīcībā esošo informāciju - precizētais projekta apraksts (Mērķarhitektūras 27.0 versija) nosūtīts saskaņošanai un komentāru sniegšanai 3.augustā.
3 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Iesniegšana paredzēta 18.08. vai 21.08., jo nepieciešams sagaidīt Izglītības un zinātnes ministrijas partera apliecinājumu saistībā ar Probācijas dienesta projektu. Vislielāko termiņa novirzi radīja projekta saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kad tika saņemti precizējumi, lai tos izlabotu kopumā pagāja 2 - 3 mēneši. Tāpat arī, lai saņemtu Ministru kabineta rīkojumu, tas bija jāprecizē 2 - 3 reizes. Saskaņot projektu ar, piemēram, Latvijas Pašvaldību Savienību, problēmu nebija. Projekta apraksta sagtavošana arī neradīja problēmas, vienīgi, tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
4 | 2.2.1. | Izglītības un zinātnes ministrija | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide | 850000 | 2017-07-03 |  |  |  | 2017-09-01 | Pamatojums par iepriekš norādītā termiņa pagarināšanu nav sniegts, tāpēc norādām Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīcībā esošo informāciju - projekta apraksts (Mērķarhitektūras 23.0 Versija) nosūtīts saskaņošanai un komentāru sniegšanai 14.jūlijā.
5 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Vislielākā termiņa novirze radusies projekta saskaņošanas procesā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju. Vairākas reizes projekta aktualizētā, labotā versija ir sūtīta saskaņošanai. Šobrīd projekts atkārtoti iesniegts Ekonomikas ministrijā., lai varētu to virzīt tālāk uz Ministru kabinetu. Paralēli tiek gatavota dokumentācija, lai projektu varētu iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Tuvākajā laikā plāno ierasties Centrālo finanšu un līgumu aģentūru uz konsultāciju.
6 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, iesniedzējs gatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu.
7 | 2.2.1. | Probācijas dienests | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Iesniegšana paredzēta 18.08. vai 21.08., jo nepieciešams sagaidīt Izglītības un zinātnes ministrijas partera apliecinājumu saistībā ar Probācijas dienesta projektu. Vislielāko termiņa novirzi radīja projekta saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kad tika saņemti precizējumi, lai tos izlabotu kopumā pagāja 2 - 3 mēneši. Tāpat arī, lai saņemtu Ministru kabineta rīkojumu, tas bija jāprecizē 2 - 3 reizes. Saskaņot projektu ar, piemēram, Latvijas Pašvaldību Savienību, problēmu nebija. Projekta apraksta sagtavošana arī neradīja problēmas, vienīgi, tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
8 | 2.2.1. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Iesniegšana paredzēta 18.08. vai 21.08., jo nepieciešams sagaidīt Izglītības un zinātnes ministrijas partera apliecinājumu saistībā ar Probācijas dienesta projektu. Vislielāko termiņa novirzi radīja projekta saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kad tika saņemti precizējumi, lai tos izlabotu kopumā pagāja 2 - 3 mēneši. Tāpat arī, lai saņemtu Ministru kabineta rīkojumu, tas bija jāprecizē 2 - 3 reizes. Saskaņot projektu ar, piemēram, Latvijas Pašvaldību Savienību, problēmu nebija. Projekta apraksta sagtavošana arī neradīja problēmas, vienīgi, tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
9 | 2.2.1. | Satiksmes ministrija | Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2) | 1700000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-09-01 | Dotajā brīdi noris projekta apraksta saskaņošana atbildīgajā iestādē. Pašlaik projekta apraksta precizētā redakcija iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai un tiek plānots, ka tā tiks tuvākajā laikā saskaņota. Satiksmes ministrijā ir sagatavojusi arī Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0. versija - “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”)”. To plānots izskatīt Ministru kabinetā līdz š.g. 1.septembrim. Attiecīgi arī tiks iesniegts projekta pieteikums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Par projekta plānoto naudas plūsmu informēs atsevišķi, atgriežoties projekta vadītājai no atvaļinājuma.
10 | 2.2.1. | Tiesu administrācija | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Iesniegšana paredzēta 18.08. vai 21.08., jo nepieciešams sagaidīt Izglītības un zinātnes ministrijas partera apliecinājumu saistībā ar Probācijas dienesta projektu. Vislielāko termiņa novirzi radīja projekta saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kad tika saņemti precizējumi, lai tos izlabotu kopumā pagāja 2 - 3 mēneši. Tāpat arī, lai saņemtu Ministru kabineta rīkojumu, tas bija jāprecizē 2 - 3 reizes. Saskaņot projektu ar, piemēram, Latvijas Pašvaldību Savienību, problēmu nebija. Projekta apraksta sagtavošana arī neradīja problēmas, vienīgi, tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
11 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Vislielākā termiņa novirze radās projekta saskaņošanas procesā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Apstiprinājums tika saņemts tikai jūlija sākumā. Projekta apraksta sagatavošana problēmas nav radījusi.
12 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, iesniedzējs gatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var uzsākt vērtēšanu pirms Ministru kabineta rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Kārto piekļuves tiesības sistēmai KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai.
13 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 850000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-18 | Metodikas izmaiņu dēļ radusies novirze no termiņiem - jāmaina informācija dokumentos. Var rasties izmaiņas finanšu plūsmā, jo piešķirts papildus finansējums. Tiek precizēts apraksts un summas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
14 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Ministru kabineta rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un tātad drīzumā virzīt Ministru kabineta rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09.
15 | 2.2.1. | Valsts reģionālas attīstīnbas aģentūra | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 3825000 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-31 | Projektu iesniegumu iesniegšana tika kavēta, jo Valsts reģionālas attīstības aģentūra rīkojās atbilstoši projektu virzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un metodikām. Attiecīgi minētajam tika organizēta projektu vairākkārtēja saskaņošana ar iestādēm un tika veikta projektu iekļaušanas mērķarhitektūrā procesa virzības laikā saņemto iebildumu un ierosinājumu iestrāde projektu detalizētajos aprakstos, Ministru kabineta rīkojumu un anotāciju projektos. Visas projekta pavadošās dokumentācijas izstrāde, tai skaitā, Ministru kabineta rīkojuma projektu anotācijās iekļaujamās un precizējamās informācijas sagatavošana un sadarbības apliecinājumu saskaņošana ar projektu partneriem, ir laikietilpīgāka nekā sākotnēji tika plānots. Ir ietekme uz naudas plūsmu. 2017.g. plānotie izdevumi 252 516 euro apmērā pārceļas uz nāmakajiem gadiem. 2018.g. plānotie izdevumi samazinās par 111 551 euro, 2019.g. par 40 256 euro, bet 2020. gadā palielinās par 404 323 euro. Kopsumma nemainās.
| 3.3.1. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 15236248.3495
16 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana.
17 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 2017-06-22 |  |  | 2017-09-15 | Pašlaik tiek gaidīts aktualizēts tehniskais projekts. Pārejā projekta dokumentācija ir sagatavota - pieteikums, izmaksu ieguvumu analīze, budžets sagatavots. Par ietekmi uz finansiālo plūsmu informēs tuvākajā laikā.
18 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-01 | Projekta iesnieguma sagatavošanā nācās piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus. Sākotnēji tika plānots, ka izmaksu/ieguvumu analīzi sagatavos pašvaldības speciālisti, tomēr darba procesā secināts, ka kapacitāte un zināšanas nav pietiekošas, lai šo dokumentu sagatavotu pietiekami kvalitatīvi. Lai piesaistītu ārpakalpojumu atbilstoši visiem noteikumiem, tika veikta cenu aptauja. Tāpat ilgāku laiku prasījusi citas projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana un atzinumu saņemšana no iestādēm. Iesniegšanas termiņa pārcelšanai ir ietekme uz finanšu plūsmu - iepriekš plānotie 2017.gada izdevumi tiek pārcelti uz 2018.gadu.
19 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 2017-08-15 |  |  | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
20 | 3.3.1. | Ilūkstes novada pašvaldība | Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā | 114750 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-28 | Novirze no termiņiem radusies, jo būvprojekta izstrāde ieilga ilgāk nekā bija paredzēts. Darba izpilde vēl ir procesā. Finanšu plūsmā izmaiņas nav.
21 | 3.3.1. | Līgatnes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē | 225250 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-10-31 | Novirze no termiņiem radusies projektētāju dēļ. Projektētāju izstrādātais piedāvājums pašvaldībai nav bijis pieņemams un pašlaik projekts tiek pārstrādāts. Finanšu plūsmā izmaiņas neradīs.
22 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Novirze no termiņiem radusies, jo ir problēmas ar vietējiem uzņēmumiem, kas iesniedza rezultātus. Daži vairs neatrodas konkrētajā teritorijā, citi skeptiski noskaņoti pret apliecinājuma parakstīšanu un dokumentu iesniegšanu. Informāciju par ietekmi uz finansiālo plūsmu iesniegs atsevišķi.
23 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu.
24 | 3.3.1. | Stopiņu novada pašvaldība | Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos | 1273782 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Par problēmām, kas ietekmētu iepriekš plānotā termiņa pārcelšanu informācija netika iegūta - saņemot uzaicinājumu, projekta iesniedzējs koncentrējies uz maksimālo projekta iesniegšanas termiņu t.i. 04.09.2017. Ir ietekme uz naudas plūsmu. Daļa 2017.g. plānoto izdevumu augustā, septembrī un novembrī tiek pārcelti uz decembri, kā arī daļa uz 2018.gadu, t.i., 2017.g. izdevumu apjoms būs mazāks, bet 2018.g. palielināsies.
25 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
26 | 3.3.1. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā | 340000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-25 | Novirze no termiņiem radusies sakarā ar projektu vadītājas došanos pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā un jaunas projektu vadītājas stāšanos darbā. Finanšu plūsmā izmaiņas - iepriekš visi izdevumi bija plānoti 2018.g., tagad tie sadalīti 2018. un 2019.g.
| 4.2.2. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 6491455
27 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2018-01-25 | Daugavpils dome 27.07.2017. vēstulē Nr. 1.6.-3.1/25 informē Finanšu ministriju, ka lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti un, lai sekmētu projektu iesniegumu kvalitatīvāku sagatavošanu, lūdz atlases iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 25.01.2018.
28 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2018-01-25
29 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2018-01-25
30 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2018-01-25
31 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2018-01-25
32 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | 2017-10-31 | Novirze no termiņa, jo būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā.
33 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Novirze no termiņa, jo būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā.
34 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība 27.06.2017. vēstulē Finanšu ministrijai "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" norāda aktualizēto projekta iesniegšanas termiņu - 01.09.2017.
35 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas Rēzeknē, 18.Novembra ielā 39 energoefektivitātes uzlabošana | 290000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-09-01 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība 27.06.2017. vēstulē Finanšu ministrijai "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" norāda aktualizēto projekta iesniegšanas termiņu - 01.09.2017.
36 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 2017-06-30 |  | 2017-07-31 | 2017-09-05 | Novirze no termiņa, jo nav veikts iepirkums būvdarbiem.
37 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Novirze no termiņa, jo pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, pirmā tika pārtraukta. Īstenošana notiks nākamajā gadā, kas atbilst iepriekš plānotajai finanšu plūsmai.
38 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
39 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
40 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
41 | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 272213 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-11-29 | Rundāles novada dome 05.07.2017. vēstulē Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai lūdz pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 29.11.2017.
42 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 206125 | 2017-05-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-01 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
43 | 4.2.2. | Sējas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
| 5.1.2. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 413489
44 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Trūkst tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā
45 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.
| 5.5.1. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 1453853
46 | 5.5.1. | Daugavpils pilsētas dome | Rīteiropas vērtības | 4695000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Kavēšanās ir saistīta ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, jo dažiem partneriem vēl nav izstrādāti būvprojekti, līdz ar to ir sarežģīti saņemt būvdarbu izmaksu pamatojošos dokumentus. Kā arī, ņemot vērā Aglonas bazilikas objekta īpatnības, bija nepieciešams papildus laiks tā darbības un kopīgas sadarbības stratēģijas izveidei un aktualizēšanai.
47 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-18 | Kavēšanās notika nepareizās ieņēmumu izdevumu matricas aizpildīšanas dēļ. Notiek ieņēmumu izdevumu matrias saskņošana ar Kultūras ministriju. Finanšu plūsmā izmaiņas nav plānotas.
48 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-09-15 | Nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā jo projekta iesniegums tiek izstrādātas un projekts tiks īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Līdz ar to projekta pamatojošās dokumentācijas ( tai skaitā būvniecības izmaksu tāmes) sagatavošana ir laikietiplīga. Projekta īstenošana sākas nākamajā gadā un turpinās līdz 2020.g. (ieskaitot), kā tas paredzēts finanšu plūsmā, līdz ar to finansiālas ietekmes nav.
49 | 5.5.1. | Liepājas pilsētas dome | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (projekta idejas nosaukums) | 4507200 | 2017-07-30 |  |  |  | 2017-08-31 | Sadarbības projekta iesnieguma iesniegšana kavējas, jo, ņemot vērā iesaistīto sadarbības partneru skaitu, nepieciešams ilgāks laiks sadarbības partneru sniegtās informācijas apkopošanai, projekta iesnieguma veidlapas un izmaksu – ieguvumu analīzes sagatavošanai, nekā tas sākotnēji tika paredzēts. Sagatavošanas darbu apjoms ir lielāks un līdz ar to arī savstarpējais saskaņošanas process ir laikietilpīgāks nekā gadījumos, kad projektu īsteno tikai projekta iesniedzējs.
| 5.6.2. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 16818692.58
50 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 427060 | 2017-07-31 |  |  |  | 2018-03-03 | Radušās novirzes no termiņa, jo kavējas projektēšanas darbu uzsākšana ( meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošinšanai). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas un pašlaik ir problēmas ar finansējuma apguvi.
51 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
52 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-25 | Novirze no termiņa radusies projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes dēļ. Projekta iesniegums ir sagatavots augstas gatavības pakāpē. Tehniskais projekts ir saņemts. Sagatvota Izmaksu ieguvumu analīze, izsludināti 2 iepirkumi (lēmumi vēl nav pieņemti). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas.
53 | 5.6.2. | Ogres novada pašvaldība | Degradētās teritorijas Akmeņu ielā 74, Ogrē revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 4186021.5045 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 | Projekts ir gandrīz gatavs. Ir ietekme uz naudas plūsmu. 2017.g. gadā plānotie izdevumi palielinās un būs 4 029 142 euro, bet 2018.g. samazinās un būs 447 682 euro. Kopsumma palielinās par 290 802 euro.
54 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
55 | 5.6.2. | Balvu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 4293663.9819 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-25 | Saņemot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, pašvaldība orientējās uz maksimālo iesniegšanas termiņu - līdz 2017.gada 25.septembrim. Tāpat arī citos pašvaldības iesniedzamajos projektos projekta pieteikumi tiks iesniegti saskaņā ar saņemtajiem uzaicinājumiem.
56 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai
57 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 12978208 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 | Novirze no projekta pieteikuma sagatavošanas termiņa radusies, projekta iesniedzēja - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes - projektu cilvēkresursu kapacitātes nepietiekamības dēļ.
58 | 6.1.3. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 11194970.12 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-30 | Iesniegšanas termiņš tiek pārcelts, jo Projekta pieteikuma iesniegšanai un tā veiksmīgai apstiprināšanai nepieciešams pieteikumam pievienot Būvvaldes apstiprinātus būvprojektus. Projekta ietvaros izbūvējamiem objektiem izstrādātie būvprojekti ir iesniegti Būvvaldē uz apstiprināšanu. Tuvākajā laikā projektam tiks aktualizēta arī naudas plūsma, tādēļ koriģēts projektu saraksts tiks nosūtīts vēlreiz, līdzko Rīgas dome pašvaldība apstiprinās jauno naudas plūsmu projektam.
| 8.1.2. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 28277685.7737
59 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Novirze no termiņa, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Dokumenti paralēli jau tiek gatavoti. Lielākā daļa jau sagatavota. Par ietekmi uz finanšu plūsmu informācija vēl tiks sniegta
60 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Ir bijis viens konkurss, bet daļai pretendentu pretī ir iesniegta sūdzība. Notiks izskatīšana. 2 skolās notiek projektēšanas piezīmju kārtošana. Ekspertīze vērtē. Par ietekmi uz finanšu plūsmu vēl precizēs.
61 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-11-30 | Novirze no termiņa, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Nerada ietekmi uz finanšu plūsmu.
62 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 |  | 2017-07-03 |  | 2017-08-31 | Pašlaik notiek darbs pie projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas, tai skaita pielikumu sagatavošanas.
63 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 5382000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-12-31 | Aizkavēšanās projektētāju dēļ saistībā ar tehnisko dokumentāciju.
64 | 8.1.2. | Rīgas pašvaldība | Rīgas Franču liceja infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesa nodrosināsanai | 4946055.73 | 2017-07-30 |  |  |  | 2017-08-31 | Projektu iesniegumu atlases izsludināšana ir aizkavējusies, ieilgušās nolikuma saskaņošanas procedūras dēļ (uzsākta 11.04.2017. (ar plānoto projektu iesniegumu atlases uzsākšanu datumu 02.06.2017., bet saskaņojumi no Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti tikai augustā. Ir ieteikme uz naudas plūsmu. Sākotnēji prognozētie maksājumi tiek pārcelti par mēnesi uz priekšu.
65 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā Ministru kaboineta noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.).
66 | 8.1.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2258969.35 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-11-30 | Novirze no termiņiem radusies, jo Krāslavas pašvaldība vēl nav saņēmusi atzinumu par projekta idejas apstiprināšanu. Projekta ideja tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā, un apstiprināšana reģionālās attīstības un koordinācijas padomē plānota augusta beigās. Pēc apstiprināšanas projeta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2- 3 mēnešu laikā. Ir ietekme uz naudas plūsmu. 2017.g. plānoti par 650 000 euro mazāki izdevumi nekā sākotnēji prognozēts. Projekta kopsumma palielinās par 867 632 euro, papildu izdevumu ieplānoti no 2019.g. līdz 2021.g.
| 8.1.3. | Kavēto projektu ES fonda finasējums |  | 6997134
67 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. Plāno projektu iesniegt augusta sākumā.
68 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | 2017-06-30 |  | 2017-07-30 | 2017-08-31 | Jūlija beigās joprojām nav saņemts Nozares ekspertu padomes saskaņojums aprīkojuma iegādei. Informācija par ietekmi uz maksājumu plūsmām sniegta iepriekšējā mēnesī.
69 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Projekta iesniedzējs plāno projektu iesniegt līdz septembrim.
70 | 9.3.2. | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecība | 64334618.3173 | 2017-07-27 |  |  |  | 2017-09-15 | Pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju (EK) tikai jūlija beigās saņemta EK informācija par Izmaksu/ieguvumu analīzē aptveramo laika periodu, līdz ar to projekta iesniedzējs lūdzis pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Iesniegšanas termiņa pagarināšana neietekmēs projekta iesniedzēja plānoto finanšu plūsmu.
* uz 15.04.2017. finansējuma saņēmēju aktualizētās projekti iesniegšanas prognozes.
|  | Finanšu ministre |  | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv

## PI_neizpildes_FS_kopsummas
2017-08-24 |  | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Līdz 17.08.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) termiņā neiesniegto projektu kopsummas un īpatsvars kopējā neizpildē.
N.p.k. | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fondu finansējums
| KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos | 196087756.0477 | 100%
1 | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | 64334618.3173 | 32.81%
2 | Daugavpils pilsētas dome | 24224144.3741 | 12.35%
3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 16141025.85 | 8.232%
4 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | 12978208 | 6.619%
5 | Liepājas pilsētas pašvaldība | 11787914 | 6.012%
6 | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 7165161.4774 | 3.654%
7 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 4529553 | 2.31%
8 | Balvu novada pašvaldība | 4453001.9819 | 2.271%
9 | Valsts kanceleja | 4250000 | 2.167%
10 | Ogres novada pašvaldība | 4186021.5045 | 2.135%
11 | Valsts reģionālas attīstīnbas aģentūra | 3825000 | 1.951%
12 | Ventspils pašvaldība | 3636684 | 1.855%
13 | Jelgavas Amatu vidusskola | 3110951 | 1.587%
14 | Jūrmalas pilsētas dome | 2948459.58 | 1.504%
15 | Tiesu administrācija | 2697048.79 | 1.375%
16 | Carnikavas novada dome | 2381180 | 1.214%
17 | Krāslavas novada pašvaldība | 2258969.35 | 1.152%
18 | Ekonomikas ministrija | 2125000 | 1.084%
19 | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 1.062%
20 | Saulkrastu novada pašvaldība | 1894887 | 0.9663%
21 | Satiksmes ministrija | 1700000 | 0.867%
22 | Talsu novada pašvaldība | 1615000 | 0.8236%
23 | Būvniecības valsts kontroles birojs | 1445000 | 0.7369%
24 | Stopiņu novada pašvaldība | 1273782 | 0.6496%
25 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 935000 | 0.4768%
26 | Izglītības un zinātnes ministrija | 850000 | 0.4335%
27 | Gulbenes novada pašvaldība | 847000 | 0.4319%
28 | Alojas novada pašvaldība | 837250 | 0.427%
29 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 833000 | 0.4248%
30 | Prokuratūra | 789650.1965 | 0.4027%
31 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 425000 | 0.2167%
32 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 403749.363 | 0.2059%
33 | Probācijas dienests | 359549.363 | 0.1834%
34 | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 340000 | 0.1734%
35 | Salacgrīvas novada pašvaldība | 313749 | 0.16%
36 | Bauskas novada pašvaldība | 301743 | 0.1539%
37 | Rucavas novada pašvaldība | 285000 | 0.1453%
38 | Rundāles novada pašvaldība | 272213 | 0.1388%
39 | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | 255000 | 0.13%
40 | Līgatnes novada pašvaldība | 225250 | 0.1149%
41 | Sējas novada dome | 207364 | 0.1058%
42 | Tērvetes novada pašvaldība | 170000 | 0.0867%
43 | Baldones novada pašvaldība | 157500 | 0.08032%
44 | Ilūkstes novada pašvaldība | 114750 | 0.05852%
45 | Aglonas novada pašvaldība | 80512 | 0.04106%
46 | Dundagas novada pašvaldība | 41000 | 0.02091%
| KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos | 196087756.0477 | 100%
| Finanšu ministre | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv

## PI_neizpildes_FS_projekti
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
2017-08-24
Līdz 17.08.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) termiņā neiesniegtie projekti
N.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fonda finasējums | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Aprīļa MK ziņojumā precizētais termiņš | Maija MK ziņojumā precizētais termiņš | Jūnija MK ziņojumā precizētais termiņš | Augusta sākumā projekta iesniedzēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi par kavējumiem un ietekmi uz naudas plūsmu
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9
KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos |  |  | 196087756.0477 |  | 196087756.0477
|  | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | 64334618.3173 |  | 64334618.3173
1 |  | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | 64334618.3173 | Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecība | 64334618.3173 | 2017-07-27 |  |  |  | 2017-09-15 | Pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju (EK) tikai jūlija beigās saņemta EK informācija par Izmaksu/ieguvumu analīzē aptveramo laika periodu. Pēc projekta iesniedzēja lūguma pagarināts iesniegšanas termiņš. Neietekmēs projekta iesniedzēja plānoto finanšu plūsmu.
|  | Daugavpils pilsētas dome | 24224144.3741 |  | 24224144.3741
2 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana.
3 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Daugavpils dome 27.07.2017. vēstulē Nr. 1.6.-3.1/25 informē Finanšu ministriju, ka lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti un, lai sekmētu projektu iesniegumu kvalitatīvāku sagatavošanu, lūdz atlases iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 25.01.2018. Neietekmēs projekta iesniedzēja plānoto finanšu plūsmu.
4 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
5 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
6 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
7 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
8 | 5.5.1. | Daugavpils pilsētas dome |  | Rīteiropas vērtības | 4695000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Kavēšanās ir saistīta ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, jo dažiem partneriem vēl nav izstrādāti būvprojekti, līdz ar to ir sarežģīti saņemt būvdarbu izmaksu pamatojošos dokumentus. Aglonas bazilikas objekta īpatnības - bija nepieciešams papildus laiks tā darbības un kopīgas sadarbības stratēģijas izveidei un aktualizēšanai.
9 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai
10 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Novirze no termiņa, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Dokumenti paralēli jau tiek gatavoti. Lielākā daļa jau sagatavota. Par ietekmi uz finanšu plūsmu informācija vēl tiks sniegta
11 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Ir bijis viens konkurss, bet daļai pretendentu pretī ir iesniegta sūdzība. Notiks izskatīšana. 2 skolās notiek projektēšanas piezīmju kārtošana. Ekspertīze vērtē. Par ietekmi uz finanšu plūsmu vēl precizēs.
12 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Projekta iesniedzējs plāno projektu iesniegt līdz septembrim.
|  | Rīgas pilsētas pašvaldība | 16141025.85 |  | 16141025.85
13 | 8.1.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Rīgas Franču liceja infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesa nodrosināsanai | 4946055.73 | 2017-07-30 |  |  |  | 2017-08-31 | Projektu iesniegumu atlases izsludināšana ir aizkavējusies, ieilgušās nolikuma saskaņošanas procedūras dēļ (uzsākta 11.04.2017. (ar plānoto projektu iesniegumu atlases uzsākšanu datumu 02.06.2017., bet bija nepieciešami būtiski uzlabojumi dokumentācijā un saskaņojumi no Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti tikai augustā. Prognozētie maksājumi tiek pārcelti par mēnesi uz priekšu.
14 | 6.1.3. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 11194970.12 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-30 | Projekta pieteikuma iesniegšanai un tā veiksmīgai apstiprināšanai nepieciešams pieteikumam pievienot Būvvaldes apstiprinātus būvprojektus. Projekta ietvaros izbūvējamiem objektiem izstrādātie būvprojekti ir iesniegti Būvvaldē uz apstiprināšanu. Tuvākajā laikā projektam tiks aktualizēta arī naudas plūsma, tādēļ koriģēts projektu saraksts tiks nosūtīts vēlreiz, līdzko Rīgas dome pašvaldība apstiprinās jauno naudas plūsmu projektam.
|  | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | 12978208 |  | 12978208
15 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde |  | Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 12978208 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 | Novirze no projekta pieteikuma sagatavošanas termiņa radusies, projekta iesniedzēja - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes - projektu cilvēkresursu kapacitātes nepietiekamības dēļ.
|  | Liepājas pilsētas pašvaldība | 11787914 |  | 11787914
16 | 8.1.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 |  | 2017-07-03 |  | 2017-08-31 | Notiek darbs pie projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas, tai skaita pielikumu sagatavošanas.
17 | 8.1.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 5382000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-12-31 | Aizkavēšanās projektētāju dēļ saistībā ar tehnisko dokumentāciju.
18 | 5.5.1. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (projekta idejas nosaukums) | 4507200 | 2017-07-30 |  |  |  | 2017-08-31 | Ņemot vērā iesaistīto sadarbības partneru skaitu, nepieciešams ilgāks laiks informācijas apkopošanai, projekta iesnieguma veidlapas un izmaksu – ieguvumu analīzes sagatavošanai, nekā tas sākotnēji tika paredzēts. Sagatavošanas darbu apjoms ir lielāks un līdz ar to arī savstarpējais saskaņošanas process ir laikietilpīgāks nekā gadījumos, kad projektu īsteno tikai projekta iesniedzējs.
19 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 427060 | 2017-07-31 |  |  |  | 2018-03-30 | Kavējas projektēšanas darbu uzsākšana ( meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošinšanai). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas, tiks precizēts.
|  | Jelgavas pilsētas pašvaldība | 7165161.4774 |  | 7165161.4774
20 | 8.1.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-11-30 | Aaizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Nerada ietekmi uz finanšu plūsmu.
21 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | 2017-10-31 | Būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā.
22 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
|  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 4529553 |  | 4529553
23 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 2017-06-22 |  |  | 2017-09-15 | Tiek gaidīts aktualizēts tehniskais projekts. Pārejā projekta dokumentācija ir sagatavota - pieteikums, izmaksu ieguvumu analīze, budžets sagatavots. Par ietekmi uz finansiālo plūsmu informēs tuvākajā laikā.
24 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 |  |  | 2017-09-01 | 01.09.2017. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība 27.06.2017. vēstulē Finanšu ministrijai "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" norāda aktualizēto projekta iesniegšanas termiņu - 01.09.2017.
25 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas Rēzeknē, 18.Novembra ielā 39 energoefektivitātes uzlabošana | 290000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-09-01
26 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Objektu būvprojektu izstrāde ieilga. Nnotiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
|  | Balvu novada pašvaldība | 4453001.9819 |  | 4453001.9819
27 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība |  | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
28 | 5.6.2. | Balvu novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 4293663.9819 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-25 | Iesniedzējs pārplāno iespējas un orientējas uz maksimālo nolikumos noteikto termiņu visos projektos.
|  | Valsts kanceleja | 4250000 |  | 4250000
29 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājums tika saņemts tikai jūlija sākumā. Projekta apraksta sagatavošana problēmas nav radījusi.
30 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Projektam tika piešķirts papildus finansējums, līdz ar to jāprecizē projekts - gan detalizētais apraksts, gan projekta iesniegums, gan MK rīkojumu projekts.
31 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 850000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-18 | Metodikas izmaiņu dēļ radusies novirze no termiņiem - jāmaina informācija dokumentos.
|  | Ogres novada pašvaldība | 4186021.5045 |  | 4186021.5045
32 | 5.6.2. | Ogres novada pašvaldība |  | Degradētās teritorijas Akmeņu ielā 74, Ogrē revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 4186021.5045 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-25 | Projekts ir gandrīz gatavs, tiek strādāts pie projekta iesnieguma finanšu daļas. Pirms projekta iesniegšanas to prezentēs domes deputātiem 21.09.2017. Nav ietekmes uz naudas plūsmu.
|  | Valsts reģionālas attīstīnbas aģentūra | 3825000 |  | 3825000
33 | 2.2.1. | Valsts reģionālas attīstīnbas aģentūra |  | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 3825000 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-31 | Projekta pavadošās dokumentācijas izstrāde, tai skaitā, MK rīkojuma projektu anotācijās iekļaujamās un precizējamās informācijas sagatavošana un sadarbības apliecinājumu saskaņošana ar projektu partneriem, ir laikietilpīgāka nekā sākotnēji tika plānots. 2017.g. plānotie izdevumi 252 516 euro apmērā pārceļas uz nāmakajiem gadiem. 2018.g. plānotie izdevumi samazinās par 111 551 euro, 2019.g. par 40 256 euro, bet 2020. gadā palielinās par 404 323 euro. 28.08.2017. proejts ievadīts KP VIS sistēmā.
|  | Ventspils pašvaldība | 3636684 |  | 3636684
34 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība |  | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | Norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanos 02.06.2017.
|  | Jelgavas Amatu vidusskola | 3110951 |  | 3110951
35 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola |  | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017
|  | Jūrmalas pilsētas dome | 2948459.58 |  | 2948459.58
36 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome |  | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-09-15 | Projekta iesniegums tiek izstrādātas un projekts tiks īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Līdz ar to projekta pamatojošās dokumentācijas ( tai skaitā būvniecības izmaksu tāmes) sagatavošana ir laikietiplīga. Projekta īstenošana sākas nākamajā gadā un turpinās līdz 2020.g. (ieskaitot), kā tas paredzēts finanšu plūsmā, līdz ar to finansiālas ietekmes nav.
|  | Tiesu administrācija | 2697048.79 |  | 2697048.79
37 | 2.2.1. | Tiesu administrācija |  | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts iesniegts 22.08.2017.
|  | Carnikavas novada dome | 2381180 |  | 2381180
38 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome |  | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-18 | Kavēšanās notika nepareizās ieņēmumu izdevumu matricas aizpildīšanas dēļ. Notiek ieņēmumu izdevumu matrias saskņošana ar Kultūras ministriju. Finanšu plūsmā izmaiņas nav plānotas.
|  | Krāslavas novada pašvaldība | 2258969.35 |  | 2258969.35
39 | 8.1.2. | Krāslavas novada pašvaldība |  | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2258969.35 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-11-30 | Krāslavas pašvaldība vēl nav saņēmusi atzinumu par projekta idejas apstiprināšanu. Projekta ideja tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā, un apstiprināšana Reģionālās attīstības un koordinācijas padomē plānota augusta beigās. Pēc apstiprināšanas projeta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2- 3 mēnešu laikā. Ir ietekme uz naudas plūsmu. 2017.g. plānoti par 650 000 euro mazāki izdevumi nekā prognozēts.
|  | Ekonomikas ministrija | 2125000 |  | 2125000
40 | 2.2.1. | Ekonomikas ministrija |  | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā | 2125000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Ventspils tehnikums | 2081865.9 |  | 2081865.9
41 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums |  | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | 2017-06-30 |  | 2017-07-30 | 2017-08-31 | Jūlija beigās joprojām nav saņemts Nozares ekspertu padomes saskaņojums aprīkojuma iegādei.
|  | Saulkrastu novada pašvaldība | 1894887 |  | 1894887
42 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Ieilda objektu būvprojektu izstrāde un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošana.
43 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība |  | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 206125 | 2017-05-31 |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-01 | Iepirkumā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
|  | Satiksmes ministrija | 1700000 |  | 1700000
44 | 2.2.1. | Satiksmes ministrija |  | Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2) | 1700000 | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Talsu novada pašvaldība | 1615000 |  | 1615000
45 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība |  | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Būvniecības valsts kontroles birojs | 1445000 |  | 1445000
46 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs |  | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017. Pašlaik ir izveidota padome, kura uzrauga procesu, izstrādātas darba grupas un attiecīgās institūcijas ir iesaistītas.
|  | Stopiņu novada pašvaldība | 1273782 |  | 1273782
47 | 3.3.1. | Stopiņu novada pašvaldība |  | Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos | 1273782 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-09-01 | Saņemot uzaicinājumu, projekta iesniedzējs koncentrējies uz maksimālo projekta iesniegšanas termiņu t.i. 04.09.2017. Daļa 2017.g. plānoto izdevumu augustā, septembrī un novembrī tiek pārcelti uz decembri, kā arī daļa uz 2018.gadu, t.i., 2017.g. izdevumu apjoms būs mazāks, bet 2018.g. palielināsies.
|  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 935000 |  | 935000
48 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |  | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Izglītības un zinātnes ministrija | 850000 |  | 850000
49 | 2.2.1. | Izglītības un zinātnes ministrija |  | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide | 850000 | 2017-07-03 |  |  |  | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Gulbenes novada pašvaldība | 847000 |  | 847000
50 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība |  | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Alojas novada pašvaldība | 837250 |  | 837250
51 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-01 | Projekta iesnieguma sagatavošanā nācās piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus, jo pašvaldības speciālistem, kapacitāte un zināšanas nav pietiekošas, lai šo dokumentu sagatavotu pietiekami kvalitatīvi. Tāpat ilgāku laiku prasījusi citas projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana un atzinumu saņemšana no iestādēm. Iepriekš plānotie 2017.gada izdevumi tiek pārcelti uz 2018.gadu.
|  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 833000 |  | 833000
52 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Trūkst tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā.
53 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
|  | Prokuratūra | 789650.1965 |  | 789650.1965
54 | 2.2.1. | Prokuratūra |  | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
|  | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 425000 |  | 425000
55 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |  | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 403749.363 |  | 403749.363
56 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts iesniegts 22.08.2017.
|  | Probācijas dienests | 359549.363 |  | 359549.363
57 | 2.2.1. | Probācijas dienests |  | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | Projekts iesniegts 22.08.2017.
|  | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 340000 |  | 340000
58 | 3.3.1. | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā | 340000 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-25 | Novirze no termiņiem radusies sakarā ar projektu vadītājas došanos pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā un jaunas projektu vadītājas stāšanos darbā. Finanšu plūsmā izmaiņas - iepriekš visi izdevumi bija plānoti 2018.g., tagad tie sadalīti 2018. un 2019.g.
|  | Salacgrīvas novada pašvaldība | 313749 |  | 313749
59 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-09-30 | Problēmas ar vietējiem uzņēmumiem, kas iesniedza rezultātus. Daži vairs neatrodas konkrētajā teritorijā, citi skeptiski noskaņoti pret apliecinājuma parakstīšanu un dokumentu iesniegšanu. Informāciju par ietekmi uz finansiālo plūsmu iesniegs atsevišķi.
|  | Bauskas novada pašvaldība | 301743 |  | 301743
60 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība |  | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-25 | Novirze no termiņa radusies projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes dēļ. Projekta iesniegums ir sagatavots augstas gatavības pakāpē. Tehniskais projekts ir saņemts. Sagatvota Izmaksu ieguvumu analīze, izsludināti 2 iepirkumi (lēmumi vēl nav pieņemti). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas.
|  | Rucavas novada pašvaldība | 285000 |  | 285000
61 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība |  | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Rundāles novada pašvaldība | 272213 |  | 272213
62 | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība |  | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 272213 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-11-29 | Rundāles novada dome 05.07.2017. vēstulē CFLA lūdz pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 29.11.2017. Ja nav būtiskas ietekmes uz naudas plūsmu šādi pieņemams.
|  | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | 255000 |  | 255000
63 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs |  | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
|  | Līgatnes novada pašvaldība | 225250 |  | 225250
64 | 3.3.1. | Līgatnes novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē | 225250 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-10-31 | Novirze no termiņiem radusies projektētāju dēļ. Projektētāju izstrādātais piedāvājums pašvaldībai nav bijis pieņemams un pašlaik projekts tiek pārstrādāts. Finanšu plūsmā izmaiņas neradīs.
|  | Sējas novada dome | 207364 |  | 207364
65 | 4.2.2. | Sējas novada dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 |  | 2017-06-30 |  | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Tērvetes novada pašvaldība | 170000 |  | 170000
66 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība |  | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
|  | Baldones novada pašvaldība | 157500 |  | 157500
67 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, pirmā tika pārtraukta. Nav ietekmes uz naudas plūsmu.
|  | Ilūkstes novada pašvaldība | 114750 |  | 114750
68 | 3.3.1. | Ilūkstes novada pašvaldība |  | Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā | 114750 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-28 | Būvprojekta izstrāde ieilga. Darba izpilde vēl ir procesā. Finanšu plūsmā izmaiņas nav.
|  | Aglonas novada pašvaldība | 80512 |  | 80512
69 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība |  | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 2017-06-30 |  | 2017-07-31 | 2017-09-05 | Novirze no termiņa dēļ ilgāka iepirkuma procesa.
|  | Dundagas novada pašvaldība | 41000 |  | 41000
70 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība |  | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 2017-08-15 |  |  | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
|  |  | Finanšu ministre |  | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv