## Maksājumu_pieprasījumu_iesn. (hidden)
2017-09-15
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.septembrim neizpildes
[35 empty] | Skaits | euro |  | Skaits | euro
[10 empty] | Projekti, kumulatīvi līdz 1 septembrim ar negatīvu izpildi | [24 empty] | 180 | -54447390.0952 | Augustā ar negatīvu izpildi | 45 | -15939100.8
[10 empty] | Projekti, kumulatīvi līdz 1septembrim ar pārsniegtu izpildi | [24 empty] | 89 | 36448214.66 | Augustā ar pārpildi | 71 | 18699519
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Fonds | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognoze (ES fondu daļa) | [44 empty] | Projekta finansēšanas plāns (ES fondu daļa), euro | Skaidrojums uz jūlija ziņojumu | Skaidrojums uz augusta ziņojumu
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 janvāris |  |  | 2017 februāris |  |  | 2017 marts |  |  | 2017 aprīlis |  |  | 2017 maijs |  |  | 2017 jūnijs |  |  | 2017 jūlijs |  |  | 2017 augusts |  |  | Kumulatīvi no 2017 gada janvāra līdz 2017 gada 01 septembrim |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017.gads | 2017.gads |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[14 empty] | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | % | septembris | oktobris | novembris | decembris | kopā | Īstenotāja aktualizētais* | Izmaiņas
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts |  | 42421376.33 | 227924564.27 | 20584858.75 | 22516753.48 | 1931894.73 | 18206655.11 | 16155497.36 | -2051157.75 | 21580358.42 | 23190241.3 | 1609882.88 | 24849965.43 | 22944911.4648 | -1905053.9652 | 18900125.36 | 12913470.19 | -5986655.17 | 18564954.79 | 21751156.71 | 3186201.92 | 45132593.69 | 27587887.41 | -17544706.28 | 24390077.72 | 26112027.54 | 2760418.2 | 192209589.27 | 174210413.8348 | -17999175.4352 | 90.64% | 36903978.8785 | 63702155.35 | 22345031.25 | 23804648.72 |  |  |  | 477048374.7781 | 284131652.1961 | 186783472.7706 | 110514775.04 | 68732335.3 | 36456375.71 | 6676662.47
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro | [27 empty] | 111166609.54 | 62655285.7148 | -48511323.8252 | 56.36% |  |  |  |  | 197344024.7985 | 164332639.53 | -31781385.2685
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5a | 6a | 7a | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 | x | x | x | x | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 13 | 14
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/I/001 | 1 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258668.68 | 258668.68 |  | 0 | 0 | 350666.58 |  | -350666.58 | 6379500 | 0 | -6379500 | 0 | 349094.28 | 349094.28 | 1191537 | 93398.54 | -1098138.46 | 0 | 0 | 0 | 7921703.58 | 701161.5 | -7220542.08 | 8.851% | 0.088511 | 10004144.77 | 0 | 0 | 17925848.4385 | 4774989.56 | -13150858.8785 | 52171854.43 | 37239329.68 | 17268048.51 | 2427223.94 | 0 | 2427223.94 | 0 | 107361816.59 | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis precizētu plānoto maksājumu plūsmas prognozi samazinot prognozes 2017.gadam. Kavējumi rodas dēļ ilgstošas tehniskās dokumentācijas izstrādes un ilgstoša iepirkumu procesa, kā arī to pārbaudēm. Maksājumu plāni aktualizāti pēc 01.09.2017. Altum vēstules | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis precizētu plānoto maksājumu plūsmas prognozi samazinot prognozes 2017.gadam. Kavējumi rodas dēļ ilgstošas tehniskās dokumentācijas izstrādes un ilgstoša iepirkumu procesa, kā arī to pārbaudēm. Maksājumu plāni aktualizāti pēc 01.09.2017. Altum vēstules.
3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | 3.0.0.0/16/FI/001 | 2 | 3.1.2. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 | 0 | 0 | 31597272.49 | 1501559.09 | 0 | -1501559.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1501559.09 | 1501559.09 | 3992857.16 | 1940102.2548 | -2052754.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992857.16 | 2574239 | -1418618.16 | 0 | 0 | 0 | 9487273.41 | 6015900.3448 | -3471373.0652 | 63.41% | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 11072047 | -2408083.57 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis samazinātu prognozi 2017.gadam. ALTUM kavējumus skaidro, galvenokārt, jo Biznesa enģeļu ko-investīciju fonda programma tika atcelta un to neīstenos, Mikrokreditēšanas tirgū aktīvi darbojas arī banku sektors, līdz ar to pieprasījums pēc pakalpojuma nav tik liels kā sākotnēji plānots, kavējumi iepirkumos Tehnoloģiju akseleratoriem. | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis samazinātu prognozi 2017.gadam. ALTUM kavējumus skaidro, galvenokārt, jo Biznesa enģeļu ko-investīciju fonda programma tika atcelta un to neīstenos, Mikrokreditēšanas tirgū aktīvi darbojas arī banku sektors, līdz ar to pieprasījums pēc pakalpojuma nav tik liels kā sākotnēji plānots, kavējumi iepirkumos Tehnoloģiju akseleratoriem.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/002 | 3 | 5.3.1. | Jelgavas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301476.23 | 301476.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686560.87 | 261404.11 | -3425156.76 | 3988037.1 | 562880.34 | -3425156.76 | 14.11% | 0 | 0 | 2861647 | 0 | 6849684.1 | 6868869.36 | 19185.26 | 2474760.44 | 3238655.5 | 2143532.53 | 1838620.63 | 0 | 0 | 0 | 12726887 |  | Avansa maksājuma pieprasījums pārcelts uz oktobri saistībā ar kavēšanos iepirkuma procedūrā - daļai projektā paredzēdto būvdarbu (būvdarbu iepirkums id.Nr. JŪ/2017/06 par 7.-33.posma būvdarbiem tika pārtraukts, jo no iepirkumu uzraudzības biroja tika saņemts negatīvs atzinums, atkārtoti izsludināts 09.08.2017. ar id. Nr. JŪ/2017/9 (pārtraukts) un atkārtoti 17.08.2017. (id. Nr. JŪ/2017/12), ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja norādes. 28.08.2017. saņemts pozitīvs IUB atzinums).
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/019 | 4 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 0 | 0 | 0 | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 0.004639% | 0 | 2428013.1 | 0 | 0 | 5817917.65 | 4731162.05 | -1086755.6 | 5792863.9 | 2343305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954086.91 | Iepirkuma rezultātā piedāvājuma summa pārsniedza plānoto līgumcenu, SM vērtēja iespējas nepieciešamo papildus finansējumu novirzīt no kopējās ceļu projektu "aploksnes" (t.sk. citu projektu ietaupījumi), tādēļ Līgums noslēgts tikai jūlijā un, ņemot vērā, ka maksājuma pieprasījumos iekļauj finansējumu atbilstoši faktiski paveiktajiem darbiem, iesniegtā maksājuma pieprasījuma summa ir būtiski mazāka salīdzinājumā ar plānoto. | Iepirkuma rezultātā piedāvājuma summa pārsniedza plānoto līgumcenu, Satiksmes ministrija vērtēja iespējas nepieciešamo papildus finansējumu novirzīt no kopējās ceļu projektu "aploksnes" (t.sk. citu projektu ietaupījumi), tādēļ Līgums noslēgts tikai jūlijā un, ņemot vērā, ka maksājuma pieprasījumos iekļauj finansējumu atbilstoši faktiski paveiktajiem darbiem, iesniegtā maksājuma pieprasījuma summa ir būtiski mazāka salīdzinājumā ar plānoto.
5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | 5.6.1.0/17/I/001 | 5 | 5.6.1. | Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions", VSIA | Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4465569 | 4465568.95 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 440530.35 | -3159469.65 | 8065569 | 4906099.3 | -3159469.7 | 60.83% | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 9765569 | 11945544.88 | 2179975.88 | 6160139 | 9821637 | 8628211 | 2640543.46 |  | 0 | 0 | 37550530.46 |  | Atbilstoši būvdarbu līgumam, avansa maksājumu var vekt pēc tribīņu pārbūves būvprojekta saskaņošanas. Tribīņu pārbūves būvprojekts augustā ir saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu un iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē, lai būvatļauju saņemtu. Tāpēc precizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks un starpposma maksājuma pieprasījumu Nr.2 finansējuma saņēmējs plāno iesniegt septembrī.
4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | 4.5.1.1/16/I/001 | 6 | 4.5.1. | Liepājas tramvajs, SIA | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2195195.29 | 0 | -2195195.29 | 566011.41 | 101387.71 | -464623.7 | 0 | 0 | 0 | 2761206.7 | 101387.71 | -2659818.99 | 3.672% | 0 | 947797.13 | 0 | 950513 | 4659516.83 | 4659516.84 | 0.01 | 6299753.45 | 1915683.74 | 1515770.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41 | Plānotais avansa pieprasījums pārcelts no 2017.gada jūnija uz augustu saistībā ar ieilgušo būvniecības iepirkuma procedūru, kuras ietvaros saņemtas sūdzības no pretendentiem. Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņēmusi lēmumu, kas pasūtītājam aizliedz slēgt iepirkuma līgumu un uzdod veikt iesniegto piedāvājumu pārvērtēšanu. Līdz ar to, kamēr nav saņemts komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, ir aizkavējusies būvdarbu līguma slēgšana un būvdarbu uzsākšana. | Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegtās sūdzības rezultātā par 2,5 mēnešiem aizkavējusies līguma slēgšana par būvdarbu veikšanu. Līgums par būvniecību noslēgts 30.08.2017. ar būvdarbu izpildes termiņu 18 mēneši. Ņemot vērā, ka līgums noslēgts augusta beigās, plānoto maksājumu iesniegšanas datumi un summas patreiz ir saplānotas optimistiski un var nezipildīties. Papildus tam finansējuma saņēmējs ir saņēmis vēstuli par tiesvedības ierosināšanu sakarā ar AS “BMGS” pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja 17.07.2017. lēmumu. Ņemot vērā būvdarbu sezonalitātes raksturu, iespējams, ka darbiem varētu būt nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums, kas negatīvi ietekmētu finanšu plūsmas apguvi. Uzsāktās tiesvedības dēļ pagaidām nebūs iespējams uzsākt būvniecības līguma īstenošanu. Pēc būvdarbu izpildes līguma plānoto darbu grafika iesniegšanas, finansējuma saņēmējs tiks lūgts iesniegt precizēto plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, ņemot vērā paredzēto būvdarbu veikšanas laiku un apjomus.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/012 | 7 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma Bārbele – Lietuvas robeža km 47,05 – 55,80 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 1715140.56 | 1246672.71 | 1246672.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172266.95 | 2650.67 | -169616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160138.15 | 564281.09 | -1595857.06 | 0 | 0 | 0 | 3579077.81 | 1813604.47 | -1765473.34 | 50.67% | 0 | 1211532.2 | 0 | 0 | 4790610.01 | 5576234.02 | 785624.01 | 1145015.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650766.01 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem līdz jūlijam bija mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Augustā būvdarbi tiks pabeigti. Pprojektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro. | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem līdz jūlijam bija mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi ir pabeigti. Par iespējamo projektā radušos ietaupījumu precīzāka informācija būs saņemot nākamo starpposma maksājumu - oktobrī. .
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/010 | 8 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), km 60,20 – 79,45 segas pārbūve | 0 | 0 | 8074353.87 | 5856968.28 | 5857002.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103003.9 | 108297.12 | 5293.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006000 | 366423.9 | -1639576.1 | 0 | 0 | 0 | 7965972.18 | 6331723.3 | -1634248.88 | 79.48% | 0 | 1292850 | 0 | 598508.95 | 9857331.13 | 9857331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17931685 | Sagaidāms ietaupījums indikatīvi 1,86 milj. | Sagaidāms ietaupījums indikatīvi 1,86 milj.
1.2.1. | 1.2.1.2. | Tehnoloģiju pārneses sistēma | - | EM | ERAF | 1.2.1.2/16/I/001 | 9 | 1.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Tehnoloģiju pārneses programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75022 | 74073.88 | -948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602066.61 | 93250.18 | -1508816.43 | 0 | 0 | 0 | 1677088.61 | 167324.06 | -1509764.55 | 9.977% | 1899564.7 | 0 | 0 | 0 | 3576653.31 | 2066888.75 | -1509764.56 | 4401609.84 | 3382428.76 | 2096360.24 | 1704466.11 | 1672868.98 | 415587.26 | 0 | 17249974.5 | Samaksa par sniegtajiem ekspertu pakalpojumiem un citām aktivitātēm projektā tiks veikta nākošajā starpposmā. Vaučeru programmā nav iesniegti tik daudz pieteikumi kā sākotnēji bija plānots, līdz ar to netiek pieaicināti eksperti, kā arī līdz šim nav bijis pieprasījuma pēc tirgus pētījumiem pētniecības organizācijās. | Samaksa par sniegtajiem ekspertu pakalpojumiem un citām aktivitātēm projektā tiks veikta nākošajā starpposmā. Vaučeru programmā nav iesniegti tik daudz pieteikumi kā sākotnēji bija plānots, līdz ar to netiek pieaicināti eksperti, kā arī līdz šim nav bijis pieprasījuma pēc tirgus pētījumiem pētniecības organizācijās.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/011 | 10 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 20,06 – 23,84 un 36,49 – 38,57 segas pārbūve | 0 | 0 | 3076197.67 | 0 | 0 | 0 | 2387703.45 | 2387703.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.69 | 2141.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053115 | 1742239.71 | -1310875.29 | 5440818.45 | 4132084.85 | -1308733.6 | 75.95% | 0 | 0 | 1362714.08 | 0 | 6803532.53 | 6317207.9 | -486324.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879730.2 |  | MP iesniegts par mazāku summu, jo būvdarbu izpilde neatbilst iepriekš plānotajai - saistībā ar darbam nepiemērotiem laika apstākļiem, būvnieks darbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāka vēlāk. 24.08.2017. precizēts plānotais maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/001 | 11 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene posma km 71,50 - 80,43 pārbūve (tunelis) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 0 | 0 | 0 | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 0% | 0 | 581343.9 | 0 | 0 | 1854398.25 | 1540395.5 | -314002.75 | 4345000.25 | 593128.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792527.01 | Tiek kavēta būvdarbu līguma noslēgšana, jo iepirkuma rezultāti pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzībs birojam. Plānots, ka labvēlīga lēmuma gadījumā projekta ietvaros līdz gada beigām varētu tikt izmaksāts avanss. | Tiek kavēta būvdarbu līguma noslēgšana, jo iepirkuma rezultāti pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojam. Plānots, ka labvēlīga lēmuma gadījumā projekta ietvaros līdz gada beigām varētu tikt izmaksāts avanss.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/002 | 12 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00-24/67) atjaunošana | 0 | 0 | 59957.56 | 41064.23 | 41064.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360059 | 326491.13 | -1033567.87 | 0 | 0 | 0 | 1401123.23 | 367555.36 | -1033567.87 | 26.23% | 1347335 | 0 | 1228765.96 | 148785.71 | 4126009.9 | 5318921.22 | 1192911.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798609.87 | Aizkavējās būvniecības līguma noslēgšana un būvdarbi ir uzsākušies nesen, un plānoto avansa maksājumu plānots ieniegt mēnesi vēlāk. | Projekta ietvaros varētu rasties ietaupījums aptuveni 100 000,00 euro apmērā no paredzētās būvdarbu līguma summas, bet, tā kā būvniecības darbi projekta ietvaros ir uzsākušies nesen, tad pagaidām līguma grozījumi par kopējās projekta summas samazināšanu no saņēmēja puses netiek ierosināti. Septembrī aktualizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, precizējot prognozējamās būvniecības darbu izmaksas un nākamo starpposma un avansa maksājumu no septembra pārceļot uz oktobri.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/006 | 13 | 5.6.2. | Ludzas novada pašvaldība | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 89197.56 | 89197.56 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176068.42 | 0 | -176068.42 | 0 | 0 | 0 | 849583.74 | 95179.8 | -754403.94 | 2024849.72 | 1094377.36 | -930472.36 | 54.05% | 2068359.41 | 0 | 0 | 0 | 4093209.13 | 4081187.83 | -12021.3 | 282902.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616528.19 |  | Būvdarbu izpilde notiek lēnāk, nekā sākotnēji plānots, būvdarbiem nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, papildu pārbūves procesā atklātas vecas pazemes komunikācijas, kas nebija atzīmētas topogrāfiskajā plānā, un to demontāža prasīja papildus laiku. Neskatoties uz aizkavēšanos, plānots, ka liela daļa no projekta darbībām tiks pabeigta šī gada rudenī. Lēnākas finansējuma apgūšanas otrais iemesls ir iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu summas, kur šobrīd veidojas ietaupījums, jo Ludzas un Kārsavas novada pašvaldību veiktajos iepirkumos tika iesniegti lētāki piedāvājumi, nekā plānots, izstrādājot projekta iesniegumu.
8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | 8.3.3.0/15/I/001 | 14 | 8.3.3. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | -569993.85 | 0 | 121115.38 | 121115.38 | 0 | 0 | 0 | 654748.2 | 210925.15 | -443823.05 | 1286468.05 | 393766.53 | -892701.52 | 30.61% | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 646536.73 | -1294679.52 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | Finansējuma saņēmējs ir aktualizējis maksājumu prognozi (26.05.2017.), pamatojoties uz sadarbības partneru (pašvaldību) iesniegtajām prognozēm par projektā iesaistāmo mērķa grupas dalībnieku skaitu. | Finansējuma saņēmējs ir aktualizējis maksājumu prognozi (26.05.2017., ), pamatojoties uz sadarbības partneru (pašvaldību) iesniegtajām prognozēm par projektā iesaistāmo mērķa grupas dalībnieku skaitu.
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | 3.2.1.2/16/I/002 | 15 | 3.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 0 | 0 | 3191192.29 | 0 | 0 | 0 | 349727.79 | 349727.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | -575970.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284835.74 | 284835.74 | 575970.33 | 0 | -575970.33 | 1501668.44 | 634563.53 | -867104.91 | 42.26% | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 2077638.76 | 1368482.52 | -709156.24 | 2303881.28 | 2303881.28 | 2303881.28 | 1698563.48 | 1496790.89 | 1496790.89 | 942000.85 | 17814621 | Projektā plānotās reklāmas aktivitātes daļēji pārceltas uz vēlāku laiku. | Projektā plānotās reklāmas aktivitātes daļēji pārceltas uz vēlāku laiku.
9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.2/15/I/001 | 16 | 9.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | 0 | 0 | 678549.26 | 366419.21 | 366419.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328818.88 | 328818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356466.55 | 526302.4 | -830164.15 | 0 | 0 | 0 | 2051704.64 | 1221540.49 | -830164.15 | 59.54% | 0 | 3072194.1 | 0 | 0 | 5123898.74 | 2973252.41 | -2150646.33 | 9729228.33 | 9541597.47 | 4541928.73 | 3963019.9 | 458902.59 | 0 | 0 | 34037125.02 | NVA kavējas iepirkuma līguma slēgšana "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi", iepirkums atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās noslēdzies bez rezultāta, tādēļ 30.06.2017. projekts izsludināja atkārtotu iepirkumu. Projekts plāno iesniegtos pretendentu piedāvājumus izvērtēt pēc iespējas īsākā laikā. Ja neiestājas neparedzēti apstākļi (piem., pārsūdzības), tad bezdarbnieku iesaisti pasākumā plānots uzsākt 2017.gada septembrī. | Nodarbinātības valsts aģentūrai kavējas iepirkuma līguma slēgšana "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi", iepirkums atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās noslēdzies bez rezultāta, tādēļ 30.06.2017. projekts izsludināja atkārtotu iepirkumu. Projekts plāno iesniegtos pretendentu piedāvājumus izvērtēt pēc iespējas īsākā laikā. Ja neiestājas neparedzēti apstākļi (piem., pārsūdzības), tad bezdarbnieku iesaisti pasākumā plānots uzsākt 2017.gada septembrī.
8.3.5. | 0.8.3.5. | Karjeras pieejas uzlabošana | - | IZM | ESF | 8.3.5.0/16/I/001 | 17 | 8.3.5. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 0 | 0 | 114482.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94929.43 | 94929.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336443.58 | 527548.48 | -808895.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431373.01 | 622477.91 | -808895.1 | 43.49% | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 1712388.63 | -1123750.37 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 29.06.2017 ir aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks, jo ieilgusi sadarbības partneru iesniegto karjeras atbalsta plānu pārbaude un apstiprināšana, kā arī vairāki sadarbības partneri nav varējuši nodrošināt MK noteikumu prasību - piesaistīt vienu pedagogu-karjeras konsultantu uz 700 izglītojamiem. IZM veic grozījumus MK noteikumos, paredzot izņēmumus šīs prasības piemērošanā. Lai paātrinātu maksājumu veikšanas procesus, CFLA ir vienojušies ar VIAA par ārpuskārtas maksājuma pieprasījuma iesniegšanu novembrī, lai veicinātu 2017.g. mērķa izpildi. | 29.06.2017. ir aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks, jo ieilgusi sadarbības partneru iesniegto karjeras atbalsta plānu pārbaude un apstiprināšana, kā arī vairāki sadarbības partneri nav varējuši nodrošināt Ministru kabineta noteikumu prasību - piesaistīt vienu pedagogu-karjeras konsultantu uz 700 izglītojamiem. Izglītības un zinātnes ministrija veic grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot izņēmumus šīs prasības piemērošanā. Lai paātrinātu maksājumu veikšanas procesus, centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir vienojušies ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ārpuskārtas maksājuma pieprasījuma iesniegšanu novembrī, lai veicinātu 2017.gada mērķa izpildi.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/015 | 18 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka - Talsi posma Apšuciems - P131 km 24,48 - 32,02 pārbūve | 0 | 0 | 2125547.64 | 2803078.19 | 2803078.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436640.75 | 0 | -436640.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904127.15 | 617893.66 | -286233.49 | 0 | 0 | 0 | 4143846.09 | 3420971.85 | -722874.24 | 82.56% | 0 | 765623.9 | 0 | 0 | 4909469.99 | 3635818.7 | -1273651.29 | 263737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298755.39 | Jūlija maksājuma summa ir mazāka salīdzinājumā ar plānoto saistībā ar faktisko būvdarbu izpildi. Projekts ir pabeigts, atbilstoši faktiskajai gala izpildei projektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro. | Jūlija maksājuma summa ir mazāka salīdzinājumā ar plānoto, saistībā ar faktisko būvdarbu izpildi. Projekts ir pabeigts, atbilstoši faktiskajai gala izpildei projektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro.
8.3.4. | 0.8.3.4. | Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | - | IZM | ESF | 8.3.4.0/16/I/001 | 19 | 8.3.4. | Izglītības kvalitātes valsts dienests | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30971.11 | 30971.11 | 0 | 160676.32 | 0 | -160676.32 | 0 | 29010.78 | 29010.78 | 0 | 0 | 0 | 523892.99 | 0 | -523892.99 | 715540.42 | 59981.89 | -655558.53 | 8.383% | 0 | 0 | 1378052.39 | 0 | 2093592.81 | 1834000.26 | -259592.55 | 5410228.77 | 6003165.81 | 6102975.66 | 5566838.61 | 5118544.15 | 965074.44 | 0 | 31260420.25 |  | Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš pārcelts uz 11.09.2017., jo tiek gaidīts amatu saskaņojums no Valsts kancelejas. Plānotā summa samazināta, jo vēl nav pieņemti darbā visi darbinieki (uz nākamjiem maksājumu pieprasījumiem plānotie izdevumi algām, darba vietām u.c.) Daļa darbību un atbalsta pasākumu īstenošana tiks uzsākta pēc noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar pašvaldībām un profesionālās izglītības iestādēm sākot no septembra. Daļa izdevumu pārcelti uz nākamiem maksājuma pieprasījumiem, jo ir nelielas nobīdes saistībā ar iepirkumiem.
9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | 9.3.1.2/16/I/001 | 20 | 9.3.1. | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" | VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei | 0 | 0 | 34582.57 | 22502.37 | 2576.52 | -19925.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | -29663.95 | 0 | 0 | 0 | 332350 | 0 | -332350 | 259607.65 | 0 | -259607.65 | 0 | 0 | 0 | 644123.97 | 2576.52 | -641547.45 | 0.4% | 0 | 8857.65 | 680491.3 | 0 | 1333472.92 | 1333472.92 | 0 | 2238773.72 | 898337.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465514 | Aizkavējusies 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” ieviešana, kas ir priekšnoteikums šī pasākuma uzsākšanai. "Vaivari" līdz 31.08.2017. jāiesniedz CFLA aktualizēts rīcības plānu. Papildus procesus ietekmē LM stingrāka iesaiste, pirms iepirkumu sludināšanas izskatot / skaņojot dokumentāciju. | Aizkavējusies 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” ieviešana, kas ir priekšnoteikums šī pasākuma uzsākšanai. "Vaivari" līdz 31.08.2017. jāiesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumi projektā. Papildus procesus ietekmē Labklājības ministrijas stingrāka iesaiste, pirms iepirkumu sludināšanas izskatot / skaņojot dokumentāciju. 31.08.2017. finansējuma saņēmējs iesniedzis grozījumus saistītājā projektā pagarinot projekta īstenošanas termiņu no 48 mēnešiem uz 74 mēnešiem, tiek iekļauta informācija par veicamajām darbībām projekta finansējuma saņēmēja maiņas gadījumā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.601 grozījumu projektam). Finansējuma saņēmjs nav iesniedzis grozījumus projektā 9.3.1.2/16/I/001 nepietiekamas projeta vadības kapacitātes dēļ (attiecīgajam projektam nav projekta vadītāja).
9.1.1. | 9.1.1.3. | Sociālā uzņēmējdarbība | - | LM | ESF | 9.1.1.3/15/I/001 | 21 | 9.1.1. | Labklājības ministrija | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | 0 | 0 | 78759.69 | 107040.26 | 107040.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63756.1 | 63756.09 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685480.12 | 59739.98 | -625740.14 | 0 | 0 | 0 | 856276.48 | 230536.33 | -625740.15 | 26.92% | 0 | 1297763.85 | 0 | 0 | 2154040.33 | 1528300.18 | -625740.15 | 4644266.8 | 2329497.41 | 1160641.81 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.15 | 0 | 12682175 | Nav uzsākta plānotā projekta darbība "Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana", kas saistīts ar grozījumiem MK noteikumos Nr.467 (stājušies spēkā 02.06.2017). LM skaņo vienošanos pie 29.08.2016. sadarbības līguma ar Altum, kas ietekmē projekta darbību uzsākšanu. LM maksājuma pieprasījumus pārceļ uz 22.01.2018. Risks nesasniegt finanšu rādītāju 2018. gadā. LM uzdots š.g. septembra laikā pārskatīt ieviešanas mehānismu un virzīt risinājumu būtiskam snieguma uzlabojumam. | Nav uzsākta plānotā projekta darbība "Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana", kas saistīts ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.467 (stājušies spēkā 02.06.2017). Labklājības ministrija skaņo vienošanos pie 29.08.2016. sadarbības līguma ar Altum, kas ietekmē projekta darbību uzsākšanu. Labklājības ministrija maksājuma pieprasījumus pārceļ uz 22.01.2018. Risks nesasniegt finanšu rādītāju 2018. gadā. LM uzdots š.g. septembra laikā pārskatīt ieviešanas mehānismu un virzīt risinājumu būtiskam snieguma uzlabojumam.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 6.1.1.0/17/I/001 | 22 | 6.1.1. | Ventspils Brīvostas pārvalde | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771318 | 771318 | 220189.96 | 0 | -220189.96 | 1126888.52 | 0 | -1126888.52 | 1347078.48 | 771318 | -575760.48 | 57.26% | 0 | 951838.3 | 0 | 0 | 2298916.78 | 3034939.26 | 736022.48 | 5113006.43 | 3926770.2 | 3439212.52 | 1642390.52 | 330075.31 | 0 | 0 | 15623483.24 |  | Izmaiņas saistītas ar sākotnēji neprecīzu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas plānošanu. Būtiski kavējumi projektā ar darbu izpildi nav. Līdz šim brīdim plānotie būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi tika izsludināti laikā, kā rezultātā noslēgti 5 būvdarbu, 2 būvuzraudzības un 5 autoruzraudzības līgumi. Ņemot vērā, ka maksājumi līgumu ietvaros nebija veikti (nebija pieprasīti avansa maksājumi), otrais avansa pieprasījums nebija nepieciešams un nākamo starpposma maksājuma pieprasījumu finansējuma saņēmējs iesniegts atbilstoši līguma nosacījumiem – 10 dienu laikā pēc 3 mēnešu perioda beigām.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/16/I/001 | 23 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 114,34 – 125,14 segas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018750 | 2028773.75 | 10023.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593750 | 1064984.13 | -528765.87 | 3612500 | 3093757.88 | -518742.12 | 85.64% | 0 | 0 | 3187500 | 0 | 6800000 | 6674543.53 | -125456.47 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365853.7 |  | Projekta ietvaros noris aktīva būvniecība, taču plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks tiek koriģētas atbilstoši saņemtajiem rēķiniem, kas tiek sniegti par faktiski izpildītajiem darbiem - būvdarbu rēķini iesniegti par mazāku summu, nekā sākotnēji plānots. Nelielas nobīdes izpildes grafikā rada nepastāvīgie laika apstākļi.
8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | - | IZM | ESF | 8.3.1.1/16/I/002 | 24 | 8.3.1. | Valsts izglītības satura centrs | Kompetenču pieeja mācību saturā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 180011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247862.35 | 247861.04 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 1008607.29 | 0 | -1008607.29 | 0 | 504405.18 | 504405.18 | 0 | 0 | 0 | 1436481.54 | 932278.12 | -504203.42 | 64.9% | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 2383596.37 | -1020523.37 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | Aizkavējusies sadarbības līgumu slēgšana ar projekta sadarbības partneriem, ko ietekmē, piemēram viena no sadarbības partneriem - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija, kā arī tas, ka citu sadarbības partneru darbinieki - augstskolu docētāji atvaļinājuma laikā, kas iekrīt vasarā, nevar veikt darba pienākumus projektā. Tāpat īstenotājs skaidro, ka IKT jomas iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu grafikam, jo vairākiem Izglītības un zinātnes ministrijas ESF projektiem ir līdzīgi iepirkuma priekšmeti un tiek plānota vienota iepirkumu procedūra. | Aizkavējusies sadarbības līgumu slēgšana ar projekta sadarbības partneriem, ko ietekmē, piemēram viena no sadarbības partneriem - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija, kā arī tas, ka citu sadarbības partneru darbinieki - augstskolu docētāji atvaļinājuma laikā, kas iekrīt vasarā, nevar veikt darba pienākumus projektā. Tāpat īstenotājs skaidro, ka IKT jomas iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu grafikam, jo vairākiem Izglītības un zinātnes ministrijasEiropas Sociālā fonda projektiem ir līdzīgi iepirkuma priekšmeti un tiek plānota vienota iepirkumu procedūra.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/005 | 25 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175928.76 | 175928.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507503.57 | 4749.85 | -502753.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683432.33 | 180678.61 | -502753.72 | 26.44% | 0 | 0 | 0 | 412417.41 | 1095849.74 | 1095849.71 | -0.03 | 186573.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725005.09 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā plānots, nākamais avansa pieprasījums no augusta pārcelts uz septembri. | Būvniecība norit lēnākos tempos kā plānots, nākamais avansa pieprasījums no augusta pārcelts uz septembri.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/003 | 26 | 9.2.2. | Vidzemes plānošanas reģions | Vidzeme iekļauj | 0 | 0 | 89609.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100597.22 | 100597.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528871.1 | 30004 | -498867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629468.32 | 130601.22 | -498867.1 | 20.75% | 282167.63 | 0 | 0 | 282167.63 | 1193803.58 | 391972.51 | -801831.07 | 540316.38 | 457747.09 | 454049.84 | 454049.84 | 454049.84 | 37837.49 | 0 | 3681463.9 | Maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu, jo nācies meklēt un piesaistīt jaunus ekspertus pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību novērtēšanai - iepriekš iesaistītie eksperti nepagarināja līgumu. Mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšanas termiņš attiecīgi pagarināts, kas, savukārt, aizkavējis deinstitucionalizācijas plāna iepirkumu. | Maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu, jo nācies meklēt un piesaistīt jaunus ekspertus pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību novērtēšanai - iepriekš iesaistītie eksperti nepagarināja līgumu. Mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšanas termiņš attiecīgi pagarināts, kas, savukārt, aizkavējis deinstitucionalizācijas plāna iepirkumu.
7.2.1. | 7.2.1.1. ESF/JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | 7.2.1.1/15/I/001 | 27 | 7.2.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Jauniešu garantijas | 0 | 120531.37 | 13513992.23 | 0 | 0 | 0 | 2617244.76 | 2617244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552076.4 | 1552076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710461.04 | 2216972 | -493489.04 | 0 | 0 | 0 | 6879782.2 | 6386293.16 | -493489.04 | 92.83% | 0 | 2710461.04 | 0 | 0 | 9590243.24 | 9096630.64 | -493612.6 | 7983155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31207922 | Iesaistes uzsākšanu pasākumos “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām mērķa grupā)”, “Pirmā darba pieredze jaunietim” un “Neformālās izglītības programmu īstenošanu” aizkavēja grozījumi MK noteikumos Nr.75 un MK noteikumos par pasākuma īstenošanu Nr.207, kuras stājās spēkā 03.03.2017., kā arī tehniskas problēmas ar NVA sistēmu BURVIS. Izvērtējot šī brīža situāciju projekts nesaskata risku nesasniegt projekta mērķi, ka arī projekts CFLA ir iesniedzis projekta grozījumus Nr.4, ar priekšlikumu veikt izmaiņas iesaistāmo bezdarbnieku skaitam starp pasākumiem, tādējādi veicinot projekta mērķa sasniegšanu. | Iesaistes uzsākšanu pasākumos “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām mērķa grupā)”, “Pirmā darba pieredze jaunietim” un “Neformālās izglītības programmu īstenošanu” aizkavēja grozījumi MK noteikumos Nr.75 un MK noteikumos par pasākuma īstenošanu Nr.207, kuras stājās spēkā 03.03.2017., kā arī tehniskas problēmas ar NVA sistēmu BURVIS. Izvērtējot šī brīža situāciju projekts nesaskata risku nesasniegt projekta mērķi, ka arī projekts CFLA ir iesniedzis projekta grozījumus Nr.4, ar priekšlikumu veikt izmaiņas iesaistāmo bezdarbnieku skaitam starp pasākumiem, tādējādi veicinot projekta mērķa sasniegšanu.
7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | 7.1.1.0/15/I/001 | 28 | 7.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 0 | 0 | 0 | 3455343.62 | 3455344.39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1683885.4 | 1683885.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | -3158128.7 | 0 | 2685761.06 | 2685761.06 | 8297357.72 | 7824990.85 | -472366.87 | 94.31% | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 10983090.46 | -472395.96 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | Tehniskas problēmās informācijas sistēmā BURVIS, kad nevarēja eksportēt jauno izglītības iestāžu un programmu sarakstus. Bezdarbnieku iesaiste atsevišķos apmācību pasākumos tika uzsākta otrajā ceturksnī. 2017.gadā apmācībās iesaistāmo skaitu samazināt nav plānots, līdz ar to netiek identificēta negatīva ietekme uz projekta darbību īstenošanu. Turpmāk kavējumi nav plānoti | Tehniskas problēmās informācijas sistēmā BURVIS, kad nevarēja eksportēt jauno izglītības iestāžu un programmu sarakstus. Bezdarbnieku iesaiste atsevišķos apmācību pasākumos tika uzsākta otrajā ceturksnī. 2017.gadā apmācībās iesaistāmo skaitu samazināt nav plānots, līdz ar to netiek identificēta negatīva ietekme uz projekta darbību īstenošanu. Turpmāk kavējumi nav plānoti.
4.4.1. | 0.4.4.1. | Elektrotransporta infrastruktūra | - | SM | ERAF | 4.4.1.0/16/I/001 | 29 | 4.4.1. | Satiksmes ministrija | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. | 0 | 0 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 11046.09 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | -471100.6 | 0 | 0 | 0 | 482150.6 | 11046.09 | -471104.51 | 2.291% | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 300046.6 | -320851.2 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 | Vairāku iepirkumu rezultātu pārsūdzības Iepirkumu uzraudzībs birojam, kā arī vairāku iepirkumu pārtraukšana un izsludināšana no jauna, kas radījusi līgumu noslēgšanas aizkavēšanos. Atbilstoši samazinājumam lielāka maksājuma pieprasījuma summa ir ieplānota 2018.gada jūlijā. | Vairāku iepirkumu rezultātu pārsūdzības Iepirkumu uzraudzības birojam, kā arī vairāku iepirkumu pārtraukšana un izsludināšana no jauna, kas radījusi līgumu noslēgšanas aizkavēšanos. Atbilstoši samazinājumam lielāka maksājuma pieprasījuma summa ir ieplānota 2018.gada jūlijā.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/002 | 30 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20,54 - 25,00 pārbūve |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 0 | 0 | 0 | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 27.59% | 0 | 2383648.2 | 0 | 0 | 2986031.3 | 2549946.75 | -436084.55 | 990484.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976516.05 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota. | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota.
8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | 8.5.1.0/16/I/001 | 31 | 8.5.1. | Latvijas Darba devēju konfederācija | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190426.79 | 190426.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210310.57 | 210310.57 | 0 | 90791.7 | 104201.7 | 13410 | 127500 | 0 | -127500 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 112966.94 | -312033.06 | 1044029.06 | 617906 | -426123.06 | 59.18% | 255000 | 0 | 425000 | 0 | 1724029.06 | 1425406 | -298623.06 | 5586598.38 | 2586674.14 | 2375255.4 | 2117832.9 | 1948682.9 | 1913186.64 | 0 | 17487038 |  | Sākotnēji plānotie avansi pārcelti uz vēlaku laiku, jo projekta ieviešanu kavē izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas darba devēju konfederācijas nespēja vienoties par darba vidē balstītu mācību ieviešanu ( saturu, ilgumu, formu), kas kavē arī grozījumu izstrādi nozares normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.
8.5.2. | 0.8.5.2. | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām | - | IZM | ESF | 8.5.2.0/16/I/001 | 32 | 8.5.2. | Valsts izglītības satura centrs | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 37292.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 52038 | 52037.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465122.55 | 88413.25 | -376709.3 | 0 | 0 | 0 | 554452.55 | 177743.09 | -376709.46 | 32.06% | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 778416.4 | -481366.15 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | Ietekmē novēlotā projekta īstenošanas uzsākšana. Kavējas arī iepirkumu līgumu slēgšana, jo vienu no iepirkumiem nācies izsludināt atkārtoti. Šobrīd finansējuma saņemējs ir iesniedzis | Ietekmē novēlotā projekta īstenošanas uzsākšana. Kavējas arī iepirkumu līgumu slēgšana, jo vienu no iepirkumiem ( vairākās daļās) nācies izsludināt atkārtoti.
8.3.2. | 8.3.2.2. | Individuālo kompetenču attīstība | - | IZM | ESF | 8.3.2.2/16/I/001 | 33 | 8.3.2. | Valsts izglītības satura centrs | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218 | 32215.77 | -2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 48692.98 | -376307.02 | 0 | 0 | 0 | 457218 | 80908.75 | -376309.25 | 17.7% | 0 | 1254786.15 | 0 | 0 | 1712004.15 | 1335759.76 | -376244.39 | 6800000 | 8796856.55 | 7998320.65 | 1897228 | 0 | 0 | 0 | 27204409.35 | Projektā aizkavējusies iepirkumu veikšana - iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas vienotajam iepirkumam, ņemot vērā līdzīgos iepirkuma priekšmetus. Attiecīgi kavējas arī pārējo projektā plānoto pasākumu uzsākšana. Lai intensificētu plānoto maksājumu plūsmu, finansējuma saņēmējs ir precizējis plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot 2017. gada nogalē tos iesniegt biežāk. | Projektā aizkavējusies iepirkumu veikšana - iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas vienotajam iepirkumam, ņemot vērā līdzīgos iepirkuma priekšmetus. Attiecīgi kavējas arī pārējo projektā plānoto pasākumu uzsākšana. Lai intensificētu plānoto maksājumu plūsmu, finansējuma saņēmējs ir precizējis plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot 2017. gada nogalē tos iesniegt biežāk.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/017 | 34 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 3,98 - 12,25 (posma Rēzekne - Audriņi) pārbūve | 0 | 0 | 0 | 11935.73 | 11935.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433538.6 | 1068495.69 | -365042.91 | 0 | 0 | 0 | 1445474.33 | 1080431.42 | -365042.91 | 74.75% | 0 | 1095854 | 0 | 0 | 2541328.33 | 2130994.02 | -410334.31 | 2127234.82 | 1407111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075674.69 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota. Būvdarbi uzsākti 22.06.2017. 11.07.2017. apstiprinātajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā - 2017.gadā samazinātā summa ieplānota 2018.gada janvārī. | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota. Būvdarbi uzsākti 22.06.2017. 11.07.2017. apstiprinātajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā - 2017.gadā samazinātā summa ieplānota 2018.gada janvārī.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/004 | 35 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152803.27 | 152803.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428364.24 | 103060.27 | -325303.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581167.51 | 255863.54 | -325303.97 | 44.03% | 0 | 0 | 0 | 350905.08 | 932072.59 | 932072.59 | 0 | 261411.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611948.92 | Ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ būvniecības līgums ir noslēgts tikai augustā un nebija pamatojuma avansa maksājuma pieprsasījumam. Saņēmējs paredzējis septembrī sniegt maksājuma pieprasījumus. | Maksājumu pieprasījumu summas samazinātas salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto, jo būvdarbu veikšana uzsākta tikai septembrī (būvniecības līgums ir noslēgts augustā). Oktobrī finansējuma saņēmējs plāno iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumu par faktiski paveiktajiem būvdarbiem, pēc tam tiks iesniegts arī nākamais avansa maksājuma pieprasījums.
5.4.2. | 5.4.2.1. | Biotopu un sugu kartēšana | 1 | VARAM | KF | 5.4.2.1/16/I/001 | 36 | 5.4.2. | Dabas aizsardzības pārvalde | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 52289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25194.14 | 25194.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668171.78 | 347924.35 | -320247.43 | 0 | 0 | 0 | 745655.52 | 425408.09 | -320247.43 | 57.05% | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 1054239.68 | -320247.43 | 2539951.93 | 2305179.48 | 1855381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | Iepirkumam “Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām” sākotnēji izsludinātajā konkursā iesniegtie piedāvājumi pārsniedza paredzēto cenu. Iepirkums tiek izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jo, atkārtoti izsludinot, tas beidzies bez rezultāta. Maksājums pārcelts uz 2018. gadu. | Iepirkumam “Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām” sākotnēji izsludinātajā konkursā iesniegtie piedāvājumi pārsniedza paredzēto cenu. Iepirkums tiek izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jo, atkārtoti izsludinot, tas beidzies bez rezultāta. Maksājums pārcelts uz 2018. gadu.
10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 1 | FM | ESF | 10.1.1.0/15/TP/001 | 37 | 10.1.1. | Finanšu ministrija | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā | 0 | 0 | 5037.17 | 16094.52 | 16094.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106250 | 4470.14 | -101779.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 7808.1 | -204691.9 | 0 | 0 | 0 | 334844.52 | 28372.76 | -306471.76 | 8.473% | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 147372.76 | -471672.78 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 | Atbilstoši aktualizētajam iepirkumu plānam samazinātas 2017.gada 2 pusgada un 2018.gada 1 ceturkšņa maksājuma pieprasījumu summas, bet palielināts noslēguma pieprasījums, kuru plāno iesniegt 2019.gada janvārī. | Atbilstoši aktualizētajam iepirkumu plānam samazinātas 2017.gada 2. pusgada un 2018.gada 1. ceturkšņa maksājuma pieprasījumu summas, bet palielināts noslēguma pieprasījums, kuru plāno iesniegt 2019.gada janvārī.
9.1.1. | 9.1.1.1. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.1/15/I/001 | 38 | 9.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | 0 | 279718.15 | 2850352.76 | 1177618.43 | 1116651.88 | -60966.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013567 | 1013566.96 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278821.6 | 0 | -1278821.6 | 0 | 1038268.24 | 1038268.24 | 3470007.03 | 3168487.08 | -301519.95 | 91.31% | 0 | 1106004.33 | 0 | 0 | 4576011.36 | 4497426.71 | -78584.65 | 4166905 | 3355323.83 | 2994653.74 | 2967804.25 | 1996888.09 | 450669.52 | 0 | 23638326.7 |  | Lūdzu VI pārskatīt jūlija kolonnās noradīto informāciju ( izdzēst). Informējam, ka 03.08.2017. saskaņots jauns maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, kurā jūlija beigās plānotais maksājuma pierasījums pārscelts uz augusta sākumu ( iepriekš nebija). Līdz ar to nav korekti uzkatīt, ka jūlijā būtu neizpilde 1 278 822 eiro apmērā, jo plānotais maksājuma pieprasījums ir iesniegts augustā. Informēajm, ka summas ir izmainītas bet FS iespējau robežās ir intensificējis maksājumus projektā. Papildu informāciju par projekta ieviešanas laikā konstatētajām problēmām lūdzu skatīt. Informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017. gada 30. jūnijam ( CFLA izvētē iespēju apturēt maksājumu veikšanu projektā).
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/005 | 39 | 3.3.1. | Valmieras pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai | 0 | 0 | 2754851.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 1993365.96 | 38365.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386623.51 | 49134.6 | -337488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341623.51 | 2042500.56 | -299122.95 | 87.23% | 719322.26 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | 3060945.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | Darbu uzsākšanu kavēja klimatiskie apstākļi un darbi tika atsākti ievērojami vēlāk. | Darbu uzsākšanu kavēja klimatiskie apstākļi un darbi tika atsākti ievērojami vēlāk.
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/FI/001 | 40 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 | 0 | 0 | 4713874.35 | 0 | 0 | 0 | 47940.49 | 48074.1 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 10084.06 | 0 | -10084.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383.79 | 7383.79 | 293778.7 | 34659.74 | -259118.96 | 0 | 0 | 0 | 351803.25 | 90117.63 | -261685.62 | 25.62% | 0 | 435626.02 | 0 | 0 | 787429.27 | 272187.9 | -515241.37 | 2557402.1 | 3631878.58 | 3923187.43 | 6047552.51 | 6268510.98 | 2245503.95 | 38535.18 | 25500000 | Š.g.augustā Altum iesniedza precizētas prognozes, ar kurām samazināti izpildes plāni. Kavējuma iemesli ir skatāmi kopā ar ALTUM īstenotā projekta "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem" īstenošanu kavējošiem faktoriem. Kā arī aizdevumu izsniegšanā nav sākotnēji prognozētās intensitātes, jo komercbankas aktīvi kreditē lielāko daļu projektu. Aizdevumiem plānotais finansējums varētu tikt novirzīts garantijām vai grantiem gadījumā, ja bankas turpina kreditēt projektus un Altum aizdevumi nav nepieciešami. Maksājumu plāni aktualizāti pēc 01.09.2017. Altum vēstules | Š.g.augustā Altum iesniedza precizētas prognozes, ar kurām samazināti izpildes plāni. Kavējuma iemesli ir skatāmi kopā ar ALTUM īstenotā projekta "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem" īstenošanu kavējošiem faktoriem. Kā arī aizdevumu izsniegšanā nav sākotnēji prognozētās intensitātes, jo komercbankas aktīvi kreditē lielāko daļu projektu. Aizdevumiem plānotais finansējums varētu tikt novirzīts garantijām vai grantiem gadījumā, ja bankas turpina kreditēt projektus un Altum aizdevumi nav nepieciešami. Maksājumu plāni aktualizāti pēc 01.09.2017. Altum vēstules
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/006 | 41 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123689.55 | 123689.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404441.56 | 148863.31 | -255578.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528131.11 | 272552.86 | -255578.25 | 51.61% | 0 | 0 | 0 | 326964.44 | 855095.55 | 855095.55 | 0 | 292316.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577773.65 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā sākotnēji plānots un maksājuma pieprasījumi iesniegti par mazākām summam, kas pagaidām ir pietiekamas, lai apmaksātu tekošo darbu izpildi. Septembra mēnesī plānoti lielāki maksājumi, kā arī projektu iespējams realizēs par mazāku finansējumu, kā sākumā plānots. | Būvniecība norit lēnākos tempos kā sākotnēji plānots un maksājuma pieprasījumi iesniegti par mazākām summam, kas pagaidām ir pietiekamas, lai apmaksātu tekošo darbu izpildi. Septembrī un decembrī plānoti lielāki maksājumi, kā arī projektu iespējams realizēs par mazāku finansējumu, kā sākumā plānots.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 6.1.1.0/17/I/002 | 42 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 246000 | 0 | -246000 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | -246000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 984000 | 1230000 | 0 | 0 | 3936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094278.79 | Līgums par projekta īstenošanu vēl nav noslēgts. 27.07.2017 projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumiem, kuru izpildes termiņš ir 28.08.2017. | Lūdzam neiekļaut pie neizpildēm, jo līgums par projekta īstenošanu vēl nav noslēgts. 27.07.2017 projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumiem, kuru izpildes termiņš ir 28.08.2017.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/006 | 43 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne - Nītaure km 0,006 – 13,96 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 3402729.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787670.64 | 787670.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242540.7 | 0 | -242540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030211.34 | 787670.64 | -242540.7 | 76.46% | 4020845.95 | 0 | 0 | 1418201.2 | 6469258.49 | 6469258.49 | 0 | 1486724.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358712.06 | Maksājuma pieprasījums pārcelts uz septembri, jo būvdarbu veikšanas laikā bija tehnoloģiskais pārtraukums un tika atsākti ar kavēšanos tikai 15.05.2017. dēļ nelabvēlīgiem klimatiskie apstākļiem maija sākumā. | Maksājuma pieprasījums pārcelts uz septembri, jo būvdarbu veikšanas laikā bija tehnoloģiskais pārtraukums un tika atsākti ar kavēšanos tikai 15.05.2017. dēļ nelabvēlīgiem klimatiskie apstākļiem maija sākumā.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/004 | 44 | 8.1.3. | Rēzeknes tehnikums | Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21280.2 | 21280.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025.55 | 7921.49 | 1895.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325728.87 | 90636.21 | -235092.66 | 353034.62 | 119837.91 | -233196.71 | 33.95% | 0 | 0 | 106592.85 | 0 | 459627.47 | 438587.91 | -21039.56 | 1261548.47 | 1652437.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373613.45 |  | Projektā maksājumu plūsma samazinājusies un izdevumu pārcelti uz turpmākiem maksājuma pieprasījumiem, jo netika veikts avansa maksājums būvniekam (būvdarbu līgumā, kas noslēgts starp Rēzeknes tehnikumu un SIA Latvijas Energoceltnieks parezēts avanss 20% apmērā no līguma summas (482 832.87 EUR apmērā)). Iepriekšējā maksājumu iesniegšanas grafikā bija ieplānota avansa izmaksa 15% apmērā, bet būvnieks atteicās no avansa izmaksas.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/005 | 45 | 9.2.2. | Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 0 | 0 | 62464.83 | 37926.76 | 37926.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56536.59 | 56536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319338.7 | 88839.39 | -230499.31 | 0 | 0 | 0 | 413802.05 | 183302.74 | -230499.31 | 44.3% | 0 | 319338.74 | 0 | 0 | 733140.79 | 541017.81 | -192122.98 | 1481699.19 | 1306075.3 | 1224829.24 | 1122829.24 | 884829.27 | 221207.34 | 0 | 7037075.2 | Ieildzis iepirkums - veikti grozījumi un pagarināti pieteikumu iesniegšanas termiņi, arī iepirkumus regulējošās likumdošanas izmaiņas ietekmēja projekta finanšu plūsmu. Pastāv risks, ka uz 31.12.2018. netiks sasniegts plānotais finanšu rādītājs, jo aizkavējās iepirkumu izsludināšana par mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo atbalsta plānu izstrādi, deinstitucionalizācijas plāna izstrādi un reorganizācijas plānu izstrādi un attiecīgi arī līgumi tika noslēgti vēlāk nekā sākotnēji plānots. Sakarā ar projekta darbību īstenošanas aizkavēšanos paredzētajā apjomā nav uzsāktas arī projekta aktivitātes: “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem”, darbības “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” un "Informatīvi un izglītojoši pasākumi." | Ieildzis iepirkums - veikti grozījumi un pagarināti pieteikumu iesniegšanas termiņi, arī iepirkumus regulējošās likumdošanas izmaiņas ietekmēja projekta finanšu plūsmu. Pastāv risks, ka uz 31.12.2018. netiks sasniegts plānotais finanšu rādītājs, jo aizkavējās iepirkumu izsludināšana par mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo atbalsta plānu izstrādi, deinstitucionalizācijas plāna izstrādi un reorganizācijas plānu izstrādi un attiecīgi arī līgumi tika noslēgti vēlāk nekā sākotnēji plānots. Sakarā ar projekta darbību īstenošanas aizkavēšanos paredzētajā apjomā nav uzsāktas arī projekta aktivitātes: “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem”, darbības “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” un "Informatīvi un izglītojoši pasākumi."
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/018 | 46 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 0 | 0 | 0 | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 77.98% | 0 | 1190495.55 | 0 | 0 | 2211107.55 | 1875679.67 | -335427.88 | 2170504.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381612.23 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi uzsākti 24.05.2017. Ieildzis iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas laiks, aizkavējās līguma slēgšana un avansa maksājums. | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi uzsākti 24.05.2017. Ieildzis iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas laiks, aizkavējās līguma slēgšana un avansa maksājums.
8.5.3. | 0.8.5.3. | Profesionālās izglītības pārvaldība | - | IZM | ESF | 8.5.3.0/16/I/001 | 47 | 8.5.3. | Valsts izglītības satura centrs | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 32952.88 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256394.85 | 115962.45 | -140432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178701.45 | 101518.07 | -77183.38 | 0 | 0 | 0 | 468049.1 | 250433.4 | -217615.7 | 53.51% | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 440113.43 | -181232.32 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | Plānotas intensificētas darbības rudenī. Pedagogiem un iesaistītajam personālam darba grafiks ir pakārtots mācību gadam un vasara ir atvaļinājumu laiks. | Plānotas intensificētas darbības rudenī. Pedagogiem un iesaistītajam personālam darba grafiks ir pakārtots mācību gadam un vasara ir atvaļinājumu laiks.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/009 | 48 | 5.3.1. | Tukuma ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203179.96 | 0 | -203179.96 | 203179.96 | 0 | -203179.96 | 0% |  |  | 75403.91 |  | 278583.87 | 278583.87 |  | 612688.5 | 0 | 0 | 0 | 54272.59 |  |  | 742365 |  | Jūnijā precizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks. Avansa maksājuma pieprasījums, kuru bija pānots iesniegt augustā, pārcelts par vienu mēnesi vēlāk, jo kavējās iepirkuma izsludināšana.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/012 | 49 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis) | 0 | 0 | 3552987.47 | 0 | 0 | 0 | 2103904.16 | 2103904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451799.67 | 1451799.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534009.6 | 794501.82 | -739507.78 | 3637913.76 | 4350205.65 | 712291.89 | 119.6% | 0 | 0 | 1216849.25 | 0 | 4854763.01 | 3467186.24 | -1387576.77 | 971149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378900 | Izmaiņas skaidrojamas ar projekta attiecināmo izmaksu iespējamu samazināšanu (jautājums vēl tiek starp līguma pusēm precizēts). | Izmaiņas skaidrojamas ar projekta attiecināmo izmaksu iespējamu samazināšanu (jautājums vēl tiek starp līguma pusēm precizēts).
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/003 | 50 | 5.3.1. | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148667 | 2148667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370009.09 | 1063137.19 | -306871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281637.48 | 1281637.48 | 87586.57 | 1417667.51 | 1330080.94 | 3606262.66 | 5911109.18 | 2304846.52 | 163.9% | 0 | 0 | 876236.02 | 0 | 4482498.68 | 3566334.51 | -916164.17 | 2896175.08 | 2173508.08 | 622277.32 | 568875.84 | 0 | 0 | 0 | 8594668 | Koriģēts atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un faktiski veiktajiem darbiem. | Koriģēts atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un faktiski veiktajiem darbiem.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/002 | 51 | 9.2.2. | Rīgas Plānošanas reģions | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 0 | 0 | 99647.64 | 66128.95 | 66128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109468.43 | 109466.41 | -2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 193000.87 | -19499.13 | 0 | 0 | 0 | 388097.38 | 368596.23 | -19501.15 | 94.98% | 0 | 658142.28 | 0 | 0 | 1046239.66 | 412796.24 | -633443.42 | 2170881.19 | 2017976.56 | 3056215.68 | 3402436.96 | 3402436.79 | 850609.17 | 0 | 16046443.65 | Atbilstoši faktiskajai projektu darbību izpildei. Projekta darbības "Projekta mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšana" īstenošanas temps ir lēnāks. Izmaksas darbībā "Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā" netika veiktas - iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību ”Civitta Latvija un Civitta Lietuva” ar 2017.gada 14.jūniju ir izbeigtas. | Atbilstoši faktiskajai projektu darbību izpildei. Projekta darbības "Projekta mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšana" īstenošanas temps ir lēnāks. Izmaksas darbībā "Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā" netika veiktas - iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību ”Civitta Latvija un Civitta Lietuva” ar 2017.gada 14.jūniju ir izbeigtas.
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/011 | 52 | 11.1.1. | Izglītības un zinātnes ministrija | Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta | 0 | 0 | 1329358.24 | 0 | 0 | 0 | 330778.94 | 330778.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313395.31 | 209375.03 | -104020.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344261.62 | 258201.06 | -86060.56 | 988435.87 | 798355.03 | -190080.84 | 80.77% | 0 | 0 | 348378.45 | 0 | 1336814.32 | 1131433.48 | -205380.84 | 1192445.79 | 285981.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144600
1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | 1.2.2.3/16/I/002 | 53 | 1.2.2. | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā | 0 | 0 | 281309.16 | 0 | 0 | 0 | 18540.44 | 18540.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111113.14 | 23458.87 | -87654.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148150.86 | 47791.35 | -100359.51 | 277804.44 | 89790.66 | -188013.78 | 32.32% | 0 | 0 | 185188.58 | 0 | 462993.02 | 152952.86 | -310040.16 | 480078.3 | 515559.2 | 466315.12 | 76991.86 | 0 | 0 | 0 | 2001937.5
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/021 | 54 | 9.2.4. | Rīgas Domes Labklājības departaments | Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29585.44 | 29585.44 | 0 |  | 0 | 0 | 23495.16 | 5700.11 | -17795.05 | 595000 | 0 | -595000 | 0 | 425000 | 425000 | 648080.6 | 460285.55 | -187795.05 | 71.02% | 300390 | 0 |  | 374964.92 | 1323435.52 | 959340.94 | -364094.58 | 888135.75 | 1090514.16 | 297500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000
9.1.4. | 9.1.4.4. | Diskriminācijas novēršana | - | LM | ESF | 9.1.4.4/16/I/001 | 55 | 9.1.4. | Sabiedrības integrācijas fonds | Dažādības veicināšana | 0 | 0 | 69814.1 | 53771.65 | 53771.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58715.08 | 57125.22 | -1589.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296310.97 | 110482.04 | -185828.93 | 0 | 0 | 0 | 408797.7 | 221378.91 | -187418.79 | 54.15% | 0 | 346059.86 | 0 | 0 | 754857.56 | 332177.07 | -422680.49 | 1570067.96 | 1166296.7 | 843744.74 | 768554.12 | 531421.85 | 86330.97 | 0 | 5791088
9.1.2. | 0.9.1.2. | Ieslodzīto integrācija sabiedrībā | - | TM | ESF | 9.1.2.0/16/I/001 | 56 | 9.1.2. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112322.09 | 53285.36 | -59036.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171635.92 | 48378.8 | -123257.12 | 0 | 0 | 0 | 283958.01 | 101664.16 | -182293.85 | 35.8% | 0 | 231649.98 | 0 | 0 | 515607.99 | 333550.45 | -182057.54 | 775862.36 | 672028.23 | 657800.28 | 676517.28 | 663215.85 | 164181.01 | 0 | 4125213
7.2.1. | 7.2.1.2. ESF/JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | 7.2.1.2/15/I/001 | 57 | 7.2.1. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros | 0 | 0 | 14296734.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550947.85 | 1585953 | 35005.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585953 | 1371209.46 | -214743.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136900.85 | 2957162.46 | -179738.39 | 94.27% | 3938973.56 | 0 | 0 | 4009877.18 | 11085751.59 | 10831715.87 | -254035.72 | 7398360.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32780847
9.1.3. | 0.9.1.3. | Resocializācijas sistēma | - | TM | ESF | 9.1.3.0/16/I/001 | 58 | 9.1.3. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181037.59 | 84719.1 | -96318.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146404.35 | 66937.79 | -79466.56 | 0 | 0 | 0 | 327441.94 | 151656.89 | -175785.05 | 46.32% | 0 | 227015.28 | 0 | 0 | 554457.22 | 372479.58 | -181977.64 | 801868.66 | 505456.75 | 463633.64 | 472989.6 | 461535.42 | 114118.71 | 0 | 3374060
6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.3.1/16/I/001 | 59 | 6.1.3. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609434.6 | 609434.6 | 0 | 7365510.91 | 7365510.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637047.98 | 465652.91 | -171395.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611993.49 | 8440598.43 | -171395.06 | 98.01% | 699990.72 | 0 | 0 | 572200.6 | 9884184.81 | 9695607.05 | -188577.76 | 113522.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388273.13
12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | 12.1.1.0/15/TP/004 | 60 | 12.1.1. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | 0 | 0 | 1775102.13 | 0 | 0 | 0 | 887265.39 | 887265.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771600.25 | 624965.24 | -146635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969625.6 | 946656.82 | -22968.78 | 2628491.24 | 2458887.45 | -169603.79 | 93.55% | 0 | 0 | 1083455.9 | 0 | 3711947.14 | 3542343.35 | -169603.79 | 5076433.37 | 1618636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12182119.25
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF |  | 61 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Lipājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | -164000 | 164000 | 0 | -164000 | 0% |  | 0 | 0 | 164000 | 328000 | 0 | 0 | 12300000 | 350208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650208
7.3.1. | 0.7.3.1. | Darba drošības uzlabošana | - | LM | ESF | 7.3.1.0/16/I/001 | 62 | 7.3.1. | Valsts darba inspekcija | Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana | 0 | 0 | 5412.46 | 45698.89 | 45698.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41095.66 | 41095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222475.22 | 71730.72 | -150744.5 | 0 | 0 | 0 | 309269.77 | 158525.27 | -150744.5 | 51.26% | 0 | 636744.39 | 0 | 0 | 946014.16 | 800288.57 | -145725.59 | 2484276.68 | 1658550.88 | 1828723.82 | 1771023.94 | 1680574.93 | 372374.13 | 0 | 10746951
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/014 | 63 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma Daugavpils - krustojums ar P66 km 3,320 - 7,840 pārbūve | 0 | 0 | 987365 | 1513527.94 | 1513527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22355.85 | 0 | -22355.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510249.9 | 383578.79 | -126671.11 | 0 | 0 | 0 | 2046133.69 | 1897106.73 | -149026.96 | 92.72% | 0 | 145981.55 | 0 | 0 | 2192115.24 | 2208562.03 | 16446.79 | 321740.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501220.52
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/004 | 64 | 5.3.1. | Valgums-S, PSIA (Salaspils) | Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 421416.31 | 421416.31 | 0 |  | 0 | 0 | 64122.16 | 63929.2 | -192.96 | 117016.2 | 0 | -117016.2 | 221382 | 195912.72 | -25469.28 | 823936.67 | 681258.23 | -142678.44 | 82.68% | 229850.8 | 221382 | 208731.6 | 132829.2 | 1616730.27 | 1563736.53 | -52993.74 | 68897.87 | 0 | 0 | 0 | 140509.2 | 0 | 0 | 1404721.03
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/16/I/001 | 65 | 2.2.1. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS) | 0 | 0 | 0 | 93116.85 | 93116.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87860.22 | 87860.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230480.3 | 91666.18 | -138814.12 | 0 | 0 | 0 | 411457.37 | 272643.25 | -138814.12 | 66.26% | 0 | 460637.31 | 0 | 0 | 872094.68 | 697866.57 | -174228.11 | 1888172.69 | 1064732.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/004 | 66 | 3.3.1. | Cēsu novada pašvaldība | Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsis, Cēsu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156646 | 156646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176683.89 | 40047.25 | -136636.64 | 333329.89 | 196693.25 | -136636.64 | 59.01% | 0 | 0 | 50131.48 | 0 | 383461.37 | 360927.65 | -22533.72 | 164801.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.69
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/012 | 67 | 11.1.1. | Ekonomikas ministrija | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā | 0 | 0 | 1045198.42 | 0 | 0 | 0 | 227568.15 | 227568.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252110 | 196256.29 | -55853.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252110 | 176332.85 | -75777.15 | 731788.15 | 600157.29 | -131630.86 | 82.01% | 0 | 0 | 253810 | 0 | 985598.15 | 853967.29 | -131630.86 | 534665.1 | 157377.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722839
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/004 | 68 | 11.1.1. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | 0 | 0 | 666582.86 | 0 | 0 | 0 | 438114.36 | 438114.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279960.25 | 196005.98 | -83954.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331317.25 | 286809.5 | -44507.75 | 1049391.86 | 920929.84 | -128462.02 | 87.76% | 0 | 0 | 353068.75 | 0 | 1402460.61 | 1273998.59 | -128462.02 | 1125408.5 | 356928.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551380.75
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/001 | 69 | 5.3.1. | Saltavots, SIA (Sigulda) | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 294236.7 | 294236 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 92947.6 | 7355.36 | -85592.24 | 40507.08 | 0 | -40507.08 | 427691.38 | 301591.36 | -126100.02 | 70.52% | 112468.83 | 66215.09 | 16544.01 | 0 | 622919.31 | 524248.04 | -98671.27 | 554016.5 | 0 | 0 | 98089.89 | 0 | 0 | 0 | 980789
12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | 12.1.1.0/15/TP/002 | 70 | 12.1.1. | Finanšu ministrija | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā | 0 | 0 | 1306641.76 | 0 | 0 | 0 | 642264.88 | 640020.23 | -2244.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389976.33 | 389976.33 | 506650.15 | 0 | -506650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506650.15 | 501326.74 | -5323.41 | 1655565.18 | 1531323.3 | -124241.88 | 92.5% | 0 | 0 | 520642.94 | 0 | 2176208.12 | 2051966.24 | -124241.88 | 1975299.7 | 449350.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907500
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/003 | 71 | 3.3.1. | Alūksnes novada pašvaldība | MULTIFUNKCIONĀLAS SERVISA ĒKAS IZBŪVE PILSSALĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177849 | 177849.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88924.7 | 33603.11 | -55321.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43647.87 | 43647.87 | 88924.71 | 0 | -88924.71 | 355698.41 | 255100.39 | -100598.02 | 71.72% | 0 | 0 | 0 | 19761.04 | 375459.45 | 375459.86 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197610.45
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/16/I/003 | 72 | 2.2.1. | Labklājības ministrija | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20151.75 | 20151.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9616.9 | 9289 | -327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112966.7 | 13128.79 | -99837.91 | 142735.35 | 42569.54 | -100165.81 | 29.82% | 0 | 0 | 63619.1 | 0 | 206354.45 | 106188.64 | -100165.81 | 492292.88 | 737072.38 | 9280.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445000
3.4.1. | 0.3.4.1. | Tiesnešu apmācības | 1 | TM | ESF | 3.4.1.0/16/I/001 | 73 | 3.4.1. | Tiesu administrācija | Justīcija attīstībai | 0 | 0 | 90684.13 | 97731.3 | 97731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92440.48 | 95137.76 | 2697.28 | 0 | 0 | 0 | 311745.46 | 221872.9 | -89872.56 | 0 | 0 | 0 | 501917.24 | 414741.96 | -87175.28 | 82.63% | 0 | 566407.87 | 0 | 0 | 1068325.11 | 1590402.92 | 522077.81 | 2708091.1 | 1534544.32 | 1352232.17 | 1308388.16 | 733692.38 | 107641.63 | 0 | 8903599
1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | 1.2.2.3/16/I/001 | 74 | 1.2.2. | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | LTRK netehnoloģisko apmācību projekts | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 12000 | 7547 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | -2227 | 100000 | 9000 | -91000 | 124680 | 39000 | -85680 | 31.28% | 0 | 22266 | 0 | 0 | 146946 | 109492.6 | -37453.4 | 567783 | 653136 | 553681.2 | 200454 | 0 | 0 | 0 | 2004000.2
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/011 | 75 | 5.3.1. | VINDA, VSIA (Cēsis) | Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177287.56 | 177287.56 | 0 |  | 0 | 0 | 29919.26 | 46288.85 | 16369.59 |  | 0 | 0 | 97003.36 | 0 | -97003.36 | 304210.18 | 223576.41 | -80633.77 | 73.49% | 0 | 0 |  | 134964.27 | 439174.45 | 439174.4 | -0.05 | 267742.15 | 2260 | 0 | 0 | 59069.48 | 0 | 0 | 590958.52
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/007 | 76 | 3.3.1. | Ogres novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Kartonfabrikas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu Ogrē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384496.25 | 384496.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384496.25 | 303968.75 | -80527.5 | 0 | 0 | 0 | 768992.5 | 688465 | -80527.5 | 89.53% | 42721.81 | 0 | 0 | 0 | 811714.31 | 811714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427218.06
9.2.1. | 9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība | - | LM | ESF | 9.2.1.1/15/I/001 | 77 | 9.2.1. | Labklājības ministrija | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | 0 | 8258.4 | 276696.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77667.4 | 77568.8 | -98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178697.76 | 99857.2 | -78840.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256365.16 | 177426 | -78939.16 | 69.21% | 193204.4 | 0 | 0 | 215460.23 | 665029.79 | 586163.05 | -78866.74 | 2066434.55 | 1064603.31 | 1265345.48 | 1030158.4 | 729955.78 | 116298.64 | 0 | 7222780.93
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/085 | 78 | 9.2.4. | Jelgavas pilsētas dome | Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34000 | 3613.5 | -30386.5 | 0 | 20128.4 | 20128.4 | 51000 | 0 | -51000 | 42534 | 25522.33 | -17011.67 | 127534 | 49264.23 | -78269.77 | 38.63% | 0 | 0 | 58671.25 | 0 | 186205.25 | 107935.48 | -78269.77 | 210390.3 | 193909.65 | 36814.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542319.55
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/013 | 79 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona posma Krāslava – Krāslavas stacija km 0,80 – 4,00 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 679941.73 | 595647.91 | 595647.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463975.73 | 492395.32 | 28419.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607847.75 | 502506.7 | -105341.05 | 0 | 0 | 0 | 1667471.39 | 1590549.93 | -76921.46 | 95.39% | 0 | 673500.42 | 0 | 0 | 2340971.81 | 2340971.81 | 0 | 141404.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162317.84
3.1.1. | 3.1.1.6. | Biznesa inkubatori | - | EM | ERAF | 3.1.1.6/16/I/001 | 80 | 3.1.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | 0 | 0 | 91066.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350160.11 | 350160.11 | 354995.16 | 0 | -354995.16 | 276127.12 | 276127.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 401595.09 | -65904.91 | 0 | 0 | 0 | 1098622.28 | 1027882.32 | -70739.96 | 93.56% | 0 | 1155235.21 | 0 | 0 | 2253857.49 | 1835004.86 | -418852.63 | 5977563.91 | 3699801.83 | 3588818.14 | 3483393.35 | 3356274.15 | 3018267.49 | 729189.16 | 26198232.5
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/001 | 81 | 3.3.1. | Līvānu novada pašvaldība | Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 448384.68 | 448384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406950.34 | 337463.3 | -69487.04 | 855335.02 | 785847.98 | -69487.04 | 91.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 855335.02 | 855335.03 | 0.01 | 91254.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498205.2
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/009 | 82 | 8.1.3. | Saldus tehnikums | Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568.06 | 11568.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.24 | 7854.2 | 5191.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79819.5 | 5533.47 | -74286.03 | 0 | 0 | 0 | 94049.8 | 24955.73 | -69094.07 | 26.53% | 0 | 101497.81 | 0 | 0 | 195547.61 | 126453.55 | -69094.06 | 936057.7 | 1499182.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630787.4
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/17/I/001 | 83 |  | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 1.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68000 | 0 | -68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | -68000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 2396611 | 1676821 | 108569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250001
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/006 | 84 | 8.1.3. | Valmieras tehnikums | Vālmieras tehnikuma modernizēšana | 0 | 0 | 0 | 8152.88 | 8152.86 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511.6 | 5932.87 | -5578.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66414.61 | 4999.38 | -61415.23 | 0 | 0 | 0 | 86079.09 | 19085.11 | -66993.98 | 22.17% | 0 | 168189.49 | 0 | 0 | 254268.58 | 254268.58 | 0 | 680047.14 | 584370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518686.5
7.3.2. | 0.7.3.2. | Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | - | LM | ESF | 7.3.2.0/16/I/001 | 85 | 7.3.2. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts ilgākam darba mūžam | 0 | 0 | 0 | 4211.02 | 4211.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382.24 | 0 | -9382.24 | 0 | 9382.24 | 9382.24 | 0 | 0 | 0 | 86904.48 | 20058.95 | -66845.53 | 0 | 0 | 0 | 100497.74 | 33652.21 | -66845.53 | 33.49% | 0 | 392823.57 | 0 | 0 | 493321.31 | 101873.08 | -391448.23 | 3323333.46 | 1282675.04 | 1332893.92 | 1352496.9 | 1087255.4 | 134802.97 | 0 | 9006779
12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | 12.1.1.0/15/TP/001 | 86 | 12.1.1. | Finanšu ministrija | Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei | 0 | 0 | 364704.71 | 190568.22 | 190568.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146463.19 | 0 | -146463.19 | 0 | 101872.92 | 101872.92 | 0 | 0 | 0 | 144500 | 122928.4 | -21571.6 | 0 | 0 | 0 | 481531.41 | 415369.54 | -66161.87 | 86.26% | 0 | 165750 | 0 | 0 | 647281.41 | 581119.54 | -66161.87 | 374549.18 | 41464.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428000
2.1.1. | 0.2.1.1. | Platjoslu interneta attīstība | 1 | SM | ERAF | 2.1.1.0/16/I/001 | 87 | 2.1.1. | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA | Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās | 0 | 0 | 19992.78 | 28027.59 | 28027.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90269.15 | 25180.07 | -65089.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76669.15 | 75865.08 | -804.07 | 0 | 0 | 0 | 194965.89 | 129072.74 | -65893.15 | 66.2% | 0 | 182919.15 | 0 | 0 | 377885.04 | 341572.74 | -36312.3 | 9056442.3 | 14390143 | 11683066.4 | 4196585.48 | 0 | 0 | 0 | 39724115
3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | 3.4.2.0/15/I/001 | 88 | 3.4.2. | Valsts administrācijas skola | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā | 0 | 0 | 94394.14 | 107105.81 | 107105.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55515.86 | 55515.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128072.09 | 66202.83 | -61869.26 | 0 | 0 | 0 | 290693.76 | 228824.5 | -61869.26 | 78.72% | 0 | 139701.27 | 0 | 0 | 430395.03 | 390179.08 | -40215.95 | 1107675.8 | 604288.9 | 444469.94 | 311608.39 | 199365.91 | 0 | 0 | 3192198.11
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/021 | 89 | 11.1.1. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē | 0 | 0 | 600409.5 | 226545.14 | 226545.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219200.76 | 176149.83 | -43050.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221427.03 | 203960.98 | -17466.05 | 0 | 0 | 0 | 667172.93 | 606655.95 | -60516.98 | 90.93% | 0 | 219200.76 | 0 | 0 | 886373.69 | 825856.64 | -60517.05 | 851782.27 | 226734.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565300
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/016 | 90 | 11.1.1. | Satiksmes ministrija | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā | 0 | 0 | 191291.89 | 50753.17 | 50753.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92276.92 | 60650.81 | -31626.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92276.93 | 63803.73 | -28473.2 | 0 | 0 | 0 | 235307.02 | 175207.71 | -60099.31 | 74.46% | 0 | 92276.93 | 0 | 0 | 327583.95 | 267484.63 | -60099.32 | 369107.71 | 198316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086300
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/011 | 91 | 10.1.2. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai. | 0 | 0 | 16633.3 | 8779.56 | 8779.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38420.1 | 7248.39 | -31171.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35097.35 | 7663.33 | -27434.02 | 0 | 0 | 0 | 82297.01 | 23691.28 | -58605.73 | 28.79% | 0 | 26688.67 | 0 | 0 | 108985.68 | 62565.8 | -46419.88 | 126724.8 | 33376.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285719.86
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/013 | 92 | 11.1.1. | Tieslietu ministrija | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai | 0 | 0 | 50153.48 | 35541.16 | 35541.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60188.27 | 21424.44 | -38763.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46589.92 | 27359.21 | -19230.71 | 0 | 0 | 0 | 142319.35 | 84324.81 | -57994.54 | 59.25% | 0 | 39058.03 | 0 | 0 | 181377.38 | 115592.15 | -65785.23 | 145104.97 | 39864.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/008 | 93 | 10.1.2. | Tieslietu ministrija | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā | 0 | 0 | 11355.95 | 6195.79 | 6195.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20332.68 | 3021.89 | -17310.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44394.45 | 5264.86 | -39129.59 | 0 | 0 | 0 | 70922.92 | 14482.54 | -56440.38 | 20.42% | 0 | 10660.49 | 0 | 0 | 81583.41 | 28571.08 | -53012.33 | 49164.68 | 15854.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157958.9
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/013 | 94 | 8.1.3. | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.51 | 962.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47718.43 | 9743.2 | -37975.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29302.34 | 13166.27 | -16136.07 | 77983.28 | 23871.98 | -54111.3 | 30.61% | 0 | 0 | 147384.93 | 0 | 225368.21 | 171256.91 | -54111.3 | 1495859.02 | 1492365.1 | 1431808.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645400.45
1.2.1. | 1.2.1.1. | Kompetences centri | 1 | EM | ERAF | 1.2.1.1/16/I/001 | 95 | 1.2.1. | Ekonomikas ministrija | Kompetences centru pārvaldības projekts | 0 | 0 | 17125.11 | 0 | 20466.45 | 20466.45 | 20466.45 | 0 | -20466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43148 | 19882.8 | -23265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43148 | 18984.32 | -24163.68 | 106762.45 | 59333.57 | -47428.88 | 55.58% | 0 | 0 | 43148 | 0 | 149910.45 | 79283.57 | -70626.88 | 172598 | 172595 | 172595 | 172592 | 142584.44 | 0 | 0 | 1000000
3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | 3.4.2.0/15/I/002 | 96 | 3.4.2. | Valsts administrācijas skola | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | 0 | 0 | 110962.13 | 0 | 0 | 0 | 97597.98 | 97597.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54272.12 | 56521.27 | 2249.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68361.4 | 68361.4 | 116879.25 | 0 | -116879.25 | 268749.35 | 222480.65 | -46268.7 | 82.78% | 0 | 0 | 128378.05 | 0 | 397127.4 | 351059.08 | -46068.32 | 805342.77 | 447681.39 | 479530.92 | 179192.8 | 183777.72 | 0 | 0 | 2603615.13
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/021 | 97 | 5.6.2. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskas infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.12 | 0 | -43468.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.12 | 0 | -43468.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.12 | 0 | 0 | 2459646.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503114.33
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/006 | 98 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 163,28 – 185,80 segas pārbūve | 0 | 6834050.42 | 956429.63 | 0 | 4701.59 | 4701.59 | 43106.15 | 0 | -43106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43106.15 | 4701.59 | -38404.56 | 10.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43106.15 | 4701.59 | -38404.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7833586.2
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/16/I/002 | 99 |  | Valsts ieņēmumu dienests | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35829.49 | 513.55 | -35315.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35829.49 | 513.55 | -35315.94 | 1.433% | 10545.66 | 0 | 0 | 26134.1 | 72509.25 | 45891.41 | -26617.84 | 1306298.34 | 1862421.96 | 583770.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/084 | 100 | 9.2.4. | Burtnieku novada pašvaldība | “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.32 | 0 | -33030.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.32 | 0 | -33030.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.32 | 13910.25 | 0 | 49545.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82575.8
1.1.1. | 1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts | - | IZM | ERAF | 1.1.1.2/16/I/001 | 101 | 1.1.1. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai | 0 | 0 | 44962.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94605.04 | 94605.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197122.48 | 0 | -197122.48 | 0 | 164826.69 | 164826.69 | 0 | 0 | 0 | 291727.52 | 259431.73 | -32295.79 | 88.93% | 93406.33 | 0 | 0 | 0 | 385133.85 | 385133.85 | 0 | 8215877.9 | 10045341.42 | 13470569.97 | 10665098.93 | 7364393.38 | 3239453.93 | 994014.01 | 54424846
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/016 | 102 | 5.6.2. | Aizkraukles novada pašvaldība | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas posmā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.77 | 0 | -32109.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.77 | 0 | -32109.77 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.77 | 0 | 0 | 1755063.85 | 1321731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108904.92
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/002 | 103 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle posma Krustojums ar P76 – Aizkraukle (km 76,36-77,391 un km 77,939-78,48) pārbūve | 0 | 0 | 1573000.3 | 0 | 0 | 0 | 31864.83 | 0 | -31864.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31864.83 | 0 | -31864.83 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31864.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604865.13
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/009 | 104 | 10.1.2. | Labklājības ministrija | Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta) | 0 | 0 | 15106.58 | 15300.7 | 15300.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991.61 | 9766.23 | -4225.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35723.37 | 9371.27 | -26352.1 | 0 | 0 | 0 | 65015.68 | 34438.2 | -30577.48 | 52.97% | 0 | 90147.42 | 0 | 0 | 155163.1 | 124585.62 | -30577.48 | 107916.65 | 90161.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368347.5
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/001 | 105 | 9.2.4. | Ādažu novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22580.13 | 0 | -22580.13 | 8007.76 | 1725.13 | -6282.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14572.37 | 13053.33 | -1519.04 | 45160.26 | 14778.46 | -30381.8 | 32.72% | 0 | 0 | 6998.93 | 0 | 52159.19 | 42994.27 | -9164.92 | 33620.25 | 27669.73 | 4477.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95346.2
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/006 | 106 | 11.1.1. | Valsts Kanceleja | Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai | 0 | 0 | 130545.3 | 68695.8 | 68695.78 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78923.09 | 62975.44 | -15947.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77860 | 63564.28 | -14295.72 | 0 | 0 | 0 | 225478.89 | 195235.5 | -30243.39 | 86.59% | 0 | 51085 | 0 | 0 | 276563.89 | 246320.89 | -30243 | 275235.1 | 60386.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742730.5
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/005 | 107 | 8.1.3. | Ogres tehnikums | “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875.64 | 17875.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10329.91 | 10327.24 | -2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45182.6 | 15157.02 | -30025.58 | 0 | 0 | 0 | 73388.15 | 43359.91 | -30028.24 | 59.08% | 0 | 9989.79 | 0 | 0 | 83377.94 | 93183.97 | 9806.03 | 2238482.11 | 1894383.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216243.1
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/012 | 108 | 5.6.2. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.26 | 0 | -29478.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.26 | 0 | -29478.26 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.26 | 0 | 0 | 5885545.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915023.53
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/005 | 109 | 9.2.4. | Alūksnes novada pašvaldība | "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50001.47 | 0 | -50001.47 | 0 | 0 | 0 | 16779.77 | 5521.94 | -11257.83 | 0 | 34054.94 | 34054.94 | 66781.24 | 39576.88 | -27204.36 | 59.26% | 0 | 38777.42 | 0 | 23851.41 | 129410.07 | 125509.33 | -3900.74 | 106502 | 30559.03 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168374.8
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/003 | 110 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Auces poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76778.12 | 76778.12 | 0 | 44072.73 | 0 | -44072.73 | 269046 | 286501.63 | 17455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389896.85 | 363279.75 | -26617.1 | 93.17% | 339944.68 | 0 | 0 | 227900.03 | 957741.56 | 957741.09 | -0.47 | 188822.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595318.3
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/003 | 111 | 10.1.2. | Finanšu ministrija | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā | 0 | 0 | 29521.57 | 51786.65 | 51385.04 | -401.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32048.63 | 0 | -32048.63 | 0 | 11348.67 | 11348.67 | 0 | 0 | 0 | 18673.65 | 0 | -18673.65 | 0 | 16276.36 | 16276.36 | 102508.93 | 79010.07 | -23498.86 | 77.08% | 0 | 18673.65 | 0 | 0 | 121182.58 | 121182.57 | -0.01 | 74606.64 | 18644.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243955.1
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/006 | 112 |  | Jēkabpils ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kāta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177000 | -23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177000 | -23000 | 88.5% | 0 | 142020.05 | 0 | 0 | 342020.05 | 319020.05 | -23000 | 304012.48 | 147141.22 | 0 | 631602.25 | 0 | 0 | 0 | 1224776
3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | 3.4.2.0/15/I/003 | 113 | 3.4.2. | Valsts Kanceleja | Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma | 0 | 0 | 6155.97 | 54357.92 | 54357.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48005.61 | 31224.21 | -16781.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36777.8 | 31140.49 | -5637.31 | 0 | 0 | 0 | 139141.33 | 116722.62 | -22418.71 | 83.89% | 0 | 72697.95 | 0 | 0 | 211839.28 | 129031.2 | -82808.08 | 114510.3 | 121833.05 | 119104.55 | 138119.05 | 75617.7 | 0 | 0 | 787179.9
9.2.2. | 9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | 9.2.2.2/16/I/001 | 114 | 9.2.2. | Labklājības ministrija | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | 0 | 0 | 12588.65 | 45039.49 | 45039.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24946.34 | 24946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51910.35 | 29530.75 | -22379.6 | 0 | 0 | 0 | 121896.18 | 99516.58 | -22379.6 | 81.64% | 0 | 79991.25 | 0 | 0 | 201887.43 | 164396.64 | -37490.79 | 1551238.26 | 1912305.35 | 287955.35 | 52036.96 | 0 | 0 | 0 | 4018012
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/008 | 115 | 9.2.4. | Jūrmalas pilsētas dome | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5409.24 | 10950.39 | 5541.15 | 56470.6 | 0 | -56470.6 | 0 | 28330.41 | 28330.41 | 14535 | 15137.87 | 602.87 | 76414.84 | 54418.67 | -21996.17 | 71.21% |  |  | 48115.95 |  | 124530.79 | 115268.48 | -9262.31 | 194709.5 | 180465.2 | 50629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488455.05
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/040 | 116 | 9.2.4. | Valmieras pilsētas pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18297.93 | 0 | -18297.93 | 3543.68 | 23.72 | -3519.96 | 21841.61 | 23.72 | -21817.89 | 0.1086% | 0 | 0 | 25790.17 | 0 | 47631.78 | 44434.82 |  | 87198.86 | 80109.78 | 21849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218491.65
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/049 | 117 | 9.2.4. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16888.34 | 0 | -16888.34 | 8500 | 5329.56 | -3170.44 | 0 | 0 | 0 | 25388.34 | 5329.56 | -20058.78 | 20.99% | 0 | 32300 | 0 | 0 | 57688.34 | 57688.35 | 0.01 | 61988.8 | 72981 | 38783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214553.6
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/002 | 118 | 11.1.1. | Iepirkumu uzraudzības birojs | ERAF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā | 0 | 0 | 88865.86 | 26205.47 | 26205.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 15914.32 | -2785.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45050 | 27827.34 | -17222.66 | 0 | 0 | 0 | 89955.47 | 69947.13 | -20008.34 | 77.76% | 0 | 45050 | 0 | 0 | 135005.47 | 109047.13 | -25958.34 | 172522.83 | 46859.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443253.75
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/032 | 119 | 9.2.4. | Mārupes novada Dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24659.35 | 4792.1 | -19867.25 | 0 | 0 | 0 | 24659.35 | 4792.1 | -19867.25 | 19.43% | 0 | 19180.25 | 0 | 0 | 43839.6 | 18392.1 |  | 49178.45 | 58116.2 | 15509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166643.35
8.3.6. | 8.3.6.1. | Starptautiskie un nacionālie pētījumi | 1 | IZM | ESF | 8.3.6.1/16/I/001 | 120 | 8.3.6. | Izglītības un zinātnes ministrija | Dalība starptautiskos izglītības pētījumos | 0 | 0 | 113840.36 | 12439.2 | 0 | -12439.2 | 260891.95 | 270323.28 | 9431.33 | 0 | 0 | 0 | 142121.09 | 165573.89 | 23452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142121.09 | 102065.36 | -40055.73 | 0 | 0 | 0 | 557573.33 | 537962.53 | -19610.8 | 96.48% | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 699694.42 | 687518.52 | -12175.9 | 615002.8 | 497940.14 | 113521.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039999.68
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/022 | 121 | 11.1.1. | Ventspils pilsētas dome | Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.81 | 1700 | -12683.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5339.21 | 0 | -5339.21 | 0 | 0 | 0 | 19723.02 | 1700 | -18023.02 | 8.619% | 0 | 8008.81 | 0 | 0 | 27731.83 | 3551.42 | -24180.41 | 6267.66 | 3966.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666.1
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/006 | 122 | 10.1.2. | Izglītības un zinātnes ministrija | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” | 0 | 0 | 21275.44 | 7492.66 | 7492.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12227.25 | 5195.45 | -7031.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15727.55 | 5013.76 | -10713.79 | 0 | 0 | 0 | 35447.46 | 17701.87 | -17745.59 | 49.94% | 0 | 15728.4 | 0 | 0 | 51175.86 | 35189.77 | -15986.09 | 81619.55 | 15929.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/014 | 123 | 11.1.1. | Labklājības ministrija | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta) | 0 | 0 | 364923.34 | 156396.75 | 156396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83091.75 | 74170.89 | -8920.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125417.5 | 118044.05 | -7373.45 | 0 | 0 | 0 | 364906 | 348611.69 | -16294.31 | 95.53% | 0 | 139538.55 | 0 | 0 | 504444.55 | 488150.24 | -16294.31 | 521802.25 | 175939.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567109.3
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/028 | 124 | 3.3.1. | Varakļānu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043.75 | 0 | -16043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043.75 | 0 | -16043.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043.75 | 0 | 0 | 331181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347225
1.2.2. | 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | - | EM | ERAF | 1.2.2.2/16/I/001 | 125 | 1.2.2. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Inovāciju motivācijas programma | 0 | 0 | 0 | 108479.69 | 108479.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73046.61 | 73046.61 | 73046.61 | 0 | -73046.61 | 0 | 0 | 0 | 91181.04 | 75140.46 | -16040.58 | 0 | 0 | 0 | 272707.34 | 256666.76 | -16040.58 | 94.12% | 0 | 265517.9 | 0 | 0 | 538225.24 | 357794.2 | -180431.04 | 661877.96 | 750235.38 | 792210.92 | 707118.27 | 641327.98 | 417346.25 | 0 | 4508342
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF |  | 126 | 2.2.1. | VRAA | Vienotā datu telpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.4 | 0 | -16034.4 | 16034.4 | 0 | -16034.4 | 0% |  |  |  |  | 16034.4 | 0 | 0 | 2540836.0281 | 679932.0761 | 163197.5006 |  |  |  |  | 3400000.0049
9.2.1. | 9.2.1.2. | Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | - | LM | ESF | 9.2.1.2/15/I/001 | 127 | 9.2.1. | Labklājības ministrija | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | 0 | 6924.37 | 52082.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54589.77 | 54589.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39100 | 24271.08 | -14828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93689.77 | 78860.85 | -14828.92 | 84.17% | 44656.56 | 0 | 0 | 39360.72 | 177707.05 | 177452.04 | -255.01 | 288666.86 | 200277.66 | 47254.62 | 45665.81 | 45665.8 | 53721.35 | 0 | 917966
12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | 12.1.1.0/15/TP/003 | 128 | 12.1.1. | Labklājības ministrija | Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads) | 0 | 0 | 21050.79 | 11392.69 | 0 | -11392.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11184.63 | 11184.63 | 9007.31 | 6051.93 | -2955.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19564.56 | 9131.78 | -10432.78 | 0 | 0 | 0 | 39964.56 | 26368.34 | -13596.22 | 65.98% | 0 | 9305.28 | 0 | 0 | 49269.84 | 41387.07 | -7882.77 | 32515.28 | 7664.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/007 | 129 | 11.1.1. | Kultūras ministrija | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā | 0 | 0 | 37462.08 | 21569.57 | 21601.25 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16267.76 | 12729.74 | -3538.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24085.88 | 0 | -24085.88 | 0 | 14734.71 | 14734.71 | 61923.21 | 49065.7 | -12857.51 | 79.24% | 0 | 24085.88 | 0 | 0 | 86009.09 | 73119.9 | -12889.19 | 96343.52 | 69121.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288936.64
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/015 | 130 | 8.1.3. | profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.96 | 6058.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 23852.86 | 11088.05 | -12764.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29911.82 | 17147.03 | -12764.79 | 57.33% | 1003101.34 | 0 | 0 | 1825118.31 | 2858131.47 | 2845355.13 | -12776.34 | 1630045.13 | 2190178.22 | 2289980.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8968335.55
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/16/I/007 | 131 | 4.2.1. | Elektronikas un datorzinātņu institūts | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440002 energoefektivitātes paaugstināšana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12635.75 | 0 | -12635.75 | 12635.75 | 0 | -12635.75 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 12635.75 | 0 |  | 349076.64 | 59887.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421600
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/035 | 132 | 9.2.4. | Valkas novada dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18144.96 | 14217.31 | -3927.65 | 18144.95 | 0 | -18144.95 | 0 | 9509.15 | 9509.15 | 0 | 0 | 0 | 36289.91 | 23726.46 | -12563.45 | 65.38% | 10744 | 0 | 0 | 3230 | 50263.91 | 46336.26 | -3927.65 | 28390 | 30088.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90597.25
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/008 | 133 | 11.1.1. | Veselības ministrija | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei | 0 | 0 | 112701.37 | 72711.17 | 72711.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42973.45 | 33196.81 | -9776.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56659.3 | 54925.09 | -1734.21 | 0 | 0 | 0 | 172343.92 | 160833.07 | -11510.85 | 93.32% | 0 | 50968.55 | 0 | 0 | 223312.47 | 212243.37 | -11069.1 | 188355.87 | 33118.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557487.8
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/019 | 134 | 9.2.4. | Kokneses novada dome | Koknese-veselīgākā vide visiem! |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1394 | 0 | -1394 | 0 | 1394 | 1394 | 12192 | 1068.35 | -11123.65 | 0 | 0 | 0 | 13586 | 2462.35 | -11123.65 | 18.12% | 0 | 3269.85 | 0 | 0 | 16855.85 | 15137.55 | -1718.3 | 27232.49 | 19231.44 | 3199.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58307.45
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/002 | 135 | 9.2.4. | Aglonas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5950 | 0 | -5950 |  | 0 | 0 | 5100 | 0 | -5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | -11050 | 0% | 6375 | 0 | 0 | 5397.5 | 22822.5 | 16872.5 | -5950 | 14875 | 14404.1 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42751.6
9.1.4. | 9.1.4.3. | Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | 9.1.4.3/16/I/001 | 136 | 9.1.4. | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija | Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760.28 | 6760.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23024.8 | 12064.5 | -10960.3 | 0 | 0 | 0 | 29785.08 | 18824.78 | -10960.3 | 63.2% | 0 | 19264.4 | 0 | 0 | 49049.48 | 43770.58 | -5278.9 | 110071.37 | 90474 | 20751.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270346
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/16/I/005 | 137 | 4.2.1. | Elektronikas un datorzinātņu institūts | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes paaugstināšana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.78 | 0 | -10638.78 | 10638.78 | 0 | -10638.78 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 10638.78 | 0 |  | 356561.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367200
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/005 | 138 | 10.1.2. | Veselības ministrija | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai | 0 | 0 | 4401.16 | 10239.4 | 0 | -10239.4 | 0 | 10239.4 | 10239.4 | 0 | 0 | 0 | 9312.6 | 2524.73 | -6787.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670.4 | 4443.31 | -3227.09 | 0 | 0 | 0 | 27222.4 | 17207.44 | -10014.96 | 63.21% | 0 | 8662.35 | 0 | 0 | 35884.75 | 28521.88 | -7362.87 | 41431.06 | 12471.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94188.2
3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | 3.4.2.0/16/I/001 | 139 | 3.4.2. | Valsts kontrole | Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18986.45 | 9835.28 | -9151.17 | 0 | 0 | 0 | 19000.05 | 9848.88 | -9151.17 | 51.84% | 0 | 29999.9 | 0 | 0 | 48999.95 | 29568.88 | -19431.07 | 136300.05 | 56015 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/016 | 140 | 8.1.3. | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.82 | 5405.84 | 0.02 | 9745.65 | 3906.68 | -5838.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114.24 | 11394.35 | -2719.89 | 29265.71 | 20706.87 | -8558.84 | 70.75% | 0 | 0 | 21558.13 | 0 | 50823.84 | 50823.89 | 0.05 | 1671033.04 | 1642211.35 | 1739160.22 | 14102.2 | 0 | 0 | 0 | 5117330.65
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/16/I/006 | 141 | 4.2.1. | Elektronikas un datorzinātņu institūts | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440001 energoefektivitātes paaugstināšana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.22 | 0 | -8259.22 | 8259.22 | 0 | -8259.22 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 8259.22 | 0 |  | 224640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232900
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/027 | 142 | 3.3.1. | Mālpils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.51 | 0 | -7954.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.51 | 0 | -7954.51 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.51 | 0 | 0 | 505246.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513200.88
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/019 | 143 | 3.3.1. | Krustpils novada pašvaldība | Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0 | -7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0 | -7935 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0 | 0 | 278124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286059
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/002 | 144 | 8.1.3. | Priekuļu tehnikums | Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 7030.15 | 7030.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16471.92 | 0 | -16471.92 | 0 | 6467.04 | 6467.04 | 0 | 0 | 0 | 14459.16 | 16663.49 | 2204.33 | 0 | 0 | 0 | 37961.23 | 30160.68 | -7800.55 | 79.45% | 0 | 116279.33 | 0 | 0 | 154240.56 | 61866.44 | -92374.12 | 1364677.57 | 1525342.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044260.55
1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | 1.2.2.3/16/I/003 | 145 | 1.2.2. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.15 | 14744.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 5803.34 | -3196.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 6418.44 | -4581.56 | 34744.15 | 26965.93 | -7778.22 | 77.61% | 0 | 0 | 16000 | 0 | 50744.15 | 46756.71 | -3987.44 | 725950 | 949129.14 | 1152250 | 21926.71 | 0 | 0 | 0 | 2900000
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/041 | 146 | 9.2.4. | Saldus novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42500 | 0 | -42500 | 0 | 42500 | 42500 | 8416.7 | 1146.59 | -7270.11 | 0 | 0 | 0 | 50916.7 | 43646.59 | -7270.11 | 85.72% | 0 | 81949 | 0 | 0 | 132865.7 | 103634.49 | -29231.21 | 187769 | 147417 | 14510.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253980
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/001 | 147 | 9.2.2. | Zemgales plānošanas reģions | Atver sirdi Zemgalē | 0 | 0 | 163128.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100719.87 | 99627.3 | -1092.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159853.67 | 154027.14 | -5826.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260573.54 | 253654.44 | -6919.1 | 97.34% | 99066.37 | 0 | 0 | 99066.4 | 458706.31 | 458706.14 | -0.17 | 618863.03 | 735881.54 | 1016463.77 | 1358467.58 | 469341.98 | 32157.46 | 0 | 4853010.4
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/106 | 148 | 9.2.4. | Slimību profilakses un kontroles centrs | Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9875.14 | 0 | -9875.14 | 0 | 3081.18 | 3081.18 | 9875.14 | 3081.18 | -6793.96 | 31.2% | 0 | 48346.5 | 0 | 0 | 58221.64 | 90559.56 |  | 155482.93 | 151588.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365293.45
12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | 12.1.1.0/15/TP/005 | 149 | 12.1.1. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā | 0 | 0 | 30084.55 | 8618.09 | 8618.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.74 | 7308.11 | -2608.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.74 | 6965.12 | -2951.62 | 0 | 0 | 0 | 28451.57 | 22891.32 | -5560.25 | 80.46% | 0 | 9916.74 | 0 | 0 | 38368.31 | 32808.06 | -5560.25 | 40630.42 | 9916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000.01
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/003 | 150 | 11.1.1. | Valsts kase | Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai | 0 | 0 | 88328.93 | 35989.31 | 35989.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708.05 | 26436.84 | -8271.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708.05 | 37785.75 | 3077.7 | 0 | 0 | 0 | 105405.41 | 100211.9 | -5193.51 | 95.07% | 0 | 34708.05 | 0 | 0 | 140113.46 | 134920.1 | -5193.36 | 138833.05 | 49224.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/029 | 151 | 3.3.1. | Varakļānu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.78 | 0 | -5041.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.78 | 0 | -5041.78 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.78 | 0 | 0 | 443758.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448800
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/003 | 152 | 8.1.3. | profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055.26 | 3055.26 | 0 | 4802.14 | 4802.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10252.83 | 5333.16 | -4919.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18110.23 | 13190.59 | -4919.64 | 72.84% | 19874.96 | 0 | 0 | 44792.85 | 82778.04 | 77858.41 | -4919.63 | 808594.68 | 701453.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592826.05
9.1.4. | 9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | - | LM | ESF | 9.1.4.1/16/I/001 | 153 | 9.1.4. | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā | 0 | 0 | 76711.28 | 20183.95 | 20205.18 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24636.12 | 24636.08 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51756.21 | 46818.71 | -4937.5 | 0 | 0 | 0 | 96576.28 | 91659.97 | -4916.31 | 94.91% | 0 | 130277.98 | 0 | 0 | 226854.26 | 204272.92 | -22581.34 | 444887.09 | 298055.51 | 17778.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064286.77
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/015 | 154 | 11.1.1. | Jelgavas pilsētas dome | Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā | 0 | 0 | 10944.03 | 1888.97 | 1888.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776.97 | 1753.2 | -2023.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.45 | 1199.77 | -2807.68 | 0 | 0 | 0 | 9673.39 | 4841.94 | -4831.45 | 50.05% | 2975 | 7063.02 | 0 | 1019.83 | 20731.24 | 16884.94 | -3846.3 | 17529.75 | 1850.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51055.93
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/025 | 155 | 3.3.1. | Mālpils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.8 | 0 | -4738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.8 | 0 | -4738.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.8 | 0 | 0 | 215836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220575
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/010 | 156 | 10.1.2. | Satiksmes ministrija | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā | 0 | 0 | 10820.23 | 9042.5 | 9042.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384.17 | 4384.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7337.04 | 2673.61 | -4663.43 | 0 | 0 | 0 | 20763.71 | 16100.28 | -4663.43 | 77.54% | 0 | 7337.04 | 0 | 0 | 28100.75 | 23437.32 | -4663.43 | 29348.16 | 16730.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/026 | 157 | 3.3.1. | Mālpils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.79 | 0 | -4585.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.79 | 0 | -4585.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.79 | 0 | 0 | 272089.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/011 | 158 | 8.1.3. | Daugavpils Būvniecības tehnikums | Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12204.16 | 12204.16 | 0 | 4139.07 | 4139.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13618.15 | 9383.89 | -4234.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29961.38 | 25727.12 | -4234.26 | 85.87% | 10613.31 | 0 | 0 | 114927.23 | 155501.92 | 81371.12 | -74130.8 | 1260392.94 | 2053244.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469139.85
7.1.2. | 7.1.2.2. | Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | 7.1.2.2/16/I/001 | 159 | 7.1.2. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | 0 | 0 | 25552.83 | 0 | 0 | 0 | 19777.34 | 19777.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136878.53 | 136878.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35579.3 | 31450.89 | -4128.41 | 192235.17 | 188106.76 | -4128.41 | 97.85% | 0 | 0 | 60724.94 | 0 | 252960.11 | 248831.7 | -4128.41 | 659896.75 | 151503.15 | 84974.5 | 78501.75 | 11172.91 | 0 | 0 | 1264562
9.2.1. | 9.2.1.3. | Atbalsts bērniem ar uzvedības traucējumiem | - | LM | ESF | 9.2.1.3/16/I/001 | 160 | 9.2.1. | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē | 0 | 0 | 126706.43 | 0 | 0 | 0 | 75960.74 | 75599.66 | -361.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81920.45 | 80076.83 | -1843.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133064.95 | 131277.06 | -1787.89 | 290946.14 | 286953.55 | -3992.59 | 98.63% | 0 | 0 | 87709.8 | 0 | 378655.94 | 378294.86 | -361.08 | 416662.93 | 420350.97 | 438387.72 | 200798.34 | 0 | 0 | 0 | 1981562.33
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/034 | 161 | 3.3.1. | Varakļānu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.78 | 0 | -3840.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.78 | 0 | -3840.78 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.78 | 0 | 0 | 387159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/015 | 162 | 9.2.4. | Jēkabpils novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2473.47 | 0 | -2473.47 | 3626.4 | 2473.47 | -1152.93 | 7493.28 | 7695.64 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13593.15 | 10169.11 | -3424.04 | 74.81% | 5530.84 | 0 | 0 | 1301.27 | 20425.26 | 20570.69 | 145.43 | 18152.78 | 17071.86 | 4721.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.9
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/005 | 163 | 5.3.1. | ŪDEKA, PSIA (Ventspils) | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33547.2 | 33547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.55 | 23455.86 | -3393.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60396.75 | 57003.06 | -3393.69 | 94.38% | 62118.6 | 0 | 0 | 0 | 122515.35 | 117215.33 | -5300.02 | 280051.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335472
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/055 | 164 | 9.2.4. | Aknīstes novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4408.75 | 0 | -4408.75 | 0 | 2257 | 2257 | 3372.41 | 2309.14 | -1063.27 | 0 | 0 | 0 | 7781.16 | 4566.14 | -3215.02 | 58.68% | 0 | 4215.29 | 0 | 0 | 11996.45 | 11996.45 | 0 | 14722 | 9631.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29034.3
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/017 | 165 | 11.1.1. | Valmieras pilsētas pašvaldība | Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā | 0 | 0 | 5969.56 | 0 | 0 | 0 | 3648.27 | 3648.27 | 0 | 3705.61 | 3705.61 | 0 | 1880.28 | 1889.03 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462.3 | 2430.53 | -3031.77 | 0 | 0 | 0 | 14696.46 | 11673.44 | -3023.02 | 79.43% | 0 | 4788.99 | 0 | 0 | 19485.45 | 17969.56 | -1515.89 | 15908.24 | 2571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43934.45
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/012 | 166 | 9.2.4. | Krustpils novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.13 | 2142.13 | 5106.8 | 0 | -5106.8 | 0 | 0 | 0 | 5106.8 | 2142.13 | -2964.67 | 41.95% | 0 | 11745.58 | 0 | 0 | 16852.38 | 21567.18 | 4714.8 | 26962.71 | 19193.71 | 3952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66961.3
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/007 | 167 | 9.2.4. | Amatas novada pašvaldība | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5522.45 | 2629.48 | -2892.97 | 0 | 0 | 0 | 5522.45 | 2629.48 | -2892.97 | 47.61% | 0 | 10622.45 | 0 | 0 | 16144.9 | 13251.93 | -2892.97 | 21262.75 | 23338.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60746.1
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/020 | 168 | 11.1.1. | Rēzeknes pilsētas dome | Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā. | 0 | 0 | 14304.98 | 3715.26 | 3715.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.5 | 1808.71 | 49.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170.51 | 6403.72 | -2766.79 | 0 | 0 | 0 | 14645.27 | 11927.69 | -2717.58 | 81.44% | 0 | 4592.55 | 0 | 0 | 19237.82 | 16109.69 | -3128.13 | 9871.9 | 3096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46511.29
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/002 | 169 | 10.1.2. | Valsts Kanceleja | Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem | 0 | 0 | 4254.6 | 3101.69 | 3101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 770.99 | -589.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 79.14 | -770.86 | 0 | 0 | 0 | 5311.69 | 3951.82 | -1359.87 | 74.4% | 0 | 2975 | 0 | 0 | 8286.69 | 4366.95 | -3919.74 | 2248.71 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/098 | 170 | 9.2.4. | Naukšēnu novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 844.3 | 844.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 1107.49 | -1017.51 | 0 | 0 | 0 | 2969.3 | 1951.8 | -1017.5 | 65.73% | 0 | 3400 | 0 | 0 | 6369.3 | 5560.89 | -808.41 | 12070 | 10244 | 2054.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20542.8
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/009 | 171 | 11.1.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā | 0 | 0 | 5213.43 | 383.56 | 383.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.72 | 0 | -993.72 | 0 | 0 | 0 | 1377.28 | 383.56 | -993.72 | 27.85% | 5278.69 | 7897.7 | 0 | 0 | 14553.67 | 8281.26 | -6272.41 | 23830.09 | 3966.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47563.8
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/16/I/004 | 172 |  | Kultūras informācijas sistēmu centrs | Mašīntulkošana | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 363507.6 | 362864.43 | -643.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363507.6 | 362864.43 | -643.17 | 99.82% | 164169.85 | 0 | 224053.2 | 0 | 751730.65 | 750325.7 | -1404.95 | 515465.53 | 432803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/010 | 173 | 11.1.1. | Rīgas dome | Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4250 | 3635.52 | -614.48 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 3635.52 | -614.48 | 85.54% | 0 | 5525 | 0 | 0 | 9775 | 7885.45 | -1889.55 | 23800 | 6091.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666.1
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/037 | 174 | 9.2.4. | Vecumnieku novada dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1700 | 0 | -1700 |  | 2967.09 | 2967.09 | 3221.24 | 782.85 | -2438.39 | 0 | 782.85 | 782.85 | 0 | 0 | 0 | 4921.24 | 4532.79 | -388.45 | 92.11% | 12750 | 0 | 0 | 11847.38 | 29518.62 | 28347.32 | -1171.3 | 36348.55 | 25287.5 | 1406.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90860.75
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/004 | 175 | 10.1.2. | Kultūras ministrija | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | 0 | 0 | 5968.66 | 2534.79 | 2539.32 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.01 | 1784.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.05 | 2060.36 | -326.69 | 0 | 0 | 0 | 6705.85 | 6383.69 | -322.16 | 95.2% | 0 | 2387.05 | 0 | 0 | 9092.9 | 8766.22 | -326.68 | 9548.2 | 4026.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28635.95
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/005 | 176 | 11.1.1. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā | 0 | 0 | 21622.97 | 3839.38 | 3839.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414.11 | 4711.98 | -1702.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696.93 | 6232.35 | 1535.42 | 0 | 0 | 0 | 14950.42 | 14783.71 | -166.71 | 98.88% | 0 | 5304.94 | 0 | 0 | 20255.36 | 20088.65 | -166.71 | 5259.66 | 816.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47954.53
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/001 | 177 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00-36/42) atjaunošana | 0 | 0 | 45793.68 | 23020.83 | 23020.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362480.34 | 1351406.62 | -11073.72 | 0 | 11055.12 | 11055.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385501.17 | 1385482.57 | -18.6 | 100% | 1351406.62 | 0 | 1272450 | 149649.28 | 4159007.07 | 5578785.27 | 1419778.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841400.75
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/018 | 178 | 11.1.1. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai | 0 | 0 | 14041.93 | 3724.39 | 3724.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.49 | 2644.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.01 | 2974.46 | -15.55 | 0 | 0 | 0 | 9358.89 | 9343.34 | -15.55 | 99.83% | 0 | 2990.01 | 0 | 0 | 12348.9 | 12333.35 | -15.55 | 11960.04 | 5648.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43999.5
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/022 | 179 | 9.2.4. | Jaunjelgavas novada dome | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1810.5 | 1809.13 | -1.37 | 0 | 0 | 0 | 1810.5 | 1809.13 | -1.37 | 99.92% | 0 | 1300.5 | 0 | 0 | 3111 | 19050.56 | 15939.56 | 25374.99 | 19144.49 | 12724.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60355.1
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/008 | 180 | 3.3.1. | Krāslavas novada pašvaldība | Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307597 | 307596.83 | -0.17 | 357547.34 | 357547.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665144.34 | 665144.17 | -0.17 | 100% | 257646.32 | 0 | 0 |  | 922790.66 | 922790.49 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615193.66
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/007 | 181 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Valles pagasta robeža - tilts pār Iecavu (km 7,30 – 20,89) pārbūve | 0 | 0 | 9869613.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205473.04 | 205473.03 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205473.04 | 205473.03 | -0.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 205473.04 | 205473.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075086.26
11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | 11.1.1.0/15/TP/001 | 182 | 11.1.1. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. | 0 | 0 | 21028.87 | 3123.19 | 3123.18 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.19 | 3123.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.19 | 3123.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9369.57 | 9369.56 | -0.01 | 100% | 0 | 3123.19 | 0 | 0 | 12492.76 | 12492.76 | 0 | 12492.76 | 5207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51221.6
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/020 | 183 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene posma km 80,43 – 90,40 pārbūve | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622744.43 | 1622744.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010902.18 | 1010902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633840.41 | 2633840.41 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633840.41 | 4982399.76 | 2348559.35 | 4605863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994680.88
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/004 | 184 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posma km 24,60 – 38,00 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 7841593.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275897.51
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/002 | 185 | 3.3.1. | Valkas novada pašvaldība | Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā | 0 | 0 | 951654.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486414.78
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 1 | VARAM | ERAF | 5.1.1.0/15/I/001 | 186 | 5.1.1. | Ogres novada pašvaldība | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju | 0 | 0 | 785970.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785970.33
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/003 | 187 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava), km 21,85 – 45,02 segas pārbūve (tilts) | 0 | 2929854.4 | 8704224.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470789.33 | 470789.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470789.33 | 470789.33 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 470789.33 | 470789.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954152.62
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/009 | 188 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 113,12 – 134,70 segas pārbūve | 0 | 3623071.21 | 7980164.35 | 0 | 985867.58 | 985867.58 | 0 | 0 | 0 | 985867.58 | 0 | -985867.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985867.58 | 985867.58 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 985867.58 | 985867.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12589103.14
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/004 | 189 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži), km 89,40 – 101,36 segas pārbūve | 0 | 5541172.32 | 3789226.87 | 0 | 426006.22 | 426006.22 | 0 | 0 | 0 | 426006.22 | 0 | -426006.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426006.22 | 426006.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 426006.22 | 426006.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756405.41
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/007 | 190 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 38,24 – 60,15 segas pārbūve (tilts) | 0 | 6543514.07 | 3097799.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641313.4
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/008 | 191 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 106,00 – 114,34 segas pārbūve | 0 | 1914185.88 | 2615029.03 | 0 | 210085.6 | 210085.6 | 0 | 0 | 0 | 210085.6 | 0 | -210085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210085.6 | 210085.6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 210085.6 | 210085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739300.51
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/001 | 192 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 156,40 – 163,05 segas pārbūve | 0 | 0 | 10323791.96 | 0 | 579756.3 | 579756.3 | 0 | 0 | 0 | 579756.3 | 0 | -579756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579756.3 | 579756.3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 579756.3 | 579756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903548.26
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/005 | 193 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 15,40 – 25,50 segas pārbūve (abas brauktuves) | 0 | 7917754.48 | 7060331.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978086.4
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/001 | 194 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona posma Atašiene - Ļūmāni (km 104,20 – 113,40) pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 3400304.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9909.78 | 9909.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73450.06 | 73450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83359.84 | 83359.84 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 74288.28 | 157648.12 | 157648.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557952.8
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/003 | 195 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posmu km 55,70 – 60,80 un km 63,39 – 65,22 pārbūve | 0 | 0 | 874497.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697042.5 | 3067650 | 1021338.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660528.07
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/005 | 196 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma Brežģu kalns – Vecpiebalga km 38,00 – 49,00 pārbūve | 0 | 0 | 5149736.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373852.07 | 373852.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373852.07 | 373852.07 | 0 | 100% | 1694520.05 | 0 | 0 | 361733.65 | 2430105.77 | 2430105.77 | 0 | 501876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081718.72
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/010 | 197 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P120 Talsi – Stende – Kuldīga posma Talsi – Stende km 1,56 – 10,91 pārbūve (ceļa pārvads) | 0 | 0 | 6264562.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944909.51 | 1944909.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944909.51 | 1944909.51 | 0 | 100% | 2782399.35 | 0 | 0 | 1159230.14 | 5886539 | 5886539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12151101.76
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/011 | 198 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P11 Kocēni – Limbaži – Tūja posma Lauciņi – Augstroze km 19,22 – 27,70 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 2720576.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753718.47 | 753718.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753718.47 | 753718.47 | 0 | 100% | 1622807.25 | 0 | 0 | 988426.75 | 3364952.47 | 3364952.47 | 0 | 500950.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586478.58
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/016 | 199 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki - Nereta - Subate posma km 57,56 - 65,10 pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 114.75 | 0 | 100% | 0 | 1670703.9 | 0 | 0 | 1670818.65 | 1670818.65 | 0 | 4033385.47 | 490827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195031.52
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/023 | 200 | 9.2.4. | Aizkraukles novada pašvaldība | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857.39 | 2857.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857.39 | 2857.39 | 0 | 100% | 20490.55 | 0 | 0 | 5084.25 | 28432.19 | 28432.19 | 0 | 28125.65 | 26911.21 | 1215.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81826.95
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/075 | 201 | 9.2.4. | Priekules novada pašvaldība | Celies, velies, ripo droši! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41654.76 | 17852.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59506.8
9.2.4. | 9.2.4.1. | Kompleksā veselības veicināšana | - | VM | ESF | 9.2.4.1/16/I/001 | 202 | 9.2.4. | Veselības ministrija | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 0 | 0 | 0 | 21795.44 | 21795.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32669.66 | 32669.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57984.45 | 58310.08 | 325.63 | 0 | 0 | 0 | 112449.55 | 112775.19 | 325.64 | 100.3% | 0 | 96837.1 | 0 | 0 | 209286.65 | 209286.66 | 0.01 | 2651665.1 | 2917705.75 | 2397946.05 | 2160457.75 | 2955843.55 | 895973.13 | 0 | 14188877.98
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/004 | 203 | 9.2.4. | Gulbenes novada dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā | 0 | 0 | 0 | 6970 | 6970 | 0 | 3684.17 | 3684.17 | 0 | 4516.7 | 4516.7 | 0 | 8141.05 | 8138.43 | -2.62 | 0 | 0 | 0 | 36737.2 | 15376.84 | -21360.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001.63 | 22001.63 | 60049.12 | 60687.77 | 638.65 | 101.1% | 37287.8 | 0 | 0 | 25165.95 | 122502.87 | 108129.71 | -14373.16 | 70693.65 | 76221.2 | 7255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224396.6
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/065 | 204 | 9.2.4. | Ropažu novada pašvaldība | „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” | AV |  |  | 0 | [17 empty] | 13683.3 | 12132.86 | -1550.44 | 0 | 2195.89 | 2195.89 | 13683.3 | 14328.75 | 645.45 | 104.7% | 0 | 13683.3 | 0 | 0 | 27366.6 | 18134.97 |  | 24912.65 | 24159.55 | 6973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69728.9
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/043 | 205 | 9.2.4. | Raunas novada dome | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.96 | 628.96 | 0 | 1222.96 | 1222.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23554.07 | 11628.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182.35
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/006 | 206 | 9.2.4. | Līvānu novada dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3009 | 3008.54 | -0.46 | 11385.75 | 4458.38 | -6927.37 | 0 | 4181.03 | 4181.03 | 0 | 4006.22 | 4006.22 | 14394.75 | 15654.17 | 1259.42 | 108.7% | 9092.45 | 0 | 0 | 11618.65 | 35105.85 | 47105.48 | 11999.63 | 40871.42 | 38990.24 | 12439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124398.35
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/067 | 207 |  | Ciblas novada pašvaldība | Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22683.05 | 10440.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33123.64
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/016 | 208 | 9.2.4. | Viesītes novada pašvaldība | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 3528.72 | 1828.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 3528.72 | 1828.72 | 207.6% | 2626.5 | 0 | 0 | 2538.1 | 6864.6 | 8693.32 | 1828.72 | 17399.82 | 15351 | 2472.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40387.75
9.2.3. | 0.9.2.3. | Attīstības vadlīnijas un kvalitātes nodrošināšanas sistēma | - | VM | ESF | 9.2.3.0/15/I/001 | 209 | 9.2.3. | Nacionālais veselības dienests | VESELĪBAS TĪKLU ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJU UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA PRIORITĀRO VESELĪBAS JOMU IETVAROS | 0 | 0 | 614156.57 | 772229.99 | 772229.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505.5 | 10505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058 | 10305.1 | 2247.1 | 0 | 0 | 0 | 790793.49 | 793040.59 | 2247.1 | 100.3% | 0 | 40553.5 | 0 | 0 | 831346.99 | 927040.98 | 95693.99 | 1005354.5 | 1467451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918310
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/001 | 210 | 10.1.2. | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | 0 | 0 | 87962.67 | 39545.31 | 39545.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32172.5 | 28061.55 | -4110.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37901.5 | 44489.99 | 6588.49 | 0 | 0 | 0 | 109619.31 | 112096.85 | 2477.54 | 102.3% | 0 | 56423 | 0 | 0 | 166042.31 | 169947.85 | 3905.54 | 342296.38 | 104523.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700825
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/064 | 211 |  | Rēzeknes pilsētas dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2811.17 | 2811.17 | 0 | 2811.17 | 2811.17 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191594.54 | 95797.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287391.8
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/077 | 212 |  | Jaunpils novada dome | Vesels Jaunpils novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2897.14 | 2897.14 | 0 | 2897.14 | 2897.14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18242.1 | 7818.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26060.15
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/079 | 213 |  | Mazsalacas novada pašvaldība | Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3085.5 | 3085.5 | 0 | 3085.5 | 3085.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23247.5 | 10188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33435.6
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/007 | 214 | 8.1.3. | Jelgavas tehnikums | Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 0 | 0 | 0 | 8633.76 | 8633.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10864.65 | 10864.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589.83 | 11787.13 | 3197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28088.24 | 31285.55 | 3197.31 | 111.4% | 8280.95 | 0 | 0 | 68989.67 | 105358.86 | 105358.87 | 0.01 | 1305035.79 | 637251.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047646.6
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/057 | 215 |  | Apes novada dome | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28556 | 9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38169
10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | 10.1.2.0/15/TP/007 | 216 | 10.1.2. | Ekonomikas ministrija | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem | 0 | 0 | 24363.08 | 0 | 0 | 0 | 10941.4 | 10941.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8245 | 7894.93 | -350.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12530.55 | 12530.55 | 8160 | 0 | -8160 | 27346.4 | 31366.88 | 4020.48 | 114.7% | 0 | 0 | 8500 | 0 | 35846.4 | 46629.63 | 10783.23 | 28301.6 | 11182.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99693.95
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/104 | 217 | 9.2.4. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.3 | 4214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.3 | 4214.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880.4 | 15585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42466
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/086 | 218 |  | Brocēnu novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4760 | 4760 | 0 | 4760 | 4760 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40476.15 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60026.15
8.4.1. | 0.8.4.1. | Mūžizglītība | - | IZM | ESF | 8.4.1.0/16/I/001 | 219 | 8.4.1. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | 0 | 0 | 0 | 10391.51 | 10391.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32734 | 32724.28 | -9.72 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 47443.07 | 4943.07 | 0 | 0 | 0 | 85625.51 | 90558.86 | 4933.35 | 105.8% | 0 | 68000 | 0 | 0 | 153625.51 | 153625.51 | 0 | 2031627.5 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 1139107.99 | 0 | 21550401
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/038 | 220 | 9.2.4. | Iecavas novada dome | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2543.57 | 2543.57 | 0 | 2431 | 2431 | 0 | 4974.57 | 4974.57 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63243.96 | 31621.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94865.95
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/018 | 221 | 9.2.4. | Siguldas novada dome | Esi vesels Siguldas novadā! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4984.32 | 4984.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984.32 | 4984.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117196.3 | 53226.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170422.45
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/034 | 222 |  | Neretas novada pašvaldība | Dzīvo vesels Neretas novadā! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5078.56 | 5078.56 | 0 | 5078.56 | 5078.56 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 13694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41294.7
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/101 | 223 | 9.2.4. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.62 | 0 | -8436.62 | 0 | 8365.93 | 8365.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.45 | 5165.45 | 8436.62 | 13531.38 | 5094.76 | 160.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.62 | 176993.02 | 168556.4 | 584652.04 | 250573.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843662.4
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/008 | 224 | 8.1.3. | Kandavas lauksaimniecības tehnikums | Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9593.62 | 9593.62 | 0 | 7445.46 | 7445.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160.64 | 25354.14 | 5193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37199.72 | 42393.22 | 5193.5 | 114% | 90874.85 | 0 | 0 | 11152.32 | 139226.89 | 139226.88 | -0.01 | 2110577.34 | 998341.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248145.8
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/020 | 225 | 9.2.4. | Dagdas novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2388.87 | 2388.87 | 0 |  | 0 | 0 | 10837.5 | 9130.7 | -1706.8 | 10837.5 | 18790.1 | 7952.6 | 0 | 0 | 0 | 24063.87 | 30309.67 | 6245.8 | 126% | 0 | 10837.5 | 0 | 2599.55 | 37500.92 | 36555.47 | -945.45 | 28216.59 | 28644.37 | 7139.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85675.75
9.1.4. | 9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | - | LM | ESF | 9.1.4.2/16/I/001 | 226 | 9.1.4. | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" | VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana | 0 | 0 | 26833.63 | 21623.71 | 21639.37 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18295.4 | 18295.71 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24650 | 30887.5 | 6237.5 | 0 | 0 | 0 | 64569.11 | 70822.58 | 6253.47 | 109.7% | 0 | 25330.85 | 0 | 0 | 89899.96 | 95319.19 | 5419.23 | 431562 | 379203.7 | 226687.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124764.34
7.1.2. | 7.1.2.1. | EURES tīkla darbība Latvijā | - | LM | ESF | 7.1.2.1/15/I/001 | 227 | 7.1.2. | Nodarbinātības valsts aģentūra | EURES tīkla darbība Latvijā | 0 | 20111.06 | 77156.8 | 270.81 | 0 | -270.81 | 20302.35 | 20302.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.27 | 30514.04 | 10690.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18119.68 | 14117.49 | -4002.19 | 58516.11 | 64933.88 | 6417.77 | 111% | 0 | 0 | 21573.28 | 0 | 80089.39 | 85563.83 | 5474.44 | 72309 | 69831.75 | 88068.5 | 21088.5 | 0 | 0 | 0 | 428655
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/066 | 228 |  | Ozolnieku novada pašvaldība | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6983.1 | 6983.1 | 0 | 6983.1 | 6983.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 40185.6 | 40185.6 | 56091.5 |  | 33723.89 | 28881.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102790.5
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/024 | 229 | 9.2.4. | Ludzas novada pašvaldība | Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6900.58 | 6900.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900.58 | 6900.58 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93417.27 | 46708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140125.9
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/029 | 230 |  | Auces novada pašvaldība | Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7251.82 | 7251.82 | 0 | 7251.82 | 7251.82 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45833.18 | 30555.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.65
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/080 | 231 | 9.2.4. | Kandavas novada dome | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5167.15 | 5167.15 | 0 | 2669.39 | 2669.39 | 0 | 7836.54 | 7836.54 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55585.32 | 30119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85704.65
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/061 | 232 |  | Bauskas novada pašvaldība | “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8058 | 8058 | 0 | 8058 | 8058 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168227.75 | 81090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249317.75
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/059 | 233 |  | Limbažu novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8735.88 | 8735.88 | 0 | 8735.88 | 8735.88 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118654.9 | 59072.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177727.35
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/017 | 234 | 9.2.4. | Cesvaines novada dome | Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2525.96 | 2525.96 | 0 | 6458.95 | 6458.95 | 0 | 8984.91 | 8984.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18895.5 | 8100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26996
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/072 | 235 | 9.2.4. | Rugāju novada dome | DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113.14 | 5113.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034.34 | 5034.34 | 0 | 10147.48 | 10147.48 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18551.42 | 7551.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26102.65
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/001 | 236 | 8.1.3. | Daugavpils tehnikums | Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 3834.6 | 3834.61 | 0.01 | 3054.77 | 3054.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305.27 | 20206.91 | 8901.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7843.6 | 11058.05 | 3214.45 | 26038.24 | 38154.34 | 12116.1 | 146.5% | 0 | 0 | 47522.94 | 0 | 73561.18 | 49267.48 | -24293.7 | 474231.16 | 996557.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544349.7
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/17/I/001 | 237 | 8.1.3. | Smiltenes tehnikums | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Smiltenes tehnikums” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063.72 | 7063.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5339.14 | 5339.14 | 0 | 12402.86 | 12402.86 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113197.13 | 690643.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803840.25
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/044 | 238 | 9.2.4. | Rojas novada dome | Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.05 | 3470.05 | 0 | 9331.96 | 9331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12802.01 | 12802.01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29548.66 | 11785.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41334.65
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/046 | 239 |  | Carnikavas novada dome | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15514.63 | 15514.63 | 0 | 15514.63 | 15514.63 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000.96 | 16722.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59723.55
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/052 | 240 | 9.2.4. | Smiltenes novada dome | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.85 | 7276.85 | 0 | 8658.19 | 8658.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15935.04 | 15935.04 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90550.44 | 37842.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128392.5
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/054 | 241 |  | Ventspils novada pašvaldība | SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17274.07 | 17274.07 | 0 | 17274.07 | 17274.07 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76416.88 | 50944.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127361.45
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/070 | 242 | 9.2.4. | Daugavpils novada dome | Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.95 | 2011.95 | 0 | 15811.7 | 15811.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17823.65 | 17823.65 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170556 | 91838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262394
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/014 | 243 | 9.2.4. | Stopiņu novada dome | Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12043.9 | 12043.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17874.9 | 17874.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61415.7 | 30708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92124
8.3.2. | 8.3.2.1. | Izglītojamo talantu attīstība | - | IZM | ESF | 8.3.2.1/16/I/002 | 244 | 8.3.2. | Valsts izglītības satura centrs | Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai | 0 | 0 | 14168.29 | 12387.36 | 12387.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101320.89 | 101337.96 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155589.1 | 175031.79 | 19442.69 | 0 | 0 | 0 | 269297.35 | 288757.11 | 19459.76 | 107.2% | 0 | 207049.8 | 0 | 0 | 476347.15 | 476347.16 | 0.01 | 820198.15 | 826052.95 | 546577.2 | 110903.26 | 0 | 0 | 0 | 2794247
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/012 | 245 | 8.1.3. | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PSIA | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.13 | 8488.13 | 0 | 0 | 0 | 9159.6 | 20508.14 | 11348.54 | 9159.6 | 28996.27 | 19836.67 | 316.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9159.6 | 74619.65 | 65460.05 | 3507170.55 | 4853852.75 | 3077566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11447749.85
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/027 | 246 | 9.2.4. | Rēzeknes novada pašvaldība | Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552.2 | 5552.2 | 0 | 4073.2 | 4073.2 | 0 | 15526.67 | 15526.67 | 0 | 25152.07 | 25152.07 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215982.82 | 111851.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327834.8
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/17/I/004 | 247 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūdupe, ŪSIK kods 6814:01, pik.48/65- 122/25, 146/20- 192/25 atjaunošana Pededzes pagastā, Alūksnes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27012.62 | 27012.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27012.62 | 27012.62 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565906.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565906.33
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/033 | 248 | 9.2.4. | Jelgavas novada pašvaldība | Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7653.65 | 7653.65 | 0 | 21593.8 | 21593.8 | 0 | 29247.45 | 29247.45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165668.96 | 82834.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248503.45
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/004 | 249 | 9.2.2. | Kurzemes plānošanas reģions | Kurzeme visiem | 0 | 0 | 104876.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54019.07 | 54017.18 | -1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75650 | 109316 | 33666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129669.07 | 163333.18 | 33664.11 | 126% | 103295.4 | 0 | 0 | 61722.75 | 294687.22 | 294687.23 | 0.01 | 647333.65 | 1010724.8 | 1010724.8 | 1010724.8 | 1010724.8 | 252692.57 | 0 | 5342488.85
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/047 | 250 | 9.2.4. | Dobeles novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.19 | 8503.19 | 0 | 24765.52 | 24765.52 | 0 | 462.83 | 462.83 | 0 | 33731.54 | 33731.54 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143993.13 | 69597.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213590.55
3.4.2. | 3.4.2.2. | Sociālā dialoga veidošana | 1 | VK | ESF | 3.4.2.2/16/I/001 | 251 |  | Latvijas Darba devēju konfederācija | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34404.74 | 34404.74 | 0 | 34404.74 | 34404.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280903.1 | 126151.32 | 126151.32 | 64651.26 | 0 | 0 | 0 | 597857
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/17/I/001 | 252 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste, ŪSIK kods 35444:01, atjaunošana, pik.148/62 - 437/00 un pik.437/00 - 503/41 Lažas, Kazdangas un Kalvenes pagastā, Aizputes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36316.08 | 36316.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36316.08 | 36316.08 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975380.8
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/105 | 253 | 9.2.4. | Cēsu novada pašvaldība | Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselibas veicināšanai un slimību profilaksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 19499 | 19499 | 0 | 10685.61 | 10685.61 | 0 | 38684.61 | 38684.61 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111855.38 | 52107.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163963.3
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/030 | 254 | 9.2.4. | Talsu novada pašvaldība | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850 | 34850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8797.5 | 8797.5 | 0 | 43647.5 | 43647.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222489.2 | 86523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309012.4
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/17/I/005 | 255 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Zvidzienas poldera sūkņu stacijas pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44200 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 44200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338538.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338538.16
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/17/I/003 | 256 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Arāja poldera aizsargdambju D-1, pik.00/00-46/84 un D-2, pik. 00/00-42/29 atjaunošana Otaņķu pagastā, Nīcas novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37582.41 | 37582.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7599 | 7599 | 0 | 45181.41 | 45181.41 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 812387.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812387.54
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/011 | 257 | 9.2.4. | Tukuma novada dome | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2831.14 | 2831.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55729 | 55729 | 14563.9 | 6144.66 | -8419.24 | 0 | 0 | 0 | 17395.04 | 64704.8 | 47309.76 | 372% | 0 | 29951.45 | 0 | 0 | 47346.49 | 98906.65 | 51560.16 | 104731.52 | 89893.45 | 52101.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291241.45
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/002 | 258 | 5.6.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 918387.4 | 918387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490424.65 | 490424.65 | 440252.14 | 0 | -440252.14 | 0 | 0 | 0 | 1358639.54 | 1408812.05 | 50172.51 | 103.7% | 440252.14 | 772642.01 | 0 | 183628.51 | 2755162.2 | 2755162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836774.8
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/103 | 259 | 9.2.4. | Ventspils pilsētas dome | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28502.2 | 28502.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2210 | 2210 |  | 29186.22 | 29186.22 | 0 | 59898.42 | 59898.42 | 0% | [5 empty] | 101218.83 | 101218.83 | [7 empty] | 349860.85
8.2.4. | 0.8.2.4. | Atbalsts EQAR aģentūrai | - | IZM | ESF | 8.2.4.0/15/I/001 | 260 | 8.2.4. | Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" | Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei | 0 | 0 | 180462.75 | 11538.7 | 11538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50314.59 | 50619.83 | 305.24 | 0 | 71545.5 | 71545.5 | 148445.57 | 162421.6 | 13976.03 | 78017 | 57973.21 | -20043.79 | 0 | 0 | 0 | 288315.86 | 354098.84 | 65782.98 | 122.8% | 0 | 64600 | 122660 | 0 | 475575.86 | 573487.27 | 97911.41 | 425000 | 462416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/17/I/012 | 261 | 4.2.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66948 | 66948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66948 | 66948 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95640
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/010 | 262 | 5.3.1. | Liepājas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 169110 | 169110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109080 | 74602.11 | -34477.89 | 0 | 101572.97 | 101572.97 | 278190 | 345285.08 | 67095.08 | 124.1% | 139247.16 | 0 | 170238.97 | 0 | 587676.13 | 587675.62 | -0.51 | 365839.78 | 0 | 0 | 0 | 87155.65 | 0 | 0 | 871561.56
3.4.2. | 3.4.2.2. | Sociālā dialoga veidošana | 1 | VK | ESF | 3.4.2.2/16/I/002 | 263 | 3.4.2. | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51565 | 51565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16853.74 | 16853.74 | 0 | 68418.74 | 68418.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298928.84 | 119571.23 | 119571.23 | 59785.7 | 0 | 0 | 0 | 597857
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/17/I/001 | 264 | 4.2.1. | Latvijas Organiskās sintēzes institūts | Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 39677.69 | 39677.69 | 0 | 77927.69 | 77927.69 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45254
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/012 | 265 | 3.3.1. | Alūksnes novada pašvaldība | INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI ALŪKSNES NOVADA JAUNLAICENES CIEMĀ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 129804.48 | 208250.26 | 78445.78 | 0 | 0 | 0 | 129804.48 | 208250.26 | 78445.78 | 160.4% | 0 | 129804.48 | 0 | 28843.18 | 288452.14 | 548059.06 | 259606.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288452.14 | 0
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/031 | 266 | 9.2.4. | Ogres novada pašvaldība | Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46444.38 | 46444.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32117.11 | 32117.11 | 0 | 78561.49 | 78561.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225587.03 | 106158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331745.64
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/17/I/002 | 267 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Roja , ŪSIK kods 374:01, atjaunošana, pik. 463/63 -778/86 Īves, Lubes, Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66891.59 | 66891.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14276.57 | 14276.57 | 0 | 81168.16 | 81168.16 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1335174.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335174.68
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/004 | 268 | 5.6.2. | Valkas novada pašvaldība | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108388.19 | 0 | -108388.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500.42 | 91500.42 | 0 | 101667.13 | 101667.13 | 108388.19 | 193167.55 | 84779.36 | 178.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 108388.19 | 1739388.79 | 0 | 2491607.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599996.15
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/17/I/004 | 269 |  | Saldus novada pašvaldība | Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 95000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241785.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241785.81
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/088 | 270 | 9.2.4. | Liepājas pilsētas pašvaldība | "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11660.16 | 11660.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87071.31 | 87071.31 | 0 | 98731.47 | 98731.47 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458411.8 | 229205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687617.7
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/17/I/002 | 271 |  | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 97,58-99,74 un 102,92-113,13 segas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 104778.26 | 104778.26 | 0 | 104778.26 | 104778.26 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050000 | 1184908.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12234908.25
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/16/I/002 | 272 | 4.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115050.72 | 115050.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115050.72 | 115050.72 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669.97
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/16/I/001 | 273 |  | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” | Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 141958.36 | 141958.36 | 0 | 141958.36 | 141958.36 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/17/I/004 | 274 | 3.3.1. | Bauskas novada pašvaldība | Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 629475.86 | 529475.86 | 373855.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473855.61
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/007 | 275 |  | Saldus novada pašvaldība | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453826.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453826.1
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/16/I/001 | 276 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 209625 | 209625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209625 | 209625 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398170.56
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 2.2.1.1/17/I/003 | 277 |  | Valsts ieņēmumu dienests | E - muita (1.kārta) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238835.59 | 238835.59 | 0 | 238835.59 | 238835.59 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529248.95 | 996183.85 | 299567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/014 | 278 | 5.3.1. | Jūrmalas ūdens, SIA | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 0 | -327998.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576455.05 | 576455.05 | 327998.21 | 576455.05 | 248456.84 | 175.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 576455.05 | 0 | 6855129.91 | 7824401.05 | 6491669.16 | 2480896.14 | 0 | 0 | 0 | 23980094.47
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/018 | 279 | 3.3.1. | Naukšēnu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.69 | 0 | -5878.69 | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.69 | 270000 | 264121.31 | 4593% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.69 | 573450 | 567571.31 | 297571.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303450
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/16/I/003 | 280 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271295 | 271295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271295 | 271295 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555711.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555711.19
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/009 | 281 |  | Jelgavas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 290517.99 | 290517.99 | 0 | 290517.99 | 290517.99 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697193.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697193.93
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/16/I/002 | 282 | 4.2.2. | Kokneses novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu pagastā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139968.96 | 139968.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154968.57 | 154968.57 | 0 | 294937.53 | 294937.53 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155521.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155521.07
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/014 | 283 | 8.1.3. | Ventspils Mūzikas vidusskola | Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003115.95 | 2220264.84 | 217148.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104574.65 | 185008.39 | 80433.74 | 0 | 0 | 0 | 2107690.6 | 2405273.23 | 297582.63 | 114.1% | 0 | 730698.25 | 0 | 0 | 2838388.85 | 3100444.07 | 262055.22 | 5538249.8 | 930738.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9307377.6
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/008 | 284 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Krasti - Ērberģe km 29,20-40,33 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 1522923.67 | 1802524.51 | 1802524.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979630.3 | 979630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206568.7 | 518661.68 | 312092.98 | 0 | 0 | 0 | 2988723.51 | 3300816.49 | 312092.98 | 110.4% | 0 | 2456638.55 | 0 | 0 | 5445362.06 | 5445366.49 | 4.43 | 716071.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7684357.01
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/009 | 285 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES - Jaunjelgava posma krustojums ar P88 - Enkurnieki (km 40,20 – 48,80) pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 7322373.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314032.11 | 314032.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314032.11 | 314032.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314032.11 | 628064.22 | 314032.11 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 314032.11 | 314032.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636405.38
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | 3.2.1.2/16/I/001 | 286 | 3.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | 0 | 0 | 3337947.05 | 0 | 0 | 0 | 2581749.15 | 0 | -2581749.15 | 0 | 2581671.93 | 2581671.93 | 0 | 0 | 0 | 1294407.53 | 2820440.55 | 1526033.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | -1200000 | 5076156.68 | 5402112.48 | 325955.8 | 106.4% | 0 | 0 | 1402350.62 | 0 | 6478507.3 | 8980523.44 | 2502016.14 | 5609402.48 | 5609402.48 | 5609402.48 | 2097712.01 | 927148.53 | 927148.53 | 231787.14 | 30828458
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/005 | 287 | 5.6.2. | Tukuma novada pašvaldība | Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis (Melnezera iela) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326431.49 | 326431.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326431.49 | 326431.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340576.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340576.86
4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | 4.5.1.1/16/I/003 | 288 | 4.5.1. | Daugavpils satiksme, AS | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 440405.35 | 440405.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171441 | 314824.65 | 143383.65 | 440405.35 | 626445.54 | 186040.19 | 1052251.7 | 1381675.54 | 329423.84 | 131.3% | 625959 | 655703.35 | 717660 | 558180 | 3609754.05 | 3563999.9 | -45754.15 | 11402493.65 | 3743089.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/021 | 289 | 3.3.1. | Kokneses novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18894.48 | 0 | -18894.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355558 | 355558 | 18894.48 | 355558 | 336663.52 | 1882% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18894.48 | 750622.45 | 0 | 372331.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391226.36
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/17/I/001 | 290 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles iela 8, Daugavpilī | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 341567 | 341567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341567 | 341567 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691644.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610611.13
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 5.1.1.0/17/I/001 | 291 |  | Ogres novada pašvaldība | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 341915.49 | 341915.49 | 0 | 341915.49 | 341915.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/009 | 292 | 5.6.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Infarastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364912.77 | 364912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364912.77 | 364912.77 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729825.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729825.54
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/010 | 293 |  | Siguldas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūves piegulošajās teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 384494.3 | 384494.3 | 0 | 384494.3 | 384494.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427215.89
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/17/I/003 | 294 |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 437421.36 | 437421.36 | 0 | 437421.36 | 437421.36 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/022 | 295 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 445747.51 | 445747.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445747.51 | 445747.51 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495503.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495503.21
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/007 | 296 | 5.3.1. | Dobeles ūdens, SIA | KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ II kārta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276726 | 276726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175422.69 | 175422.69 | 0 | 452148.69 | 452148.69 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922420
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/010 | 297 | 5.6.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11627.5 | 0 | -11627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 11627.5 | 500000 | 488372.5 | 4300% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11627.5 | 799402 | 0 | 2329615.9 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766243.4
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/001 | 298 | 5.6.2. | Cēsu novada pašvaldība | Degradēto teritoriju revitalziācija Cēsu novadā 1. kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121696 | 485980 | 364284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164565.84 | 164565.84 | 0 | 0 | 0 | 121696 | 650545.84 | 528849.84 | 534.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 121696 | 971960.04 | 850264.04 | 477015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598711
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.2/17/I/004 | 299 | 4.2.1. | Banku augstskola | Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitāti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573750 | 573750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573750 | 573750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637500
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/020 | 300 |  | Ādažu novada pašvaldība | Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 675650 | 675650 | 0 | 675650 | 675650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700900.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700900.14
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/003 | 301 | 5.6.2. | Līvānu novada pašvaldība | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845856.15 | 845856.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845856.15 | 845856.15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949954.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242247.9
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/002 | 302 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 segas pārbūve (tilts) | 0 | 1818178.56 | 9496003.24 | 660990.02 | 1983089.06 | 1322099.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100807.42 | 100807.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557302.92 | 0 | -557302.92 | 0 | 0 | 0 | 1218292.94 | 2083896.48 | 865603.54 | 171.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218292.94 | 1218292.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12532474.74
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 4.2.2.0/17/I/002 | 303 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 935000 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | 935000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795627.85
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 8.1.2.0/17/I/002 | 304 |  | Līvānu pašvaldība | Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana, veicot jaunu dabaszinību kabinetu izveidi, nodrošinot ergonomisku vidi mācību telpās, iegādājoties mēbeles un veicot mačību telpu remontu, IKT tehnoloģiju iegāde | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1050817.05 | 1050817.05 | 0 | 1050817.05 | 1050817.05 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437228
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/016 | 305 | 3.3.1. | Mārupes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1075121 | 1075121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075121 | 1075121 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501600
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 6.1.4.2/17/I/003 | 306 |  | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1514287.08 | 1514287.08 | 0 | 1514287.08 | 1514287.08 | 0% | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 2375059.65 |  | 3024825.21 | 1290416.81 | 432383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047626
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/032 | 307 |  | Jelgavas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1715719.36 | 1715719.36 | 0 | 1715719.36 | 1715719.36 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906354.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906354.84
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/008 | 308 | 5.6.2. | Līvānu novada pašvaldība | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082129.03 | 1082129.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811596.77 | 811596.77 | 0 | 1893725.8 | 1893725.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502401.37 | 714971.83 | 357485.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574859.11
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/020 | 309 | 5.6.2. | Siguldas novada pašvaldība | Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726593.1
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/017 | 310 | 5.6.2. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685.25 | 0 | -6685.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464176.83 | 1464176.83 | 0 | 600760.81 | 600760.81 | 6685.25 | 2064937.64 | 2058252.39 | 30888% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685.25 | 3091039.97 | 0 | 1632243.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638929.19
5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | 5.6.1.0/17/I/002 | 311 | 5.6.1. | Rīgas pilsētas pašvaldība | VEF Kultūras pils rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1700000 | 3825000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 3825000 | 2125000 | 225% | 1700000 | 0 | 0 | 850000 | 4250000 | 8075000 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/16/I/002 | 312 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 144,70 - 156,40 segas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448000 | 3751532.79 | 1303532.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952000 | 0 | -952000 | 0 | 1919925.06 | 1919925.06 | 3400000 | 5671457.85 | 2271457.85 | 166.8% | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 7480000 | 9807263.75 | 2327263.75 | 6201015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13681015.2
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/16/I/003 | 313 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 54,60 – 72,78 segas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496320.55 | 3496320.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496320.55 | 3496320.55 | 0% | 5627861.05 | 0 | 0 | 4317325.1 | 9945186.15 | 10209255.9 | 264069.75 | 8218412.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163599

## IPIA_MP_kavējumi
3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
2017-09-15
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.septembrim neizpildes
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Fonds | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognoze (ES fondu daļa) | [44 empty] | Projekta līguma ES fondu līdzfinansējums, euro | Skaidrojums
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 janvāris |  |  | 2017 februāris |  |  | 2017 marts |  |  | 2017 aprīlis |  |  | 2017 maijs |  |  | 2017 jūnijs |  |  | 2017 jūlijs |  |  | 2017 augusts |  |  | Kumulatīvi no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada 1. septembrim** |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017.gads | 2017.gads |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[14 empty] | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | % | septembris | oktobris | novembris | decembris | kopā | Īstenotāja aktualizētais* | Izmaiņas***
[10 empty] | Projekti, kuriem plānoti vai veikti maksājumi |  | 5264301.16 | 95050238.98 | 13340251.13 | 11757833.72 | -1582417.41 | 11612601.16 | 11612735.78 | 134.62 | 5176061.85 | 6715986.9 | 1539925.05 | 12153024.75 | 8865721.1548 | -3287303.5952 | 11171716.83 | 4657975.49 | -6513741.34 | 12441554.49 | 6908327.92 | -5533226.57 | 34663658.48 | 12552882.1 | -22110776.38 | 18240014.65 | 26112027.54 | -8284949.62 | 192209589.27 | 174210413.8348 | -17999175.4352 | 90.64% | 12981180.0959 | 44477707.53 | 14629971.28 | 6456282.52 |  |  |  | 224443109.29 | 162341963.02 | 110701467.11 | 67939571.6 | 40618200.51 | 25384758.95 | 4721672.16
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro | [27 empty] | 111166609.54 | 62396617.0348 | -48769992.5052 | 56.13% |  |  |  |  | 197344024.7659 | 164332639.53 | -31781385.2359
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5a | 6a | 7a | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 | x | x | x | x | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 13
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/I/001 | 1 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350666.58 |  | -350666.58 | 6379500 | 0 | -6379500 | 0 | 349094.28 | 349094.28 | 1191537 | 93398.54 | -1098138.46 | 0 | 0 | 0 | 7921703.58 | 442492.82 | -7479210.76 | 5.586% | 0.055858 | 10004144.77 | 0 | 0 | 17925848.4059 | 4774989.56 | -13150858.8459 | 52171854.43 | 37239329.68 | 17268048.51 | 2427223.94 | 0 | 2427223.94 | 0 | 107361816.59 | Š.g. 1.septembrī ALTUM ir iesniedzis precizētu plānoto maksājumu plūsmas prognozi - 2017.gada mērķi netiks sasniegti, kā arī ir risks snieguma mērķa sasniegšanai 2018.gadā. ALTUM skaidro, ka snieguma rezerves apjoms tika noteikts un iekļauts sākotnējā biznesa plānā, nerēķinoties ar to, ka faktiskā aizkavēšanās programmas MK noteikumu izstrādē bija 2 gadi. Atbilstoši pašreizējai pieredzei periods līdz būvkomersanta rēķinu apmaksas pabeigšanai ir vidēji 12 mēneši no pozitīva ALTUM atzinuma saņemšanas. Ņemot vērā šobrīd iesniegto projektu, kuriem sniegts pozitīvs atzinums, skaitu un aktuālo projektu realizācijas pieredzi, tika aktualizēta maksājumu pieprasījumos iekļauto izmaksu prognoze. Pēdējo mēnešu laikā veikta būtiska programma realizācijas uzlabošana, kas saistīta gan ar projektu pieteicēju izglītošanu, kas rezultējas kvalitatīvākos pieteikumos, gan dokumentu procesa vienkāršošanu, tomēr arī turpmāk kopā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tiek analizētas iespējas uzlabot programmas realizāciju.
3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | 3.0.0.0/16/FI/001 | 2 | 3.1.2. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 | 0 | 0 | 31597272.49 | 1501559.09 | 0 | -1501559.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1501559.09 | 1501559.09 | 3992857.16 | 1940102.2548 | -2052754.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992857.16 | 2574239 | -1418618.16 | 0 | 0 | 0 | 9487273.41 | 6015900.3448 | -3471373.0652 | 63.41% | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 11072047 | -2408083.57 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis samazinātu prognozi 2017.gadam. ALTUM kavējumus skaidro, galvenokārt, jo Biznesa enģeļu ko-investīciju fonda programma tika atcelta un to neīstenos, Mikrokreditēšanas tirgū aktīvi darbojas arī banku sektors, līdz ar to pieprasījums pēc pakalpojuma nav tik liels kā sākotnēji plānots. Papildus informācija, ka kavējas arī akcelerācijas un riska kapitāla fondu iepirkumu process. Pārējos finanšu instrumentos vērojam laba izpilde pret sākotnēji plānotajiem apjomiem.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/002 | 3 | 5.3.1. | Jelgavas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301476.23 | 301476.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686560.87 | 261404.11 | -3425156.76 | 3988037.1 | 562880.34 | -3425156.76 | 14.11% | 0 | 0 | 2861647 | 0 | 6849684.1 | 6868869.36 | 19185.26 | 2474760.44 | 3238655.5 | 2143532.53 | 1838620.63 | 0 | 0 | 0 | 12726887 | Avansa maksājuma pieprasījums pārcelts uz oktobri. Iepirkuma nolikumi vairākkārt saņēma negatīvus atzinumus no Iepirkumu uzraudzības biroja tikai 28.08.2017. saņemts pozitīvs atzinums.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/019 | 4 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 0 | 0 | 0 | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 0.004639% | 0 | 2428013.1 | 0 | 0 | 5817917.65 | 4731162.05 | -1086755.6 | 5792863.9 | 2343305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954086.91 | Iepirkuma rezultātā piedāvājuma summa pārsniedza plānoto līgumcenu, Satiksmes ministrija vērtēja iespējas nepieciešamo papildus finansējumu novirzīt no kopējās ceļu projektu "aploksnes" (t.sk. citu projektu ietaupījumi), tādēļ Līgums noslēgts tikai jūlijā un, ņemot vērā, ka maksājuma pieprasījumos iekļauj finansējumu atbilstoši faktiski paveiktajiem darbiem, iesniegtā maksājuma pieprasījuma summa ir būtiski mazāka salīdzinājumā ar plānoto.
5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | 5.6.1.0/17/I/001 | 5 | 5.6.1. | Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions", VSIA | Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4465569 | 4465568.95 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 440530.35 | -3159469.65 | 8065569 | 4906099.3 | -3159469.7 | 60.83% | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 9765569 | 11945544.88 | 2179975.88 | 6160139 | 9821637 | 8628211 | 2640543.46 |  | 0 | 0 | 37550530.46 | Atbilstoši būvdarbu līgumam, avansa maksājumu var veikt pēc tribīņu pārbūves būvprojekta saskaņošanas. Tribīņu pārbūves būvprojekts augustā ir saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu un iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē, lai būvatļauju saņemtu. Tāpēc precizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks un starpposma maksājuma pieprasījumu Nr.2 finansējuma saņēmējs plāno iesniegt septembrī.
4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | 4.5.1.1/16/I/001 | 6 | 4.5.1. | Liepājas tramvajs, SIA | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2195195.29 | 0 | -2195195.29 | 566011.41 | 101387.71 | -464623.7 | 0 | 0 | 0 | 2761206.7 | 101387.71 | -2659818.99 | 3.672% | 0 | 947797.13 | 0 | 950513 | 4659516.83 | 4659516.84 | 0.01 | 6299753.45 | 1915683.74 | 1515770.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41 | Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegtās sūdzības rezultātā par 2,5 mēnešiem aizkavējusies līguma slēgšana par būvdarbu veikšanu. Līgums par būvniecību noslēgts 30.08.2017. ar būvdarbu izpildes termiņu 18 mēneši. Ņemot vērā, ka līgums noslēgts augusta beigās, plānoto maksājumu iesniegšanas datumi un summas patreiz ir saplānotas optimistiski un var neizpildīties. Papildus tam finansējuma saņēmējs ir saņēmis vēstuli par tiesvedības ierosināšanu sakarā ar AS “BMGS” pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja 17.07.2017. lēmumu. Ņemot vērā būvdarbu sezonalitātes raksturu, iespējams, ka darbiem varētu būt nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums, kas negatīvi ietekmētu finanšu plūsmas apguvi. Uzsāktās tiesvedības dēļ pagaidām nebūs iespējams uzsākt būvniecības līguma īstenošanu. Pēc būvdarbu izpildes līguma plānoto darbu grafika iesniegšanas, finansējuma saņēmējs tiks lūgts iesniegt precizēto plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, ņemot vērā paredzēto būvdarbu veikšanas laiku un apjomus.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/012 | 7 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma Bārbele – Lietuvas robeža km 47,05 – 55,80 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 1715140.56 | 1246672.71 | 1246672.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172266.95 | 2650.67 | -169616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160138.15 | 564281.09 | -1595857.06 | 0 | 0 | 0 | 3579077.81 | 1813604.47 | -1765473.34 | 50.67% | 0 | 1211532.2 | 0 | 0 | 4790610.01 | 5576234.02 | 785624.01 | 1145015.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650766.01 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem līdz jūlijam bija mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi ir pabeigti. Par iespējamo projektā radušos ietaupījumu precīzāka informācija būs saņemot nākamo starpposma maksājumu - oktobrī.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/010 | 8 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), km 60,20 – 79,45 segas pārbūve | 0 | 0 | 8074353.87 | 5856968.28 | 5857002.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103003.9 | 108297.12 | 5293.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006000 | 366423.9 | -1639576.1 | 0 | 0 | 0 | 7965972.18 | 6331723.3 | -1634248.88 | 79.48% | 0 | 1292850 | 0 | 598508.95 | 9857331.13 | 9857331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17931685 | Sagaidāms ietaupījums indikatīvi 1,86 milj euro.
1.2.1. | 1.2.1.2. | Tehnoloģiju pārneses sistēma | - | EM | ERAF | 1.2.1.2/16/I/001 | 9 | 1.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Tehnoloģiju pārneses programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75022 | 74073.88 | -948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602066.61 | 93250.18 | -1508816.43 | 0 | 0 | 0 | 1677088.61 | 167324.06 | -1509764.55 | 9.977% | 1899564.7 | 0 | 0 | 0 | 3576653.31 | 2066888.75 | -1509764.56 | 4401609.84 | 3382428.76 | 2096360.24 | 1704466.11 | 1672868.98 | 415587.26 | 0 | 17249974.5 | Samaksa par sniegtajiem ekspertu pakalpojumiem un citām aktivitātēm projektā tiks veikta nākošajā starpposmā. Vaučeru programmā nav iesniegti tik daudz pieteikumi kā sākotnēji bija plānots, līdz ar to netiek pieaicināti eksperti, kā arī līdz šim nav bijis pieprasījuma pēc tirgus pētījumiem pētniecības organizācijās.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/011 | 10 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 20,06 – 23,84 un 36,49 – 38,57 segas pārbūve | 0 | 0 | 3076197.67 | 0 | 0 | 0 | 2387703.45 | 2387703.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.69 | 2141.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053115 | 1742239.71 | -1310875.29 | 5440818.45 | 4132084.85 | -1308733.6 | 75.95% | 0 | 0 | 1362714.08 | 0 | 6803532.53 | 6317207.9 | -486324.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879730.2 | Maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu, jo būvdarbu izpilde neatbilst iepriekš plānotajai - saistībā ar darbam nepiemērotiem laika apstākļiem, būvnieks darbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāka vēlāk. 24.08.2017. precizēts plānotais maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/001 | 11 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene posma km 71,50 - 80,43 pārbūve (tunelis) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 0 | 0 | 0 | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 0% | 0 | 581343.9 | 0 | 0 | 1854398.25 | 1540395.5 | -314002.75 | 4345000.25 | 593128.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792527.01 | Tiek kavēta būvdarbu līguma noslēgšana, jo iepirkuma rezultāti pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojam. Plānots, ka labvēlīga lēmuma gadījumā projekta ietvaros līdz gada beigām varētu tikt izmaksāts avanss.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/002 | 12 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00-24/67) atjaunošana | 0 | 0 | 59957.56 | 41064.23 | 41064.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360059 | 326491.13 | -1033567.87 | 0 | 0 | 0 | 1401123.23 | 367555.36 | -1033567.87 | 26.23% | 1347335 | 0 | 1228765.96 | 148785.71 | 4126009.9 | 5318921.22 | 1192911.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798609.87 | Būvniecības darbi projekta ietvaros ir uzsākušies nesen. Septembrī aktualizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, precizējot prognozējamās būvniecības darbu izmaksas un nākamo starpposma un avansa maksājumu no septembra pārceļot uz oktobri.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 5.6.2.0/16/I/006 | 13 | 5.6.2. | Ludzas novada pašvaldība | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 89197.56 | 89197.56 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176068.42 | 0 | -176068.42 | 0 | 0 | 0 | 849583.74 | 95179.8 | -754403.94 | 2024849.72 | 1094377.36 | -930472.36 | 54.05% | 2068359.41 | 0 | 0 | 0 | 4093209.13 | 4081187.83 | -12021.3 | 282902.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616528.19 | Būvdarbu izpilde notiek lēnāk, nekā sākotnēji plānots, būvdarbiem nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, un pārbūves procesā atklātu projektā nenorādītu komunikāciju demontāžu, kas prasīja papildus laiku. Projekta darbības tiks pabeigtas šī gada rudenī. Iepirkumu rezultātā noslēgtajā līgumā veidojas ietaupījums, jo iepirkumos tika iesniegti lētāki piedāvājumi, nekā plānots.
8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | 8.3.3.0/15/I/001 | 14 | 8.3.3. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | -569993.85 | 0 | 121115.38 | 121115.38 | 0 | 0 | 0 | 654748.2 | 210925.15 | -443823.05 | 1286468.05 | 393766.53 | -892701.52 | 30.61% | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 646536.73 | -1294679.52 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | Finansējuma saņēmējs ir aktualizējis maksājumu prognozi (26.05.2017.), pamatojoties uz sadarbības partneru (pašvaldību) iesniegtajām prognozēm par projektā iesaistāmo mērķa grupas dalībnieku skaitu.
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | 3.2.1.2/16/I/002 | 15 | 3.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 0 | 0 | 3191192.29 | 0 | 0 | 0 | 349727.79 | 349727.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | -575970.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284835.74 | 284835.74 | 575970.33 | 0 | -575970.33 | 1501668.44 | 634563.53 | -867104.91 | 42.26% | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 2077638.76 | 1368482.52 | -709156.24 | 2303881.28 | 2303881.28 | 2303881.28 | 1698563.48 | 1496790.89 | 1496790.89 | 942000.85 | 17814621 | Projektā plānotās reklāmas aktivitātes daļēji pārceltas uz vēlāku laiku, sākotnējais plāns noteikts pārāk optimistisks, LIAA sadarbībā ar EM plāno pasākumus uzlabojumiem.
9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.2/15/I/001 | 16 | 9.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | 0 | 0 | 678549.26 | 366419.21 | 366419.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328818.88 | 328818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356466.55 | 526302.4 | -830164.15 | 0 | 0 | 0 | 2051704.64 | 1221540.49 | -830164.15 | 59.54% | 0 | 3072194.1 | 0 | 0 | 5123898.74 | 2973252.41 | -2150646.33 | 9729228.33 | 9541597.47 | 4541928.73 | 3963019.9 | 458902.59 | 0 | 0 | 34037125.02 | Nodarbinātības valsts aģentūrai kavējas iepirkuma līguma slēgšana "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi", iepirkums atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās noslēdzies bez rezultāta, tādēļ 30.06.2017. projekts izsludināja atkārtotu iepirkumu. Projekts plāno iesniegtos pretendentu piedāvājumus izvērtēt pēc iespējas īsākā laikā. Ja neiestājas neparedzēti apstākļi (piem., pārsūdzības), tad bezdarbnieku iesaisti pasākumā plānots uzsākt 2017.gada septembrī.
8.3.5. | 0.8.3.5. | Karjeras pieejas uzlabošana | - | IZM | ESF | 8.3.5.0/16/I/001 | 17 | 8.3.5. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 0 | 0 | 114482.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94929.43 | 94929.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336443.58 | 527548.48 | -808895.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431373.01 | 622477.91 | -808895.1 | 43.49% | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 1712388.63 | -1123750.37 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 29.06.2017. ir aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks, jo ieilgusi sadarbības partneru iesniegto karjeras atbalsta plānu pārbaude un apstiprināšana, kā arī vairāki sadarbības partneri nav varējuši nodrošināt Ministru kabineta noteikumu prasību - piesaistīt vienu pedagogu-karjeras konsultantu uz 700 izglītojamiem. Izglītības un zinātnes ministrija veic grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot izņēmumus šīs prasības piemērošanā. Lai paātrinātu maksājumu veikšanas procesus, centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir vienojušies ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ārpuskārtas maksājuma pieprasījuma iesniegšanu novembrī, lai veicinātu 2017.gada mērķa izpildi.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/015 | 18 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka - Talsi posma Apšuciems - P131 km 24,48 - 32,02 pārbūve | 0 | 0 | 2125547.64 | 2803078.19 | 2803078.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436640.75 | 0 | -436640.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904127.15 | 617893.66 | -286233.49 | 0 | 0 | 0 | 4143846.09 | 3420971.85 | -722874.24 | 82.56% | 0 | 765623.9 | 0 | 0 | 4909469.99 | 3635818.7 | -1273651.29 | 263737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298755.39 | Jūlija maksājuma summa ir mazāka salīdzinājumā ar plānoto, saistībā ar faktisko būvdarbu izpildi. Projekts ir pabeigts, atbilstoši faktiskajai gala izpildei projektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro.
8.3.4. | 0.8.3.4. | Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | - | IZM | ESF | 8.3.4.0/16/I/001 | 19 | 8.3.4. | Izglītības kvalitātes valsts dienests | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30971.11 | 30971.11 | 0 | 160676.32 | 0 | -160676.32 | 0 | 29010.78 | 29010.78 | 0 | 0 | 0 | 523892.99 | 0 | -523892.99 | 715540.42 | 59981.89 | -655558.53 | 8.383% | 0 | 0 | 1378052.39 | 0 | 2093592.81 | 1834000.26 | -259592.55 | 5410228.77 | 6003165.81 | 6102975.66 | 5566838.61 | 5118544.15 | 965074.44 | 0 | 31260420.25 | Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš pārcelts uz 11.09.2017., jo tiek gaidīts amatu saskaņojums no Valsts kancelejas. Plānotā summa samazināta, jo vēl nav pieņemti darbā visi darbinieki (uz nākamajiem maksājumu pieprasījumiem plānotie izdevumi algām, darba vietām u.c.) Daļa darbību un atbalsta pasākumu īstenošana tiks uzsākta pēc noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar pašvaldībām un profesionālās izglītības iestādēm sākot no septembra. Daļa izdevumu pārcelti uz nākamiem maksājuma pieprasījumiem, jo ir nelielas nobīdes saistībā ar iepirkumiem.
9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | 9.3.1.2/16/I/001 | 20 | 9.3.1. | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" | VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei | 0 | 0 | 34582.57 | 22502.37 | 2576.52 | -19925.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | -29663.95 | 0 | 0 | 0 | 332350 | 0 | -332350 | 259607.65 | 0 | -259607.65 | 0 | 0 | 0 | 644123.97 | 2576.52 | -641547.45 | 0.4% | 0 | 8857.65 | 680491.3 | 0 | 1333472.92 | 1333472.92 | 0 | 2238773.72 | 898337.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465514 | Aizkavējusies 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” ieviešana, kas ir priekšnoteikums šī pasākuma uzsākšanai. "Vaivari" līdz 31.08.2017. jāiesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumi projektā. Papildus procesus ietekmē Labklājības ministrijas stingrāka iesaiste, pirms iepirkumu sludināšanas izskatot / skaņojot dokumentāciju. 31.08.2017. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis grozījumus saistītājā projektā 9.1.4.2. pasākuma ietvaros, pagarinot projekta īstenošanas termiņu no 48 mēnešiem uz 74 mēnešiem, tiek iekļauta informācija par veicamajām darbībām projekta finansējuma saņēmēja maiņas gadījumā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.601 grozījumu projektam). Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis grozījumus projektā 9.3.1.2/16/I/001 nepietiekamas projekta vadības kapacitātes dēļ (attiecīgajam projektam nav projekta vadītāja).
9.1.1. | 9.1.1.3. | Sociālā uzņēmējdarbība | - | LM | ESF | 9.1.1.3/15/I/001 | 21 | 9.1.1. | Labklājības ministrija | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | 0 | 0 | 78759.69 | 107040.26 | 107040.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63756.1 | 63756.09 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685480.12 | 59739.98 | -625740.14 | 0 | 0 | 0 | 856276.48 | 230536.33 | -625740.15 | 26.92% | 0 | 1297763.85 | 0 | 0 | 2154040.33 | 1528300.18 | -625740.15 | 4644266.8 | 2329497.41 | 1160641.81 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.15 | 0 | 12682175 | Nav uzsākta plānotā projekta "Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana" darbība, kas saistīts ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.467 (stājušies spēkā 02.06.2017.). Labklājības ministrija virza saskaņošanai vienošanos pie 29.08.2016. sadarbības līguma ar Altum, kas ietekmē projekta darbību uzsākšanu. Labklājības ministrija maksājuma pieprasījumus pārceļ uz 22.01.2018. Risks nesasniegt finanšu rādītāju 2018. gadā. LM uzdots š.g. septembrī pārskatīt ieviešanas mehānismu un virzīt risinājumu būtiskam snieguma uzlabojumam.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 6.1.1.0/17/I/001 | 22 | 6.1.1. | Ventspils Brīvostas pārvalde | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771318 | 771318 | 220189.96 | 0 | -220189.96 | 1126888.52 | 0 | -1126888.52 | 1347078.48 | 771318 | -575760.48 | 57.26% | 0 | 951838.3 | 0 | 0 | 2298916.78 | 3034939.26 | 736022.48 | 5113006.43 | 3926770.2 | 3439212.52 | 1642390.52 | 330075.31 | 0 | 0 | 15623483.24 | Izmaiņas saistītas ar sākotnēji neprecīzu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas plānošanu. Būtiski kavējumi projektā ar darbu izpildi nav. Līdz šim brīdim plānotie būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi tika izsludināti laikā, kā rezultātā noslēgti 5 būvdarbu, 2 būvuzraudzības un 5 autoruzraudzības līgumi. Ņemot vērā, ka maksājumi līgumu ietvaros nebija veikti (nebija pieprasīti avansa maksājumi), otrais avansa pieprasījums nebija nepieciešams un nākamo starpposma maksājuma pieprasījumu finansējuma saņēmējs iesniegts atbilstoši līguma nosacījumiem – 10 dienu laikā pēc 3 mēnešu perioda beigām.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/16/I/001 | 23 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 114,34 – 125,14 segas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018750 | 2028773.75 | 10023.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593750 | 1064984.13 | -528765.87 | 3612500 | 3093757.88 | -518742.12 | 85.64% | 0 | 0 | 3187500 | 0 | 6800000 | 6674543.53 | -125456.47 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365853.7 | Projekta ietvaros noris aktīva būvniecība, taču plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks tiek koriģētas atbilstoši saņemtajiem rēķiniem, kas tiek sniegti par faktiski izpildītajiem darbiem - būvdarbu rēķini iesniegti par mazāku summu, nekā sākotnēji plānots. Nelielas nobīdes izpildes grafikā rada nepastāvīgie laika apstākļi.
8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | - | IZM | ESF | 8.3.1.1/16/I/002 | 24 | 8.3.1. | Valsts izglītības satura centrs | Kompetenču pieeja mācību saturā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 180011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247862.35 | 247861.04 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 1008607.29 | 0 | -1008607.29 | 0 | 504405.18 | 504405.18 | 0 | 0 | 0 | 1436481.54 | 932278.12 | -504203.42 | 64.9% | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 2383596.37 | -1020523.37 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | Aizkavējusies sadarbības līgumu slēgšana ar projekta sadarbības partneriem, ko ietekmē, piemēram, viena no sadarbības partneriem - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija, kā arī tas, ka citu sadarbības partneru darbinieki - augstskolu docētāji atvaļinājuma laikā, kas iekrīt vasarā, nevar veikt darba pienākumus projektā. Tāpat īstenotājs skaidro, ka IKT jomas iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu grafikam, jo vairākiem Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektiem ir līdzīgi iepirkuma priekšmeti un tiek plānota vienota iepirkumu procedūra.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/005 | 25 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175928.76 | 175928.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507503.57 | 4749.85 | -502753.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683432.33 | 180678.61 | -502753.72 | 26.44% | 0 | 0 | 0 | 412417.41 | 1095849.74 | 1095849.71 | -0.03 | 186573.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725005.09 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā plānots, nākamais avansa pieprasījums no augusta pārcelts uz septembri.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/003 | 26 | 9.2.2. | Vidzemes plānošanas reģions | Vidzeme iekļauj | 0 | 0 | 89609.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100597.22 | 100597.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528871.1 | 30004 | -498867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629468.32 | 130601.22 | -498867.1 | 20.75% | 282167.63 | 0 | 0 | 282167.63 | 1193803.58 | 391972.51 | -801831.07 | 540316.38 | 457747.09 | 454049.84 | 454049.84 | 454049.84 | 37837.49 | 0 | 3681463.9 | Maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu, jo nācies meklēt un piesaistīt jaunus ekspertus pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību novērtēšanai - iepriekš iesaistītie eksperti nepagarināja līgumu. Mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšanas termiņš attiecīgi pagarināts, kas savukārt aizkavējis deinstitucionalizācijas plāna iepirkumu.
7.2.1. | 7.2.1.1. ESF/JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | 7.2.1.1/15/I/001 | 27 | 7.2.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Jauniešu garantijas | 0 | 120531.37 | 13513992.23 | 0 | 0 | 0 | 2617244.76 | 2617244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552076.4 | 1552076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710461.04 | 2216972 | -493489.04 | 0 | 0 | 0 | 6879782.2 | 6386293.16 | -493489.04 | 92.83% | 0 | 2710461.04 | 0 | 0 | 9590243.24 | 9096630.64 | -493612.6 | 7983155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31207922 | Iesaistes uzsākšanu pasākumos “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām mērķa grupā)”, “Pirmā darba pieredze jaunietim” un “Neformālās izglītības programmu īstenošanu” aizkavēja grozījumi MK noteikumos Nr.75 un MK noteikumos par pasākuma īstenošanu Nr.207, kuri stājās spēkā 03.03.2017., kā arī tehniskas problēmas ar NVA sistēmu BURVIS. Izvērtējot šī brīža situāciju, projekts nesaskata risku nesasniegt projekta mērķi, kā arī projekts ir iesniedzis CFLA projekta grozījumus Nr.4 ar priekšlikumu veikt izmaiņas iesaistāmo bezdarbnieku skaitā starp pasākumiem, tādējādi veicinot projekta mērķa sasniegšanu.
7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | 7.1.1.0/15/I/001 | 28 | 7.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 0 | 0 | 0 | 3455343.62 | 3455344.39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1683885.4 | 1683885.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | -3158128.7 | 0 | 2685761.06 | 2685761.06 | 8297357.72 | 7824990.85 | -472366.87 | 94.31% | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 10983090.46 | -472395.96 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | Lai gan augustā maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu kā plānots, kopumā gada neizpilde netiek plānota lielāka par 0,1 milj. euro, jo oktobrī plānotais maksājuma pieprasījums nosegs iztrūkstošo summu 0,4 milj. euro. Novirzes no plāniem aizsākās š.g. I un II ceturksnī, kad dēļ tehniskām problēmām IS BURVIS nevarēja uzsākt un reģistrēt apmācības. Šī problēma ir novērsta un norit aktīvs darbs pie apmācību nodrošināšanas.
4.4.1. | 0.4.4.1. | Elektrotransporta infrastruktūra | - | SM | ERAF | 4.4.1.0/16/I/001 | 29 | 4.4.1. | Satiksmes ministrija | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. | 0 | 0 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 11046.09 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | -471100.6 | 0 | 0 | 0 | 482150.6 | 11046.09 | -471104.51 | 2.291% | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 300046.6 | -320851.2 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 | Vairāku iepirkumu rezultātu pārsūdzības Iepirkumu uzraudzības birojam, kā arī vairāku iepirkumu pārtraukšana un izsludināšana no jauna, kas radījusi līgumu noslēgšanas aizkavēšanos. Atbilstoši samazinājumam lielāka maksājuma pieprasījuma summa ir ieplānota 2018.gada jūlijā.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/002 | 30 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20,54 - 25,00 pārbūve |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 0 | 0 | 0 | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 27.59% | 0 | 2383648.2 | 0 | 0 | 2986031.3 | 2549946.75 | -436084.55 | 990484.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976516.05 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota.
8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | 8.5.1.0/16/I/001 | 31 | 8.5.1. | Latvijas Darba devēju konfederācija | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190426.79 | 190426.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210310.57 | 210310.57 | 0 | 90791.7 | 104201.7 | 13410 | 127500 | 0 | -127500 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 112966.94 | -312033.06 | 1044029.06 | 617906 | -426123.06 | 59.18% | 255000 | 0 | 425000 | 0 | 1724029.06 | 1425406 | -298623.06 | 5586598.38 | 2586674.14 | 2375255.4 | 2117832.9 | 1948682.9 | 1913186.64 | 0 | 17487038 | Sākotnēji plānotie avansi pārcelti uz vēlāku laiku, jo projekta ieviešanu kavējuši sarežģījumi ieviešanā un par risinājumiem ilgstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) nespēja vienoties (par darba vidē balstītu mācību ieviešanu (saturu, ilgumu, formu)). Tas kavējis arī grozījumu izstrādi nozares normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības. Pozitīvi, ka IZM tomēr rada iespēju ņemt vērā LDDK galvenos priekšlikumus un minētie MK noteikumu grozījumi 2017.gada 19.septembrī stājušies spēkā.
8.5.2. | 0.8.5.2. | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām | - | IZM | ESF | 8.5.2.0/16/I/001 | 32 | 8.5.2. | Valsts izglītības satura centrs | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 37292.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 52038 | 52037.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465122.55 | 88413.25 | -376709.3 | 0 | 0 | 0 | 554452.55 | 177743.09 | -376709.46 | 32.06% | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 778416.4 | -481366.15 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | Ietekmē novēlotā projekta īstenošanas uzsākšana. Kavējas arī iepirkumu līgumu slēgšana, jo vienu no iepirkumiem (vairākās daļās) nācies izsludināt atkārtoti.
8.3.2. | 8.3.2.2. | Individuālo kompetenču attīstība | - | IZM | ESF | 8.3.2.2/16/I/001 | 33 | 8.3.2. | Valsts izglītības satura centrs | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218 | 32215.77 | -2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 48692.98 | -376307.02 | 0 | 0 | 0 | 457218 | 80908.75 | -376309.25 | 17.7% | 0 | 1254786.15 | 0 | 0 | 1712004.15 | 1335759.76 | -376244.39 | 6800000 | 8796856.55 | 7998320.65 | 1897228 | 0 | 0 | 0 | 27204409.35 | Projektā aizkavējusies iepirkumu veikšana - iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas vienotajam iepirkumam, ņemot vērā līdzīgos iepirkuma priekšmetus. Attiecīgi kavējas arī pārējo projektā plānoto pasākumu uzsākšana. Lai intensificētu plānoto maksājumu plūsmu, finansējuma saņēmējs ir precizējis plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot 2017. gada nogalē tos iesniegt biežāk.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/017 | 34 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 3,98 - 12,25 (posma Rēzekne - Audriņi) pārbūve | 0 | 0 | 0 | 11935.73 | 11935.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433538.6 | 1068495.69 | -365042.91 | 0 | 0 | 0 | 1445474.33 | 1080431.42 | -365042.91 | 74.75% | 0 | 1095854 | 0 | 0 | 2541328.33 | 2130994.02 | -410334.31 | 2127234.82 | 1407111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075674.69 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota. Būvdarbi uzsākti 22.06.2017. 11.07.2017. apstiprinātajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā - 2017.gadā samazinātā summa ieplānota 2018.gada janvārī.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/004 | 35 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152803.27 | 152803.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428364.24 | 103060.27 | -325303.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581167.51 | 255863.54 | -325303.97 | 44.03% | 0 | 0 | 0 | 350905.08 | 932072.59 | 932072.59 | 0 | 261411.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611948.92 | Maksājumu pieprasījumu summas samazinātas, jo būvdarbu veikšana uzsākta tikai septembrī. Oktobrī finansējuma saņēmējs plāno iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumu par faktiski paveiktajiem būvdarbiem, pēc tam tiks iesniegts arī nākamais avansa maksājuma pieprasījums.
5.4.2. | 5.4.2.1. | Biotopu un sugu kartēšana | 1 | VARAM | KF | 5.4.2.1/16/I/001 | 36 | 5.4.2. | Dabas aizsardzības pārvalde | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 52289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25194.14 | 25194.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668171.78 | 347924.35 | -320247.43 | 0 | 0 | 0 | 745655.52 | 425408.09 | -320247.43 | 57.05% | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 1054239.68 | -320247.43 | 2539951.93 | 2305179.48 | 1855381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | Iepirkumam “Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām” sākotnēji izsludinātajā konkursā iesniegtie piedāvājumi pārsniedza paredzēto cenu. Iepirkums tiek izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jo, atkārtoti izsludinot, tas beidzies bez rezultāta. Maksājums pārcelts uz 2018. gadu.
10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 1 | FM | ESF | 10.1.1.0/15/TP/001 | 37 | 10.1.1. | Finanšu ministrija | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā | 0 | 0 | 5037.17 | 16094.52 | 16094.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106250 | 4470.14 | -101779.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 7808.1 | -204691.9 | 0 | 0 | 0 | 334844.52 | 28372.76 | -306471.76 | 8.473% | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 147372.76 | -471672.78 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 | Atbilstoši aktualizētajam iepirkumu plānam samazinātas 2017.gada 2. pusgada un 2018.gada 1. ceturkšņa maksājuma pieprasījumu summas, bet palielināts noslēguma pieprasījums, kuru plāno iesniegt 2019.gada janvārī.
9.1.1. | 9.1.1.1. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.1/15/I/001 | 38 | 9.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | 0 | 279718.15 | 2850352.76 | 1177618.43 | 1116651.88 | -60966.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013567 | 1013566.96 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278821.6 | 0 | -1278821.6 | 0 | 1038268.24 | 1038268.24 | 3470007.03 | 3168487.08 | -301519.95 | 91.31% | 0 | 1106004.33 | 0 | 0 | 4576011.36 | 4497426.71 | -78584.65 | 4166905 | 3355323.83 | 2994653.74 | 2967804.25 | 1996888.09 | 450669.52 | 0 | 23638326.7 | 03.08.2017. saskaņots jauns maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, kurā jūlija beigās plānotais maksājuma pieprasījums pārcelts uz augusta sākumu (iepriekš nebija). Finansējuma saņēmējs iespēju robežās ir intensificējis maksājumus projektā.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/005 | 39 | 3.3.1. | Valmieras pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai | 0 | 0 | 2754851.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 1993365.96 | 38365.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386623.51 | 49134.6 | -337488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341623.51 | 2042500.56 | -299122.95 | 87.23% | 719322.26 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | 3060945.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | Darbu uzsākšanu kavēja klimatiskie apstākļi un darbi tika atsākti ievērojami vēlāk.
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/FI/001 | 40 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 | 0 | 0 | 4713874.35 | 0 | 0 | 0 | 47940.49 | 48074.1 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 10084.06 | 0 | -10084.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383.79 | 7383.79 | 293778.7 | 34659.74 | -259118.96 | 0 | 0 | 0 | 351803.25 | 90117.63 | -261685.62 | 25.62% | 0 | 435626.02 | 0 | 0 | 787429.27 | 272187.9 | -515241.37 | 2557402.1 | 3631878.58 | 3923187.43 | 6047552.51 | 6268510.98 | 2245503.95 | 38535.18 | 25500000 | Š.g. septembrī Altum iesniedza precizētas prognozes, ar kurām samazināti izpildes plāni. Kavējuma iemesli ir skatāmi kopā ar ALTUM īstenotā projekta "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem" īstenošanu kavējošiem faktoriem. Kā arī aizdevumu izsniegšanā nav sākotnēji prognozētās intensitātes, jo komercbankas aktīvi kreditē lielāko daļu projektu. Aizdevumiem plānotais finansējums varētu tikt novirzīts garantijām vai grantiem gadījumā, ja bankas turpina kreditēt projektus un Altum aizdevumi nebūs nepieciešami.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/006 | 41 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123689.55 | 123689.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404441.56 | 148863.31 | -255578.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528131.11 | 272552.86 | -255578.25 | 51.61% | 0 | 0 | 0 | 326964.44 | 855095.55 | 855095.55 | 0 | 292316.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577773.65 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā sākotnēji plānots un maksājuma pieprasījumi iesniegti par mazākām summām, kas pagaidām ir pietiekamas, lai apmaksātu tekošo darbu izpildi. Septembrī un decembrī plānoti lielāki maksājumi, kā arī projektu iespējams realizēs par mazāku finansējumu, kā sākumā plānots.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 6.1.1.0/17/I/002 | 42 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 246000 | 0 | -246000 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | -246000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 984000 | 1230000 | 0 | 0 | 3936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094278.79 | Līgums par projekta īstenošanu vēl nav noslēgts. Projekta iesniegums iesniegts 18.05.2017. un apstiprināts 19.09.2017. Saistībā ar līguma noslēgšanas aizkavēšanos aizkavējusies arī potenciālo maksājumu pieprasījumu iesniegšana. Pēc līguma noslēgšanas tiks iesniegts aktuālais maksājumu pieprasījumu plāns.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/006 | 43 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne - Nītaure km 0,006 – 13,96 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 3402729.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787670.64 | 787670.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242540.7 | 0 | -242540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030211.34 | 787670.64 | -242540.7 | 76.46% | 4020845.95 | 0 | 0 | 1418201.2 | 6469258.49 | 6469258.49 | 0 | 1486724.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358712.06 | Maksājuma pieprasījums pārcelts uz septembri, jo būvdarbu veikšanas laikā bija tehnoloģiskais pārtraukums un tika atsākti ar kavēšanos tikai 15.05.2017. dēļ nelabvēlīgiem klimatiskie apstākļiem maija sākumā.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 8.1.3.0/16/I/004 | 44 | 8.1.3. | Rēzeknes tehnikums | Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21280.2 | 21280.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025.55 | 7921.49 | 1895.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325728.87 | 90636.21 | -235092.66 | 353034.62 | 119837.91 | -233196.71 | 33.95% | 0 | 0 | 106592.85 | 0 | 459627.47 | 438587.91 | -21039.56 | 1261548.47 | 1652437.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373613.45 | Projektā maksājumu plūsma samazinājusies un izdevumu pārcelti uz turpmākiem maksājuma pieprasījumiem, jo netika veikts avansa maksājums būvniekam (būvdarbu līgumā, kas noslēgts starp Rēzeknes tehnikumu un SIA Latvijas Energoceltnieks paredzēts avanss 20% apmērā no līguma summas (482 832.87 euro apmērā)). Iepriekšējā maksājumu iesniegšanas grafikā bija ieplānota avansa izmaksa 15% apmērā, bet būvnieks atteicās no avansa izmaksas.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/005 | 45 | 9.2.2. | Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 0 | 0 | 62464.83 | 37926.76 | 37926.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56536.59 | 56536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319338.7 | 88839.39 | -230499.31 | 0 | 0 | 0 | 413802.05 | 183302.74 | -230499.31 | 44.3% | 0 | 319338.74 | 0 | 0 | 733140.79 | 541017.81 | -192122.98 | 1481699.19 | 1306075.3 | 1224829.24 | 1122829.24 | 884829.27 | 221207.34 | 0 | 7037075.2 | Ieildzis iepirkums - veikti grozījumi un pagarināti pieteikumu iesniegšanas termiņi, arī iepirkumus regulējošās likumdošanas izmaiņas ietekmēja projekta finanšu plūsmu. Pastāv risks, ka uz 31.12.2018. netiks sasniegts plānotais finanšu rādītājs, jo aizkavējās iepirkumu izsludināšana par mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo atbalsta plānu izstrādi, deinstitucionalizācijas plāna izstrādi un reorganizācijas plānu izstrādi un attiecīgi arī līgumi tika noslēgti vēlāk nekā sākotnēji plānots. Sakarā ar projekta darbību īstenošanas aizkavēšanos paredzētajā apjomā nav uzsāktas arī projekta aktivitātes “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem”, darbības “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” un "Informatīvi un izglītojoši pasākumi."
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/018 | 46 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 0 | 0 | 0 | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 77.98% | 0 | 1190495.55 | 0 | 0 | 2211107.55 | 1875679.67 | -335427.88 | 2170504.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381612.23 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi uzsākti 24.05.2017. Ieildzis iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas laiks, aizkavējās līguma slēgšana un avansa maksājums.
8.5.3. | 0.8.5.3. | Profesionālās izglītības pārvaldība | - | IZM | ESF | 8.5.3.0/16/I/001 | 47 | 8.5.3. | Valsts izglītības satura centrs | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 32952.88 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256394.85 | 115962.45 | -140432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178701.45 | 101518.07 | -77183.38 | 0 | 0 | 0 | 468049.1 | 250433.4 | -217615.7 | 53.51% | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 440113.43 | -181232.32 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | Plānotas intensificētas darbības rudenī. Pedagogiem un iesaistītajam personālam darba grafiks ir pakārtots mācību gadam un vasara ir atvaļinājumu laiks.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/009 | 48 | 5.3.1. | Tukuma ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203179.96 | 0 | -203179.96 | 203179.96 | 0 | -203179.96 | 0% |  |  | 75403.91 |  | 278583.87 | 278583.87 |  | 612688.5 | 0 | 0 | 0 | 54272.59 |  |  | 742365 | Jūnijā precizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks. Avansa maksājuma pieprasījums, kuru bija plānots iesniegt augustā, pārcelts par vienu mēnesi vēlāk, jo kavējās iepirkuma izsludināšana.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/012 | 49 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis) | 0 | 0 | 3552987.47 | 0 | 0 | 0 | 2103904.16 | 2103904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451799.67 | 1451799.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534009.6 | 794501.82 | -739507.78 | 3637913.76 | 4350205.65 | 712291.89 | 119.6% | 0 | 0 | 1216849.25 | 0 | 4854763.01 | 3467186.24 | -1387576.77 | 971149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378900 | Izmaiņas skaidrojamas ar projekta attiecināmo izmaksu iespējamu samazināšanu (jautājums vēl tiek starp līguma pusēm precizēts).
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | 5.3.1.0/16/I/003 | 50 | 5.3.1. | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148667 | 2148667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370009.09 | 1063137.19 | -306871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281637.48 | 1281637.48 | 87586.57 | 1417667.51 | 1330080.94 | 3606262.66 | 5911109.18 | 2304846.52 | 163.9% | 0 | 0 | 876236.02 | 0 | 4482498.68 | 3566334.51 | -916164.17 | 2896175.08 | 2173508.08 | 622277.32 | 568875.84 | 0 | 0 | 0 | 8594668 | Koriģēts atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un faktiski veiktajiem darbiem.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/002 | 51 | 9.2.2. | Rīgas Plānošanas reģions | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 0 | 0 | 99647.64 | 66128.95 | 66128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109468.43 | 109466.41 | -2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 193000.87 | -19499.13 | 0 | 0 | 0 | 388097.38 | 368596.23 | -19501.15 | 94.98% | 0 | 658142.28 | 0 | 0 | 1046239.66 | 412796.24 | -633443.42 | 2170881.19 | 2017976.56 | 3056215.68 | 3402436.96 | 3402436.79 | 850609.17 | 0 | 16046443.65 | Atbilstoši faktiskajai projektu darbību izpildei. Projekta darbības "Projekta mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšana" īstenošanas temps ir lēnāks. Izmaksas darbībā "Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā" netika veiktas - iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību ”Civitta Latvija un Civitta Lietuva” ar 14.06.2017 ir izbeigtas.
* visiem projektiem pēdējais apstiprinātais plānoto maksājumu pieprasījumu grafiks līdz 08.09.2017.
** izcelti (iekrāsoti) samazinājumi virs 200 000 euro. Informācija par visiem projektiem pieejama interneta tīmekļa vietnē www. esfondi.lv http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
*** izcelti (iekrāsoti) samazinājumi virs 500 000 euro. Informācija par visiem projektiem pieejama interneta tīmekļa vietnē www. esfondi.lv http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
[39 empty] | Finanšu ministre | [6 empty] | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv

## 2016 (hidden)
Row Labels | Sum of ES finansējums
1.1.1.2/16/I/001 | 44962.61
1.2.1.1/16/I/001 | 17125.11
1.2.2.3/16/I/002 | 281309.16
10.1.1.0/15/TP/001 | 5037.17
10.1.2.0/15/TP/001 | 87962.67
10.1.2.0/15/TP/002 | 4254.6
10.1.2.0/15/TP/003 | 29521.57
10.1.2.0/15/TP/004 | 5968.66
10.1.2.0/15/TP/005 | 4401.16
10.1.2.0/15/TP/006 | 21275.44
10.1.2.0/15/TP/007 | 24363.08
10.1.2.0/15/TP/008 | 11355.95
10.1.2.0/15/TP/009 | 15106.58
10.1.2.0/15/TP/010 | 10820.23
10.1.2.0/15/TP/011 | 16633.3
11.1.1.0/15/TP/001 | 21028.87
11.1.1.0/15/TP/002 | 88865.86
11.1.1.0/15/TP/003 | 88328.93
11.1.1.0/15/TP/004 | 666582.86
11.1.1.0/15/TP/005 | 21622.97
11.1.1.0/15/TP/006 | 130545.3
11.1.1.0/15/TP/007 | 37462.08
11.1.1.0/15/TP/008 | 112701.37
11.1.1.0/15/TP/009 | 5213.43
11.1.1.0/15/TP/010 | 0
11.1.1.0/15/TP/011 | 1329358.24
11.1.1.0/15/TP/012 | 1045198.42
11.1.1.0/15/TP/013 | 50153.48
11.1.1.0/15/TP/014 | 364923.34
11.1.1.0/15/TP/015 | 10944.03
11.1.1.0/15/TP/016 | 191291.89
11.1.1.0/15/TP/017 | 8047.78
11.1.1.0/15/TP/018 | 14041.93
11.1.1.0/15/TP/020 | 14304.98
11.1.1.0/15/TP/021 | 600409.5
11.1.1.0/15/TP/022 | 1700
12.1.1.0/15/TP/001 | 364704.71
12.1.1.0/15/TP/002 | 1306641.76
12.1.1.0/15/TP/003 | 21050.79
12.1.1.0/15/TP/004 | 1775102.13
12.1.1.0/15/TP/005 | 30084.55
2.1.1.0/16/I/001 | 19992.78
3.1.1.6/16/I/001 | 91066.98
3.2.1.2/16/I/001 | 3337947.05
3.2.1.2/16/I/002 | 3191236.83
3.3.1.0/16/I/002 | 951654.78
3.3.1.0/16/I/005 | 2754851.19
3.4.1.0/16/I/001 | 90684.13
3.4.2.0/15/I/001 | 94394.14
3.4.2.0/15/I/002 | 110962.13
3.4.2.0/15/I/003 | 6155.97
4.4.1.0/16/I/001 | 17789.87
5.1.2.0/16/I/001 | 56784.18
5.1.2.0/16/I/002 | 59957.56
6.1.5.0/15/I/001 | 10323791.96
6.1.5.0/15/I/002 | 9496003.24
6.1.5.0/15/I/003 | 8704224.81
6.1.5.0/15/I/004 | 3789226.87
6.1.5.0/15/I/005 | 6015672.99
6.1.5.0/15/I/006 | 956429.63
6.1.5.0/15/I/007 | 3108785.76
6.1.5.0/15/I/008 | 2615029.03
6.1.5.0/15/I/009 | 7980164.35
6.1.5.0/15/I/010 | 8074353.87
6.1.5.0/15/I/011 | 3076197.67
6.1.5.0/15/I/012 | 3552987.47
6.1.5.0/16/I/001 | 0
6.3.1.0/16/I/001 | 3400304.68
6.3.1.0/16/I/002 | 1604865.13
6.3.1.0/16/I/003 | 874497.26
6.3.1.0/16/I/004 | 9774606.36
6.3.1.0/16/I/005 | 5149736.75
6.3.1.0/16/I/006 | 3402729.03
6.3.1.0/16/I/007 | 9869613.22
6.3.1.0/16/I/008 | 1522923.67
6.3.1.0/16/I/009 | 7322373.27
6.3.1.0/16/I/010 | 6264562.76
6.3.1.0/16/I/011 | 2720576.09
6.3.1.0/16/I/012 | 1715140.56
6.3.1.0/16/I/013 | 679941.73
6.3.1.0/16/I/014 | 987365
6.3.1.0/16/I/015 | 2125547.64
7.1.1.0/15/I/001 | 13006349.91
7.1.2.1/15/I/001 | 77427.61
7.1.2.2/16/I/001 | 25552.83
7.2.1.1/15/I/001 | 7576985.4
7.2.1.2/15/I/001 | 14296734.45
7.3.1.0/16/I/001 | 5412.46
8.2.4.0/15/I/001 | 180462.75
8.3.2.1/16/I/002 | 14168.29
8.3.3.0/15/I/001 | 234516.74
8.3.5.0/16/I/001 | 114482.35
8.3.6.1/16/I/001 | 125019.91
9.1.1.1/15/I/001 | 2850352.76
9.1.1.2/15/I/001 | 678549.26
9.1.1.3/15/I/001 | 78759.69
9.1.4.1/16/I/001 | 76711.28
9.1.4.2/16/I/001 | 26833.63
9.1.4.4/16/I/001 | 69814.1
9.2.1.1/15/I/001 | 301537.65
9.2.1.2/15/I/001 | 52082.48
9.2.1.3/16/I/001 | 127067.51
9.2.2.1/15/I/001 | 163128.73
9.2.2.1/15/I/002 | 99647.64
9.2.2.1/15/I/003 | 89609.84
9.2.2.1/15/I/004 | 104876.21
9.2.2.1/15/I/005 | 62464.83
9.2.2.2/16/I/001 | 12588.65
9.2.3.0/15/I/001 | 614156.57
9.3.1.2/16/I/001 | 34582.57

## 2017 (hidden)
Row Labels | Sum of ES finansējums
1.1.1.2/16/I/001 | 385133.85 | 1.1.1.2/16/I/001 | 385133.85 | 0
1.2.1.1/16/I/001 | 79283.57 | 1.2.1.1/16/I/001 | 79283.57 | 0
1.2.1.2/16/I/001 | 2066888.75 | 1.2.1.2/16/I/001 | 2066888.75 | 0
1.2.2.2/16/I/001 | 357794.2 | 1.2.2.2/16/I/001 | 357794.2 | 0
1.2.2.3/16/I/001 | 109492.6 | 1.2.2.3/16/I/001 | 109492.6 | 0
1.2.2.3/16/I/002 | 152952.86 | 1.2.2.3/16/I/002 | 152952.86 | 0
1.2.2.3/16/I/003 | 46756.71 | 1.2.2.3/16/I/003 | 46756.71 | 0
10.1.1.0/15/TP/001 | 147372.76 | 10.1.1.0/15/TP/001 | 147372.76 | 0
10.1.2.0/15/TP/001 | 169947.85 | 10.1.2.0/15/TP/001 | 169947.85 | 0
10.1.2.0/15/TP/002 | 4366.95 | 10.1.2.0/15/TP/002 | 4366.95 | 0
10.1.2.0/15/TP/003 | 121182.57 | 10.1.2.0/15/TP/003 | 121182.57 | 0
10.1.2.0/15/TP/004 | 8766.22 | 10.1.2.0/15/TP/004 | 8766.22 | 0
10.1.2.0/15/TP/005 | 28521.88 | 10.1.2.0/15/TP/005 | 28521.88 | 0
10.1.2.0/15/TP/006 | 35189.77 | 10.1.2.0/15/TP/006 | 35189.77 | 0
10.1.2.0/15/TP/007 | 46629.63 | 10.1.2.0/15/TP/007 | 46629.63 | 0
10.1.2.0/15/TP/008 | 28571.08 | 10.1.2.0/15/TP/008 | 28571.08 | 0
10.1.2.0/15/TP/009 | 124585.62 | 10.1.2.0/15/TP/009 | 124585.62 | 0
10.1.2.0/15/TP/010 | 23437.32 | 10.1.2.0/15/TP/010 | 23437.32 | 0
10.1.2.0/15/TP/011 | 62565.8 | 10.1.2.0/15/TP/011 | 62565.8 | 0
11.1.1.0/15/TP/001 | 12492.76 | 11.1.1.0/15/TP/001 | 12492.76 | 0
11.1.1.0/15/TP/002 | 109047.13 | 11.1.1.0/15/TP/002 | 109047.13 | 0
11.1.1.0/15/TP/003 | 134920.1 | 11.1.1.0/15/TP/003 | 134920.1 | 0
11.1.1.0/15/TP/004 | 1273998.59 | 11.1.1.0/15/TP/004 | 1273998.59 | 0
11.1.1.0/15/TP/005 | 20088.65 | 11.1.1.0/15/TP/005 | 20088.65 | 0
11.1.1.0/15/TP/006 | 246320.89 | 11.1.1.0/15/TP/006 | 246320.89 | 0
11.1.1.0/15/TP/007 | 73119.9 | 11.1.1.0/15/TP/007 | 73119.9 | 0
11.1.1.0/15/TP/008 | 212243.37 | 11.1.1.0/15/TP/008 | 212243.37 | 0
11.1.1.0/15/TP/009 | 8281.26 | 11.1.1.0/15/TP/009 | 8281.26 | 0
11.1.1.0/15/TP/010 | 7885.45 | 11.1.1.0/15/TP/010 | 7885.45 | 0
11.1.1.0/15/TP/011 | 1131433.48 | 11.1.1.0/15/TP/011 | 1131433.48 | 0
11.1.1.0/15/TP/012 | 853967.29 | 11.1.1.0/15/TP/012 | 853967.29 | 0
11.1.1.0/15/TP/013 | 115592.15 | 11.1.1.0/15/TP/013 | 115592.15 | 0
11.1.1.0/15/TP/014 | 488150.24 | 11.1.1.0/15/TP/014 | 488150.24 | 0
11.1.1.0/15/TP/015 | 16884.94 | 11.1.1.0/15/TP/015 | 16884.94 | 0
11.1.1.0/15/TP/016 | 267484.63 | 11.1.1.0/15/TP/016 | 267484.63 | 0
11.1.1.0/15/TP/017 | 17969.56 | 11.1.1.0/15/TP/017 | 17969.56 | 0
11.1.1.0/15/TP/018 | 12333.35 | 11.1.1.0/15/TP/018 | 12333.35 | 0
11.1.1.0/15/TP/020 | 16109.69 | 11.1.1.0/15/TP/020 | 16109.69 | 0
11.1.1.0/15/TP/021 | 825856.64 | 11.1.1.0/15/TP/021 | 825856.64 | 0
11.1.1.0/15/TP/022 | 3551.42 | 11.1.1.0/15/TP/022 | 3551.42 | 0
12.1.1.0/15/TP/001 | 581119.54 | 12.1.1.0/15/TP/001 | 581119.54 | 0
12.1.1.0/15/TP/002 | 2051966.24 | 12.1.1.0/15/TP/002 | 2051966.24 | 0
12.1.1.0/15/TP/003 | 41387.07 | 12.1.1.0/15/TP/003 | 41387.07 | 0
12.1.1.0/15/TP/004 | 3542343.35 | 12.1.1.0/15/TP/004 | 3542343.35 | 0
12.1.1.0/15/TP/005 | 32808.06 | 12.1.1.0/15/TP/005 | 32808.06 | 0
2.1.1.0/16/I/001 | 341572.74 | 2.1.1.0/16/I/001 | 341572.74 | 0
2.2.1.1/16/I/001 | 697866.57 | 2.2.1.1/16/I/001 | 697866.57 | 0
2.2.1.1/16/I/002 | 45891.41 | 2.2.1.1/16/I/002 | 45891.41 | 0
2.2.1.1/16/I/003 | 106188.64 | 2.2.1.1/16/I/003 | 106188.64 | 0
2.2.1.1/16/I/004 | 750325.7 | 2.2.1.1/16/I/004 | 750325.7 | 0
2.2.1.1/17/I/002 | 9782.31 | 2.2.1.1/17/I/002 | 9782.31 | 0
2.2.1.1/17/I/003 | 711430.3 | 2.2.1.1/17/I/003 | 711430.3 | 0
2.2.1.1/17/I/004 | 48434.8 | 2.2.1.1/17/I/004 | 48434.8 | 0
3.1.1.6/16/I/001 | 1835004.86 | 3.1.1.6/16/I/001 | 1835004.86 | 0
3.2.1.2/16/I/001 | 8980523.44 | 3.2.1.2/16/I/001 | 8980523.44 | 0
3.2.1.2/16/I/002 | 1368482.52 | 3.2.1.2/16/I/002 | 1368482.52 | 0
3.3.1.0/16/I/001 | 855335.03 | 3.3.1.0/16/I/001 | 855335.03 | 0
3.3.1.0/16/I/003 | 375459.86 | 3.3.1.0/16/I/003 | 375459.86 | 0
3.3.1.0/16/I/004 | 360927.65 | 3.3.1.0/16/I/004 | 360927.65 | 0
3.3.1.0/16/I/005 | 3060945.77 | 3.3.1.0/16/I/005 | 3060945.77 | 0
3.3.1.0/16/I/007 | 811714.31 | 3.3.1.0/16/I/007 | 811714.31 | 0
3.3.1.0/16/I/008 | 922790.49 | 3.3.1.0/16/I/008 | 922790.49 | 0
3.3.1.0/16/I/009 | 1324668.47 | 3.3.1.0/16/I/009 | 1324668.47 | 0
3.3.1.0/16/I/010 | 811710.19 | 3.3.1.0/16/I/010 | 811710.19 | 0
3.3.1.0/16/I/012 | 548059.06 | 3.3.1.0/16/I/012 | 548059.06 | 0
3.3.1.0/16/I/016 | 1976566.4 | 3.3.1.0/16/I/016 | 1976566.4 | 0
3.3.1.0/16/I/018 | 573450 | 3.3.1.0/16/I/018 | 573450 | 0
3.3.1.0/16/I/020 | 888150 | 3.3.1.0/16/I/020 | 888150 | 0
3.3.1.0/16/I/021 | 750622.45 | 3.3.1.0/16/I/021 | 750622.45 | 0
3.3.1.0/16/I/028 | 0 | 3.3.1.0/16/I/028 | 0 | 0
3.3.1.0/16/I/032 | 3175639.26 | 3.3.1.0/16/I/032 | 3175639.26 | 0
3.3.1.0/17/I/004 | 629475.86 | 3.3.1.0/17/I/004 | 629475.86 | 0
3.4.1.0/16/I/001 | 1590402.92 | 3.4.1.0/16/I/001 | 1590402.92 | 0
3.4.2.0/15/I/001 | 390179.08 | 3.4.2.0/15/I/001 | 390179.08 | 0
3.4.2.0/15/I/002 | 351059.08 | 3.4.2.0/15/I/002 | 351059.08 | 0
3.4.2.0/15/I/003 | 129031.2 | 3.4.2.0/15/I/003 | 129031.2 | 0
3.4.2.0/16/I/001 | 29568.88 | 3.4.2.0/16/I/001 | 29568.88 | 0
3.4.2.2/16/I/001 | 112776.15 | 3.4.2.2/16/I/001 | 112776.15 | 0
3.4.2.2/16/I/002 | 105301.56 | 3.4.2.2/16/I/002 | 105301.56 | 0
4.2.1.1/16/I/001 | 2567682.56 | 4.2.1.1/16/I/001 | 2567682.56 | 0
4.2.1.2/16/I/001 | 471855.4 | 4.2.1.2/16/I/001 | 471855.4 | 0
4.2.1.2/16/I/002 | 116669.97 | 4.2.1.2/16/I/002 | 116669.97 | 0
4.2.1.2/16/I/003 | 131672.2 | 4.2.1.2/16/I/003 | 131672.2 | 0
4.2.1.2/17/I/001 | 82862.25 | 4.2.1.2/17/I/001 | 82862.25 | 0
4.2.1.2/17/I/004 | 1211250 | 4.2.1.2/17/I/004 | 1211250 | 0
4.2.2.0/16/I/001 | 261727.17 | 4.2.2.0/16/I/001 | 261727.17 | 0
4.2.2.0/16/I/002 | 295490.03 | 4.2.2.0/16/I/002 | 295490.03 | 0
4.2.2.0/16/I/003 | 743649.52 | 4.2.2.0/16/I/003 | 743649.52 | 0
4.2.2.0/17/I/001 | 860586.46 | 4.2.2.0/17/I/001 | 860586.46 | 0
4.2.2.0/17/I/002 | 2022116 | 4.2.2.0/17/I/002 | 2022116 | 0
4.2.2.0/17/I/003 | 765487.36 | 4.2.2.0/17/I/003 | 765487.36 | 0
4.2.2.0/17/I/004 | 275180.5 | 4.2.2.0/17/I/004 | 275180.5 | 0
4.2.2.0/17/I/012 | 100523 | 4.2.2.0/17/I/012 | 100523 | 0
4.4.1.0/16/I/001 | 300046.6 | 4.4.1.0/16/I/001 | 300046.6 | 0
4.5.1.1/16/I/001 | 4659516.84 | 4.5.1.1/16/I/001 | 4659516.84 | 0
4.5.1.1/16/I/003 | 3563999.9 | 4.5.1.1/16/I/003 | 3563999.9 | 0
5.1.1.0/17/I/001 | 480452.74 | 5.1.1.0/17/I/001 | 480452.74 | 0
5.1.2.0/16/I/001 | 5578785.27 | 5.1.2.0/16/I/001 | 5578785.27 | 0
5.1.2.0/16/I/002 | 5318921.22 | 5.1.2.0/16/I/002 | 5318921.22 | 0
5.1.2.0/16/I/003 | 957741.09 | 5.1.2.0/16/I/003 | 957741.09 | 0
5.1.2.0/16/I/004 | 932072.59 | 5.1.2.0/16/I/004 | 932072.59 | 0
5.1.2.0/16/I/005 | 1095849.71 | 5.1.2.0/16/I/005 | 1095849.71 | 0
5.1.2.0/16/I/006 | 855095.55 | 5.1.2.0/16/I/006 | 855095.55 | 0
5.1.2.0/17/I/001 | 282880 | 5.1.2.0/17/I/001 | 282880 | 0
5.1.2.0/17/I/002 | 1104685.5 | 5.1.2.0/17/I/002 | 1104685.5 | 0
5.1.2.0/17/I/003 | 782148.76 | 5.1.2.0/17/I/003 | 782148.75 | -0.01
5.1.2.0/17/I/004 | 316710 | 5.1.2.0/17/I/004 | 316710 | 0
5.1.2.0/17/I/005 | 490432.1 | 5.1.2.0/17/I/005 | 490432.1 | 0
5.3.1.0/16/I/001 | 524248.04 | 5.3.1.0/16/I/001 | 524248.04 | 0
5.3.1.0/16/I/002 | 6868869.36 | 5.3.1.0/16/I/002 | 6868869.36 | 0
5.3.1.0/16/I/003 | 3566334.51 | 5.3.1.0/16/I/003 | 3566334.51 | 0
5.3.1.0/16/I/004 | 1563736.53 | 5.3.1.0/16/I/004 | 1563736.53 | 0
5.3.1.0/16/I/005 | 117215.33 | 5.3.1.0/16/I/005 | 117215.33 | 0
5.3.1.0/16/I/006 | 319020.05 | 5.3.1.0/16/I/006 | 319020.05 | 0
5.3.1.0/16/I/007 | 613679 | 5.3.1.0/16/I/007 | 613679 | 0
5.3.1.0/16/I/008 | 244955 | 5.3.1.0/16/I/008 | 244955 | 0
5.3.1.0/16/I/009 | 278583.87 | 5.3.1.0/16/I/009 | 278583.87 | 0
5.3.1.0/16/I/010 | 587675.62 | 5.3.1.0/16/I/010 | 587675.62 | 0
5.3.1.0/16/I/011 | 439174.4 | 5.3.1.0/16/I/011 | 439174.4 | 0
5.3.1.0/16/I/012 | 42976.51 | 5.3.1.0/16/I/012 | 42976.51 | 0
5.3.1.0/16/I/013 | 0 | 5.3.1.0/16/I/013 | 0 | 0
5.3.1.0/16/I/014 | 576455.05 | 5.3.1.0/16/I/014 | 576455.05 | 0
5.3.1.0/16/I/015 | 0 | 5.3.1.0/16/I/015 | 0 | 0
5.4.2.1/16/I/001 | 1054239.68 | 5.4.2.1/16/I/001 | 1054239.68 | 0
5.6.1.0/17/I/001 | 11945544.88 | 5.6.1.0/17/I/001 | 11945544.88 | 0
5.6.1.0/17/I/002 | 8075000 | 5.6.1.0/17/I/002 | 8075000 | 0
5.6.2.0/16/I/001 | 971960.04 | 5.6.2.0/16/I/001 | 971960.04 | 0
5.6.2.0/16/I/002 | 2755162.2 | 5.6.2.0/16/I/002 | 2755162.2 | 0
5.6.2.0/16/I/003 | 2727021.63 | 5.6.2.0/16/I/003 | 2727021.63 | 0
5.6.2.0/16/I/004 | 1739388.79 | 5.6.2.0/16/I/004 | 1739388.79 | 0
5.6.2.0/16/I/005 | 689133.15 | 5.6.2.0/16/I/005 | 689133.15 | 0
5.6.2.0/16/I/006 | 4081187.83 | 5.6.2.0/16/I/006 | 4081187.83 | 0
5.6.2.0/16/I/007 | 417600 | 5.6.2.0/16/I/007 | 417600 | 0
5.6.2.0/16/I/008 | 3503392.73 | 5.6.2.0/16/I/008 | 3503392.73 | 0
5.6.2.0/16/I/009 | 950238.32 | 5.6.2.0/16/I/009 | 950238.32 | 0
5.6.2.0/16/I/010 | 799402 | 5.6.2.0/16/I/010 | 799402 | 0
5.6.2.0/16/I/017 | 3091039.97 | 5.6.2.0/16/I/017 | 3091039.97 | 0
5.6.2.0/16/I/019 | 0 | 5.6.2.0/16/I/019 | 0 | 0
5.6.2.0/16/I/020 | 2776965 | 5.6.2.0/16/I/020 | 2776965 | 0
5.6.2.0/16/I/022 | 891495.02 | 5.6.2.0/16/I/022 | 891495.02 | 0
6.1.1.0/17/I/001 | 3034939.26 | 6.1.1.0/17/I/001 | 3034939.26 | 0
6.1.2.0/16/I/001 | 140.72 | 6.1.2.0/16/I/001 | 140.72 | 0
6.1.3.1/16/I/001 | 9695607.05 | 6.1.3.1/16/I/001 | 9695607.05 | 0
6.1.4.2/17/I/001 | 581273.46 | 6.1.4.2/17/I/001 | 581273.46 | 0
6.1.4.2/17/I/002 | 2268741.08 | 6.1.4.2/17/I/002 | 2268741.08 | 0
6.1.4.2/17/I/003 | 2375059.65 | 6.1.4.2/17/I/003 | 2375059.65 | 0
6.1.5.0/15/I/001 | 579756.3 | 6.1.5.0/15/I/001 | 579756.3 | 0
6.1.5.0/15/I/002 | 1218292.94 | 6.1.5.0/15/I/002 | 1218292.94 | 0
6.1.5.0/15/I/003 | 470789.33 | 6.1.5.0/15/I/003 | 470789.33 | 0
6.1.5.0/15/I/004 | 426006.22 | 6.1.5.0/15/I/004 | 426006.22 | 0
6.1.5.0/15/I/006 | 4701.59 | 6.1.5.0/15/I/006 | 4701.59 | 0
6.1.5.0/15/I/008 | 210085.6 | 6.1.5.0/15/I/008 | 210085.6 | 0
6.1.5.0/15/I/009 | 985867.58 | 6.1.5.0/15/I/009 | 985867.58 | 0
6.1.5.0/15/I/010 | 9857331.13 | 6.1.5.0/15/I/010 | 9857331.13 | 0
6.1.5.0/15/I/011 | 6317207.9 | 6.1.5.0/15/I/011 | 6317207.9 | 0
6.1.5.0/15/I/012 | 3467186.24 | 6.1.5.0/15/I/012 | 3467186.24 | 0
6.1.5.0/16/I/001 | 6674543.53 | 6.1.5.0/16/I/001 | 6674543.53 | 0
6.1.5.0/16/I/002 | 9807263.75 | 6.1.5.0/16/I/002 | 9807263.75 | 0
6.1.5.0/16/I/003 | 10209255.9 | 6.1.5.0/16/I/003 | 10209255.9 | 0
6.1.5.0/17/I/001 | 1451086 | 6.1.5.0/17/I/001 | 1451086 | 0
6.1.5.0/17/I/002 | 4343894.86 | 6.1.5.0/17/I/002 | 4343894.86 | 0
6.1.5.0/17/I/003 | 1206430.5 | 6.1.5.0/17/I/003 | 1206430.5 | 0
6.2.1.2/16/I/001 | 0 | 6.2.1.2/16/I/001 | 0 | 0
6.2.1.2/16/I/002 | 0 | 6.2.1.2/16/I/002 | 0 | 0
6.2.1.2/16/I/003 | 0 | 6.2.1.2/16/I/003 | 0 | 0
6.3.1.0/16/I/001 | 157648.12 | 6.3.1.0/16/I/001 | 157648.12 | 0
6.3.1.0/16/I/003 | 0 | 6.3.1.0/16/I/003 | 0 | 0
6.3.1.0/16/I/005 | 2430105.77 | 6.3.1.0/16/I/005 | 2430105.77 | 0
6.3.1.0/16/I/006 | 6469258.49 | 6.3.1.0/16/I/006 | 6469258.49 | 0
6.3.1.0/16/I/007 | 205473.04 | 6.3.1.0/16/I/007 | 205473.04 | 0
6.3.1.0/16/I/008 | 5445366.49 | 6.3.1.0/16/I/008 | 5445366.49 | 0
6.3.1.0/16/I/009 | 314032.11 | 6.3.1.0/16/I/009 | 314032.11 | 0
6.3.1.0/16/I/010 | 5886539 | 6.3.1.0/16/I/010 | 5886539 | 0
6.3.1.0/16/I/011 | 3364952.47 | 6.3.1.0/16/I/011 | 3364952.47 | 0
6.3.1.0/16/I/012 | 5576234.02 | 6.3.1.0/16/I/012 | 5576234.02 | 0
6.3.1.0/16/I/013 | 2340971.81 | 6.3.1.0/16/I/013 | 2340971.81 | 0
6.3.1.0/16/I/014 | 2208562.03 | 6.3.1.0/16/I/014 | 2208562.03 | 0
6.3.1.0/16/I/015 | 3635818.7 | 6.3.1.0/16/I/015 | 3635818.7 | 0
6.3.1.0/16/I/016 | 1670818.65 | 6.3.1.0/16/I/016 | 1670818.65 | 0
6.3.1.0/16/I/017 | 2130994.02 | 6.3.1.0/16/I/017 | 2130994.02 | 0
6.3.1.0/16/I/018 | 1875679.67 | 6.3.1.0/16/I/018 | 1875679.67 | 0
6.3.1.0/16/I/019 | 4731162.05 | 6.3.1.0/16/I/019 | 4731162.05 | 0
6.3.1.0/16/I/020 | 4982399.76 | 6.3.1.0/16/I/020 | 4982399.76 | 0
6.3.1.0/17/I/001 | 1540395.5 | 6.3.1.0/17/I/001 | 1540395.5 | 0
6.3.1.0/17/I/002 | 2549946.75 | 6.3.1.0/17/I/002 | 2549946.75 | 0
6.3.1.0/17/I/003 | 2176241.4 | 6.3.1.0/17/I/003 | 2176241.4 | 0
6.3.1.0/17/I/004 | 2235940.3 | 6.3.1.0/17/I/004 | 2235940.3 | 0
6.3.1.0/17/I/005 | 2291107 | 6.3.1.0/17/I/005 | 2291107 | 0
6.3.1.0/17/I/006 | 1955226.95 | 6.3.1.0/17/I/006 | 1955226.95 | 0
7.1.1.0/15/I/001 | 10983090.46 | 7.1.1.0/15/I/001 | 10983090.46 | 0
7.1.2.1/15/I/001 | 85563.83 | 7.1.2.1/15/I/001 | 85563.83 | 0
7.1.2.2/16/I/001 | 248831.7 | 7.1.2.2/16/I/001 | 248831.7 | 0
7.2.1.1/15/I/001 | 9096630.64 | 7.2.1.1/15/I/001 | 9096630.64 | 0
7.2.1.2/15/I/001 | 10831715.87 | 7.2.1.2/15/I/001 | 10831715.87 | 0
7.3.1.0/16/I/001 | 800288.57 | 7.3.1.0/16/I/001 | 800288.57 | 0
7.3.2.0/16/I/001 | 101873.08 | 7.3.2.0/16/I/001 | 101873.08 | 0
8.1.2.0/17/I/002 | 1708491.2 | 8.1.2.0/17/I/002 | 1708491.2 | 0
8.1.3.0/16/I/001 | 49267.48 | 8.1.3.0/16/I/001 | 49267.48 | 0
8.1.3.0/16/I/002 | 61866.44 | 8.1.3.0/16/I/002 | 61866.44 | 0
8.1.3.0/16/I/003 | 77858.41 | 8.1.3.0/16/I/003 | 77858.41 | 0
8.1.3.0/16/I/004 | 438587.91 | 8.1.3.0/16/I/004 | 438587.91 | 0
8.1.3.0/16/I/005 | 93183.97 | 8.1.3.0/16/I/005 | 93183.97 | 0
8.1.3.0/16/I/006 | 254268.58 | 8.1.3.0/16/I/006 | 254268.58 | 0
8.1.3.0/16/I/007 | 105358.87 | 8.1.3.0/16/I/007 | 105358.87 | 0
8.1.3.0/16/I/008 | 139226.88 | 8.1.3.0/16/I/008 | 139226.88 | 0
8.1.3.0/16/I/009 | 126453.55 | 8.1.3.0/16/I/009 | 126453.55 | 0
8.1.3.0/16/I/010 | 8490.92 | 8.1.3.0/16/I/010 | 8490.92 | 0
8.1.3.0/16/I/011 | 81371.12 | 8.1.3.0/16/I/011 | 81371.12 | 0
8.1.3.0/16/I/012 | 74619.65 | 8.1.3.0/16/I/012 | 74619.65 | 0
8.1.3.0/16/I/013 | 171256.91 | 8.1.3.0/16/I/013 | 171256.91 | 0
8.1.3.0/16/I/014 | 3100444.07 | 8.1.3.0/16/I/014 | 3100444.07 | 0
8.1.3.0/16/I/015 | 2845355.13 | 8.1.3.0/16/I/015 | 2845355.13 | 0
8.1.3.0/16/I/016 | 50823.89 | 8.1.3.0/16/I/016 | 50823.89 | 0
8.1.3.0/17/I/001 | 31628.93 | 8.1.3.0/17/I/001 | 31628.93 | 0
8.1.3.0/17/I/002 | 42000.57 | 8.1.3.0/17/I/002 | 42000.57 | 0
8.1.4.0/17/I/001 | 702679.7 | 8.1.4.0/17/I/001 | 702679.7 | 0
8.1.4.0/17/I/002 | 7650 | 8.1.4.0/17/I/002 | 7650 | 0
8.1.4.0/17/I/004 | 200764.94 | 8.1.4.0/17/I/004 | 200764.94 | 0
8.1.4.0/17/I/005 | 5584.64 | 8.1.4.0/17/I/005 | 5584.64 | 0
8.1.4.0/17/I/007 | 249027.05 | 8.1.4.0/17/I/007 | 249027.05 | 0
8.1.4.0/17/I/008 | 0 | 8.1.4.0/17/I/008 | 0 | 0
8.1.4.0/17/I/009 | 92740.95 | 8.1.4.0/17/I/009 | 92740.95 | 0
8.2.4.0/15/I/001 | 573487.27 | 8.2.4.0/15/I/001 | 573487.27 | 0
8.3.1.1/16/I/002 | 2383596.37 | 8.3.1.1/16/I/002 | 2383596.37 | 0
8.3.2.1/16/I/002 | 476347.16 | 8.3.2.1/16/I/002 | 476347.16 | 0
8.3.2.2/16/I/001 | 1335759.76 | 8.3.2.2/16/I/001 | 1335759.76 | 0
8.3.3.0/15/I/001 | 646536.73 | 8.3.3.0/15/I/001 | 646536.73 | 0
8.3.4.0/16/I/001 | 1834000.26 | 8.3.4.0/16/I/001 | 1834000.26 | 0
8.3.5.0/16/I/001 | 1712388.63 | 8.3.5.0/16/I/001 | 1712388.63 | 0
8.3.6.1/16/I/001 | 687518.52 | 8.3.6.1/16/I/001 | 687518.52 | 0
8.4.1.0/16/I/001 | 153625.51 | 8.4.1.0/16/I/001 | 153625.51 | 0
8.5.1.0/16/I/001 | 1425406 | 8.5.1.0/16/I/001 | 1425406 | 0
8.5.2.0/16/I/001 | 778416.4 | 8.5.2.0/16/I/001 | 778416.4 | 0
8.5.3.0/16/I/001 | 440113.43 | 8.5.3.0/16/I/001 | 440113.43 | 0
9.1.1.1/15/I/001 | 4497426.71 | 9.1.1.1/15/I/001 | 4497426.71 | 0
9.1.1.2/15/I/001 | 2973252.41 | 9.1.1.2/15/I/001 | 2973252.41 | 0
9.1.1.3/15/I/001 | 1528300.18 | 9.1.1.3/15/I/001 | 1528300.18 | 0
9.1.2.0/16/I/001 | 333550.45 | 9.1.2.0/16/I/001 | 333550.45 | 0
9.1.3.0/16/I/001 | 372479.58 | 9.1.3.0/16/I/001 | 372479.58 | 0
9.1.4.1/16/I/001 | 204272.92 | 9.1.4.1/16/I/001 | 204272.92 | 0
9.1.4.2/16/I/001 | 95319.19 | 9.1.4.2/16/I/001 | 95319.19 | 0
9.1.4.3/16/I/001 | 43770.58 | 9.1.4.3/16/I/001 | 43770.58 | 0
9.1.4.4/16/I/001 | 332177.07 | 9.1.4.4/16/I/001 | 332177.07 | 0
9.2.1.1/15/I/001 | 586163.05 | 9.2.1.1/15/I/001 | 586163.05 | 0
9.2.1.2/15/I/001 | 177452.04 | 9.2.1.2/15/I/001 | 177452.04 | 0
9.2.1.3/16/I/001 | 378294.86 | 9.2.1.3/16/I/001 | 378294.86 | 0
9.2.2.1/15/I/001 | 458706.14 | 9.2.2.1/15/I/001 | 458706.14 | 0
9.2.2.1/15/I/002 | 412796.24 | 9.2.2.1/15/I/002 | 412796.24 | 0
9.2.2.1/15/I/003 | 391972.51 | 9.2.2.1/15/I/003 | 391972.51 | 0
9.2.2.1/15/I/004 | 294687.23 | 9.2.2.1/15/I/004 | 294687.23 | 0
9.2.2.1/15/I/005 | 541017.81 | 9.2.2.1/15/I/005 | 541017.81 | 0
9.2.2.2/16/I/001 | 164396.64 | 9.2.2.2/16/I/001 | 164396.64 | 0
9.2.3.0/15/I/001 | 927040.98 | 9.2.3.0/15/I/001 | 927040.98 | 0
9.2.4.1/16/I/001 | 209286.66 | 9.2.4.1/16/I/001 | 209286.66 | 0
9.2.4.2/16/I/001 | 42994.27 | 9.2.4.2/16/I/001 | 42994.27 | 0
9.2.4.2/16/I/002 | 16872.5 | 9.2.4.2/16/I/002 | 16872.5 | 0
9.2.4.2/16/I/004 | 108129.71 | 9.2.4.2/16/I/004 | 108129.71 | 0
9.2.4.2/16/I/005 | 125509.33 | 9.2.4.2/16/I/005 | 125509.33 | 0
9.2.4.2/16/I/006 | 47105.48 | 9.2.4.2/16/I/006 | 47105.48 | 0
9.2.4.2/16/I/007 | 13251.93 | 9.2.4.2/16/I/007 | 13251.93 | 0
9.2.4.2/16/I/008 | 115268.48 | 9.2.4.2/16/I/008 | 115268.48 | 0
9.2.4.2/16/I/011 | 98906.65 | 9.2.4.2/16/I/011 | 98906.65 | 0
9.2.4.2/16/I/012 | 21567.18 | 9.2.4.2/16/I/012 | 21567.18 | 0
9.2.4.2/16/I/014 | 21898.55 | 9.2.4.2/16/I/014 | 21898.55 | 0
9.2.4.2/16/I/015 | 20570.69 | 9.2.4.2/16/I/015 | 20570.69 | 0
9.2.4.2/16/I/016 | 8693.32 | 9.2.4.2/16/I/016 | 8693.32 | 0
9.2.4.2/16/I/017 | 16582.8 | 9.2.4.2/16/I/017 | 16582.8 | 0
9.2.4.2/16/I/018 | 53890 | 9.2.4.2/16/I/018 | 51904.32 | -1985.68
9.2.4.2/16/I/019 | 15137.55 | 9.2.4.2/16/I/019 | 15137.55 | 0
9.2.4.2/16/I/020 | 36555.47 | 9.2.4.2/16/I/020 | 36555.47 | 0
9.2.4.2/16/I/021 | 959340.94 | 9.2.4.2/16/I/021 | 959340.94 | 0
9.2.4.2/16/I/022 | 19050.56 | 9.2.4.2/16/I/022 | 19050.56 | 0
9.2.4.2/16/I/023 | 28432.19 | 9.2.4.2/16/I/023 | 28432.19 | 0
9.2.4.2/16/I/024 | 36955.12 | 9.2.4.2/16/I/024 | 36955.12 | 0
9.2.4.2/16/I/026 | 63625.55 | 9.2.4.2/16/I/026 | 63625.55 | 0
9.2.4.2/16/I/027 | 58300.28 | 9.2.4.2/16/I/027 | 58300.28 | 0
9.2.4.2/16/I/028 | 16915 | 9.2.4.2/16/I/028 | 16915 | 0
9.2.4.2/16/I/029 | 25685.04 | 9.2.4.2/16/I/029 | 25685.04 | 0
9.2.4.2/16/I/030 | 181915.3 | 9.2.4.2/16/I/030 | 181915.3 | 0
9.2.4.2/16/I/031 | 92888.76 | 9.2.4.2/16/I/031 | 92888.76 | 0
9.2.4.2/16/I/032 | 18392.1 | 9.2.4.2/16/I/032 | 18392.1 | 0
9.2.4.2/16/I/033 | 75925.19 | 9.2.4.2/16/I/033 | 75925.19 | 0
9.2.4.2/16/I/034 | 21374.13 | 9.2.4.2/16/I/034 | 21374.13 | 0
9.2.4.2/16/I/035 | 46336.26 | 9.2.4.2/16/I/035 | 46336.26 | 0
9.2.4.2/16/I/036 | 7795.35 | 9.2.4.2/16/I/036 | 7795.35 | 0
9.2.4.2/16/I/037 | 28347.32 | 9.2.4.2/16/I/037 | 28347.32 | 0
9.2.4.2/16/I/038 | 8663.57 | 9.2.4.2/16/I/038 | 8663.57 | 0
9.2.4.2/16/I/040 | 44434.82 | 9.2.4.2/16/I/040 | 44434.82 | 0
9.2.4.2/16/I/041 | 103634.49 | 9.2.4.2/16/I/041 | 103634.49 | 0
9.2.4.2/16/I/042 | 3592.18 | 9.2.4.2/16/I/042 | 3592.18 | 0
9.2.4.2/16/I/043 | 7172.94 | 9.2.4.2/16/I/043 | 7172.94 | 0
9.2.4.2/16/I/044 | 35187.68 | 9.2.4.2/16/I/044 | 35187.68 | 0
9.2.4.2/16/I/045 | 4276.58 | 9.2.4.2/16/I/045 | 4276.58 | 0
9.2.4.2/16/I/046 | 31001.63 | 9.2.4.2/16/I/046 | 31001.63 | 0
9.2.4.2/16/I/047 | 93838.02 | 9.2.4.2/16/I/047 | 93838.02 | 0
9.2.4.2/16/I/048 | 18748.46 | 9.2.4.2/16/I/048 | 18748.46 | 0
9.2.4.2/16/I/049 | 57688.35 | 9.2.4.2/16/I/049 | 57688.35 | 0
9.2.4.2/16/I/050 | 28078.05 | 9.2.4.2/16/I/050 | 28078.05 | 0
9.2.4.2/16/I/051 | 11539.6 | 9.2.4.2/16/I/051 | 11539.6 | 0
9.2.4.2/16/I/052 | 49416.73 | 9.2.4.2/16/I/052 | 43476.62 | -5940.11
9.2.4.2/16/I/053 | 7650 | 9.2.4.2/16/I/053 | 7650 | 0
9.2.4.2/16/I/054 | 47053.88 | 9.2.4.2/16/I/054 | 47053.88 | 0
9.2.4.2/16/I/055 | 11996.45 | 9.2.4.2/16/I/055 | 11996.45 | 0
9.2.4.2/16/I/056 | 2040 | 9.2.4.2/16/I/056 | 2040 | 0
9.2.4.2/16/I/057 | 12889.4 | 9.2.4.2/16/I/057 | 12889.4 | 0
9.2.4.2/16/I/058 | 23968.3 | 9.2.4.2/16/I/058 | 23968.3 | 0
9.2.4.2/16/I/059 | 36333.68 | 9.2.4.2/16/I/059 | 36333.68 | 0
9.2.4.2/16/I/060 | 6896.9 | 9.2.4.2/16/I/060 | 6896.9 | 0
9.2.4.2/16/I/061 | 105150.95 | 9.2.4.2/16/I/061 | 105150.95 | 0
9.2.4.2/16/I/062 | 30600 | 9.2.4.2/16/I/062 | 30600 | 0
9.2.4.2/16/I/063 | 3200.25 | 9.2.4.2/16/I/063 | 3200.25 | 0
9.2.4.2/16/I/064 | 117713.44 | 9.2.4.2/16/I/064 | 117713.44 | 0
9.2.4.2/16/I/065 | 18134.97 | 9.2.4.2/16/I/065 | 18134.97 | 0
9.2.4.2/16/I/066 | 56091.5 | 9.2.4.2/16/I/066 | 56091.5 | 0
9.2.4.2/16/I/067 | 12265.36 | 9.2.4.2/16/I/067 | 12265.36 | 0
9.2.4.2/16/I/069 | 17829.65 | 9.2.4.2/16/I/069 | 17829.65 | 0
9.2.4.2/16/I/070 | 104958 | 9.2.4.2/16/I/070 | 104958 | 0
9.2.4.2/16/I/072 | 10226.28 | 9.2.4.2/16/I/072 | 10226.28 | 0
9.2.4.2/16/I/073 | 10467.75 | 9.2.4.2/16/I/073 | 10467.75 | 0
9.2.4.2/16/I/074 | 4578.86 | 9.2.4.2/16/I/074 | 4578.86 | 0
9.2.4.2/16/I/075 | 16617.43 | 9.2.4.2/16/I/075 | 16617.43 | 0
9.2.4.2/16/I/076 | 4581.5 | 9.2.4.2/16/I/076 | 4581.5 | 0
9.2.4.2/16/I/077 | 10752.5 | 9.2.4.2/16/I/077 | 10752.5 | 0
9.2.4.2/16/I/078 | 35306.97 | 9.2.4.2/16/I/078 | 35306.97 | 0
9.2.4.2/16/I/079 | 12342 | 9.2.4.2/16/I/079 | 12342 | 0
9.2.4.2/16/I/080 | 57184.41 | 9.2.4.2/16/I/080 | 57184.41 | 0
9.2.4.2/16/I/081 | 33939.65 | 9.2.4.2/16/I/081 | 33939.65 | 0
9.2.4.2/16/I/082 | 9717.2 | 9.2.4.2/16/I/082 | 9717.2 | 0
9.2.4.2/16/I/083 | 27133.69 | 9.2.4.2/16/I/083 | 27133.69 | 0
9.2.4.2/16/I/084 | 13910.25 | 9.2.4.2/16/I/084 | 13910.25 | 0
9.2.4.2/16/I/085 | 107935.48 | 9.2.4.2/16/I/085 | 107935.48 | 0
9.2.4.2/16/I/086 | 36037.45 | 9.2.4.2/16/I/086 | 36037.45 | 0
9.2.4.2/16/I/087 | 23807.2 | 9.2.4.2/16/I/087 | 23807.2 | 0
9.2.4.2/16/I/088 | 171033.78 | 9.2.4.2/16/I/088 | 171033.78 | 0
9.2.4.2/16/I/090 | 32199.36 | 9.2.4.2/16/I/090 | 32199.36 | 0
9.2.4.2/16/I/091 | 22638.74 | 9.2.4.2/16/I/091 | 22638.74 | 0
9.2.4.2/16/I/092 | 19550 | 9.2.4.2/16/I/092 | 19550 | 0
9.2.4.2/16/I/094 | 52700 | 9.2.4.2/16/I/094 | 52700 | 0
9.2.4.2/16/I/095 | 63055.9 | 9.2.4.2/16/I/095 | 63055.9 | 0
9.2.4.2/16/I/097 | 24752 | 9.2.4.2/16/I/097 | 24752 | 0
9.2.4.2/16/I/098 | 5560.89 | 9.2.4.2/16/I/098 | 5560.89 | 0
9.2.4.2/16/I/099 | 26961.55 | 9.2.4.2/16/I/099 | 26961.55 | 0
9.2.4.2/16/I/100 | 37155.67 | 9.2.4.2/16/I/100 | 37155.67 | 0
9.2.4.2/16/I/101 | 176993.02 | 9.2.4.2/16/I/101 | 176993.02 | 0
9.2.4.2/16/I/102 | 7388.91 | 9.2.4.2/16/I/102 | 7388.91 | 0
9.2.4.2/16/I/103 | 101218.83 | 9.2.4.2/16/I/103 | 101218.83 | 0
9.2.4.2/16/I/104 | 16875.9 | 9.2.4.2/16/I/104 | 16875.9 | 0
9.2.4.2/16/I/105 | 66434.68 | 9.2.4.2/16/I/105 | 66434.68 | 0
9.2.4.2/16/I/106 | 90559.56 | 9.2.4.2/16/I/106 | 90559.56 | 0
9.3.1.2/16/I/001 | 1333472.92 | 9.3.1.2/16/I/001 | 1333472.92 | 0
|  | 9.2.4.2/16/I/102 | 24531.85 | 24531.85
|  | 9.2.4.2/16/I/103 | 380573.05 | 380573.05
|  | 9.2.4.2/16/I/104 | 46680.3 | 46680.3
|  | 9.2.4.2/16/I/105 | 189463.3 | 189463.3
|  | 9.2.4.2/16/I/106 | 365293.45 | 365293.45
|  | 9.3.1.2/16/I/001 | 4505166.7 | 4505166.7

## IPIA (hidden)
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases maksājumu saņēmēju plānotie projektu iesniegšanas termiņi un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes (sagatavotas balstoties uz finansējuma saņēmēja datiem un ņemot vērā standarta līgumā noteiktos maksājumu iesniegšanas nosacījumus)
2017-05-10
Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs | Pasākuma numurs | Pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | AI | Fonds | ITI | IPIA/APIA | Projekta Nr. | Projekta iesniedzējs | No valsts budžeta priekšfinansēta organizācija | Iestāde, kuras padotībā ir iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais PI iesniegšanas termiņš | Koriģētais datums | Avansa maksājums | Projekta iesnieguma statuss un datums | ES fondu finansējums kopā, t.sk. virssaistības | Rezerve | Plānotā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze (ES fondu daļa) | [23 empty] | ES fondu finansējums kopā | Avansu summa | ES fondu finansējums, atskaitot avansus | Piešķīrums- rezerve -ES fondu finansējums, atskaitot avansus | Brīvais finansējums | Nepieciešamās darbības no CFLA | Komentāri |  | Snieguma ietvars |  |  |  |  | 14.03.2017 MK izskatīto maksājumu prognožu salīdzinājums
[20 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | Līdz 31.12.2016. | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [7 empty] | Finanšu rādītāja (2018) mērķis | Maksājumu pieprasījumi līdz 30.06 2018. | Maksājumi finansējuma saņēmējam līdz 30.06.2018.* | Finanšu rādītāja prognozētā izpilde** | Finanšu rādītāja pārpilde (+)/ neizpilde (-) | Prognozētā izpilde % | Veiktie maksājumi līdz 31.l2.2016. gadam | 2017.g. aktualizētā maksājumu prognoze uz 15.05.2017. | Maksājumu prognoze 2017. gadam | MK izskatītās 2017.g. prognozes starpība ar aktuālo prognozi | Maksājumu prognoze 2018. gadam | 2018.g. aktualizētā maksājumu prognoze uz 15.05.2017. | MK izskatītās 2018.g. prognozes starpība ar aktuālo prognozi
[24 empty] | janvāris | februāris | marts | aprīlis | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris
[17 empty] | ESF | 550574446.7 | 32088379.2517 | 0 | 5299594.99 | 22224905.78 | 27524500.77 | 3235482.61 | 4237861.22 | 897318.57 | 5070493.06 | 1297250.42 | 3842222.55 | 10635093.02 | 1990629.42 | 4191487.07 | 16042817.16 | 2904262.96 | 3439052.53 | 57783970.59 | 119957720.3485 | 97889132.4154 | 75658662.3325 | 58683153.7987 | 41526910.555 | 8274531.41 | 0 | 487298582.22 | 1383161.54 |  | 32570646.7683 | 31194752.11 |  |  | 206102944 | 142154059.9042 | 128629263.6767 | 161545599.983 | -46859998.4284 |  | 22975677.7 | 59705015.9335 | 51202283.1972 | -5878045.135 | 96884819.7166 | 106216027.8124 | 16905040.6638
[17 empty] | ERAF | 2204931885.61 | 146520895.946 | 0 | 0 | 70314633.9 | 70314633.9 | 10506228.51 | 4550289.75 | 6915282.82 | 11065923.21 | 4263294.74 | 9139819.66 | 24237885.43 | 7725200.5 | 23562678.93 | 30197759.2265 | 15487232.502 | 21990483.9299 | 169642079.2084 | 787480380.206 | 368174693.0151 | 220533555.6474 | 107484585.6 | 73039554.11 | 46124563.07 | 7242777.04 | 1850036821.797 | 19055818.16 |  | 225510860.5659 | 209901313.4583 |  |  | 631015169 | 652684089.5765 | 556012792.9665 | 696410644.8629 | 7425391.4833 |  | 60034324.74 | 211556594.2054 | 139752430.8387 | -62749097.3403 | 421033453.082 | 669922588.7584 | 269355165.19
[17 empty] | KF | 1214492193 | 66186337.5562 | 0 | 37121781.34 | 72224124.09 | 109345905.43 | 6780826.9 | 6064244.03 | 10887300.02 | 2741585.28 | 4995007.7 | 757938.95 | 5880142.17 | 8340296.68 | 7594499.52 | 9278619.18 | 12637623.9 | 11695635.59 | 87653719.92 | 317763394.8232 | 193627758.2231 | 167739389.6307 | 82674513.9723 | 57023617.7115 | 82120274 | 0 | 1097948573.7107 | 31808419.1396 |  | 79552129.8727 | 29388690.4608 |  |  | 383839702 | 342010950.0266 | 283869088.5221 | 350281719.126 | 0 |  | 107256234.75 | 109270076.0676 | 73878510.253 | -36319134.6346 | 192432726.9774 | 257519092.5048 | 76251483.4073
[17 empty] | JNI | 58021278 | 0 | 0 | 0 | 25160416 | 25160416 | 0 | 2617244.76 | 1136152.04 | 1552076.4 | 0 | 1305873 | 2702556.8 | 0 | 3243349.08 | 2702556.8 | 0 | 3301731.1 | 18561539.98 | 14299322.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58021278 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 63140804 | 50871616.99 | 50871616.99 | 59848961.1647 | -3291842.8353 |  | 20546391.68 | 20659544.39 | 17447847.5812 | -1879414.7232 | 17218398.78 | 0 | 0
[17 empty] | Kopā: | 4028019803.31 | 244795612.754 | 0 | 42421376.33 | 189924079.77 | 232345456.1 | 20522538.02 | 17469639.76 | 19836053.45 | 20430077.95 | 10555552.86 | 15045854.16 | 43455677.42 | 18056126.6 | 38592014.6 | 58221752.3665 | 31029119.362 | 40426903.1499 | 333641309.6984 | 1239500817.3977 | 659691583.6537 | 463931607.6105 | 248842253.371 | 171590082.3764 | 136519368.48 | 7242777.04 | 3493305255.7277 | 52247398.8396 |  | 337633637.2069 | 270484756.0292 |  |  | 1284098619 | 1187720716.4973 | 1019382762.1552 | 1268086925.1366 | -42726449.7804 |  | 210812628.87 | 401191230.5965 | 282281071.8701 | -106825691.833 | 727569398.556 | 1033657709.0755 | 362511689.2611
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | 8 | 9 | 9a | 9b | 10 | 11 | 11a |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40=38-39 | 41=13-14-40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46=17a+30+(31/2) | 46=45*kov% | 47=46+15% | 48=47-44 | 49 | 50 | 51 | 52=32*konv% | 53=52-51 | 54 | 55=33*kov% | 56=55-54
1. | PV | ERAF | P&A & I |  |  | ERAF |  | IPIA | [9 empty] | 232268872 | 26615556.872 | 0 | 0 | 62087.72 | 62087.72 | 108479.69 | 53751.04 | 94605.04 | 75022 | 240760.75 | 197122.48 | 1695474.65 | 202298.86 | 1992971.03 | 1929551.1 | 1780394.03 | 418719.8 | 8789150.47 | 74800778.6 | 43463735.65 | 30102474.35 | 14948014.08 | 9821174.78 | 4072387.44 | 994014.01 | 187053817.1 | 1899309.16 | 185154507.94 | 20498807.188 | 18599466.5 |  |  | 83094259 | 46251627.49 | 44401562.3904 | 52237132.224 | 0 | 0 | 304233.37 | 12747270.9923 | 8437584.4512 | -4309686.5411 | 29024013.8919 | 71808747.456 | 42784733.5641
1. | 1.1.1. | SAM | Zinātnisko institūciju P&I kapacitātes palielināšana |  |  | ERAF | [11 empty] | 185059438 | 9072706 | 0 | 0 | 44962.61 | 44962.61 | 0 | 0 | 94605.04 | 0 | 0 | 197122.48 | 0 | 0 | 93406.33 | 1641767.2 | 1536057.45 | 418719.8 | 3981678.3 | 67790881.5 | 37040652.17 | 24869061.87 | 12064465.13 | 7364393.38 | 3239453.93 | 994014.01 | 157389562.9 | 0 | 157389562.9 | 18597169.1 | 18597162 |  |  | 0 | 37922081.66 | 36405198.3936 | 42829645.1689 | 0 | 0 | 5799.1 | 9992919.3941 | 3822411.168 | -6170508.2261 | 23893313.7079 | 65079246.24 | 41185932.5321
1. | 1.1.1. | 1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecība | - | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 54424846 | 0 | 0 | 0 | 44962.61 | 44962.61 | 0 | 0 | 94605.04 | 0 | 0 | 197122.48 | 0 | 0 | 93406.33 | 0 | 0 | 0 | 385133.85 | 8215877.9 | 10045341.42 | 13470569.97 | 10665098.93 | 7364393.38 | 3239453.93 | 994014.01 | 54424846 | 0 | 54424846 | 0 |  |  |  |  | 4538035.41 |  | 5338865.1882 |  |  | 5799.1 | 2302323.43 |  |  | 6233836.62
1. | 1.1.1. | 1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts | - | IZM | ERAF | - |  | 1.1.1.2/16/I/001 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | x | IZM | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai |  |  |  | 2016-08-24 | 54424846 |  | 0 | 0 | 44962.61 | 44962.61 | 0 | 0 | 94605.04 | 0 | 0 | 197122.48 | 0 | 0 | 93406.33 | 0 | 0 | 0 | 385133.85 | 8215877.9 | 10045341.42 | 13470569.97 | 10665098.93 | 7364393.38 | 3239453.93 | 994014.01 | 54424846 |  | 54424846 | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 102964724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641767.2 | 1536057.45 | 418719.8 | 3596544.45 | 59575003.6 | 26995310.75 | 11398491.9 | 1399366.2 | 0 | 0 | 0 | 102964716.9 | 0 | 102964716.9 | 7.1 |  |  | MKN 102 964 724 |  | 33384046.25 |  | 39275348.5294 |  |  | 0 | 6280856.9641 |  |  | 15203971.0879
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Daugavpils Universitāte | x | IZM | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2017-06-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000 | 1118770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478770 |  | 2478770
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Elektronikas un datorzinātņu institūts | x | IZM | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1000 | 14000 | 330000 | 200000 | 200000 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 758995 |  | 758995
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | x | IZM | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās | 2017-05-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475716 | 343650 | 560665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380031 |  | 2380031
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | x | IZM | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792095 | 3575563 | 1134672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13502330 |  | 13502330
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Organiskās sintēzes institūts | x | IZM | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | 2017-06-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31783 | 31783 | 4908085 | 1280034 | 1003786 | 923814 | 0 | 0 | 0 | 8147502 |  | 8147502
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Universitāte | x | IZM | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504372 | 310382 | 234358 | 2049112 | 19413391 | 2554095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24016598 |  | 24016598
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  | 1.1.1.4/17/I/001 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | x | IZM | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība |  |  |  | 06.05.2017 (iesniegts) | 12072166.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6639691.3 | 3018041.5 | 2414433.3 |  |  |  | 0 | 12072166.1 |  | 12072166.1
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | x | IZM | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167500 | 824069.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991569.05 |  | 2991569.05
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | x | ZM | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | 2017-06-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 2975000 | 483030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158030 |  | 5158030
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | x | ZM | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | 2017-06-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.3 | 0 | 3908.3 | 1303387 | 2632465 | 1269141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208902.1 |  | 5208902.1
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Stradiņa universitāte | x | VM | Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība | 2017-06-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443784 | 1272899 | 1296737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013420 |  | 3013420
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Tehniskā universitāte | x | IZM | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | 2017-06-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208767.15 | 151578.8 | 1360345.95 | 10106114.1 | 6696725 | 2822137.7 | 460557.2 | 0 | 0 | 0 | 21445879.95 |  | 21445879.95
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Ventspils Augstskola | x | IZM | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660450 | 481100 | 190989.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332539.9 |  | 1332539.9
1. | 1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | - |  |  | Vidzemes Augstskola | x | IZM | Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai | 2017-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137395.2 | 0 | 0 | 137395.2 | 274790.2 | 22899.2 | 22899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457983.8 |  | 457983.8
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I |  | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 14229583 | 4954696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9274887 | 9274887 |  | Info prasīta no IZM, līdz 13.05.2017. tā nav sniegta, jo nebija vienošanās par finansējuma sadali (MKN saskaņošanas laikā) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1409739 |  |  | 2455506
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 1 | IZM | ERAF | - |  |  | Izglītības un zinātnes ministrija | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 1 | IZM | ERAF | - |  |  | Valsts izglītības attīstības aģentūra | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 3 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7905000 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080000 | 4080000 |  | info prasīta no IZM, līdz 13.05.2017. tā nav sniegta, jo nebija vienošanās par finansējuma sadali (MKN saskaņošanas laikā) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 5535285 | 293010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242275 | 5242275 |  | info prasīta no IZM, līdz 13.05.2017. tā nav sniegta, jo nebija vienošanās par finansējuma sadali (MKN saskaņošanas laikā) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Daugavpils Universitāte (t.sk. Latvijas Hidroekoloģijas institūts); | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Elektronikas un datorzinātņu institūts | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija | x | KM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Kultūras akadēmija | x | KM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Lauksaimniecības universitāte (t.sk. Agroresursu un ekonomikas institūts un Dārzkopības institūts) | x | ZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts | x | KM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas valsts Mežzinātnes institūts "Silava" | x | ZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Organiskās sintēzes institūts | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Universitāte (t.sk. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts); | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Liepājas Universitāte | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | x | ZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Stradiņa universitāte | x | VM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Tehniskā universitāte | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Ventspils augstskola | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Vidzemes augstskola | x | IZM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | 1.2.1. | SAM | Privātā sektora investīcijas P&A |  |  | ERAF | [11 empty] | 35500000 | 17250001 | 0 | 0 | 17125.11 | 17125.11 | 0 | 20466.45 | 0 | 75022 | 43148 | 0 | 1602066.61 | 43148 | 1899564.7 | 0 | 43148 | 0 | 3726563.76 | 4574207.84 | 3555023.76 | 2268955.24 | 1877058.11 | 1815453.42 | 415587.26 | 0 | 18249974.5 | 0 | 18249974.5 | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 6030792.79 | 5789561.0784 | 6811248.3275 | 0 | 0 | 17125.11 | 1740205.0882 | 3577501.2096 | 1837296.1214 | 3172643.3023 | 4391239.5264 | 1218596.2241
1. | 1.2.1. | 1.2.1.1. | Kompetences centri | 1 | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 17125.11 | 17125.11 | 0 | 20466.45 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 149910.45 | 172598 | 172595 | 172595 | 172592 | 142584.44 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 253334.56 |  | 298040.6588 |  |  | 17125.11 | 175878.2 |  |  | 177531.1565
1. | 1.2.1. | 1.2.1.1. | Kompetences centri | 1 | EM | ERAF | - |  | 1.2.1.1/16/I/001 | Ekonomikas ministrija | x | EM | Kompetences centru pārvaldības projekts |  |  |  | 2016-05-16 | 1000000 |  | 0 | 0 | 17125.11 | 17125.11 | 0 | 20466.45 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 0 | 43148 | 0 | 149910.45 | 172598 | 172595 | 172595 | 172592 | 142584.44 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000
1. | 1.2.1. | 1.2.1.2. | Tehnoloģiju pārneses sistēma | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 34500000 | 17250001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75022 | 0 | 0 | 1602066.61 | 0 | 1899564.7 | 0 | 0 | 0 | 3576653.31 | 4401609.84 | 3382428.76 | 2096360.24 | 1704466.11 | 1672868.98 | 415587.26 | 0 | 17249974.5 | 0 | 17249974.5 | 24.5 |  |  | MP Nr.1 faktiski iesniegts par 25.50 eiro mazāk, PMPIG nav grozīts (gaidām FS precizēto PMPIG vai minēto summu var pielikt pie kāda no nākamajiem MP) |  | 5777458.23 |  | 6797009.6824 |  |  | 0 | 1564326.8882 |  |  | 2995112.1458
1. | 1.2.1. | 1.2.1.2. | Tehnoloģiju pārneses sistēma | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.1.2/16/I/001 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | x | EM | Tehnoloģiju pārneses programma |  |  |  | 2016-12-29 | 17250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75022 | 0 | 0 | 1602066.61 | 0 | 1899564.7 | 0 | 0 | 0 | 3576653.31 | 4401609.84 | 3382428.76 | 2096360.24 | 1704466.11 | 1672868.98 | 415587.26 | 0 | 17249974.5 |  | 17249974.5 | 25.5
1. | 1.2.2. | SAM | Inovāciju ieviešana komersantos |  |  | ERAF | [11 empty] | 11709434 | 292849.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108479.69 | 33284.59 | 0 | 0 | 197612.75 | 0 | 93408.04 | 159150.86 | 0 | 287783.9 | 201188.58 | 0 | 1080908.41 | 2435689.26 | 2868059.72 | 2964457.24 | 1006490.84 | 641327.98 | 417346.25 | 0 | 11414279.7 | 1899309.16 | 9514970.54 | 1901613.588 | 2304.5 |  |  | 0 | 2298753.04 | 2206802.9184 | 2596238.7275 | 0 | 0 | 281309.16 | 1014146.51 | 1037672.0736 | 23525.5636 | 1958056.8817 | 2338261.6896 | 380204.8079
1. | 1.2.2. | 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4801192 | 292849.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108479.69 | 0 | 0 | 0 | 73046.61 | 0 | 91181.04 | 0 | 0 | 265517.9 | 0 | 0 | 538225.24 | 661877.96 | 750235.38 | 792210.92 | 707118.27 | 641327.98 | 417346.25 | 0 | 4508342 | 0 | 4508342 | 0.12804 |  |  |  |  | 869164.22 |  | 1022546.1412 |  |  | 0 | 531625 |  |  | 805184.8817
1. | 1.2.2. | 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.2/16/I/001 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | x | EM | Inovāciju motivācijas programma |  |  |  | 2016-11-14 | 4508342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108479.69 | 0 | 0 | 0 | 73046.61 | 0 | 91181.04 | 0 | 0 | 265517.9 | 0 | 0 | 538225.24 | 661877.96 | 750235.38 | 792210.92 | 707118.27 | 641327.98 | 417346.25 | 0 | 4508342 |  | 4508342
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 6908242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33284.59 | 0 | 0 | 124566.14 | 0 | 2227 | 159150.86 | 0 | 22266 | 201188.58 | 0 | 542683.17 | 1773811.3 | 2117824.34 | 2172246.32 | 299372.57 | 0 | 0 | 0 | 6905937.7 | 1899309.16 | 5006628.54 | 1901613.46 | 2304.5 |  | Atlases atlikums 2 304.50 EUR |  | 1429588.82 |  | 1681869.2 |  |  | 281309.16 | 482521.51 |  |  | 1152872
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.3/16/I/001 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | nav | nav | LTRK netehnoloģisko apmācību projekts |  |  |  | 2017-01-02 | 2004000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 22266 | 0 | 0 | 28946 | 567783 | 653136 | 553681.2 | 200454 | 0 | 0 | 0 | 2004000.2 |  | 2004000.2
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.3/16/I/001 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | nav | nav | LTRK netehnoloģisko apmācību projekts | AV |  |  | 17a: 0; 18: 18000; 25: 100000; 30: 118000; 31: 600000; 32: 600000; 33: 300000; 39: 1618000
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.3/16/I/002 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | nav | nav | Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā |  |  |  | 2016-12-05 | 2001937.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540.44 | 0 | 0 | 111113.14 | 0 | 0 | 148150.86 | 0 | 0 | 185188.58 | 0 | 462993.02 | 480078.3 | 515559.2 | 466315.12 | 76991.86 | 0 | 0 | 0 | 2001937.5 | 0 | 2001937.5
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.3/16/I/002 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | nav | nav | Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā | AV |  |  | 15: 0; 16: 0; 17: 281309.16; 17a: 281309.16; 39: 281309.16
1. | 1.2.2. | 1.2.2.3. | IKT un netehnoloģiskām apmācības | - | EM | ERAF | - |  | 1.2.2.3/16/I/003 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | x | EM | Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei |  |  |  | 2016-12-19 | 2900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.15 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 50744.15 | 725950 | 949129.14 | 1152250 | 21926.71 | 0 | 0 | 0 | 2900000 |  | 2900000
1. | 1.2.2. | SAM | Inovāciju ieviešana komersantos |  | EM | ERAF |  |  | Nav projektu | [7 empty] | 13: 2304.5; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  | 2304.5 |  | Atlases atlikums 2 304.50 EUR
2. | PV | ERAF | Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) |  |  | ERAF | [11 empty] | 172783829 | 10538992.4167 | 0 | 0 | 19992.78 | 19992.78 | 121144.44 | 20151.75 | 0 | 178129.37 | 9616.9 | 467337.09 | 307149.45 | 129001.1 | 184655.51 | 825493.41 | 335386.3 | 67559.8243 | 2645625.1443 | 56698502.9538 | 44325220.219 | 22008285.9054 | 6394274.13 | 1000000 | 0 | 0 | 133091901.1324 | 0 | 133091901.1324 | 29152935.4508 | 29152935.4508 |  |  | 23975988 | 31014869.4012 | 26672787.685 | 31379750.2177 | 0 | 0 | 19992.78 | 7929804.0242 | 2275237.6241 | -5654566.4001 | 35252043.0651 | 48760712.5403 | 13508669.4752
2. | 2.1.1. | SAM | Platjoslu interneta attīstība |  |  | ERAF | [11 empty] | 43974115 | 2682212 | 0 | 0 | 19992.78 | 19992.78 | 28027.59 | 0 | 0 | 90269.15 | 0 | 0 | 76669.15 | 0 | 0 | 182919.15 | 0 | 0 | 377885.04 | 9056442.3 | 14390143 | 12108066.4 | 5339373.48 | 0 | 0 | 0 | 41291903 | 0 | 41291903 | 0 |  |  |  | 0 | 4926098.97 | 4236445.1142 | 4984053.0755 | 0 | 0 | 19992.78 | 315462 | 324981.1344 | 9519.1344 | 7815795 | 7788540.378 | -27254.622
2. | 2.1.1. | 0.2.1.1. | Platjoslu interneta attīstība | 1 | SM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 39724115 | 0 | 0 | 0 | 19992.78 | 19992.78 | 28027.59 | 0 | 0 | 90269.15 | 0 | 0 | 76669.15 | 0 | 0 | 182919.15 | 0 | 0 | 377885.04 | 9056442.3 | 14390143 | 11683066.4 | 4196585.48 | 0 | 0 | 0 | 39724115 | 0 | 39724115 | 0 |  |  |  |  | 4926098.97 |  | 5795410.5529 |  |  | 19992.78 | 315462 |  |  | 7815795
2. | 2.1.1. | 0.2.1.1. | Platjoslu interneta attīstība | 1 | SM | ERAF | - |  | 2.1.1.0/16/I/001 | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA |  |  | Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās |  |  |  | 2016-07-06 | 39724115 |  | 0 | 0 | 19992.78 | 19992.78 | 28027.59 | 0 | 0 | 90269.15 | 0 | 0 | 76669.15 | 0 | 0 | 182919.15 | 0 | 0 | 377885.04 | 9056442.3 | 14390143 | 11683066.4 | 4196585.48 | 0 | 0 | 0 | 39724115 | 0 | 39724115
2. | 2.1.1. | 0.2.1.1. | Platjoslu interneta attīstība | 2 | SM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4250000 | 2682212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 1142788 | 0 | 0 | 0 | 1567788 | 0 | 1567788 | 0 |  |  | Starpību veido rezerves summa/precizējam rezevi nost no pēdējā gada |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2. | 2.1.1. | 0.2.1.1. | Platjoslu interneta attīstība | 2 | SM | ERAF | - | [6 empty] | 2020-03-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 1142788 | 0 | 0 | 0 | 1567788 | 0 | 1567788 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
2. | 2.2.1. | SAM | Ieguldījumi IKT, valsts pakalpojumu attīstība |  |  | ERAF | [11 empty] | 128809714 | 7856780.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93116.85 | 20151.75 | 0 | 87860.22 | 9616.9 | 467337.09 | 230480.3 | 129001.1 | 184655.51 | 642574.26 | 335386.3 | 67559.8243 | 2267740.1043 | 47642060.6538 | 29935077.219 | 9900219.5054 | 1054900.65 | 1000000 | 0 | 0 | 91799998.1324 | 0 | 91799998.1324 | 29152935.4508 | 29152935.4508 |  |  | 0 | 26088770.4312 | 22436342.5708 | 26395697.1421 | 0 | 0 | 0 | 7614342.0242 | 1950256.4897 | -5664085.5345 | 27436248.0651 | 40972172.1623 | 13535924.0972
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 109778777 | 7130937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93116.85 | 20151.75 | 0 | 87860.22 | 9616.9 | 467337.09 | 230480.3 | 129001.1 | 184655.51 | 642574.26 | 335386.3 | 67559.8243 | 2267740.1043 | 43048772.0038 | 28600364.719 | 9083121.3054 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 84999998.1324 | 0 | 84999998.1324 | 17647841.8676 | 17647841.8676 |  | FS snieguši prognozes par mazāku finansējumu nekā pieejams |  | 23792126.1062 |  | 27990736.5955 |  |  | 0 | 6649476.2117 |  |  | 24843063.2609
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/16/I/001 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS) |  |  |  | 2016-11-25 | 3825000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93116.85 | 0 | 0 | 87860.22 | 0 | 0 | 230480.3 | 0 | 0 | 460637.31 | 0 | 0 | 872094.68 | 1888172.69 | 1064732.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0 | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/16/I/002 | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols |  |  |  | 2017-03-13 | 3825000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35829.49 | 0 | 0 | 10545.66 | 0 | 0 | 26134.1 | 72509.25 | 1306298.34 | 1862421.96 | 583770.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0 | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/16/I/003 | Labklājības ministrija |  |  | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta) |  |  |  | 2016-12-22 | 1445000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20151.75 | 0 | 0 | 9616.9 | 0 | 0 | 112966.7 | 0 | 0 | 63619.1 | 0 | 206354.45 | 492292.88 | 737072.38 | 9280.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445000 | 0 | 1445000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/16/I/004 | Kultūras informācijas sistēmu centrs |  |  | Mašīntulkošana |  |  |  | 2017-03-23 | 1700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363507.6 | 0 | 0 | 164169.85 | 0 | 224053.2 | 0 | 751730.65 | 515465.53 | 432803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Būvniecības valsts kontroles birojs |  |  | Būvniecības procesu un IS attīstība | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774644.7641 | 381829.928 | 288525.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445000 |  | 1445000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |  |  | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 127500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ekonomikas ministrija |  |  | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā | 2017-07-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 595000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125000 |  | 2125000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/17/I/002 | Centrālā statistikas pārvalde |  |  | Oficiālās statistikas portāls |  |  |  | 10.04.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 425000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 425000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/17/I/003 | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | E - muita (1.kārta) |  |  |  | 2017-04-25 | 3825000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529248.95 | 996183.85 | 299567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0 | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM Informācijas centrs |  |  | Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei | 2017-10-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873000 | 1377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 |  | 4250000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM Informācijas centrs |  |  | Loģiski vienotais datu centrs | 2017-10-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 2125000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 |  | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |  |  | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 4250 | 1865750 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 |  | 4250000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide | 2017-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  | 850000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | VSAA |  |  | Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā | 2017-11-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766844.85 | 1443154.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209999.5 |  | 2209999.5
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Labklājības ministrija |  |  | Labklājības nozares IKT centralizācija | 2017-06-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.827 | 7682.827 | 1425197.958 | 219564.35 | 47554.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699999.915 |  | 1699999.915
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Labklājības ministrija |  |  | Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide | 2017-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597407.2 | 320892 | 101700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 |  | 1020000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA |  |  | E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība | 2017-05-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000 |  | 2975000 |  |  |  | FS bija norādījis 3 500 000, kas bija kopējais finansējums noprecizēju fondu daļu
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA |  |  | LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa" | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371900 | 328100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |  | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tiesu administrācija |  |  | Tiesu IS attīstība | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525 | 0 | 0 | 23525 | 867811.925 | 696481.925 | 1109229.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697048.79 |  | 2697048.79
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Prokuratūra |  |  | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 232819.3622 | 270219.3622 | 274156.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789650.1965 |  | 789650.1965
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |  | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 3805 | 157351.0437 | 242593.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403749.363 |  | 403749.363
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Probācijas dienests |  |  | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 3805 | 157071.7423 | 198672.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359549.363 |  | 359549.363
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts kanceleja |  |  | Personāla vadības platforma | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692886 | 1007114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |  | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts kanceleja |  |  | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 2017-07-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467421 | 382579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  | 850000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Nacionālais veselības dienests |  |  | Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140000 | 1055000 | 1055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 |  | 4250000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Nacionālais veselības dienests |  |  | Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 4250000 |  | 4250000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |  |  | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta) | 2017-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  | 850000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Veselības ministrija |  |  | Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts | 2017-09-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150500 | 824500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000 |  | 2975000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs |  |  | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 3697 | 5929 | 103766 | 145305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 |  | 255000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | VRAA |  |  | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 2017-07-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.3973 | 16034.3973 | 1733611.9403 | 1443665.0977 | 631688.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 |  | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | VRAA |  |  | Vienotā datu telpa | 2017-06-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.4 | 2540836.0281 | 679932.0761 | 163197.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000.0049 |  | 3400000.0049
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/17/I/004 | VRAA |  |  | E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība |  |  |  | 21.04.2017 (Iesniegts) | 1700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940 | 19732 | 15482 | 6132 | 51286 | 999530 | 343401 | 305783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | VRAA |  |  | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118614.95 | 30000 | 3629.5 | 152244.45 | 512959.55 | 184796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  | 850000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts vides dienests/VRAA |  |  | Valsts vides dienesta informācijas sistēmas TULPE pilnveide | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173574.25 | 166425.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 |  | 340000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.1/17/I/001 | Zemkopības ministrija |  |  | Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 1.kārta |  |  |  | 10.04.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 4250001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 2396611 | 1676821 | 108569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250001 | 0 | 4250001
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ventspils digitālais centrs |  |  | Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950799 | 262103 | 62098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 |  | 1275000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts kanceleja |  |  | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697000 | 510000 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |  | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs |  |  | Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums | 2017-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 |  | 3825000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |  |  | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 212500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 |  | 935000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2) | 2017-07-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 884000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |  | 1700000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  | Nav projektu | [7 empty] | 17a: 0 |  | 17647841.8676 |  | FS snieguši prognozes par mazāku finansējumu nekā pieejams
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7130937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130937 | 7130937 |  | Par kārtas īstenošanu tiks lemts 2017.gada beigās, ņemot vērā atlases 1.kārtas projektu īstenošanas gaitu un rezultātus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Centrālā statistikas pārvalde |  |  | Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ekonomikas ministrija |  |  | Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Muitas integrācija ar MAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija - integrēšana, arhivēšana | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts ieņēmumu dienests |  |  | E-muita (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vienotā telekomunikāciju tīkla modernizācija | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Mākoņskaitļošanas tehnoloģiju un termināla staciju datoru ieviešana IeM padotības iestādēs | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Jaunās paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Nodrošinājuma valsts aģentūra |  |  | Informācijas sistēma par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Kriminālprocesa atbalsta sistēmas (turpmāk - KRASS) attīstības otrā posma realizācija | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Vienotās darba vides izveide visā Iekšlietu ministrijas resorā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | IeM IC |  |  | Biometrisko datu apstrādes galu iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | KNAB |  |  | Partiju finanšu datu bāzes (PFDB) attīstība (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija |  |  | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Labklājības ministrija |  |  | De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | VSAA |  |  | Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA |  |  | LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Uzņēmumu reģistrs |  |  | Juridisko personu datu pakalpojumu modernizācija un pieejamība | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts zemes dienests |  |  | Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts zemes dienests |  |  | Vienota digitālā arhīva izveide un pilnveidošana, nodrošinot elektronisko dokumentu ilgtspējīgu saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu bez teritoriālā ierobežojuma | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Patentu valde |  |  | Patentu informācijas sistēmas izveide | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |  |  | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Veselības ministrija |  |  | “E-veselības attīstība” | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrija |  |  | Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.2. | Digitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593288.65 | 1334712.5 | 817098.2 | 54900.65 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 6800000 | 0 |  |  |  |  | 2296644.325 |  | 2701934.5 |  |  | 0 | 964865.8125 |  |  | 2593184.8041
2. | 2.2.1. | 2.2.1.2. | Digitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 2.2.1.2/17/I/001 | Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta) |  |  |  | 13.03.2017 (iesniegts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593288.65 | 1334712.5 | 817098.2 | 54900.65 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 6800000
2. | 2.2.1. | 2.2.1.2. | Digitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 5100000 | 725843.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374156.5833 | 4374156.5833 |  | Uz šo brīdi nav info (PI termiņš un naudas plūsma) par potenciālo projektu, kas tiks īstenots par šo summu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2. | 2.2.1. | 2.2.1.2. | Digitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | PV | ERAF | MVK konkurētspēja |  |  | ERAF | [11 empty] | 269922192 | 16018271.6946 | 0 | 0 | 9093893.59 | 9093893.59 | 1501559.09 | 2931476.94 | 2309995.16 | 4268984.28 | 2391763.47 | 386623.51 | 4974657.89 | 2448529.27 | 1019690.39 | 5277896.85 | 2342858.82 | 1000735.82 | 30854771.49 | 79955987.8133 | 39130947.4416 | 30481548.43 | 21053535.92 | 17380672.83 | 19436728.97 | 5644113.28 | 253032199.7648 | 4489431.45 | 248542768.3148 | 3562088.5295 | 871721.4174 |  |  | 79669032 | 113226024.9816 | 87453694.6659 | 128326788.474 | 75945536.9706 | 0 | 7423937.65 | 24574562.9183 | 18586513.4854 | 3919105.6536 | 56864035.6305 | 58906666.7122 | 13505957.6752
3. | PV | ESF | MVK konkurētspēja |  |  | ESF | [11 empty] | 18063357 | 1123273.1676 | 0 | 0 | 302196.37 | 302196.37 | 259195.03 | 97597.98 | 0 | 103535.07 | 146712.6 | 0 | 495581.8 | 116879.25 | 0 | 808806.99 | 128378.05 | 0 | 2156686.77 | 5451751.96 | 3010085.21 | 2654745.13 | 2061745.36 | 1192453.71 | 107641.63 | 0 | 16937306.14 | 0 | 16937306.14 | 2777.6924 | 2778 |  |  | 7012838 | 5184759.12 | 4873673.5728 | 5733733.6151 | 0 | 0 | 214108.19 | 2928856.97 | 2027285.5638 | -901571.4062 | 3708014.4396 | 5124646.8424 | 1416632.4028
3. | 3.1.1. | SAM | MVK izveide un attīstība |  |  | ERAF | [11 empty] | 27900000 | 1701767 | 0 | 0 | 91066.98 | 91066.98 | 0 | 0 | 354995.16 | 276127.12 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 1155235.21 | 0 | 0 | 2253857.49 | 5977563.91 | 3699801.83 | 3588818.14 | 3483393.35 | 3356274.15 | 3018267.49 | 729189.16 | 26198232.5 | 0 | 26198232.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 5333706.425 | 5120358.168 | 6274948.7353 | 6274948.7353 | 0 | 0 | 3150701 | 0 | 0 | 3863668.2104 | 0 | 0
3. | 3.1.1. | 3.1.1.6. | Biznesa inkubatori | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP |  | X | EM | [5 empty] | 27900000 | 1701767 | 0 | 0 | 91066.98 | 91066.98 | 0 | 0 | 354995.16 | 276127.12 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 1155235.21 | 0 | 0 | 2253857.49 | 5977563.91 | 3699801.83 | 3588818.14 | 3483393.35 | 3356274.15 | 3018267.49 | 729189.16 | 26198232.5 | 0 | 26198232.5 | 0.5 |  |  | Atlases atlikums 0,50 euro |  | 5333706.425 | 5120358.168 | 6274948.7353 | 6274948.7353 |  | 0 | 3150701 |  |  | 3863668.2104
3. | 3.1.1. | 3.1.1.6. | Biznesa inkubatori | - | EM | ERAF | - |  | 3.1.1.6/16/I/001 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | X | EM | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators |  |  |  | 2016-10-05 | 26198232.5 |  | 0 | 0 | 91066.98 | 91066.98 | 0 | 0 | 354995.16 | 276127.12 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 1155235.21 | 0 | 0 | 2253857.49 | 5977563.91 | 3699801.83 | 3588818.14 | 3483393.35 | 3356274.15 | 3018267.49 | 729189.16 | 26198232.5 |  | 26198232.5
3. | 3.1.2. | SAM | Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu | - | EM | ERAF | - | IPIA | [9 empty] | 126000000 | 7560000 | 0 | 0 | 1987272.49 | 1987272.49 | 1501559.09 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 | 0 | 118439999.99 | 0 | 0 |  | Viens projekts- līgums par visiem FI pasākumiem - 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | 0 | 59220000 | 56851200 | 69670588.2353 | 69670588.2353 | 0 | 0 | 0 | 12940925.3472 | 12940925.3472 | 29610000 | 20070203.4144 | -9539796.5856
3. | 3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | - |  | 3.0.0.0/16/FI/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 |  |  |  | 2016-06-08 | 126000000 | 7560000 | 0 | 0 | 1987272.49 | 1987272.49 | 1501559.09 | 0 |  | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 |  | 118439999.99 | 0 |  |  | Viens projekts- līgums par visiem FI pasākumiem - 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. |  | 59220000 | 56851200 | 69670588.2353 | 69670588.2353 |  | 0 | 0 | 12940925.3472 |  | 29610000
3. | 3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | - |  | 3.0.0.0/16/FI/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/002 | AV |  |  | 17: 29610000; 31: 29610000; 32: 29610000; 33: 29610000; 39: 118440000
3. | 3.2.1. | SAM | Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta palielināšana |  |  | ERAF | [11 empty] | 51802900 | 3159821 | 0 | 0 | 6529139.34 | 6529139.34 | 0 | 2931476.94 | 0 | 0 | 1870377.85 | 0 | 0 | 1775970.33 | 0 | 0 | 1978320.94 | 0 | 8556146.06 | 7913283.76 | 7913283.76 | 7913283.76 | 3796275.49 | 2423939.42 | 2423939.42 | 1173787.99 | 48643079 | 0 | 48643079 | 0 |  |  |  | 0 | 19041927.28 | 0 | 22402267.3882 | 0 | 0 | 4203846.46 | 6756454.0865 | 0 | 0 | 7599658.3831 | 0 | 0
3. | 3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 51802900 | 3159821 | 0 | 0 | 6529139.34 | 6529139.34 | 0 | 2931476.94 | 0 | 0 | 1870377.85 | 0 | 0 | 1775970.33 | 0 | 0 | 1978320.94 | 0 | 8556146.06 | 7913283.76 | 7913283.76 | 7913283.76 | 3796275.49 | 2423939.42 | 2423939.42 | 1173787.99 | 48643079 | 0 | 48643079 | 0 |  |  |  |  | 19041927.28 |  | 22402267.3882 |  |  | 4203846.46 | 6756454.0865 |  |  | 7599658.3831
3. | 3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | - |  | 3.2.1.2/16/I/001 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | X | EM | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana |  |  |  | 2016-03-14 | 30828458 |  | 0 | 0 | 3337947.05 | 3337947.05 | 0 | 2581749.15 | 0 | 0 | 1294407.53 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1402350.62 | 0 | 6478507.3 | 5609402.48 | 5609402.48 | 5609402.48 | 2097712.01 | 927148.53 | 927148.53 | 231787.14 | 30828458 |  | 30828458
3. | 3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | - |  | 3.2.1.2/16/I/002 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | X | EM | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā |  |  |  | 2016-04-26 | 17814621 |  | 0 | 0 | 3191192.29 | 3191192.29 | 0 | 349727.79 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 0 | 575970.33 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 2077638.76 | 2303881.28 | 2303881.28 | 2303881.28 | 1698563.48 | 1496790.89 | 1496790.89 | 942000.85 | 17814621 |  | 17814621
3. | 3.3.1. | SAM | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. |  |  | ERAF | [11 empty] | 64219292 | 3596683.6946 | 0 | 0 | 486414.78 | 486414.78 | 0 | 0 | 1955000 | 0 | 521385.62 | 386623.51 | 514300.73 | 672558.94 | 1019690.39 | 129804.48 | 364537.88 | 1000735.82 | 6564637.37 | 45158678.2533 | 4984484.8716 | 2320023 | 236650 | 0 | 0 | 0 | 59750888.2748 | 4489431.45 | 55261456.8248 | 3562088.0295 | 871721.4174 |  |  | 0 | 29630391.2766 | 25482136.4979 | 29978984.1152 | 0 | 0 | 3220091.19 | 14667407.8318 | 5645588.1382 | -9021819.6936 | 15790709.037 | 38836463.2978 | 23045754.2608
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI | IPIA | SAMP | [8 empty] | 16114183 | 665557.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 0 | 0 | 386623.51 | 0 | 0 | 719322.26 | 0 | 314406.4 | 471609.6 | 3846961.77 | 9293315.1002 | 1400064.7991 | 873778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15414119.6693 | 2754851.19 | 12659268.4793 | 2789356.826 | 34507 |  |  |  | 8493619.3201 |  | 9992493.3178 |  |  | 2754851.19 | 3208067.6988 |  |  | 2219813
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 2017-06-30 |  |  |  | 1730000 | 71453.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557000 | 101546.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658546.4977 |  | 1658546.4977 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai, I kārta | 2017-04-30 |  |  |  | 1257020 | 51918.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302500 |  | 302500 | 902601.8026
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2. kārta. | 2018-02-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654520 | 248081.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902601.8026 |  | 902601.8026 | -902601.8026 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jēkabpils pašvaldība |  |  | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | 2018-12-31 |  |  |  | 500000 | 20651.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 104348.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479348.6988 |  | 479348.6988 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Jaunrades parka un jauniešu mājas izveide Kaugoros | 2018-08-01 |  |  |  | 2000000 | 82605.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | 417394.7951
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojuma infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai | 2018-05-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271307 | 146087.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417394.8 |  | 417394.8 | -417394.8
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Lielupes kuģošanas infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Jūrmalā | 2018-12-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R |  | Noņemta rezerve realizēs ja piešķirs rezervi
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 3.3.1.0/16/I/031 | Liepājas pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta. |  |  |  | 22.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3829250 | 158157.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466926 | 0 | 1466926 | 2204166.0095
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 2017-04-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314406.4 | 471609.6 | 786016 | 786016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572032 |  | 1572032 | -1572032
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, III kārta | 2017-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632135.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632135.0095 |  | 632135.0095 | -632135.0095 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 2017-04-30 |  |  |  | 3074913 | 127001.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289553 |  | 1289553 | 1658358.0907
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru ii kārta. Komunālās ielas pārbūve | 2017-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658358.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658358.0907 |  | 1658358.0907 | -1658358.0907 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 3.3.1.0/16/I/005 | Valmieras pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai |  |  |  | 2016-12-21 | 3060945.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 0 | 0 | 386623.51 | 0 | 0 | 719322.26 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 |  | 3060945.77 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 3.3.1.0/16/I/005 | Valmieras pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai | AV |  |  | 17: 2754851.19; 17a: 2754851.19; 39: 2754851.19 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pašvaldība |  |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai - Abula ielas pārbūve | 2019-12-31 |  |  |  | 662054.23 | 153769.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473778 |  | 473778 | 34506.641
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | Nav projektu | Valmieras pašvaldība |  |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai - Abula ielas pārbūve |  |  |  | 40=38-39: 0 | 0 | 34507 |  | Valmieras brīvais fiannsējums
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 10911633 | 662502 | 0 | 0 | 486414.78 | 486414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446472.04 | 0 | 514300.73 | 672558.94 | 300368.13 | 129804.48 | 50131.48 | 148604.22 | 2262240.02 | 6602404.1431 | 833588.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10184647.4655 | 1734580.26 | 10184647.4655 | 0.34344 | 64483.5574 |  |  |  | 6049856.8715 |  | 7117478.6724 |  |  | 465240 | 3572518.633 |  |  | 3083370.037
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 2017-09-30 |  |  |  | 417055 | 25438.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.6294 |  | 391616.6294 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/003 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | MULTIFUNKCIONĀLAS SERVISA ĒKAS IZBŪVE PILSSALĀ |  |  |  | 2017-02-01 | 197610.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88924.7 | 0 | 0 | 88924.71 | 0 | 0 | 0 | 19761.04 | 197610.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197610.45 | 0 | 197610.45 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/003 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | MULTIFUNKCIONĀLAS SERVISA ĒKAS IZBŪVE PILSSALĀ | AV |  |  | 17a: 0; 19: 177849; 39: 177849.41
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/012 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI ALŪKSNES NOVADA JAUNLAICENES CIEMĀ |  |  |  | 2017-04-25 | 288452.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129804.48 | 0 | 0 | 129804.48 | 0 | 28843.18 | 288452.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288452.14 | 0 | 288452.14 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/012 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAI ALŪKSNES NOVADA JAUNLAICENES CIEMĀ | AV |  |  | 21: 259606.92; 30: 259606.92; 39: 259606.92
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība | [6 empty] | 13: 64449; 14: 33578.6126 |  | 30870.3874 |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Balvu novada pašvaldība |  |  | Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā | 2017-09-29 |  |  |  | 720671 | 43957.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676713.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676713.069 |  | 676713.069 | 0.42901 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/17/I/004 | Bauskas novada pašvaldība |  |  | Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai | 2017-04-30 |  |  |  | 504636 | 30780.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 373855.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473855.61 |  | 473855.61 | -0.0049048
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/004 | Cēsu novada pašvaldība |  |  | Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsis, Cēsu novadā |  |  |  | 18.04.2017 (nav PMPIG) | 417055 | 25438.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176683.89 | 0 | 0 | 50131.48 | 0 | 226815.37 | 164801.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.69 |  | 391616.69 | -0.060622
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/004 | Cēsu novada pašvaldība |  |  | Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsis, Cēsu novadā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 156646; 39: 156646 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/030 | Dobeles novada pašvaldība |  |  | Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 417055 | 25438.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.64 | 0 | 391616.64 | -0.010622
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Gulbenes novada pašvaldība |  |  | Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā | 2017-08-31 |  |  |  | 504636 | 30780.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 153855.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473855.6051 |  | 473855.6051 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/008 | Krāslavas novada pašvaldība |  |  | Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā |  |  |  | 2017-02-21 | 655155 | 39961.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357547.34 | 0 | 0 | 0 | 257646.32 | 0 | 0 |  | 615193.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615193.66 | 0 | 615193.66 | 0.0022757
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/008 | Krāslavas novada pašvaldība |  |  | Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 307597; 39: 307597 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība |  |  | Limbažu pilsētas DR teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2018-01-31 |  |  |  | 500466 | 30526.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321965.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321965.8 |  | 321965.8 | 147974.1553
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdabības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā | 2017-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147973.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147973.9553 |  | 147973.9553 | -147973.9553 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/001 | Līvānu novada pašvaldība |  |  | Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai |  |  |  | 20.04.2017 (apstiprināts) | 498205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406950.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406950.34 | 91254.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498205.2 | 0 | 498205.2 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/001 | Līvānu novada pašvaldība |  |  | Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai | AV |  |  | 17a: 0; 22: 448384.68; 30: 448384.68; 39: 448384.68
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada pašvaldība |  |  | Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr2. | 2018-09-30 |  |  |  | 156916.65 | 39961.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116955.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116955.3123 |  | 116955.3123 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība |  |  | Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā | 2017-09-30 |  |  |  | 655155 | 39961.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615193.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615193.6623 |  | 615193.6623 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība |  |  | Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. | 2017-10-31 |  |  |  | 555100 | 33858.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521241.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521241.5412 |  | 521241.5412 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/007 | Ogres novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstība Kartonfabrikas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu Ogrē |  |  |  | 2017-03-28 | 454969 | 27750.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384496.25 | 0 | 42721.81 | 0 | 0 | 0 | 427218.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427218.06 | 0 | 427218.06 | -0.004224
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/007 | Ogres novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstība Kartonfabrikas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu Ogrē | AV |  |  | 17a: 0; 21: 384496.25; 39: 384496.25 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Preiļu novada pašvaldība |  |  | Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība | 2017-09-04 |  |  |  | 1101025 | 67157.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033867.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033867.7138 |  | 1033867.7138 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība |  |  | Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija. | 2018-03-31 |  |  |  | 417055 | 25440.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191615 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391615 |  | 391615 | -0.37062 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/010 | Siguldas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūves piegulošajās teritorijās |  |  |  | 07.04.2017 (apstiprināts ar nosacījumu 2) | 454969 | 27752.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427215.89 | 0 | 427215.89 | 0.16578
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā | 2017-09-04 |  |  |  | 504636 | 30780.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362777.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362777.6051 |  | 362777.6051 | 111078 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā | 2017-09-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111078 |  | 111078 | -111078
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Talsu novada pašvaldība |  |  | Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā | 2017-09-04 |  |  |  | 417055 | 25438.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391616.6294 |  | 391616.6294 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība |  |  | Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā | 2017-05-31 |  |  |  | 458760 | 27982.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430777.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430777.8228 |  | 430777.8228 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/002 | Valkas novada pašvaldība |  |  | Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā |  |  |  | 2017-03-06 | 516933.39 | 30518.6126 | 0 | 0 | 486414.78 | 486414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486414.78 | 0 | 486414.78 | -0.0026234
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | - |  | Nav projektu | [7 empty] | 13: 33613.17; 38: 0 |  | 33613.17 |  | Otrajā kārtā brīvais finansējums
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 37193476 | 2268624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74913.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380522 | 455435.58 | 29262959.01 | 2750831.55 | 1446245 | 236650 | 0 | 0 | 0 | 34152121.14 | 0 | 34152121.14 | 772730.86 | 772730.86 |  |  |  | 15086915.085 |  | 17749311.8647 |  |  | 0 | 7886821.5 |  |  | 10487526
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alojas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 2017-05-31 |  |  |  | 837250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837250 |  | 837250 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alsungas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā | 2017-10-31 |  |  |  | 98854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98854 |  | 98854 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Apes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā | 2017-08-31 |  |  |  | 486625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486625 |  | 486625 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Apes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos | 2017-08-31 |  |  |  | 193800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193800 |  | 193800 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/015 | Auces novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 790063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790063 | 0 | 790063 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/020 | Ādažu novada pašvaldība |  |  | Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā |  |  |  | 27.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 1700900.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700900.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700900.14 | 0 | 1700900.14 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/023 | Baldones novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai publiskās infrastruktūras – Reiskatu ceļa attīstība pie Marnoriem. |  |  |  | 01.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 102000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Baldones novada pašvaldība |  |  | Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība | 2017-08-31 |  |  |  | 263071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263071 |  | 263071 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Carnikavas novada dome |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā | 2017-08-31 |  |  |  | 2989155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 896746 | 592409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989155 |  | 2989155 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/022 | Cesvaines novada pašvaldība |  |  | Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē |  |  |  | 02.05.2017 (iesniegti precizējumi) | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 178000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Cesvaines novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 2017-05-31 |  |  |  | 618250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618250 |  | 618250 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Dundagas novada pašvaldība |  |  | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 2017-04-30 |  |  |  | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 36900 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 |  | 41000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Engures novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Engures novadā | 2017-09-01 |  |  |  | 497265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497265 |  | 497265 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Engures novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Smārdes pagastā | 2017-06-30 |  |  |  | 157038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43622 | 43622 | 113416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157038 |  | 157038 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ilūkstes novada pašvaldība |  |  | Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā | 2017-07-31 |  |  |  | 114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750 |  | 114750 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Inčukalna novada pašvaldība |  |  | Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīsībai | 2017-09-01 |  |  |  | 2150500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150500 |  | 2150500 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/009 | Jelgavas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta |  |  |  | 03.05.2017 (līgums) | 697193.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697193.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697193.93 | 0 | 697193.93 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/032 | Jelgavas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta |  |  |  | 27.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 1906354.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906354.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906354.84 | 0 | 1906354.84 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Jēkabpils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Klana pagastā | 2017-08-31 |  |  |  | 73950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73950 |  | 73950 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/024 | Kocēnu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 660236.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660236.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660236.44 | 0 | 660236.44 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/021 | Kokneses novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 391226.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18894.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18894.48 | 372331.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391226.36 | 0 | 391226.36 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/019 | Krustpils novada pašvaldība |  |  | Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas |  |  |  | 24.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 286059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 278124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286059 | 0 | 286059 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ķekavas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā. | 2017-08-31 |  |  |  | 45913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45913 |  | 45913 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā | 2017-08-31 |  |  |  | 314500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314500 |  | 314500 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā | 2017-08-31 |  |  |  | 450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450500 |  | 450500 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā | 2017-08-31 |  |  |  | 650250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650250 |  | 650250 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līgatnes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē | 2017-07-31 |  |  |  | 225250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225250 |  | 225250 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/025 | Mālpils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 220575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.8 | 215836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220575 | 0 | 220575 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/026 | Mālpils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 276675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.79 | 272089.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675 | 0 | 276675 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/027 | Mālpils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 513200.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.51 | 505246.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513200.88 | 0 | 513200.88 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/016 | Mārupes novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā |  |  |  | 12.04.2017 (iesniegti precizējumi) | 1501600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501600 | 0 | 1501600 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/018 | Naukšēnu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Naukšēnu pagastā |  |  |  | 20.04.2017 (apstiprināts) | 303450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.69 | 297571.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303450 | 0 | 303450 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Olaines novada pašvaldība |  |  | Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Birzniekos, Olaines novadā | 2017-08-20 |  |  |  | 2336650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 500000 | 236650 | 0 | 0 | 0 | 2336650 |  | 2336650 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Olaines novada pašvaldība |  |  | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā | 2017-08-20 |  |  |  | 663189.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613190 | 49999.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663189.55 |  | 663189.55 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/033 | Ozolnieku novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā I kārta |  |  |  | 28.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 1592155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592155 | 0 | 1592155 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/17/I/002 | Ozolnieku novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā |  |  |  | 13.04.2017 (iesniegts) | 426020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426020 | 0 | 426020 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/17/I/003 | Pāvilostas novada pašvaldība |  |  | Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā vietējo iedzīvotāju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā |  |  |  | 24.04.2017 (iesniegts) | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 425000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/011 | Pļaviņu novada pašvaldība |  |  | Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai |  |  |  | 03.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 1500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792329 | 353836 | 353836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500001 | 0 | 1500001 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/014 | Riebiņu novada pašvaldība |  |  | Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā |  |  |  | 27.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/013 | Riebiņu novada pašvaldība |  |  | Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā |  |  |  | 24.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535500 | 0 | 535500 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ropažu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Muceniekos | 2017-09-01 |  |  |  | 739075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739075 |  | 739075 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ropažu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā | 2017-09-01 |  |  |  | 407671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407671 |  | 407671 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Salacgrīvas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 2017-06-30 |  |  |  | 313749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313749 |  | 313749 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Salacgrīvas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā | 2017-06-30 |  |  |  | 161577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161577 |  | 161577 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saulkrastu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 2017-06-30 |  |  |  | 1688762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688762 |  | 1688762 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Stopiņu novada pašvaldība |  |  | Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos | 2017-07-31 |  |  |  | 1273782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 973782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273782 |  | 1273782 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tērvetes novada pašvaldība |  |  | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 2017-05-31 |  |  |  | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 |  | 170000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/028 | Varakļānu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 347225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043.75 | 331181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347225 | 0 | 347225 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/029 | Varakļānu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 448800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.78 | 443758.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448800 | 0 | 448800 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/16/I/034 | Varakļānu novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā |  |  |  | 30.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.78 | 387159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 0 | 391000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā | 2017-07-31 |  |  |  | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 |  | 340000 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 3.3.1.0/17/I/001 | Ventspils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā |  |  |  | 05.04.2017 (iesniegts) | 426909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426909 | 0 | 426909 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ventspils novada pašvaldība |  |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes pagastā | 2017-09-03 |  |  |  | 99600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99600 |  | 99600 | 0
3. | 3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | - |  | Nav projektu | [7 empty] | 13: 772730.86 |  | 772730.86 |  | Trešjā kārtā brīvais finansējums līdz rezerves piešķiršanai
3. | 3.4.1. | SAM | Tiesnešu apmācības |  |  | ESF | [11 empty] | 9493984 | 590385 | 0 | 0 | 90684.13 | 90684.13 | 97731.3 | 0 | 0 | 0 | 92440.48 | 0 | 311745.46 | 0 | 0 | 566407.87 | 0 | 0 | 1068325.11 | 2708091.1 | 1534544.32 | 1352232.17 | 1308388.16 | 733692.38 | 107641.63 | 0 | 8903599 | 0 | 8903599 | 0 |  |  |  | 0 | 2513054.79 | 2362271.5026 | 2779142.9442 | 0 | 0 | 62093.95 | 1701845 | 1004225.6034 | -697619.3966 | 2119617.4528 | 2545605.634 | 425988.1812
3. | 3.4.1. | 0.3.4.1. | Tiesnešu apmācības | - | TM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 9493984 | 590385 | 0 | 0 | 90684.13 | 90684.13 | 97731.3 | 0 | 0 | 0 | 92440.48 | 0 | 311745.46 | 0 | 0 | 566407.87 | 0 | 0 | 1068325.11 | 2708091.1 | 1534544.32 | 1352232.17 | 1308388.16 | 733692.38 | 107641.63 | 0 | 8903599 | 0 | 8903599 | 0 |  |  |  |  | 2513054.79 |  | 2956535.0471 |  |  | 62093.95 | 1701845 |  |  | 2119617.4528
3. | 3.4.1. | 0.3.4.1. | Tiesnešu apmācības | 1 | TM | ESF | - |  | 3.4.1.0/16/I/001 | Tiesu administrācija |  |  | Justīcija attīstībai |  |  |  | 2016-06-07 | 8903599 |  | 0 | 0 | 90684.13 | 90684.13 | 97731.3 | 0 | 0 | 0 | 92440.48 | 0 | 311745.46 | 0 | 0 | 566407.87 | 0 | 0 | 1068325.11 | 2708091.1 | 1534544.32 | 1352232.17 | 1308388.16 | 733692.38 | 107641.63 | 0 | 8903599 | 0 | 8903599
3. | 3.4.2. | SAM | Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide |  |  | ESF | [11 empty] | 8569373 | 532888.1676 | 0 | 0 | 211512.24 | 211512.24 | 161463.73 | 97597.98 | 0 | 103535.07 | 54272.12 | 0 | 183836.34 | 116879.25 | 0 | 242399.12 | 128378.05 | 0 | 1088361.66 | 2743660.86 | 1475540.89 | 1302512.96 | 753357.2 | 458761.33 | 0 | 0 | 8033707.14 | 0 | 8033707.14 | 2777.6924 | 2778 |  |  | 0 | 2671704.33 | 2511402.0702 | 2954590.6708 | 0 | 0 | 152014.24 | 1227011.97 | 1023059.9604 | -203952.0096 | 1588396.9868 | 2579041.2084 | 990644.2216
3. | 3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7294373 | 453602 | 0 | 0 | 211512.24 | 211512.24 | 161463.73 | 97597.98 | 0 | 103535.07 | 54272.12 | 0 | 183836.34 | 116879.25 | 0 | 242399.12 | 128378.05 | 0 | 1088361.66 | 2163828.92 | 1229818.34 | 1056790.41 | 628920.24 | 458761.33 | 0 | 0 | 6837993.14 | 0 | 6837993.14 | 2777.86 | 2778 |  | Starpību veido projekta 3.4.2.0/15/I/001 FS iesniegtais PMPIG, kurš nebija saprecizēts pēc grozījumu veikšanas līgumā. 12.05.2017. iesniegts precizētais PMPIG (KP VIS) |  | 2381788.36 |  | 2802103.9529 |  |  | 152014.24 | 1046386.97 |  |  | 1342008.6191
3. | 3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.0/15/I/001 | Valsts administrācijas skola |  |  | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā |  |  |  | 2016-01-06 | 3194466.58 |  | 0 | 0 | 94394.14 | 94394.14 | 107105.81 | 0 | 0 | 55515.86 | 0 | 0 | 128072.09 | 0 | 0 | 139701.27 | 0 | 0 | 430395.03 | 1107675.8 | 604288.9 | 444469.94 | 311608.39 | 199365.91 | 0 | 0 | 3192198.11 |  | 3192198.11 |  |  |  | Ieturējums un NVI kopā par 2268.47 EUR
3. | 3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.0/15/I/002 | Valsts administrācijas skola |  |  | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā |  |  |  | 2016-01-06 | 2603615.38 |  | 0 | 0 | 110962.13 | 110962.13 | 0 | 97597.98 | 0 | 0 | 54272.12 | 0 | 0 | 116879.25 | 0 | 0 | 128378.05 | 0 | 397127.4 | 805342.77 | 447681.39 | 479530.92 | 179192.8 | 183777.72 | 0 | 0 | 2603615.13 | 0 | 2603615.13
3. | 3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.0/15/I/003 | Valsts Kanceleja |  |  | Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma |  |  |  | 2016-01-26 | 787179.9 |  | 0 | 0 | 6155.97 | 6155.97 | 54357.92 | 0 | 0 | 48005.61 | 0 | 0 | 36777.8 | 0 | 0 | 72697.95 | 0 | 0 | 211839.28 | 114510.3 | 121833.05 | 119104.55 | 138119.05 | 75617.7 | 0 | 0 | 787179.9 |  | 787179.9
3. | 3.4.2. | 3.4.2.1. | Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.0/16/I/001 | Valsts kontrole |  |  | Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā |  |  |  | 2016-11-10 | 255000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 18986.45 | 0 | 0 | 29999.9 | 0 | 0 | 48999.95 | 136300.05 | 56015 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 |  | 255000
3. | 3.4.2. | 3.4.2.2. | Sociālā dialoga veidošana | 1 | VK | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1275000 | 79286.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579831.94 | 245722.55 | 245722.55 | 124436.96 | 0 | 0 | 0 | 1195714 | 0 | 1195714 | -0.16757 |  |  |  |  | 289915.97 |  | 341077.6118 |  |  | 0 | 180625 |  |  | 246388.3677
3. | 3.4.2. | 3.4.2.2. | Sociālā dialoga veidošana | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.2/16/I/001 | Latvijas Darba devēju konfederācija |  |  | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei |  |  |  | 24.04.2017 (apstiprināts) | 597857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280903.1 | 126151.32 | 126151.32 | 64651.26 | 0 | 0 | 0 | 597857 |  | 597857
3. | 3.4.2. | 3.4.2.2. | Sociālā dialoga veidošana | 1 | VK | ESF | - |  | 3.4.2.2/16/I/002 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība |  |  | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai |  |  |  | 24.04.2017 (apstiprināts) | 597857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298928.84 | 119571.23 | 119571.23 | 59785.7 | 0 | 0 | 0 | 597857 |  | 597857
4. | PV | ERAF | Energoefektivitāte |  |  | ERAF | [11 empty] | 301649077.61 | 16947849.4607 | 0 | 0 | 17789.87 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 404552.17 | 599157.81 | 31533.75 | 1015866.82 | 786823.99 | 5716773 | 1514740.76 | 10080498.3 | 63692030.3 | 22774560.57 | 33781718.77 | 32238425.99 | 14393282.55 | 14646177.16 | 0 | 191624483.51 | 1757487 | 189866996.51 | 94834231.6393 | 93924306.1901 |  |  | 83872951 | 41944303.32 | 36072100.8552 | 42437765.712 | 0 | 0 | 4731810.26 | 21144110.9862 | 8669228.538 | -12474882.4482 | 49548526.7005 | 54775146.058 | 5226619.3575
4. | PV | KF | Energoefektivitāte |  |  | KF | [11 empty] | 108516768 | 6713574.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737452.41 | 0 | 625959 | 947797.13 | 717660 | 2188693 | 5217561.54 | 32365324.86 | 23565309.6 | 20172945.42 | 16161192.7 | 4320452.7 | 0 | 0 | 101802786.82 | 5023293.65 | 96779493.17 | 5023700.7267 | 407.1813 |  |  | 31678051 | 21400223.97 | 17762185.8951 | 20896689.2884 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 4330576.0782 | 630576.0782 | 26301738.8366 | 26863219.6338 | 561480.7972
4. | 4.2.1. | SAM | Energofektivitāte valsts un dzīvojamās ekās |  |  | ERAF | [11 empty] | 247857972 | 14600370.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404552.17 | 128057.21 | 31533.75 | 0 | 518074.62 | 0 | 0 | 1082217.75 | 31653810.26 | 13204189.06 | 32230433.55 | 32129075.48 | 14393282.55 | 14646177.16 | 0 | 139339185.81 | 0 | 139339185.81 | 93918415.3501 | 93924306.1901 |  |  | 0 | 16909122.88 | 14541845.6768 | 17108053.7374 | 0 | 0 | 4714020.39 | 15265220.5868 | 930707.265 | -14334513.3218 | 39277591.7114 | 27222276.8236 | -12055314.8878
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 150000000 | 8631500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404552.17 | 128057.21 | 0 | 0 | 518074.62 | 0 | 0 | 1050684 | 26150984.52 | 12737519.84 | 31753303.04 | 32129075.48 | 14393282.55 | 14646177.16 | 0 | 132861026.59 | 0 | 132861026.59 | 8507473.41 | 8513365 |  | Lūdzu papildināt ar avansu 132674713.40 euro apmērā (attiecīgi granta līgumam 107175600, FI līgumam 25499113.40). Pārējo starpību veido rezerve (t.i. granta un FI līgumi ar Altum ir noslēgti par 132861816.59 euro) |  | 14126176.26 |  | 16619030.8941 |  |  | 4714020.39 | 11978928.3787 |  |  | 21129529.4325
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | IPIA | Nav projektu | [7 empty] | 13: 17138183.41; 14: 8631500; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  | 8506683 |  | ESKO projekts
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.1/16/FI/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 |  |  |  | 2016-09-14 | 25500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55457.89 | 34658.67 | 0 | 0 | 182087.62 | 0 | 0 | 272204.18 | 3258148.77 | 1832037.28 | 3072134.29 | 2762110.48 | 579538.55 | 13723036.45 | 0 | 25499210 | 0 | 25499210 | 790 |  |  |  |  | 4713874.35
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.1/16/FI/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 |  |  |  | 12: AV; 17: 4713874.35; 17a: 4713874.35; 31: 6355500; 34: 6355500; 35: 0; 38: 0; 39: 17424874.35
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.1/16/I/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem |  |  |  | 2016-09-14 | 107361816.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349094.28 | 93398.54 | 0 | 0 | 335987 | 0 | 0 | 778479.82 | 22892835.75 | 10905482.56 | 28681168.75 | 29366965 | 13813744 | 923140.71 | 0 | 107361816.59 |  | 107361816.59 | 0 | 6682 |  | Līgums ar Altum noslēgts par 6 tūkst. mazāku summu nekā iekļauts MKN. Tiek plānots minēto summu pārdalīt ESKO projektam. |  | 12224897.695
4. | 4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.1/16/I/001 | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS |  |  | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem |  |  |  | 12: AV; 17a: 0; 22: 0; 26: 1791576.25; 27: 0; 30: 1791576.25; 31: 21437246.5; 32: 14777839.06; 33: 31918765; 34: 27740192.5; 35: 9154582.5; 36: 41058.46; 39: 106861260.27
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 97857972 | 5968870.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31533.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31533.75 | 5502825.74 | 466669.22 | 477130.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6478159.22 | 0 | 6478159.22 | 85410941.9401 | 85410941.1901 | Lūgums noskaidrot, vai nav iespēja papaildināt ar jauniem projektiem? | Lūgums noskaidrot, vai nav iespēja papaildināt ar jauniem projektiem? |  | 2782946.62 |  | 3274054.8471 |  |  | 0 | 3286292.208 |  |  | 18148062.2789
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/001 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” |  |  | Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16 |  |  |  | 17.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 476000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 |  | 476000 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/002 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" |  |  | Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 13.03.2017 (Apstiprināts) | 116669.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116669.97 |  | 116669.97 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/003 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” |  |  | Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3 |  |  |  | 17.03.2017 (Iesniegti precizējumi) | 268600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268600 |  | 268600 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/004 | Daugavpils Universitāte |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī |  |  |  | 28.12.2016 (Iesniegts) | 681284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681283.5 |  | 681283.5 | 0.5
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/005 | Elektronikas un datorzinātņu institūts |  |  | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes paaugstināšana” |  |  |  | 17.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 367200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.78 | 356561.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367200 |  | 367200 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/006 | Elektronikas un datorzinātņu institūts |  |  | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440001 energoefektivitātes paaugstināšana” |  |  |  | 17.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 232900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.22 | 224640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232900 |  | 232900 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/16/I/007 | Elektronikas un datorzinātņu institūts |  |  | „Elektronikas un datorzinātņu institūta ēkas kadastra Nr.01000920440002 energoefektivitātes paaugstināšana” |  |  |  | 17.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 421600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12635.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12635.75 | 349076.64 | 59887.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421600 |  | 421600 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/001 | Latvijas Organiskās sintēzes institūts |  |  | Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana |  |  |  | 21.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 45254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45254 |  | 45254 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/002 | Daugavpils Universitāte |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 8, Daugavpilī |  |  |  | 03.02.2017 (Iesniegts) | 472859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472859.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472859.25 |  | 472859.25 | -0.25
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/003 | Daugavpils Universitāte |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī |  |  |  | 23.02.2017 (Iesniegts) | 433755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381747.18 | 52007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433755 |  | 433755 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/004 | Banku augstskola |  |  | Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitāti |  |  |  | 06.03.2017 (Iesniegts) | 637500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637500 |  | 637500 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/005 | Daugavpils Universitāte |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes sporta kompleksam Kandavas ielā 1, Daugavpilī |  |  |  | 10.03.2017 (Iesniegts) | 303476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130501.97 | 160835.04 | 12138.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303475.5 |  | 303475.5 | 0.5
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/006 | Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” |  |  |  | 10.03.2017 (Iesniegts) | 175355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175355 |  | 175355 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/007 | Malnavas koledža |  |  | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas pagastā” |  |  |  | 30.03.2017 (Iesniegts) | 510000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 |  | 510000 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/008 | Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža |  |  | OMTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 31.03.2017 (Iesniegts) | 436050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436050 |  | 436050 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/009 | Daugavpils Universitāte |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī |  |  |  | 03.04.2017 (Iesniegts) | 574107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 109072.2 | 464992.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574107 |  | 574107 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/010 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums” |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda” |  |  |  | 04.04.2017 (Iesniegts) | 187000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102133.45 | 84866.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 |  | 187000 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - |  | 4.2.1.2/17/I/011 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Priekuļu tehnikums” |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Priekuļu tehnikuma ēkā Tehniķu ielā 4 |  |  |  | 03.04.2017 (Iesniegts) | 138550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138550 |  | 138550 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | - | [9 empty] | 13: 91379812.03; 14: 5968870.8399 |  | 85410941.1901 |  | Summa par kuru nav projektu
4. | 4.2.2. | SAM | Pašvaldību ēku energoefektivitāte |  |  | ERAF | [11 empty] | 46698506.61 | 1914863.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015866.82 | 130002.17 | 5716773 | 1514740.76 | 8377382.75 | 29007774.22 | 8023371.51 | 216785.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45625313.7 | 1757487 | 43867826.7 | 915816.0929 |  |  |  | 0 | 22881269.86 | 19677892.0796 | 23150461.2701 | 0 | 0 | 0 | 5367840.3994 | 7204549.165 | 1836708.7656 | 8436580.9093 | 24946685.8292 | 16510104.9199
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI | IPIA | SAMP | [8 empty] | 31001677.61 | 957431.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015866.82 | 130002.17 | 5312720 | 1439740.76 | 7898329.75 | 16021492.83 | 7012673.01 | 216785.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31149280.81 | 1757487 | 29391793.81 | 652451.8915 |  |  | Jauni projekti par 1 952 381 bez prognozes |  | 15909076.165 |  | 18716560.1941 |  |  | 0 | 3124567 |  |  | 4287262.137
[9 empty] | Pārsniedz | [7 empty] | 13: -957431.9085; 17a: 0; 38: -267335; 40=38-39: -267335
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/16/I/001 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī |  |  |  | 2017-07-27 | 398170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52102.17 | 0 | 0 | 52102.17 | 346068.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398170.56 | 0 |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/16/I/001 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī |  |  | AV | 24: 209625; 30: 209625; 39: 209625
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18. novembra ielā 19, Daugavpilī |  | 2017-10-31 |  |  | 560648.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504583.95 | 56065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560648.95 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12 - Muzeja ielā 10, Daugavpilī |  | 2018-03-31 |  |  | 726637.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217991 | 508646.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726637.21 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29 - Vienības ielā 38B, Daugavpilī |  | 2018-03-31 |  |  | 665095.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199528.6 | 465566.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665095.34 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Pašvaldības ēkas Turaidas ielā 36, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi |  | 2018-03-31 |  |  | 841499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252449.99 | 589050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841499.99 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī | 2017-08-31 | 2017-11-30 |  |  | 1086359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651815.71 | 434543.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086359.5 |  |  | -0.1
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  |  | 110000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000.2 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/002 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī |  |  |  | 2017-07-21 | 1795627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441813 | 0 | 0 | 645303 | 1087116 | 708511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795627.85 | 0 |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/002 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī |  |  | AV | 24: 935000; 30: 935000; 39: 935000
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/001 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī |  |  |  | 2017-07-25 | 610611.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252384.5 | 0 | 0 | 266634.96 | 519019.46 | 91591.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610611.13 | 0 |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/001 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī |  |  | AV | 24: 341567; 30: 341567; 39: 341567
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/16/I/003 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī |  |  |  | 2017-07-25 | 555711.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321669.32 | 0 | 0 | 150685.2 | 472354.52 | 83356.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555711.19 | 0 |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/16/I/003 | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī |  |  | AV | 24: 271295; 30: 271295; 39: 271295
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  |  | 868282.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607796.94 | 260485.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868282.27 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī | 2017-08-31 | 2017-10-31 |  |  | 803476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723128.45 | 80347.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803476.1 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī | 2017-08-31 | 2017-10-31 |  |  | 1205290.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783438.86 | 421851.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205290.65 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  |  | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 |  |  | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādē Tautas ielā 7, Daugavpilī | 2017-08-31 | 2017-12-31 |  | 13: 500000; 17a: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 300000; 32: 200000.01; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 500000.01
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  | 13: 486054.65; 17a: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 437448.65; 32: 48606; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 486054.65
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  | 13: 579550.4; 17a: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 521594.4; 32: 57956; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 579550.4
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-05-31 |  |  |  | 549687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 350056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550056 |  | 550056 | -369 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-06-30 |  |  |  | 193275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000 | -231725 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Jelgavas 2.internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-04-30 |  |  |  | 541994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408213 |  | 408213 | 133781 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Pašvaldības ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-04-30 |  |  |  | 55162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55162 |  | 55162 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-03-31 |  |  |  | 170657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170657 |  | 170657 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-06-30 |  |  |  | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000 | -127500 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-12-31 |  |  |  | 1419136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827830 | 591306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419136 |  | 1419136 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras pilnveide un energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-07-01 |  |  |  | 840774.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252232.28 | 588541.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840774.26 |  | 840774.26 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas Sporta skolas ēkas baseina pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-05-02 |  |  |  | 471756.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141527.03 | 330229.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471756.78 |  | 471756.78 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-06-01 |  |  |  | 150611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45183.54 | 105428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150611.8 |  | 150611.8 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-01 |  |  |  | 613479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613479.44 |  | 613479.44 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-15 |  |  |  | 78780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78780.1 |  | 78780.1 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-12-01 |  |  |  | 512620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512620.4 |  | 512620.4 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  | Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-12-10 |  |  |  | 84188.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84188.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84188.22 |  | 84188.22 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā | 2017-12-01 |  |  |  | 1990962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912751.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912751.27 |  | 1912751.27 | 78210.73 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona „DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā, Liepājā | 2017-04-28 |  |  |  | 176338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35267.6 | 35267.6 | 141070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176338 |  | 176338 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā | 2017-04-28 |  |  |  | 389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77900 | 77900 | 116850 | 272650 | 116850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389500 |  | 389500 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 2.mūzikas skolas ēkā Imantas ielā 8, Liepājā | Projekts netiks īstenots |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Rēzeknes pilsētas valsts 1.ģimnāzijas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2018-01-15 |  |  |  | 514021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257010.5 | 257010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514021 |  | 514021 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/003 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Pilsētas domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 03.02.2017 (iesniegts) | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-06-01 |  |  |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 |  | 450000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles Rēzeknē, P.Brieža ielā 28 energoefektivitātes uzlabošana | 2018-02-02 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana | 2018-01-15 |  |  |  | 516020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258010 | 258010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516020 |  | 516020 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas Rēzeknē, 18.Novembra ielā 39 energoefektivitātes uzlabošana | 2017-07-01 |  |  |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 |  | 290000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks" ēkas, J.Tiņanova ielā 31 energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-03-30 |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 4.2.2.0/17/I/010 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 07.04.2017 (iesniegts) | 185648.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185648.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185648.54 | 0 | 185648.54 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.06
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.06
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā, Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.05
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.05
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.05
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 215642.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194079 | 0 | 194079 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215643 |  | 215643 | -0.05
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162819 | 0 | 162819 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180910 |  | 180910 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā | 2017-06-01 |  |  |  | 180766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162690 | 0 | 162690 | 18077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180767 |  | 180767 | -0.5
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Ēkas Ausekļa ielā 25C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-30 |  |  |  | 380778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190389 | 190389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380778 |  | 380778 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-30 |  |  |  | 282320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141160 | 141160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282320 |  | 282320 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve | 2017-12-31 |  |  |  | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 |  | 205000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-04-30 |  |  |  | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 |  | 117000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienības “Ābelīte” ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-12-28 |  |  |  | 324988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227491 | 97497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324988 |  | 324988 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 15696829 | 957431.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404053 | 75000 | 479053 | 12986281.39 | 1010698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14476032.89 | 0 | 14476032.89 | 263364.2015 |  |  | Jauns projekts par 106 200 eur prognozes. |  | 6972193.695 |  | 8202580.8176 |  |  | 0 | 2243273.3994 |  |  | 4149318.7724
[9 empty] | Nav projektu | [7 empty] | 13: 130563.8515; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  | 130563.8515 |  | Kārtā brīvais finansējums
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība |  |  | Ādažu pimsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-29 |  |  |  | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451000 |  | 451000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība |  |  | Ēkas Gaujas ielā 16 energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 13: 106200; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  |  | Jauns projekts - lūgums nosakaidrot FS naudas plūsmu un MP grafiku | Jauns projekts - lūgums nosakaidrot FS naudas plūsmu un MP grafiku
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Aglonas novada pašvaldība |  |  | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-04-28 |  |  |  | 80512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80512 |  | 80512 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/012 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve |  |  |  | 21.04.2017 (iesniegts) | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95640 |  | 95640 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | 2017-12-31 |  |  |  | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 |  | 309000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā | 2017-12-31 |  |  |  | 245075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 145075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245075 |  | 245075 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Amatas novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā - Drabešu sākumskolā | 2017-11-29 |  |  |  | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 |  | 187000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Apes novada dome |  |  | Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-30 |  |  |  | 159318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159318 |  | 159318 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Auces novada pašvaldība |  |  | Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-09-30 |  |  |  | 87896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87896 |  | 87896 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Baldones novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 2017-06-30 |  |  |  | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 |  | 157500 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Balvu novada pašvaldība |  |  | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 2017-06-30 |  |  |  | 159338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159338 |  | 159338 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils novada pašvaldība |  |  | Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-09-30 |  |  |  | 169714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169714 |  | 169714 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils novada pašvaldība |  |  | Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-09-30 |  |  |  | 466171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466171 |  | 466171 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Dundagas novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā "Zītari" | 2017-09-30 |  |  |  | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 |  | 59500 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Engures novada dome |  |  | Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 80580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80580 |  | 80580 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Engures novada dome |  |  | Engures novada Smārdes pagasta sociālās mājas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 55760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760 |  | 55760 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Engures novada dome |  |  | Šlokenbekas muižas administratīvā korpusa energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 94095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83958.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83958.75 |  | 83958.75 | 10136.25 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/008 | Grobiņas novada dome |  |  | Ēkas Skolas ielā 1, Grobiņā, Grobiņas novadā energoefektivitātes uzlabošana |  |  |  | 24.03.2017 (iesniegts) | 191715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191715 |  | 191715 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Grobiņas novada dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanai ēkai "Āmuļi" | 2017-09-29 |  |  |  | 120810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120810 |  | 120810 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Grobiņas novada dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš" ēkai | 2017-09-29 |  |  |  | 134770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134770 |  | 134770 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Gulbenes novada pašvaldība |  |  | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-06-30 |  |  |  | 847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847000 |  | 847000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Gulbenes novada pašvaldība |  |  | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-05-31 |  |  |  | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 25000 | 40000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 |  | 153000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ilūkstes novada pašvaldība |  |  | Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā | 2017-08-31 |  |  |  | 233384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233384 |  | 233384 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Jaunjelgavas novads |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā | 2017-09-30 |  |  |  | 148800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148800 |  | 148800 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Kandavas novada dome |  |  | Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-17 |  |  |  | 458150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458150 |  | 458150 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ķeguma novada dome |  |  | Ķeguma novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 147845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147845 |  | 147845 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Kocēnu novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos | 2017-10-31 |  |  |  | 207498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207498 |  | 207498 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Kocēnu novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādē, Nākotnes ielā 1, Vaidavā | 2017-10-31 |  |  |  | 773328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773328 |  | 773328 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/16/I/002 | Kokneses novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu pagastā |  |  |  | 12.04.2017 (apstiprinārts ar nosacījumu 2) | 155521.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155521.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155521.07 |  | 155521.07 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krustpils novada pašvaldība |  |  | Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 2018-11-24 |  |  |  | 356691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285352.8 | 71338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356691 |  | 356691 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/009 | Kuldīgas novada pašvaldība |  |  | Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |  |  |  | 28.03.2017 (iesniegts) | 232487.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232487.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232487.7 |  | 232487.7 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā | 2017-11-24 |  |  |  | 159545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159545 |  | 159545 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā | 2017-11-24 |  |  |  | 236725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236725 |  | 236725 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā | 2017-11-24 |  |  |  | 109480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109480 |  | 109480 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība |  |  | Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-08-31 |  |  |  | 309187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309187 |  | 309187 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība |  |  | Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-06-16 |  |  |  | 143400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143400 |  | 143400 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada dome |  |  | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana). | 2017-11-30 |  |  |  | 139701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168393.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168393.75 |  | 168393.75 | -28692.75 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada dome |  |  | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Rudzātu pagasta ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana). | 2017-11-30 |  |  |  | 36270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104775.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104775.75 |  | 104775.75 | -68505.75 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada dome |  |  | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Rožupes pagasta ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana). | 2019-01-31 |  |  |  | 224525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112482.8 |  | 112482.8 | 112042.2 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība |  |  | Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-29 |  |  |  | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība |  |  | Ludzas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-29 |  |  |  | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 |  | 212500 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā | 2017-11-15 |  |  |  | 481006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336704 | 144301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481005 |  | 481005 | 1
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē | 2017-11-15 |  |  |  | 134810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134810 |  | 134810 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/011 | Mērsraga novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Mērsraga novada Tautas namā |  |  |  | 13.04.2017 (iesniegts) | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 |  | 59500 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Naukšēnu novada pašvaldība |  |  | Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-03-31 |  |  |  | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107700 |  | 107700 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/006 | Ogres novada pašvaldība |  |  | Ēkas Ogrē, Parka ielā 1 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām |  |  |  | 20.03.2017 (iesniegts) | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 |  | 166000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ogres novada pašvaldība |  |  | Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām | 2017-04-28 |  |  |  | 386200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347580 | 0 | 347580 | 38620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386200 |  | 386200 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Olaines novada pašvaldība |  |  | Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei | 2017-11-20 |  |  |  | 244182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183150 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244182 |  | 244182 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Olaines novada pašvaldība |  |  | Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-11-20 |  |  |  | 158185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103285.5 | 54899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158185 |  | 158185 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Pļaviņu novada dome |  |  | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 2017-05-15 |  |  |  | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165100 |  | 165100 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Preiļu novada pašvaldība |  |  | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos | 2017-11-29 |  |  |  | 240952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240952 |  | 240952 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Preiļu novada pašvaldība |  |  | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos | 2017-11-29 |  |  |  | 102987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102987 |  | 102987 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes novada pašvaldība |  |  | Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2017-11-30 |  |  |  | 218080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218080 |  | 218080 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rucavas novada pašvaldība |  |  | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 2017-05-31 |  |  |  | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 |  | 285000 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rundāles novada pašvaldība |  |  | Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 272213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272213 |  | 272213 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rundāles novada pašvaldība |  |  | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-10-31 |  |  |  | 111350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109730.6 |  | 109730.6 | 1619.4 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Salacgrīvas novada dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā | 2017-09-30 |  |  |  | 108970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108970 |  | 108970 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/005 | Saldus novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū |  |  |  | 14.03.2017 (iesniegts) | 277183.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277183.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277183.66 |  | 277183.66 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 4.2.2.0/17/I/004 | Saldus novada pašvaldība |  |  | Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 24.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 241785.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241785.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241785.81 |  | 241785.81 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saulkrastu novada pašvaldība |  |  | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-05-31 |  |  |  | 206125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206125 |  | 206125 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Sējas novada dome |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 2017-05-31 |  |  |  | 207364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41473 | 0 | 41473 | 165891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207364 |  | 207364 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa” | 2017-10-31 |  |  |  | 291975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291975 |  | 291975 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Vālodzīte” | 2017-10-31 |  |  |  | 267070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267070 |  | 267070 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā "Veļķi" Vecpiebalgas pagastā | 2017-09-30 |  |  |  | 79050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79050 |  | 79050 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ventspils novada pašvaldība |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā | 2017-11-01 |  |  |  | 281683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281683 |  | 281683 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Viļānu novada pašvaldība |  |  | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | 2017-04-30 |  |  |  | 70430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70430 |  | 70430 | 0
4. | 4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Viļānu novada pašvaldība |  |  | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē | 2017-04-30 |  |  |  | 322300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322300 |  | 322300 | 0
4. | 4.4.1. | SAM | Elektrotransporta infrastruktūra |  |  | ERAF | [11 empty] | 7092599 | 432614.8037 | 0 | 0 | 17789.87 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 | 0 | 6659984 | 0.19627 | 0 |  |  | 0 | 2153910.58 | 1852363.0988 | 2179250.7045 | 0 | 0 | 17789.87 | 511050 | 533972.108 | 22922.108 | 1834354.0797 | 2606183.4052 | 771829.3255
4. | 4.4.1. | 0.4.4.1. | Elektrotransporta infrastruktūra | - | SM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7092599 | 432614.8037 | 0 | 0 | 17789.87 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 | 0 | 6659984 | 0.19627 |  |  |  |  | 2153910.58 |  | 2534012.4471 |  |  | 17789.87 | 511050 |  |  | 1834354.0797
4. | 4.4.1. | 0.4.4.1. | Elektrotransporta infrastruktūra | - | SM | ERAF | - |  | 4.4.1.0/16/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. |  |  |  | 2016-04-11 | 6659984 |  | 0 | 0 | 17789.87 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 |  | 6659984 | 0
4. | 4.5.1. | SAM | Videi draudzīgs sabiedriskais transports |  |  | KF | [11 empty] | 108516768 | 6713574.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737452.41 | 0 | 625959 | 947797.13 | 717660 | 2188693 | 5217561.54 | 32365324.86 | 23565309.6 | 20172945.42 | 16161192.7 | 4320452.7 | 0 | 0 | 101802786.82 | 5023293.65 | 96779493.17 | 5023700.7267 | 407.1813 |  |  | 0 | 21400223.97 | 17762185.8951 | 20896689.2884 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 4330576.0782 | 630576.0782 | 26301738.8366 | 26863219.6338 | 561480.7972
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 96000000 | 5939202.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737452.41 | 0 | 625959 | 947797.13 | 717660 | 1508693 | 4537561.54 | 21713309.86 | 23154927.6 | 20172945.42 | 16161192.7 | 4320452.7 | 0 | 0 | 90060389.82 | 5023293.65 | 85037096.17 | 5023700.8313 | 407.1813 |  | MK: 9. Maksimālais plānotais Kohēzijas fonda finansējums lielā projekta īstenošanai Rīgā ir 70 000 000 euro, pārējo projektu īstenošanai Daugavpilī un Liepājā maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums vienam projektam ir 13 000 000 euro. |  | 15394216.47 |  | 18110842.9059 |  |  | 0 | 3700000 |  |  | 19217827.0981
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | 4.5.1.1/16/I/002 | Rīgas satiksme |  |  | Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība |  |  |  | 23.12.2016 (apstiprināts ar nosacījumu) | 65669331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9034356.41 | 17496154.45 | 18657174.74 | 16161192.7 | 4320452.7 | 0 | 0 | 65669331 |  | 65669331 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | 4.5.1.1/16/I/003 | Daugavpils satiksme, AS |  |  | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā |  |  |  | 2017-03-30 | 12195529.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171441 | 0 | 625959 | 0 | 717660 | 558180 | 2073240 | 6379200 | 3743089.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41 |  | 12195529.41 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | 4.5.1.1/16/I/003 | Daugavpils satiksme, AS |  |  | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā | AV |  |  | 17a: 0; 20: 440405.35; 24: 0; 25: 440405.35; 27: 655703.35; 31: 5023293.65; 39: 5023293.65
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | 4.5.1.1/16/I/001 | Liepājas tramvajs, SIA |  |  | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” |  |  |  | 2017-03-10 | 12195529.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566011.41 | 0 | 0 | 947797.13 | 0 | 950513 | 2464321.54 | 6299753.45 | 1915683.74 | 1515770.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41 | 0 | 12195529.41 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | 4.5.1.1/16/I/001 | Liepājas tramvajs, SIA |  |  | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | AV |  |  | 17a: 0; 23: 2195195.29; 39: 2195195.29
4. | 4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | - |  | nav projektu | [7 empty] | 13: 407.1813 |  | 407.1813
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 12516768 | 774371.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 10652015 | 410382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11742397 | 0 | 11742397 | -0.10458 |  |  |  |  | 6006007.5 |  | 7065891.1765 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7083911.7385
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | Jelgavas pilsētas dome |  |  | Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība | 2017-09-30 |  |  |  | 1445000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445000 |  | 1445000 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai | 2017-09-29 |  |  |  | 1128825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015943 | 112882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128825 |  | 1128825 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | Autobusu parks Jūrmala - SV, SIA |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 1274000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274000 |  | 1274000 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | Rēzeknes pilsētas dome |  |  | SIA "Rēzeknes satiksme" videi draudzīga transporta attīstība | 2017-05-31 |  |  |  | 1360000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000 |  | 1360000 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | VTU Valmiera, SIA |  |  | Deviņu jaunu videi draudzīgāku sabiedriskā transprta transportlīdzekļu (autobusi) iegāde | 2017-08-31 |  |  |  | 1906322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906322 |  | 1906322 | 0
4. | 4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | - |  |  | Ventspils reiss, PSIA |  |  |  | 2017-11-15 |  |  |  | 4628250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330750 | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628250 |  | 4628250 | 0
5. | PV | ERAF | Vide un teritoriālā attīstība |  |  | ERAF | [11 empty] | 478716132 | 33317896.7079 | 0 | 0 | 862547.02 | 862547.02 | 40228.45 | 0 | 89197.56 | 69476.05 | 700893.16 | 7291719.34 | 452975.68 | 3600000 | 7449159.13 | 3015280.0465 | 2559477.182 | 2753969.182 | 28022375.7805 | 248444569.8617 | 99219730.8802 | 55311439.3191 | 11385987.63 | 2235584.9 | 0 | 0 | 445482235.3916 | 10909590.55 | 434572644.8416 | 10705528.4505 | 122094 |  |  | 109957466 | 153107207.7314 | 131672198.649 | 154908468.9988 | 0 | 0 | 902712.07 | 49199393.7172 | 24099243.1712 | -25100150.546 | 87518917.3458 | 213662330.0811 | 126143412.7353
5. | PV | KF | Vide un teritoriālā attīstība |  |  | KF | [11 empty] | 140965420 | 2289729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 0 | 0 | 25194.14 | 1698007.3 | 120890.97 | 987215.58 | 519146.33 | 640688.75 | 1821161.73 | 4548801.73 | 791809.22 | 11205205.35 | 54209683.4278 | 36008258.5368 | 20478023.9283 | 8391834.25 | 521341.38 | 0 | 0 | 130814346.873 | 7744013.03 | 123070333.843 | 12991786.157 | 7861344.42 |  |  | 46013028 | 38310047.0639 | 31797339.0631 | 37408634.1918 | 0 | 0 | 0 | 13038617 | 9300320.4405 | -3738296.5595 | 24724921.3429 | 44994037.2451 | 20269115.9022
5. | 5.1.1. | SAM | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās |  |  | ERAF | [11 empty] | 28937804 | 1765068 | 0 | 0 | 785970.33 | 785970.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50350 | 85000 | 135350 | 15598381 | 7488760 | 3108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27117361.33 | 0 | 27117361.33 | -0.33 | 55375 |  |  | 0 | 8720510.83 | 7499639.3138 | 8823105.0751 | 0 | 0 | 785970.33 | 1420000 | 116401 | -1303599 | 5745541.7968 | 13414607.66 | 7669065.8632
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 1 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 785970 | 0 | 0 | 0 | 785970.33 | 785970.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785970.33 | 0 | 785970.33 | -0.33 |  |  |  |  | 785970.33 |  | 924670.9765 |  |  | 785970.33 | 0 |  |  | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 1 | VARAM | ERAF | - |  | 5.1.1.0/15/I/001 | Ogres novada pašvaldība | Nē | P | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju |  |  |  | 2016-02-03 | 785970 |  | 0 | 0 | 785970.33 | 785970.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785970.33 | 0 | 785970.33 | -0.33
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 25184501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50350 | 85000 | 135350 | 14451491 | 7488760 | 3108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25184501 | 0 | 25184501 | 0 |  |  |  |  | 7361095.5 |  | 8660112.3529 |  |  | 0 | 1420000 |  |  | 5745541.7968
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Sūkņu stacijas izbūve Lauceses upes rajonā | 2017-10-31 |  |  |  | 2550000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 |  | 2550000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Aizsargdambja būvniecība Nometņu ielas rajonā | 2017-10-31 |  |  |  | 2227000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336200 | 445400 | 445400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227000 |  | 2227000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai | 2017-09-30 |  |  |  | 1814750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744425 | 1070325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814750 |  | 1814750 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās | 2017-09-30 |  |  |  | 1785765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835730 | 950035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785765 |  | 1785765 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros | 2017-10-31 |  |  |  | 3230000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969000 | 1453500 | 807500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230000 |  | 3230000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Būnas izbūve Baltijas jūrā | 2017-08-31 |  |  |  | 4675000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272500 | 1402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675000 |  | 4675000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.1.1.0/17/I/001 | Ogres novada pašvaldība | Nē | P | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā |  |  |  | 10.04.2017 (apstipriāts ar nosacījumu) | 3570000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 0 | 3570000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Bolderājas pretplūdu pasākumu īstenošana | 2017-10-10 |  |  |  | 3846000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1300000 | 1346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846000 |  | 3846000 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ventspils pilsētas pašvaldība | Nē | P | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētas teritorijā | 2017-05-01 |  |  |  | 1485986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50350 | 85000 | 135350 | 1350636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485986 |  | 1485986 | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 3 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2911958 | 1765068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146890 | 0 | 1146890 | 0 |  |  | Starpību veido rezerves summa kuru novirzīs 3 kārtai, ja tā tiks piešķirta |  | 573445 |  | 674641.1765 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība | Nē | P | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā | 2017-12-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146890 |  | 1146890
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 3 | VARAM | ERAF | - |  | Rezerves finansējums | Ādažu novada pašvaldība | Nē | P | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā | 2019-03-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | 5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 1a | VARAM | ERAF | - | IPIA | nav projektu | [7 empty] | 13: 55375; 17a: 0; 24: 1609354.88; 33: 0; 38: 55375; 40=38-39: 55375 |  | 55375 |  | SAM līmenī nesadalītais fiansnējums par kuru lems pec snieguma rezervju piešķiršanas
5. | 5.1.2. | SAM | Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās |  |  | ERAF | [11 empty] | 36881516 | 2249596.9461 | 0 | 0 | 76576.69 | 76576.69 | 40228.45 | 0 | 0 | 69476.05 | 55146.45 | 415650.92 | 12723.54 | 0 | 2979154.47 | 0 | 2501215.96 | 1315330.66 | 7388926.5 | 15035425.25 | 9154500 | 4811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466428.44 | 7945599.79 | 28520828.65 | 6111090.4039 | 2032 |  | Metode atņemot 15% darbotos, ja fiansnējuma saņēmējs būtu norādījis kopējās projekta izmaksas, un būtu jānoņem līdzfiansējums šajā gadījumā jālūdz ZM precizēt projektu finansējumu saņēmēju prognozes. | 0 | 14983215.815 | 12885565.6009 | 15159488.9422 | 0 | 0 | 116741.74 | 5359395.3502 | 6354476.79 | 995081.4398 | 10343467.4441 | 12930465.715 | 2586998.2709
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | - | ZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 36881516 | 2249596.9461 | 0 | 0 | 76576.69 | 76576.69 | 40228.45 | 0 | 0 | 69476.05 | 55146.45 | 415650.92 | 12723.54 | 0 | 2979154.47 | 0 | 2501215.96 | 1315330.66 | 7388926.5 | 15035425.25 | 9154500 | 4811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466428.44 | 7945599.79 | 28520828.65 | 6111090.4039 |  |  |  |  | 14983215.815 |  | 17627312.7235 |  |  | 116741.74 | 5359395.3502 |  |  | 10343467.4441
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/001 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00-36/42) atjaunošana |  |  |  | 2016-08-29 | 2842416.4 |  | 0 | 0 | 45793.68 | 45793.68 | 11027.45 | 0 | 0 | 0 | 11073.72 | 0 | 0 | 0 | 1351406.62 | 0 | 1272450 | 149649.28 | 2795607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841400.75 | 0 | 2841400.75 | 1015.65 | 1016 |  | Brīvā nauda neatbilstības?
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/001 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00-36/42) atjaunošana | AV |  |  | 17a: 0; 18: 11993.38; 22: 1351406.62; 26: 1419778.2; 30: 2783178.2; 39: 2783178.2
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/002 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00-24/67) atjaunošana |  |  |  | 2016-09-09 | 2798609.87 |  | 0 | 0 | 30783.01 | 30783.01 | 29201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12723.54 | 0 | 1347335 | 0 | 1228765.96 | 148785.71 | 2766811.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797594.22 |  | 2797594.22 | 1015.65 | 1016 |  | Brīvā nauda neatbilstības?
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/002 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00-24/67) atjaunošana | AV |  |  | 17: 29174.55; 17a: 29174.55; 18: 11863.23; 24: 1347335; 26: 1377551.66; 30: 2736749.89; 39: 2765924.44
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/003 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Auces poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve |  |  |  | 2017-04-03 | 595318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44072.73 | 32705.39 | 0 | 0 | 280412.85 | 0 | 0 | 59531.83 | 416722.8 | 178595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595318.3 | 0 | 595318.3 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/003 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Auces poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | AV |  |  | 17a: 0; 21: 76778.12; 23: 236340.12; 26: 59531.83; 29: 168368.2; 30: 541018.27; 31: 10227.29; 39: 551245.56
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/004 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve |  |  |  | 2017-04-03 | 611948.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30413.49 | 0 | 122389.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305974.46 | 458777.73 | 153171.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611948.92 | 0 | 611948.92 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/004 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | AV |  |  | 17a: 0; 21: 122389.78; 23: 305974.46; 29: 44930.62; 30: 473294.86; 31: 108240.56; 39: 581535.42
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/005 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve |  |  |  | 2017-04-03 | 725005.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30927.74 | 0 | 145001.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362502.55 | 538431.31 | 186573.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725005.09 |  | 725005.09 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/005 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | AV |  |  | 17a: 0; 21: 145001.02; 23: 362502.55; 29: 49914.86; 30: 557418.43; 31: 136658.91; 39: 694077.34
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/006 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana |  |  |  | 2017-04-03 | 577773.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134.82 | 0 | 115554.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288886.83 | 412576.38 | 165197.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577773.65 | 0 | 577773.65 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 2 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/16/I/006 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | AV |  |  | 17a: 0; 21: 115554.73; 23: 288886.83; 29: 38077.61; 30: 442519.17; 31: 127119.66; 39: 569638.83
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik. 113/33-241/93 atjaunošana Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Murmastienes, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā | 2017-09-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/17/I/005 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Zvidzienas poldera sūkņu stacijas pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā |  |  |  | 06.04.2017 (iesniegts) | 1338538.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338538.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338538.16 |  | 1338538.16 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Ošas 1. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 |  | 935000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Ošas 2. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986000 |  | 986000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Strimina poldera sūkņu stacijas pārbūve Pelēču pagastā, Preiļu novadā | 2018-03-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173000 |  | 1173000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Īdeņas kanāls, ŪSIK kods 42344:01, pik. 00/00-148/10 atjaunošana Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā; Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecmalta, ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā | 2017-09-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793500 |  | 1793500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/70 atjaunošana un zemtekas pārbūve Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā | 2018-03-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615000 |  | 1615000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbuve Ādažu pagastā, Ādažu novadā | 2017-09-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |  | 1700000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/17/I/003 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Arāja poldera aizsargdambju D-1, pik.00/00-46/84 un D-2, pik. 00/00-42/29 atjaunošana Otaņķu pagastā, Nīcas novadā |  |  |  | 28.04.2017 (apstiprināts) | 812387.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812387.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812387.54 | 0 | 812387.54 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Bārtas kreisā krasta aizsargdambja, pik. 00/00-48/00 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 2017-10-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 603500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000 |  | 816000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/17/I/001 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste, ŪSIK kods 35444:01, atjaunošana, pik.148/62 - 437/00 un pik.437/00 - 503/41 Lažas, Kazdangas un Kalvenes pagastā, Aizputes novadā |  |  |  | 03.04.2017 (iesniegti precizējumi) | 975380.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975380.8 | 0 | 975380.8 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Durbe, ŪSIK kods 3546:01, pik. 448/16-573/26 atjaunošana Tadaiķu un Dunalkas pagastā, Durbes novadā | 2017-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 |  | 272000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/17/I/002 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Roja , ŪSIK kods 374:01, atjaunošana, pik. 463/63 -778/86 Īves, Lubes, Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā |  |  |  | 28.04.2017 (apstiprināts) | 1335174.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335174.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335174.68 | 0 | 1335174.68 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas pārbūve Stopiņu pagastā,Stopiņu novadā | 2018-06-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500 |  | 416500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik. 32/55-148/00; 204/10-310/55 atjaunošana Staiceles, Alojas un Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā | 2017-09-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314500 |  | 314500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  | 5.1.2.0/17/I/004 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūdupe, ŪSIK kods 6814:01, pik.48/65- 122/25, 146/20- 192/25 atjaunošana Pededzes pagastā, Alūksnes novadā |  |  |  | 28.03.2017 (iesniegts) | 565906.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565906.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565906.33 | 0 | 565906.33 | 0
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484500 |  | 484500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Malmutas ūdensnoteka PIK 00/00 - 234/06, Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā, Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā | 2017-09-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 |  | 467500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jelgavas, Ozolnieku novadā | 2017-10-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875500 |  | 875500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 197/90-396/50 atjaunošana Jelgavas, Ozolnieku novadā | 2017-12-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 416500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501500 |  | 501500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348500 |  | 348500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls atjaunošana, ŪSIK kods 338:01, pik 00/00 - 10/14,atjaunošana Rucavas pagasts, Rucavas novads, | 2018-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500 |  | 416500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Silzemnieku poldera Sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, | 2017-10-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552500 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 |  | 1020000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Misa, ŪSIK kods 3842:01 atjaunošana Ozolnieku, Iecavas, Bauskas un Kekavas novadā | 2018-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 595000 | 518500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198500 |  | 1198500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Dziļaunes poldera sūkņu stacija pārbūve Balvu novads | 2018-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697000 |  | 697000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana Balvu novads | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 425000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773500 |  | 773500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Vēžu poldera sūkņu stacijas pārbūve Salas novadā | 2018-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722500 |  | 722500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Platone ŪSIK kods 3852:01atjaunošana Jelgavas novadā | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, PIK 00/00 - 113/33 atjaunošana Madonas novads Ošupes un Barkavas pagasti | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 |  | 595000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dubna ŪSIK kods 432:01 Līvānu, Vārkavas novadā atjaunošana | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190000 |  | 1190000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnoteka Pededzes kanāls ŪSIK kods 424:01 atjaunošana Lubānas novadā | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500 |  | 331500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valgundes 1. Vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve Jelgavas novadā | 2018-12-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297500 |  | 297500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Ratnieku - Bitesleju poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā | 2018-12-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 297500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500 |  | 382500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Jāņupītes poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes novadā | 2019-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500 |  | 331500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Upatu poldera aizsargdambja atjaunošana Ventspils novadā | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500 |  | 382500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Tosele ŪSIK kods 34282:01 atjaunošana Nīcas novadā | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297500 |  | 297500 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | - |  |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Jā | V/SIA | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iča ŪSIK kods 426:01 atjaunošana Balvu novadā | 2018-09-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105000 |  | 1105000 |  |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
5. | 5.3.1. | SAM | Ūdenssaimniecība |  |  | KF | [11 empty] | 118743460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698007.3 | 120890.97 | 319043.8 | 519146.33 | 640688.75 | 1192330.14 | 4548801.73 | 791809.22 | 9830718.24 | 43349012.4978 | 31947326.0568 | 17452179.4483 | 7781538.25 | 521341.38 | 0 | 0 | 110882115.873 | 7744013.03 | 103138102.843 | 12991786.157 | 7861344.42 |  |  | 0 | 31505224.4889 | 26149336.3258 | 30763925.0892 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 8159496.1392 | -1840503.8608 | 20000000 | 35979680.3732 | 15979680.3732
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 58996902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698007.3 | 120890.97 | 319043.8 | 519146.33 | 640688.75 | 429617.14 | 4208801.73 | 267793.47 | 8203989.49 | 18262144.34 | 14096478.91 | 9257479.01 | 5618084.75 | 463509.08 | 0 | 0 | 55901685.58 | 7744013.03 | 48157672.55 | 10839229.45 | 3095216.42 |  |  |  | 17335061.66 |  | 20394190.1882 |  |  | 0 | 10000000 |  |  | 20000000
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/011 | VINDA, VSIA (Cēsis) | Nē | PU | Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta |  |  |  | 06.04.2017 (nav PMPIG) | 590958.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29919.26 | 0 | 0 | 97003.36 | 0 | 0 | 134964.27 | 261886.89 | 267742.15 | 2260 | 0 | 0 | 59069.48 | 0 | 0 | 590958.52 |  | 590958.52 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/011 | VINDA, VSIA (Cēsis) | Nē | PU | Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta | AV |  |  | 17a: 0; 21: 177287.56; 30: 177287.56; 39: 177287.56
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/007 | Dobeles ūdens, SIA | Nē | PU | KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ II kārta. |  |  |  | 28.04.2017 (apstiprināts) | 922420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922420 | 0 | 922420 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/002 | Jelgavas ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta |  |  |  | 2017-01-30 | 12726887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169670.68 | 0 | 0 | 2861647.22 | 0 | 3031317.9 | 2474760.44 | 3238655.5 | 2143532.53 | 1838620.63 | 0 | 0 | 0 | 12726887 |  | 12726887 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/002 | Jelgavas ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | AV |  |  | 17a: 0; 23: 301476.23; 25: 3516589.87; 30: 3818066.1; 39: 3818066.1
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/006 | Jēkabpils ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kāta |  |  |  | 2017-03-21 | 1224776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142020.05 | 0 | 0 | 142020.05 | 304012.48 | 147141.22 | 0 | 631602.25 | 0 | 0 | 0 | 1224776 |  | 1224776 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/006 | Jēkabpils ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kāta | AV |  |  | 17a: 0; 23: 200000; 30: 200000; 39: 200000
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/014 | Jūrmalas ūdens, SIA | Nē | PU | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta |  |  |  | 31.01.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 23980094.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327998.21 | 6855129.91 | 7824401.05 | 6491669.16 | 2480896.14 | 0 | 0 | 0 | 23980094.47 | 0 | 23980094.47 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/008 | Ķekavas nami, SIA | Nē | PU | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta” |  |  |  | 13.04.2017 (nav PMPIG) | 1224776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886480 | 215793.84 | 0 | 0 | 122502.16 | 0 | 0 | 1224776 | 0 | 1224776 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/008 | Ķekavas nami, SIA | Nē | PU | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta” | AV |  |  | 17a: 0; 28: 244955; 30: 244955; 39: 244955
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/010 | Liepājas ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta |  |  |  | 2017-02-27 | 1691100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109080 | 0 | 139247.16 | 0 | 170238.97 | 0 | 418566.13 | 365839.78 | 0 | 0 | 0 | 87155.65 | 0 | 0 | 871561.56 | 0 | 871561.56 | 819538.44 | 819538.44 | FS snieguši prognozes par mazāku finansējumu nekā pieejams - jālūdz precizēt prognozes vai sniegt skaidrojumu par tālāko izlietojumu | FS snieguši prognozes par mazāku finansējumu nekā pieejams - jālūdz precizēt prognozes vai sniegt skaidrojumu par tālāko izlietojumu
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/010 | Liepājas ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta | AV |  |  | 17a: 0; 21: 169110; 30: 169110; 39: 169110
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/003 | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta |  |  |  | 2017-03-20 | 8594668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370009.09 | 0 | 0 | 87586.57 | 0 | 0 | 876236.02 | 0 | 2333831.68 | 2896175.08 | 2173508.08 | 622277.32 | 568875.84 | 0 | 0 | 0 | 8594668 | 0 | 8594668 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/003 | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | AV |  |  | 17a: 0; 20: 2148667; 39: 2148667
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/012 | Olaines ūdens un siltums, AS | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta |  |  |  | 31.03.2017 (iesniegti precizējumi) | 158322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126657.6 | 31664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158322 | 0 | 158322 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/004 | Valgums-S, PSIA (Salaspils) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta |  |  |  | 2017-02-14 | 1404721.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64122.16 | 117016.2 | 221382 | 229850.8 | 221382 | 208731.6 | 132829.2 | 1195313.96 | 68897.87 | 0 | 0 | 0 | 140509.2 | 0 | 0 | 1404721.03 | 0 | 1404721.03 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/004 | Valgums-S, PSIA (Salaspils) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta | AV |  |  | 17a: 0; 21: 421416.31; 30: 421416.31; 39: 421416.31
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/015 | Saldus komunālserviss, SIA | Nē | PU | Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta |  |  |  | 28.04.2017 (apstiprināts) | 1581600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260974.31 | 320625.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581600 | 0 | 1581600 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/001 | Saltavots, SIA (Sigulda) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta |  |  |  | 2017-03-27 | 980789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92947.6 | 40507.08 | 112468.83 | 66215.09 | 16544.01 | 0 | 328682.61 | 554016.5 | 0 | 0 | 98089.89 | 0 | 0 | 0 | 980789 | 0 | 980789 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/001 | Saltavots, SIA (Sigulda) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta | AV |  |  | 17a: 0; 22: 294236.7; 30: 294236.7; 39: 294236.7
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/009 | Tukuma ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta |  |  |  | 03.04.2017 (nav PMPIG) | 742365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75403.91 | 0 | 75403.91 | 612688.5 | 0 | 0 | 0 | 54272.59 | 0 | 0 | 742365 | 0 | 742365 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/009 | Tukuma ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta | AV |  |  | 17a: 0; 25: 203179.96; 30: 203179.96; 39: 203179.96
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/013 | Valmieras ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārta |  |  |  | 06.04.2017 (apstiprināts ar nosacījumu 2) | 562275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419845.87 | 142429.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562275 | 0 | 562275 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/005 | ŪDEKA, PSIA (Ventspils) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta |  |  |  | 2017-03-21 | 335472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.55 | 0 | 0 | 62118.6 | 0 | 0 | 0 | 88968.15 | 246503.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335472 | 0 | 335472 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.3.1.0/16/I/005 | ŪDEKA, PSIA (Ventspils) | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta | AV |  |  | 17a: 0; 21: 33547.2; 30: 33547.2; 31: 33547.2; 39: 67094.4
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 1 | VARAM | KF | - |  | nav projektu | [7 empty] | 13: 2275677.98; 17a: 0 |  | 2275677.98 |  | Kārtas pārpalikums
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 45425212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762713 | 340000 | 524015.75 | 1626728.75 | 22969111.39 | 12595613.85 | 3859915.12 | 2163453.5 | 57832.3 | 0 | 0 | 43272654.91 | 0 | 43272654.91 | 2152557.09 | 2152556 |  |  |  | 13111284.445 |  | 15425040.5235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Aizputes komunālais uzņēmums, SIA | Nē | PU | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Aizputē | 2017-07-20 |  |  |  | 682760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 282760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682760 |  | 682760 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Alūksne, SIA "Rūpe" | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta | 2017-07-01 |  |  |  | 413656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309547.38 | 62742.77 | 0 | 0 | 41365.5 | 0 | 0 | 413655.65 |  | 413655.65 | 0.35
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Auce, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" | Nē | PU | Kanalizācijas tīklu pārbūve un paplašināšana Aucē | 2017-08-04 |  |  |  | 1551470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597517.23 | 508968.44 | 444983.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551469.5 |  | 1551469.5 | 0.5
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Ādažu Ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta | 2017-08-04 |  |  |  | 164668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148201.2 | 0 | 0 | 0 | 16466.8 | 0 | 0 | 164668 |  | 164668 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Baldone, SIA "BŪKS" | Nē | PU | „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā” | 2017-08-04 |  |  |  | 2753923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1653923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753923 |  | 2753923 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Baložu komunālā saimniecība, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, III kārta | 2017-08-01 |  |  |  | 383010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253010 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383010 |  | 383010 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Baltezers, SIA "Garkalnes ūdens" | Nē | PU | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, 2.kārta" | 2017-07-31 |  |  |  | 895377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805837 | 89540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895377 |  | 895377 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Balvu novada pašvaldības aģentūra SAN-TEX | Nē | PU | „Balvu ūdenssaimniecības attīstība, III kārta" | 2017-08-04 |  |  |  | 536220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782.18 | 8782.18 | 474694 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536220.18 |  | 536220.18 | -0.18
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Bauska, SIA "Bauskas ūdens" | Nē | PU | Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārta | 2017-08-01 |  |  |  | 383480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258080 | 125400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383480 |  | 383480 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Brocēnu Siltums, SIA | Nē | PU | "Ūdenssaimniecības attīstība Brocēnos, 2. kārta" | 2017-07-15 |  |  |  | 380248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380248 |  | 380248 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Carnikavas Komunālserviss, P/A | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta | 2017-07-10 |  |  |  | 409360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409360 |  | 409360 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta | 2017-06-30 |  |  |  | 644334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23746.57 | 23746.57 | 620587.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644334 |  | 644334 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Iecava SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” | Nē | PU | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” | 2017-08-04 |  |  |  | 1874760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468690 | 468690 | 468690 | 468690 | 0 | 0 | 0 | 1874760 |  | 1874760 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Ikšķiles māja, PSIA | Nē | PU | "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta" | 2017-08-04 |  |  |  | 5034788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49715 | 49715 | 2694977 | 2290096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034788 |  | 5034788 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Īslīces ūdens, SIA | Nē | PU | Būvdarbi "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasts Bērzkalnu un Rītausmas ciemos" | 2017-08-01 |  |  |  | 180115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180115 |  | 180115 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Jaunolaine, SIA „Zeiferti” | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta | 2017-08-04 |  |  |  | 935022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174697 | 213377 | 367386 | 179562 | 0 | 0 | 0 | 935022 |  | 935022 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība | Nē | PU |  | 2017-08-04 |  |  |  | 326400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 147099.79 | 147099.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326399.58 |  | 326399.58 | 0.42
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA | Nē | PU | “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Kandavas pilsētā” | 2017-08-01 |  |  |  | 841303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 795030 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841303 |  | 841303 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Kārsavas namsaimnieks, SIA | Nē | PU |  | 2017-07-20 |  |  |  | 387628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135826 | 251802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387628 |  | 387628 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā | 2017-08-04 |  |  |  | 1356692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814015 | 542677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356692 |  | 1356692 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Lielvārdes Remte, SIA | Nē | PU |  | 2017-06-30 |  |  |  | 3130057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565029 | 1565028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130057 |  | 3130057 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Nē | PU |  | 2017-04-30 |  |  |  | 3316362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 300000 | 800000 | 2516362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316362 |  | 3316362 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Ludzas apsaimniekotājs, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā | 2017-07-31 |  |  |  | 1947021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 780000 | 387021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947021 |  | 1947021 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Malta, PSIA''Maltas DzKSU'' | Nē | PU | 'Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta'' | 2017-08-04 |  |  |  | 593300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593300 |  | 593300 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Ozolnieku KSDU | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 2017-08-04 |  |  |  | 1077423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325200 | 325200 | 427023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077423 |  | 1077423 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" | Nē | PU |  | 2017-08-04 |  |  |  | 2923830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730957.5 | 730957.5 | 730957.5 | 730957.5 | 0 | 0 | 0 | 2923830 |  | 2923830 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Preiļu pilsētā | 2017-08-04 |  |  |  | 102510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102510 |  | 102510 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Priekules nami, SIA | Nē | PU | SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” | 2017-07-31 |  |  |  | 1752710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973000 | 779710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752710 |  | 1752710 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Rojas DzKU, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības attīstība Rojā, III kārta | 2017-08-04 |  |  |  | 285367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285367 |  | 285367 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Pašvaldības SIA Rūjienas siltums | Nē | PU | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, II kārta | 2017-07-31 |  |  |  | 231065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231065 |  | 231065 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Salacgrīvas ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta | 2017-05-31 |  |  |  | 1148278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462713 | 140000 | 140000 | 742713 | 405565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148278 |  | 1148278 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Saulkrasti | Nē | PU |  | 2017-08-04 |  |  |  | 3136976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784244 | 784244 | 784244 | 784244 | 0 | 0 | 0 | 3136976 |  | 3136976 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Smiltenes NKUP, SIA | Nē | PU | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta | 2017-08-01 |  |  |  | 1238789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157789 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238789 |  | 1238789 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Talsu ūdens, SIA (Stende) | Nē | PU | Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta | 2017-08-04 |  |  |  | 1522563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837409.65 | 685153.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522563 |  | 1522563 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Valka, Valkas novada pašvaldība | Nē | PU | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” | 2017-08-04 |  |  |  | 422790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422790 |  | 422790 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  | Viļāni, Viļānu namsaimnieks | Nē | PU | Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta | 2017-08-01 |  |  |  | 308401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308401 |  | 308401 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | - |  |  |  | Nē | PU | nav projekti |  |  |  | 13: 2152556; 17a: 0 |  | 2152556 |  | Rodās pārpalikums kārtas ietvarā, jo 2 pašvaldības atteicās realizēt projektus
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 3 | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 11707775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117756.7678 | 5255233.2968 | 4334785.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11707775.383 | 0 | 11707775.383 | -0.38297 |  |  |  |  | 1058878.3839 |  | 1245739.2752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 3 | VARAM | KF | - |  |  | Daugavpils ūdens, SIA | Nē | PU | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī | 2017-12-29 |  |  |  | 1775050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846000 | 929050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775050 |  | 1775050 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 3 | VARAM | KF | - |  |  | Rīga, SIA “Rīgas ūdens” | Nē | PU | Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos | 2017-10-31 |  |  |  | 9932725.383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271756.7678 | 4326183.2968 | 4334785.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932725.383 |  | 9932725.383 | 0
5. | 5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 4 | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2613571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2613572 |  | norādīts kārtai piešķirtais finansējums, jo projekti vēl nav zināmi |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5. | 5.4.2. | SAM | Vides monitorings un vides risku novēršana |  |  | KF | [11 empty] | 22221960 | 2289729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 0 | 0 | 25194.14 | 0 | 0 | 668171.78 | 0 | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 10860670.93 | 4060932.48 | 3025844.48 | 610296 | 0 | 0 | 0 | 19932231 | 0 | 19932231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6804822.575 | 5648002.7373 | 6644709.1026 | 0 | 0 | 0 | 3038617 | 1140824.3013 | -1897792.6987 | 4724921.3429 | 9014356.8719 | 4289435.529
5. | 5.4.2. | 5.4.2.1. | Biotopu un sugu kartēšana | - | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 8075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 0 | 0 | 25194.14 | 0 | 0 | 668171.78 | 0 | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 2539951.93 | 2305179.48 | 1855381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | 0 | 8075000 | 0 |  |  |  |  | 2644463.075 |  | 3111133.0294 |  |  | 0 | 1260032 |  |  | 1971923.3429
5. | 5.4.2. | 5.4.2.1. | Biotopu un sugu kartēšana | 1 | VARAM | KF | - |  | 5.4.2.1/16/I/001 | Dabas aizsardzības pārvalde | Jā | VARAM | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā |  |  |  | 2016-11-03 | 8075000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 0 | 0 | 25194.14 | 0 | 0 | 668171.78 | 0 | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 2539951.93 | 2305179.48 | 1855381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | 0 | 8075000
5. | 5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | - | VARAM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 14146960 | 2289729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320719 | 1755753 | 1170463 | 610296 | 0 | 0 | 0 | 11857231 | 0 | 11857231 | 0 | 0 |  | piešķirtais finansējums pārbaudīts pret MKN - summas sakrīt Projekta "Pasākumi gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeņu, zemes monitoringa programmās noteikto uzdevumu īstenošanai" 2 daļa (LVĢMC), īstenošanai pēc 2018. gada 31. decembra pieejamais finansējums, ja saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par snieguma ietvara izpildi. Max KF finansējums 1 333 895 euro darbības "Papildu pasākumi ūdeņu monitoringa programmā noteikto uzdevumu īstenošanai" ietvaros. |  | 4160359.5 |  | 4894540.5882 |  |  | 0 | 1778585 |  |  | 2752998
5. | 5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | - |  |  | Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija | Jā | VARAM | Tehniskā nodrošinājuma iegāde un infrastruktūras attīstība vides kontroles veikšanai | 2017-06-30 |  |  |  | 5945241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408729 | 1755753 | 1170463 | 610296 | 0 | 0 | 0 | 5945241 |  | 5945241 | 0
5. | 5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | - |  |  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Nē | V/SIA | Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru | 2017-06-30 |  |  |  | 5911990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911990 |  | 5911990 | 0
5. | 5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | - |  |  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Nē | V/SIA | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | otra karta |  |  |  | 2289729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Projekta 2 daļa, kuras darbības ieplānotas pēc lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu.
5. | 5.4.3. | SAM | Biotopu un sugu aizsardzība |  |  | ERAF | [11 empty] | 7830726 | 7830726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5.4.3. | 0.5.4.3. | Biotopu un sugu aizsardzība | - | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7830726 | 7830726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5. | 5.4.3. | 5.4.3. | Biotopu un sugu aizsardzība | - | VARAM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | 5.5.1. | SAM | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā |  |  | ERAF | [11 empty] | 35190555 | 2142678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312098.79 | 312098.79 | 25690852.63 | 6442505.37 | 537732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32983189.71 | 0 | 32983189.71 | 0.29 | 64687 |  | Atlikums no kārtām tiks sadalīts pēc snieguma ietvara lēmuma | 0 | 13157525.105 | 11315471.5903 | 13312319.518 | 0 | 0 | 0 | 1359235.1869 | 268404.9594 | -1090830.2275 | 3602815.9221 | 22094133.2618 | 18491317.3397
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 20150000 | 1229150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14665358.12 | 4162992 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18920850.12 | 0 | 18920850.12 | -0.12 |  |  | MK 20.12.2016. rīkojumā Nr.779 1.k. kopējais fiansējums ar snieguma rezervi: 20 150 000; bez snieguma rezerves: 18 920 850 MK noteikumos 1.k. plānotais: 20 190 555; pieejamais: 18 959 027 Atlikums veidojas no snieguma rezerves+starpības starp rīkojumu un MK noteikumos apstiprināto summu |  | 7332679.06 |  | 8626681.2471 |  |  | 0 | 779860.1869 |  |  | 2067113
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Siguldas novada dome | Nē | P | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos (projekta idejas nosaukums) | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322420 | 1311580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634000 | 0 | 5634000 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Kuldīgas novada dome | Nē | P | Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti (projekta idejas nosaukums) | 2017-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532400 | 425450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957850 | 0 | 2957850 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Rīteiropas vērtības | 31,07,17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851778 | 843222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695000 | 0 | 4695000 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Jelgavas pilsētas dome | Nē | P | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā (projekta idejas nosaukums) | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 615000 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347500 | 0 | 2347500 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada dome | Nē | P | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718760.12 | 159240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878000.12 | 0 | 1878000.12 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | - |  |  | Jēkabpils pilsētas dome | Nē | P | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā (projekta idejas nosaukums) | 2017-08-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 808500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408500 | 0 | 1408500 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 14975868 | 913528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312098.79 | 312098.79 | 11025494.51 | 2279513.37 | 445232.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062339.59 | 0 | 14062339.59 | 0.41 |  |  | MK 20.12.2016. rīkojumā Nr.779 2.k. kopējais fiansējums ar snieguma rezervi: 14 975 868; bez snieguma rezerves: 14 062 340 MK noteikumos 2.k. plānotais: 15 000 000; pieejamais: 14 085 071 Atlikums veidojas no snieguma rezerves+starpības starp rīkojumu un MK noteikumos apstiprināto summu |  | 5824846.045 |  | 6852760.0529 |  |  | 0 | 579375 |  |  | 1535702.9221
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | - |  |  | Liepājas pilsētas dome | Nē | P | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (projekta idejas nosaukums) | 2017-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831120 | 676080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507200 | 0 | 4507200 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | - |  |  | Jūrmalas pilsētas dome | Nē | P | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463613.94 | 241428.64 | 243417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948459.58 | 0 | 2948459.58 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | - |  |  | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | Nē | P | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312098.79 | 312098.79 | 2512080.57 | 1261504.73 | 139815.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225500.01 | 0 | 4225500.01 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | - |  |  | Carnikavas novada dome | Nē | P | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2017-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218680 | 100500 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381180 | 0 | 2381180 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves atbilstoši MK 20.12.2016. rīkojumam Nr.779
5. | 5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā(nav izlotojuma) | 2a | KM | ERAF | - | IPIA | nav projektu | [7 empty] | 13: 64687; 17a: 0; 38: 64687; 40=38-39: 64687 |  | 64687
5. | 5.6.1. | SAM | Rīgas revitalizācija |  |  | ERAF | [11 empty] | 80382791 | 4902967.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700000 | 0 | 3600000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 850000 | 14550000 | 11307172.62 | 15804040.94 | 19999051.67 | 11385987.63 | 2235584.9 | 0 | 0 | 75281837.76 | 0 | 75281837.76 | 197985.5542 | 0 |  |  | 0 | 20203586.31 | 17375084.2266 | 20441275.5607 | 0 | 0 | 0 | 2927812.5401 | 12513000 | 9585187.4599 | 7937491.0331 | 9724168.4532 | 1786677.4201
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 80382791 | 4902967.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700000 | 0 | 3600000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 850000 | 14550000 | 11307172.62 | 15804040.94 | 19999051.67 | 11385987.63 | 2235584.9 | 0 | 0 | 75281837.76 | 0 | 75281837.76 | 197985.5542 |  |  | MK noteikumos plānotais: 80 382 791; pieejamais:75 479 823 Atlikums veidojas no snieguma rezerves |  | 20203586.31 |  | 23768925.0706 |  |  | 0 | 2927812.5401 |  |  | 7937491.0331
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - |  | 5.6.1.0/17/I/001 | Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions", VSIA | Nē | V/SIA | Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē |  |  |  | 24.04.2017 (Apstiprināts) | 37550530.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 3600000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 10300000 | 6160139 | 9821637 | 8628211 | 2640543.46 |  | 0 | 0 | 37550530.46 | 0 | 37550530.46 | 0
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - |  | 5.6.1.0/17/I/002 | Rīgas pilsētas pašvaldība | Nē | P | VEF Kultūras pils rekonstrukcija |  |  |  | 06.04.2017 (Iesniegts) | 4250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 850000 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 0 | 4250000 | 0
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - |  |  | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | Nē | VAS | Šķirotavas apkaimes teritorijas revitalizācijas stratēģija (stratēģijas nosaukums) | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158353.11 | 225825.85 | 777379.17 | 3063024.64 | 25392.3 | 0 | 0 | 4249975.07 | 0 | 4249975.07
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - |  |  | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | Nē | VAS | Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācija (stratēģijas nosaukums) | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669461.21 | 1118139.49 | 3635803.6 | 1043980.93 | 0 | 0 | 0 | 8467385.23 | 0 | 8467385.23
5. | 5.6.1. | 0.5.6.1. | Rīgas revitalizācija | - | KM | ERAF | - | [5 empty] | Koncertzāle | 2018-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319219.3 | 4638438.6 | 6957657.9 | 4638438.6 | 2210192.6 | 0 | 0 | 20763947 | 0 | 20763947 |  |  |  | ERAF finansējums bez snieguma rezerves
5. | 5.6.2. | SAM | Degradēto teritoriju revitalizācija |  |  | ERAF | [11 empty] | 264623652 | 14426860.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89197.56 | 0 | 645746.71 | 176068.42 | 440252.14 | 0 | 2770004.66 | 772642.01 | 0 | 183628.51 | 5077540.01 | 173034314.4532 | 52811274.5702 | 17841200.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248764329.7626 | 2963990.76 | 245800339.0026 | 4396452.9213 | 0 |  |  | 0 | 91594697.2366 | 78771439.6235 | 92672281.91 | 0 | 0 | 0 | 34695132.64 | 4366684.4086 | -30328448.2314 | 56829381.1497 | 148809510.4298 | 91980129.2801
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI | IPIA | SAMP | [8 empty] | 120237953 | 5620020.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72946.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72946.38 | 68219087.4462 | 29138613.5179 | 12706580.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110137227.3807 | 0 | 110137227.3807 | 4480705.0813 |  |  |  |  | 34182490.1031 |  | 40214694.2389 |  |  | 0 | 11146058.25 |  |  | 20000746.4821
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība | 2017-08-31 |  |  |  | 12927537 | 604243.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039675 | 66831.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106506.3179 |  | 6106506.3179 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Ražošanai nozīmīgas publiskās infrastruktūras sakārtošana Spaļu ielā, Ziemeļu rūpnieciskajā zonā | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590571 | 287841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878412 |  | 2878412
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004537 | 333838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338375 |  | 3338375
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā | 2018-01-31 |  |  |  | 4200000 | 622448.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 |  | 4200000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Bijušā lidlauka teritorijas revitalizācija, inženiertehniskās infrastruktūras un pievedceļu sakārtošana un izveide | 2018-01-31 |  |  |  | 9117017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3004867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004867 |  | 6004867 |  |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu vai ir plānots papildu projekts par atlikušo finansējumu | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu vai ir plānots papildu projekts par atlikušo finansējumu
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 5.6.2.0/16/I/021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Nē | P | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskas infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  | 23.12.2016 (iesniegts) | 2503114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.12 | 2459646.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503114.33 | 0 | 2503114.33
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 5.6.2.0/16/I/012 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Nē | P | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī |  |  |  | 07.04.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 5915023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.26 | 5885545.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915023.53 | 0 | 5915023.53 | -0.53
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | 2018-06-30 |  |  |  | 3853517 | 573587.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515570 | 773356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288926 |  | 1288926 | 1991003.8273 |  | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu vai ir plānots papildu projekts par atlikušo finansējumu | Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu vai ir plānots papildu projekts par atlikušo finansējumu
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Ķemeru parka pārbūve un restaurācija | 2018-03-31 |  |  |  | 13000000 | 607630.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586184.67 | 2586184.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172369.34 |  | 5172369.34
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros | 2017-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 |  | 1220000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros | 2018-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 |  | 6000000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Ielu infrastruktūras atjaunošana Ķemeros | 2018-12-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | R |  | Noņemta rezerve realizēs, ja piešķirs rezervi
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 2017-07-31 |  |  |  | 16305323 | 762124.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427060 |  | 427060
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā | 2017-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870242 |  | 1870242
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā | 2017-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā | 2018-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2008021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008021 |  | 7008021
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Piejūras degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta objektos Liepājā | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237875.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237875.8299 |  | 5237875.8299 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  | 5.6.2.0/17/I/002 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā |  |  |  | 15.02.2017 (iesniegts) | 11910759 | 556718.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Nē | P | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2017-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 |  | 2500000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Nē | P | Publiskās infrastruktūras izveide viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai. Viesnīcas būvniecība. | 2018-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443281.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443281.3556 |  | 4443281.3556 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Nē | P | Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biznesa centru un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru Bij. Katlu mājas atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē atjaunošana un pārbūve, izveidojot biznesa centru un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru; Rūpnīcas ielas posma rekonstrukcija, pievadceļu un stāvlaukumu izbūve. | 2017-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910759 |  | 910759
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija 1.kārta * | 2017-12-20 |  |  |  | 10351949 | 483858.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3175975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175975 |  | 5175975
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība | Nē | P | Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta | 2018-04-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3692115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692115 |  | 4692115 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve un pārbūve pilsētas D un DA industriālās teritorijas attīstībai | 2017-12-31 |  |  |  | 9379199 | 438391.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406766 | 1031472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438238 |  | 3438238
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība | Nē | P | Teritorijas pilsētas DA revitalizācija - Valmieras industriālā parka izveide | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970480 | 2532089.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502569.5463 |  | 5502569.5463 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | ITI |  |  | Ventspils pilsētas pašvaldība | Nē | P |  | 2017-12-31 |  |  |  | 20774515 | 971017.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12559249.9406 | 4107632.53 | 3136614.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803497.131 |  | 19803497.131 | R |  |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP |  |  | P | [5 empty] | 92138673 | 5620020.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280506.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280506.71 | 63070811.9178 | 17972095.0092 | 4126069.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85449483.2596 | 0 | 85449483.2596 | 1069169.2023 |  |  | Notiek pārdales |  | 31815912.6689 |  | 37430485.4928 |  |  | 0 | 12037628.14 |  |  | 22032370.6675
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/016 | Aizkraukles novada pašvaldība | Nē | P | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas posmā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3310851 | 201946.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.77 | 1755063.85 | 1321731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108904.92 | 0 | 3108904.92 | -0.07369
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība | Nē | P | Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā | 2017-09-30 |  |  |  | 4270324 | 266568.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003755.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003755.0357 |  | 4003755.0357
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība | Nē | P | Teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Alūksnes pilsētā |  |  |  | 13: 100000; 17a: 0; 32: 100000; 38: 100000; 40=38-39: 100000 |  |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Balvu novada pašvaldība | Nē | P | Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā | 2017-08-31 |  |  |  | 5244388 | 319882.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924480.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924480.332 |  | 4924480.332 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas | 2017-09-01 |  |  |  | 4106743 | 268790.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 |  | 2280000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 |  | 212500
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 2017-05-01 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301743 |  | 301743
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 2017-09-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382500 |  | 382500
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500 |  | 127500
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība | Nē | P | Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 200000 | 353709.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833709.65 |  | 833709.65 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/001 | Cēsu novada pašvaldība | Nē | P | Degradēto teritoriju revitalziācija Cēsu novadā 1. kārta |  |  |  | 19.04.2017 (apstiprināts) | 539977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121696 | 477015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598711 | 0 | 598711 |  | -280874.913 | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Cēsu novada pašvaldība | Nē | P | Degradeto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 2. kārta | 2017-05-31 |  |  |  | 3101958.2 | 222140.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586223.6 | 176247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762470.7 |  | 762470.7
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Cēsu novada pašvaldība | Nē | P | Degradeto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 3. kārta | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464000.65 | 621539 | 253948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339488.45 |  | 2339488.45
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/019 | Dobeles novada pašvaldība | Nē | P | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms) |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3641935 | 222140.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/023 | Dobeles novada pašvaldība | Nē | P | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms) |  |  |  | 28.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747311.68 | 747311.66 | 525170.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019794.298 | 0 | 2019794.298 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/009 | Gulbenes novada pašvaldība | Nē | P | Infarastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā |  |  |  | 29.03.2017 (iesniegti precizējumi) | 4406743 | 268790.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729825.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729825.54 | 0 | 729825.54
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/010 | Gulbenes novada pašvaldība | Nē | P | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā |  |  |  | 28.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11627.5 | 2329615.9 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766243.4 | 0 | 2766243.4
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | nav projektu | Gulbenes novada pašvaldība | Nē | P |  |  |  |  | 13: 641883.71; 17a: 0 |  | 641884 | Lūgt FS iesniegt informāciju, ko plāno darīt ar atlikušo finansējumu. | Atlikums fiansējumam
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā I (20.2.) | 2018-03-30 |  |  |  | 4087626 | 290802.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262626 |  | 262626 |  |  | Krāslavas pašvaldībai SAM 5.6.2. 2. kārtā finansējums lielāks kā piešķirtais par 1 000 000 - rezerve lūgums noslkaidrot no pašvaldības ar ko izskaidrojams šāds finansējums | Krāslavas pašvaldībai SAM 5.6.2. 2. kārtā finansējums lielāks kā piešķirtais par 1 000 000 - rezerve lūgums noslkaidrot no pašvaldības ar ko izskaidrojams šāds finansējums
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei I (20.3.) | 2017-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta (20.4.) | 2018-03-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Loģistikas parka attīstība I kārta (20.5.) | 2018-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125000 |  | 2125000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju rekonstrukcija darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā II (20.6.) | 2018-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |  | 425000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā II (20.7.) | 2018-01-31 |  |  |  | 680000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  | 850000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/017 | Kuldīgas novada pašvaldība | Nē | P | Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 5838604 | 356127.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685.25 | 1632243.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638929.19 | 0 | 1638929.19
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Kuldīgas novada pašvaldība | Nē | P | Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388604 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288604 |  | 3288604
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Kuldīgas novada pašvaldība | Nē | P | Kuldīgas pilsētas Rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai |  |  |  | 13: 554943.7536; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  | 554943.7536 | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam | Atlikušais finansējums 3 projektam
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 2017-08-31 |  |  |  | 4370324 | 266568.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565340.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565340.14 |  | 565340.14
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZR daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 2018-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650081.7 |  | 650081.7
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, uzlabojot pieejamību | 2018-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67490 |  | 67490
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, izbūvējot ražošanas telpas | 2018-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 |  | 272000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  | 85000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Katvaru pagasta Pociemā | 2018-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753703.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753703.0357 |  | 753703.0357 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību | 2018-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735585.6 |  | 735585.6
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Bijušās ražošanas teritorijas Limbažu pilsētas Z daļā revitalizēšana, izbūvējot ražošanas telpas | 2018-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439990.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439990.76 |  | 439990.76
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 2018-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449563.5 |  | 449563.5
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība | Nē | P | Lādezera ciemata revitalizācija | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  | 85000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/008 | Līvānu novada pašvaldība | Nē | P | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. |  |  |  | 17.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3574859.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502401.37 | 714971.83 | 357485.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574859.11 | 0 | 3574859.11
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada pašvaldība | Nē | P | Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā. | 2018-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618679 | 154669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773348.8 |  | 773348.8
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada pašvaldība | Nē | P | Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā |  |  |  | 13: 872766.89; 14: 271284.0184; 15: 0; 17a: 0; 40=38-39: 0 |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā | 2019-06-30 |  |  |  | 4767626 | 290802.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000 |  | 765000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1911823.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711823.5045 |  | 3711823.5045 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/011 | Madonas novada pašvaldība | Nē | P | Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā’’ |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 4847417 | 295669.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058269.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058269.09 | 0 | 1058269.09
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/015 | Madonas novada pašvaldība | Nē | P | Ceļa posma Madonas šoseja- Saukaspurvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā’ |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377747.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377747.38 | 0 | 377747.38
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība | Nē | P | Madonas biznesa attīstības centra izveide, pārbūvējot degeradētu ēku. | 2017-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674000 | 674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348000 |  | 1348000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība | Nē | P | Industriālās zonas un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonā, Saules ielā 68, revitalizējot degradēto teritoriju 10 Ha platībā. | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861700 | 566030.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427730.6333 |  | 1427730.6333 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Madonas novada pašvaldība | Nē | P | Smilšu un Avotu ielas pārbūve, izbūvējot piekļuves ceļu uzņēmumiem | 2018-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 |  | 340000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ogres novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas Akmeņu ielā 74, Ogrē revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 2017-07-31 |  |  |  | 4767626 | 290802.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186021.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186021.5045 |  | 4186021.5045 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/013 | Preiļu novada pašvaldība | Nē | P | Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība |  |  |  | 01.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3455618 | 210776.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197324.47 | 47517.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244841.7483 | 0 | 3244841.7483 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/007 | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā. |  |  |  | 28.04.2017 (iesniegti prcizējumi) | 4006130 | 244354.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453826.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453826.1 | 0 | 453826.1 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai. | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 206150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486150 |  | 486150
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/17/I/001 | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā. |  |  |  | 30.01.2017 (iesniegts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274578.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274578.61 | 0 | 274578.61
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru | 2017-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436695 | 155645.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592340.1363 |  | 592340.1363 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība | Nē | P | Teritorijas revitalizācija Saldus pilsētas Dienvidrietumu ražošanas teritorijā. | 2018-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710525 | 244355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954880 |  | 954880
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/020 | Siguldas novada pašvaldība | Nē | P | Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam |  |  |  | 07.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3973022 | 242335.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726593.1 | 0 | 3726593.1
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/022 | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  | 22.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 4006130 | 244354.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495503.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495503.21 | 0 | 495503.21
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta | 2017-09-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648507 | 432338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080845 |  | 1080845
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta | 2017-09-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367358 | 244906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612264 |  | 612264
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I.kārta | 2017-09-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669562 |  | 669562
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II.kārta | 2017-09-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633658 |  | 633658
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P | Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai | 2017-08-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261460 |  | 261460
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | nav projektu | Smiltenes novada pašvaldība | Nē | P |  |  |  |  | 13: 8482.9263 |  | 8482.9263 | Lūgt FS iesniegt informāciju, ko plāno darīt ar atlikušo finansējumu. | brīvs finansējums Smiltenei
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Talsu novada pašvaldība | Nē | P | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 2017-06-30 |  |  |  | 4370324 | 266568.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615000 |  | 1615000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Talsu novada pašvaldība | Nē | P | Stendes pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551065 | 1937690.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488755.0357 |  | 2488755.0357 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas-Mārtiņa-Kandavas ielas; Vilkājas-Purva ielas) | 2017-05-31 |  |  |  | 3551428.5 | 293225.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241558 |  | 3241558 | 331995
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/005 | Tukuma novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis (Melnezera iela) |  |  |  | 13.04.2017 (iesniegti precizējumi 2) | 362701.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340576.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340576.86 |  | 340576.86
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes iela) | 2017-07-31 |  |  |  | 893225.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |  | 600000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | nav projektu | Tukuma novada pašvaldība | Nē | P |  |  |  |  | 13: 331995.3036; 17a: 0 |  | 331995.3036 | Lūgt FS iesniegt informāciju, ko plāno darīt ar atlikušo finansējumu. | Tukumam brīvs fiansnējums
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/004 | Valkas novada pašvaldība | Nē | P | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā |  |  |  | 20.01.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 4370324 | 266568.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108388.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108388.19 | 2491607.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599996.15 | 0 | 2599996.15
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valkas novada pašvaldība | Nē | P | Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2017-09-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 |  | 1300000
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | - |  |  | Valkas novada pašvaldība | Nē | P | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Karķu pagastā | 2017-09-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203755.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203755.0357 |  | 203755.0357 |  | R
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP |  |  | P | [5 empty] | 52247026 | 3186819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89197.56 | 0 | 292293.62 | 176068.42 | 440252.14 | 0 | 2770004.66 | 772642.01 | 0 | 183628.51 | 4724086.92 | 41744415.0892 | 5700566.0431 | 1008551.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53177619.1223 | 2963990.76 | 50213628.3623 | -1153421.3623 |  |  |  |  | 25596294.4646 |  | 30113287.6054 |  |  | 0 | 11511446.25 |  |  | 14796264
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/002 | Alūksnes novada pašvaldība | Nē | P | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta |  |  |  | 2017-04-03 | 1836774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440252.14 | 0 | 440252.14 | 772642.01 | 0 | 183628.51 | 1836774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836774.8 |  | 1836774.8 | 0 |  |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/002 | Alūksnes novada pašvaldība | Nē | P | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta | AV |  |  | 17a: 0; 21: 918387.4; 22: 0; 23: 0; 30: 918387.4; 39: 918387.4
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā |  |  |  | 13: 394451.2; 14: 136094.1669; 17a: 0; 32: 258357.0331; 40=38-39: 0 |  |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Balvu novada pašvaldība | Nē | P | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 2017-07-31 |  |  |  | 4572592.1 | 278906.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293663.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293663.9819 |  | 4293663.9819 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/17/I/003 | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās |  |  |  | 12.04.2017 (iesniegts) | 3366697.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261393.11 | 0 | 0 | 0 | 261393.11 | 3825135.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086528.44 | 0 | 4086528.44 |  |  | Norādītas projekta kopējās izmaksas lūgums precizēt MP atbilstoši | Norādītas projekta kopējās izmaksas lūgums precizēt.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 2017-06-30 |  |  |  | 7323133.79 | 907681.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964314.97 | 2148401.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9112716.56 |  | 9112716.56 |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | 2017-05-31 |  |  |  | 1702975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295642.25 | 366183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661825.25 |  | 3661825.25 |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome | Nē | P | Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai | 2017-08-31 |  |  |  | 2488375.88 | 151779.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239538.0756 | 248838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488376.0756 |  | 2488376.0756 |  |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (19.1.) | 2017-09-29 |  |  |  | 5482596.92 | 334412.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507596.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507596.92 |  | 2507596.92
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība | Nē | P | Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (19.2.) | 2017-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640587.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640587.6812 |  | 2640587.6812 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/003 | Līvānu novada pašvaldība | Nē | P | Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. |  |  |  | 20.12.2016 (apstiprināts ar nosacījumu) | 2114640.37 | 128982.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292293.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292293.62 | 949954.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242247.9 | 0 | 1242247.9 |  |  |  | Notiek pārdales
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Līvānu novada pašvaldība | Nē | P | Jauna ceļa, apgaismojuma sistēmas, ūdens un kanalizācijas sistēmas celtniecības uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā | 2018-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841953.09 | 561302.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403255.16 |  | 1403255.16
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/006 | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados |  |  |  | 2017-02-17 | 2616528.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89197.56 | 0 | 0 | 176068.42 | 0 | 0 | 2068359.41 | 0 | 0 | 0 | 2333625.39 | 282902.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616528.19 | 0 | 2616528.19 | -77864.77 |  | Ludzas pašvaldībai 5.6.2. 3 kārtā kopējais piešķirtais finansējums un naudas plūsmas ir neprecīzas, neieskaitot rezevi neieskaitot. Lūgums lūgt pašvaldībai izskaidrot radušos situāciju. | Ludzas pašvaldībai 5.6.2. 3 kārtā kopējais piešķirtais finansējums un naudas plūsmas ir neprecīzas, neieskaitot rezevi neieskaitot. Lūgums lūgt pašvaldībai izskaidrot radušos situāciju.
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/006 | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados | AV |  |  | 17a: 0; 19: 160000; 21: 750000; 25: 849583.74; 30: 1759583.74; 31: 286019.62; 39: 2045603.36
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas teritorijā | 2018-05-31 |  |  |  | 2963842.23 | 340376.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1800000 | 447249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597249 |  | 2597249
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība | Nē | P | Mājražotāju tīklu izveide Austrumlatgales pierobežas teriotrijā | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444458 |  | 444458
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/014 | Preiļu novada pašvaldība | Nē | P | Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība |  |  |  | 23.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 4869628.81 | 297024.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535771.2186 | 36833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572604.5486 | 0 | 4572604.5486 |  | R |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | - |  | 5.6.2.0/16/I/018 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Nē | P | Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados |  |  |  | 21.02.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 10026413.06 | 611563.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414849.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414849.582 | 0 | 9414849.582 |  |  |  | Noņemta rezerve
5. | 5.6.3. | SAM | Inčukalna sanācija |  |  | ERAF | [11 empty] | 24869088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542638.0365 | 7911.222 | 7911.222 | 558460.4805 | 7778423.9085 | 7518650 | 9013554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24869088.389 | 0 | 24869088.389 | -0.389 | 0 |  |  | 0 | 4447672.4348 | 3824998.2939 | 4499997.9928 | 0 | 0 | 0 | 3437818 | 480276.0132 | -2957541.9868 | 3060220 | 6689444.5613 | 3629224.5613
5. | 5.6.3. | 0.5.6.3. | Inčukalna sanācija | - | VARAM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 24869088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542638.0365 | 7911.222 | 7911.222 | 558460.4805 | 7778423.9085 | 7518650 | 9013554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24869088.389 | 0 | 24869088.389 | -0.389 |  |  |  |  | 4447672.4348 |  | 5232555.8056 |  |  | 0 | 3437818 |  |  | 3060220
5. | 5.6.3. | 0.5.6.3. | Inčukalna sanācija | - | VARAM | ERAF | - |  |  | Valsts vides dienests | Jā | VARAM | “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” II posms | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542638.0365 | 7911.222 | 7911.222 | 558460.4805 | 7778423.9085 | 7518650 | 9013554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24869088.389 |  | 24869088.389
6. | PV | ERAF | Transports |  |  | ERAF | [11 empty] | 235477563 | 14363011 | 0 | 0 | 55449905.71 | 55449905.71 | 7973580.79 | 466168.59 | 4389565.62 | 3697728.76 | 0 | 315990.76 | 14874303.85 | 0 | 10120572.6 | 14603335.27 | 0 | 9257940.02 | 65699186.26 | 76373108.7 | 18736154.41 | 1772783.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218031138.39 | 0 | 218031138.39 | 3083413.61 | 3116010.45 |  |  | 72852630 | 159335646.32 | 137028655.8352 | 161210183.3355 | 0 | 0 | 41847598.38 | 66289317.566 | 56501300.1836 | -9788017.3824 | 64558375 | 65680873.482 | 1122498.482
6. | PV | KF | Transports |  |  | KF | [11 empty] | 924294295 | 57183034.4529 | 0 | 37121781.34 | 68726540.15 | 105848321.49 | 6517958.3 | 4534713.76 | 10887300.02 | 2551003.9 | 2018750 | 637047.98 | 3981492.88 | 6344874.6 | 6327851.77 | 6324688.3 | 5767063.33 | 8715133.37 | 64607878.21 | 223688958.5854 | 131927157.5362 | 127088420.2824 | 58121487.0223 | 52181823.6315 | 82120274 | 0 | 845584320.7577 | 19041112.4596 | 826543208.2981 | 40568052.249 | 21526938.8596 |  |  | 306148623 | 282300678.9927 | 234309563.5639 | 275658310.0752 | 0 | 0 | 103759003.63 | 86835953.0676 | 53624538.9143 | -33211414.1533 | 130240948.9179 | 185661835.6258 | 55420886.708
6. | 6.1.1. | SAM | Atbalsts lielajām ostām |  |  | KF | [11 empty] | 89312625 | 5525477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466189.96 | 164000 | 0 | 951838.3 | 0 | 2039558 | 3621586.26 | 27135241.3854 | 20036742.2162 | 18264352.5698 | 3122438.399 | 330075.31 | 0 | 0 | 72510436.1404 | 18431677.8596 | 54078758.2809 | 15448763.4916 | 11276710.8596 |  |  | 0 | 17189206.9527 | 14267041.7707 | 16784755.0244 | 0 | 0 | 0 | 4065870 | 3005916.5958 | -1059953.4042 | 18997702 | 22522250.3498 | 3524548.3498
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 74112625 | 4585103.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466189.96 | 164000 | 0 | 951838.3 | 0 | 2039558 | 3621586.26 | 27135241.3854 | 20036742.2162 | 18264352.5698 | 3122438.399 | 330075.31 | 0 | 0 | 72510436.1404 | 18431677.8596 | 54078758.2809 | 15448763.4916 | 11276710.8596 |  |  |  | 17189206.9527 |  | 20222596.4149 |  |  | 0 | 4065870 |  |  | 18997702
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [7 empty] | 12: no 6.1.4.1. piešķirtais; 13: 15200000; 14: 940373.7725
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  | 6.1.1.0/17/I/001 | Ventspils Brīvostas pārvalde |  |  | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām |  |  |  | 2017-03-28 | 15697303.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220189.96 | 0 | 0 | 951838.3 | 0 | 0 | 1172028.26 | 5113006.43 | 3926770.2 | 3439212.52 | 1642390.52 | 330075.31 | 0 | 0 | 15623483.24 | 0 | 15623483.24
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  | 6.1.1.0/17/I/001 | Ventspils Brīvostas pārvalde |  |  | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām | AV |  |  | 17a: 0; 23: 771318; 25: 1126888.52; 30: 1898206.52; 31: 4760850; 32: 3818812.55; 33: 2352362.86; 39: 12830231.93
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  |  | Ventspils Brīvostas pārvalde |  |  | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 2017-04-30 |  |  |  | 16606904.83 | 1998555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891558 | 891558 | 1646234.9554 | 2479764.0162 | 2509299.0498 | 1480047.879 | 0 | 0 | 0 | 9006903.9004 |  | 9006903.9004
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  | nav projektu | Ventspils Brīvostas pārvalde | [6 empty] | 17a: 0; 39: 5601445.9296 |  | 5675265.8596 | Ventspils ostai projektos nesadalīts fiansējums. Noskaidrot, vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Ventspils ostai projektos nesadalīts fiansējums. Noskaidrot, vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas brīvostas pārvalde |  |  | Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu | 2017-12-01 |  |  |  | 24704209 | 1528367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 10000000 | 10675841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23175841 |  | 23175841 |  | R |  | Noņemta rezerve
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  |  | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde |  |  | Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija | 2018-05-02 |  |  |  | 32304208 | 1998555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 3280000 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560000 |  | 6560000
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  |  | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde |  |  | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 2017-05-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984000 | 1230000 | 3936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166000 |  | 5166000
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  |  | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde |  |  | Lipājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 2017-07-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 328000 | 12300000 | 350208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978208 |  | 12978208
6. | 6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | - |  | nav projektu | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | [6 empty] | 17a: 0; 38: 5601445 |  | 5601445 | Liepājas ostai projektos nesadalīts fiansējums. Noskaidrot, vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Liepājas ostai projektos nesadalīts fiansējums. Noskaidrot, vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
6. | 6.1.2. | SAM | Atbalsts lidostai "Rīga" |  |  | KF | [11 empty] | 11484765 | 710524.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.72 | 140.72 | 1136104.04 | 888800.97 | 8749195.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774241 | 0 | 10774241 | -0.46286 |  |  |  | 0 | 568192.74 | 471599.9742 | 554823.4991 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 116.7976 | -92883.2024 | 1110779.563 | 942966.3532 | -167813.2098
6. | 6.1.2. | 0.6.1.2. | Atbalsts lidostai "Rīga" | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 11484765 | 710524.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.72 | 140.72 | 1136104.04 | 888800.97 | 8749195.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774241 | 0 | 10774241 | -0.46286 |  |  |  |  | 568192.74 |  | 668462.0471 |  |  | 0 | 93000 |  |  | 1110779.563
6. | 6.1.2. | 0.6.1.2. | Atbalsts lidostai "Rīga" | - | SM | KF | - |  | 6.1.2.0/16/I/001 | Starptautiskā lidosta „Rīga” |  |  | Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga” |  |  |  | 2016-12-27 | 10774241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.72 | 140.72 | 1136104.04 | 888800.97 | 8749195.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774241 | 0 | 10774241
6. | 6.1.3. | SAM | Atbalsts Rīgas maģistrālo ielu rekonstrukcijai |  |  | KF | [11 empty] | 82202804 | 5085616.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365510.91 | 0 | 0 | 637047.98 | 0 | 0 | 699990.72 | 0 | 0 | 572200.6 | 9274750.21 | 13966950.06 | 34095891.49 | 17977357.4073 | 1081343 | 720895 | 0 | 0 | 77117187.1673 | 609434.6 | 76507752.5673 | 609435.07 |  |  |  | 0 | 16258225.24 | 13494326.9492 | 15875678.7638 | 0 | 0 | 0 | 10292262.6529 | 7698042.6743 | -2594219.9786 | 11700279.4501 | 11592568.5498 | -107710.9003
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 75109463.5283 | 4646774.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365510.91 | 0 | 0 | 637047.98 | 0 | 0 | 699990.72 | 0 | 0 | 572200.6 | 9274750.21 | 13405798.06 | 32182099.49 | 15600041.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70462689.1673 | 609434.6 | 69853254.5673 | 609434.5983 |  |  |  |  | 15977649.24 |  | 18797234.4 |  |  | 0 | 10292262.6529 |  |  | 11700279.4501
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.3.1/16/I/001 | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta |  |  |  | 2017-02-13 | 9388273.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365510.91 | 0 | 0 | 637047.98 | 0 | 0 | 699990.72 | 0 | 0 | 572200.6 | 9274750.21 | 113522.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388273.13 | 0 | 9388273.13 | 0
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.3.1/16/I/001 | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta | AV |  |  | 17a: 0; 19: 609434.6; 30: 609434.6; 39: 609434.6
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 2017-07-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657816.62 | 3537153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194970.12 |  | 11194970.12
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Austrumu maģistrāles pieslēguma ostai izveide, 1. kārta - Pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievadceļiem izbūve | 2018-02-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986971.7 | 16020262.13 | 6179539.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27186773.44 |  | 27186773.44
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Austrumu maģistrāles pieslēguma ostai izveide, 2. kārta - Tvaika ielas pārbūve | 2018-02-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200696.65 | 3604815.91 | 4242557.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048070.1 |  | 8048070.1
6. | 6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Austrumu maģistrāles pieslēguma ostai izveide, 3. kārta - Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela -Vietalvas iela | 2018-02-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446790.17 | 9019867.95 | 5177944.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14644602.3773 |  | 14644602.3773 |  | R |  | Noņemta rezerve
6. | 6.1.3. | 6.1.3.2. | Torņakalna multimodālais mezgls | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7093340.4717 | 438842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561152 | 1913792 | 2377316 | 1081343 | 720895 | 0 | 0 | 6654498 | 0 | 6654498 | 0.47171 |  |  |  |  | 280576 |  | 330089.4118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6. | 6.1.3. | 6.1.3.2. | Torņakalna multimodālais mezgls | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē | 2017-12-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561152 | 1913792 | 2377316 | 1081343 | 720895 | 0 | 0 | 6654498 |  | 6654498 |  | R |  | Noņemta rezerve
6. | 6.1.4. | SAM | Pilsētu infrastruktūrassasaiste ar TEN-T tīklu |  |  | KF | [11 empty] | 68916932 | 4263663.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 29792108.91 | 17449353.11 | 10344765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57886228 | 0 | 57886228 | 21026667.1151 | 6767041 |  |  | 0 | 15196054.455 | 12612725.1976 | 14838500.2325 | 0 | 0 | 0 | 5851677.4641 | 249000 | -5602677.4641 | 31686101.9159 | 24727450.3953 | -6958651.5206
6. | 6.1.4. | 6.1.4.1. | Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 46413303.5123 | 2871438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221525 | 7834339 | 8459335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22515199 | 0 | 22515199 | 21026666.5123 |  |  | FS plānotos PI norādījis ar finansējuma rezervi |  | 3110762.5 |  | 3659720.5882 |  |  | 0 | 441498 |  |  | 9512024.4281
6. | 6.1.4. | 6.1.4.1. | Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [7 empty] | 12: noņemts finansējums 6.1.4.1.; 13: -22413304; 14: -1386636.8875
6. | 6.1.4. | 6.1.4.1. | Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  | Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls 1.kārta (Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai) | 2017-12-29 |  |  |  | 24000000 | 1484801.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221525 | 7834339 | 8459335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22515199 |  | 22515199 |  | R |  | Noņemta rezerve
[17 empty] | 17a: 0; 37: 22413304; 38: 22413304; 40=38-39: 22413304 |  |  |  | Pārdalāmais finansējums (uz 6.1.1. un 6.1.4.2.)
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 37703628.4877 | 2332598.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 23570583.91 | 9615014.11 | 1885430.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35371029 | 0 | 35371029 | 0.60275 | 6767041 |  |  |  | 12085291.955 |  | 14217990.5353 |  |  | 0 | 5410179.4641 |  |  | 22174077.4879
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [7 empty] | 12: no 6.1.4.1. piešķirtais; 13: 7213304; 14: 446263.1151
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī | 2017-09-30 |  |  |  | 7648420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525000 | 2358578 | 764842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648420 |  | 7648420 |  | 0
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Jūrmalas pilsētas dome |  |  | Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve I kārta (pieslēgums A10/E22) un II kārta (pieslēgums Kolkas ielai) | 2017-05-31 |  |  |  | 2711205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578000 | 1445000 | 688205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711205 |  | 2711205 |  | 0
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā - Brīvības ielas pārbūve | 2017-09-29 |  |  |  | 5031495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790947 | 1196120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987067 |  | 3987067 |  | 1044428 | Palielināts finansējums. Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Palielināts finansējums. Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Jelgavas pilsētas dome |  |  | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai(~2 km) | 2017-04-30 |  |  |  | 12004303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 2881690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281690 |  | 6281690 |  | 5722613 | Palielināts finansējums. Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Palielināts finansējums. Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  | 6.1.4.2/17/I/002 | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim |  |  |  | 29.03.2017 (iesniegti precizējumi) | 4432093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988883.7 | 443209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432093 | 0 | 4432093 |  | 0
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  | 6.1.4.2/17/I/001 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  | Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielas un Kr. Barona ielas krustojumam pārbūve, Rēzeknē un Ludzas ielas pārbūve Rēzeknē |  |  |  | 15.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 2392240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392240 | 0 | 2392240 |  | 0
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu. | 2017-10-31 |  |  |  | 2870688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870688 |  | 2870688 |  | 0
6. | 6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | - |  | 6.1.4.2/17/I/003 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" |  |  | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī |  |  |  | 19.04.2017 (iesniegts) | 5047626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 3024825.21 | 1290416.81 | 432383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047626 | 0 | 5047626 |  | 0
6. | 6.1.5. | SAM | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija |  |  | KF | [11 empty] | 218449803 | 13514767.5149 | 0 | 37121781.34 | 68726540.15 | 105848321.49 | 6517958.3 | 4534713.76 | 3521789.11 | 2551003.9 | 2018750 | 0 | 3515302.92 | 6180874.6 | 5627861.05 | 5372850 | 5767063.33 | 5803234.05 | 51411401.02 | 41429617.69 | 2762508.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201451848.45 | 0 | 201451848.45 | 3483187.0351 | 3483187 |  |  | 0 | 177974531.355 | 147718861.0246 | 173786895.3231 | 0 | 0 | 103759003.63 | 48213305.4506 | 42671462.8466 | -5541842.604 | 40016646 | 34386582.6827 | -5630063.3173
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 218449803 | 13514767.5149 | 0 | 37121781.34 | 68726540.15 | 105848321.49 | 6517958.3 | 4534713.76 | 3521789.11 | 2551003.9 | 2018750 | 0 | 3515302.92 | 6180874.6 | 5627861.05 | 5372850 | 5767063.33 | 5803234.05 | 51411401.02 | 41429617.69 | 2762508.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201451848.45 | 0 | 201451848.45 | 3483187.0351 | 3483187 |  |  |  | 177974531.355 |  | 209381801.5941 |  |  | 103759003.63 | 48213305.4506 |  |  | 40016646
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 156,40 – 163,05 segas pārbūve |  |  |  | 2017-03-08 | 10903548.26 |  | 0 | 0 | 10323791.96 | 10323791.96 | 0 | 0 | 579756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903548.26 | 0 | 10903548.26 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/002 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 segas pārbūve (tilts) |  |  |  | 2015-09-17 | 14913131 |  | 0 | 1818178.56 | 9496003.24 | 11314181.8 | 660990.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557302.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218292.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12532474.74 | 0 | 12532474.74 | 2380656.26
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/003 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava), km 21,85 – 45,02 segas pārbūve (tilts) |  |  |  | 2015-09-17 | 13600000 |  | 0 | 2929854.4 | 8704224.81 | 11634079.21 | 0 | 0 | 1320073.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320073.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954152.62 | 0 | 12954152.62 | 645847.38
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/004 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži), km 89,40 – 101,36 segas pārbūve |  |  |  | 2017-03-09 | 9756405.41 |  | 0 | 5541172.32 | 3789226.87 | 9330399.19 | 0 | 0 | 426006.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426006.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756405.41 | 0 | 9756405.41 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/005 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 15,40 – 25,50 segas pārbūve (abas brauktuves) |  |  |  | 2015-09-18 | 16332185.51 |  | 0 | 7917754.48 | 7060331.92 | 14978086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978086.4 | 0 | 14978086.4 | 1354099.11
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/006 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 163,28 – 185,80 segas pārbūve |  |  |  | 2017-02-21 | 7833586.2 |  | 0 | 6834050.42 | 956429.63 | 7790480.05 | 0 | 43106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7833586.2 | 0 | 7833586.2 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/007 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 38,24 – 60,15 segas pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-07-13 | 9641313.4 |  | 0 | 6543514.07 | 3097799.33 | 9641313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641313.4 | 0 | 9641313.4 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/008 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 106,00 – 114,34 segas pārbūve |  |  |  | 2017-03-10 | 4739300.51 |  | 0 | 1914185.88 | 2615029.03 | 4529214.91 | 0 | 0 | 210085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739300.51 | 0 | 4739300.51 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/009 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 113,12 – 134,70 segas pārbūve |  |  |  | 2017-03-10 | 12589103.14 |  | 0 | 3623071.21 | 7980164.35 | 11603235.56 | 0 | 0 | 985867.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985867.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12589103.14 | 0 | 12589103.14 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/010 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), km 60,20 – 79,45 segas pārbūve |  |  |  | 2016-01-07 | 17931685 |  | 0 | 0 | 8074353.87 | 8074353.87 | 5856968.28 | 0 | 0 | 103003.9 | 0 | 0 | 2006000 | 0 | 0 | 1292850 | 0 | 598508.95 | 9857331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17931685 | 0 | 17931685 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/011 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 20,06 – 23,84 un 36,49 – 38,57 segas pārbūve |  |  |  | 2016-02-04 | 9879730.2 |  | 0 | 0 | 3076197.67 | 3076197.67 | 0 | 2387703.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053115 | 0 | 0 | 1362714.08 | 0 | 6803532.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879730.2 | 0 | 9879730.2 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/15/I/012 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis) |  |  |  | 2016-02-04 | 9378900 |  | 0 | 0 | 3552987.47 | 3552987.47 | 0 | 2103904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534009.6 | 0 | 0 | 1216849.25 | 0 | 4854763.01 | 971149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378900 | 0 | 9378900 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/16/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 114,34 – 125,14 segas pārbūve |  |  |  | 2016-05-05 | 10365853.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018750 | 0 | 0 | 1593750 | 0 | 0 | 3187500 | 0 | 6800000 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10625000 | 0 | 10625000 | -259146.3
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/16/I/002 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 144,70 - 156,40 segas pārbūve |  |  |  | 2016-10-13 | 13347331.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448000 | 0 | 0 | 952000 | 0 | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 7480000 | 6201015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13681015.2 | 0 | 13681015.2 | -333683.65
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/16/I/003 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 54,60 – 72,78 segas pārbūve |  |  |  | 2016-12-05 | 17720584.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5627861.05 | 0 | 0 | 4317325.1 | 9945186.15 | 8218412.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163599 | 0 | 18163599 | -443014.9
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils (+aplis) , km 62,50 – 63,47 segas pārbūve | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/17/I/002 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, km 97,58-99,74 un 102,92-113,13 segas pārbūve |  |  |  | 24.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 12234908.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050000 | 1184908.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12234908.25 | 0 | 12234908.25 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), km 0,00 – 1,65 segas pārbūve | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) abas brauktuves, km 25,50 - 39,40 segas pārbūve | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), km 12,48 - 19,68 segas pārbūve | 2017-06-30 |  |  |  | 4930000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887400 | 887400 | 4042600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930000 |  | 4930000 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 88,10 - 95,20 segas pārbūve | 2017-09-30 |  |  |  | 4930000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352400 | 1577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930000 |  | 4930000 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) kreisā brauktuve, km 19,20 - 29,95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) labā brauktuve, km 9,93 - 18,93 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova), km 96,60 - 106,00 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 2,90 - 13,40 segas pārbūve | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | 6.1.5.0/17/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava), km 50,547 - 58,997 segas pārbūve. |  |  |  | 24.03.2017 (apstiprināts ar nosacījumu) | 3769040.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769040.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769040.12 | 0 | 3769040.12 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 41,30 - 52,74 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | - |  | nav projektu | Satiksmes ministrija | [6 empty] | 13: 138429.1351; 17a: 0; 38: 3483187.0351 |  | 3483187.0351 |  | Projektiem statusā Pabeigts norādīts finansējuma izlietojums - samaksātā summa, kas ir mazāka nekā sākotnēji noslēgts līgums
6. | 6.2.1. | SAM | Atbalsts Latvijas dzelzceļa attīstībai |  |  | KF | [11 empty] | 453927366 | 28082986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110228936.5 | 56693861.5 | 71752749.0553 | 53917705.6233 | 51130853.3215 | 82120274 | 0 | 425844380 | 0 | 425844380 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55114468.25 | 45745008.6475 | 53817657.2324 | 0 | 0 | 0 | 18319837.5 | 0 | -18319837.5 | 26729439.9888 | 91490017.295 | 64760577.3062
6. | 6.2.1. | 6.2.1.1. | Elektrifikācija | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 346639348.3333 | 28082986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69461449 | 31391232 | 42077609 | 46752899 | 46752899 | 82120274 | 0 | 318556362 | 0 | 318556362 | 0.33333 |  |  |  |  | 34730724.5 |  | 40859675.8824 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6. | 6.2.1. | 6.2.1.1. | Elektrifikācija | - | SM | KF | - |  | 6.2.1.1/17/I/001 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" |  |  | LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS PROJEKTS |  |  |  | 28.04.2017 (iesniegts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69461449 | 31391232 | 42077609 | 46752899 | 46752899 | 82120274 | 0 | 318556362 | 0 | 318556362 |  | R |  | Noņemta rezerve
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 107288017.6667 | 1.3981e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40767487.5 | 25302629.5 | 29675140.0553 | 7164806.6233 | 4377954.3215 | 0 | 0 | 107288018 | 0 | 107288018 | -0.33333 |  |  |  |  | 20383743.75 |  | 23980875 |  |  | 0 | 18319837.5 |  |  | 26729439.9888
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - |  | 6.2.1.2/16/I/001 | Latvijas dzelzceļš, VAS |  |  | Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava - Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija |  |  |  | 13.03.2017 (apstiprināts) | 21250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561250 | 5100000 | 4675000 | 913750 | 0 | 0 | 0 | 21250000 | 0 | 21250000
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - |  | 6.2.1.2/16/I/002 | Latvijas dzelzceļš, VAS |  |  | Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība |  |  |  | 13.03.2017 (apstiprināts) | 31127000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14001115 | 7650000 | 8075000 | 1400885 | 0 | 0 | 0 | 31127000 | 0 | 31127000
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - |  | 6.2.1.2/16/I/003 | Latvijas dzelzceļš, VAS |  |  | Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība |  |  |  | 13.03.2017 (apstiprināts) | 37000500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16205122.5 | 8075000 | 10625000 | 2095377.5 | 0 | 0 | 0 | 37000500 | 0 | 37000500
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - |  |  | Latvijas dzelzceļš, VAS |  |  | Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana | 2017-12-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477629.5 | 6300140.0553 | 2754794.1233 | 4377954.3215 | 0 | 0 | 17910518 |  | 17910518
6. | 6.2.1. | 6.2.1.2. | Dzlelzceļa infrastruktūra | - | SM | KF | - |  |  | Latvijas dzelzceļš, VAS |  |  | Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras modernizācija | 2017-12-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | 6.3.1. | SAM | Reģionālo ceļu rekonstrukcija |  |  | ERAF | [11 empty] | 235477563 | 14363011 | 0 | 0 | 55449905.71 | 55449905.71 | 7973580.79 | 466168.59 | 4389565.62 | 3697728.76 | 0 | 315990.76 | 14874303.85 | 0 | 10120572.6 | 14603335.27 | 0 | 9257940.02 | 65699186.26 | 76373108.7 | 18736154.41 | 1772783.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218031138.39 | 0 | 218031138.39 | 3083413.61 | 3116010.45 |  |  | 0 | 159335646.32 | 137028655.8352 | 161210183.3355 | 0 | 0 | 41847598.38 | 66289317.566 | 56501300.1836 | -9788017.3824 | 64558375 | 65680873.482 | 1122498.482
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 235477563 | 14363011 | 0 | 0 | 55449905.71 | 55449905.71 | 7973580.79 | 466168.59 | 4389565.62 | 3697728.76 | 0 | 315990.76 | 14874303.85 | 0 | 10120572.6 | 14603335.27 | 0 | 9257940.02 | 65699186.26 | 76373108.7 | 18736154.41 | 1772783.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218031138.39 | 0 | 218031138.39 | 3083413.61 | 3116010.45 |  | Brīvais finansējums ir iezīmētiem projektiem par kuriem lems secīgi: 2 projekti līdz 2018 no brīvā fiansējuma un par nākošajie tikai pec rezerves piešķiršanas |  | 159335646.32 |  | 187453701.5529 |  |  | 41847598.38 | 66289317.566 |  |  | 64558375
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona posma Atašiene - Ļūmāni (km 104,20 – 113,40) pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-01 | 3916053.54 |  | 0 | 0 | 3400304.68 | 3400304.68 | 0 | 0 | 9909.78 | 0 | 0 | 73450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74288.28 | 157648.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557952.8 | 0 | 3557952.8 | 358100.74 | 358101 |  | Neatbilstoši veikti izdevum184550,47 un neizlietotais finansējums 173550,27
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/002 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle posma Krustojums ar P76 – Aizkraukle (km 76,36-77,391 un km 77,939-78,48) pārbūve |  |  |  | 2017-02-23 | 1604865.13 |  | 0 | 0 | 1573000.3 | 1573000.3 | 0 | 31864.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31864.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604865.13 | 0 | 1604865.13 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/003 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posmu km 55,70 – 60,80 un km 63,39 – 65,22 pārbūve |  |  |  | 2016-06-01 | 5660528.07 |  | 0 | 0 | 874497.26 | 874497.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697042.5 | 3067650 | 1021338.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660528.07 | 0 | 5660528.07 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/004 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posma km 24,60 – 38,00 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2017-02-28 | 8275897.51 |  | 0 | 0 | 7841593.75 | 7841593.75 | 0 | 434303.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434303.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275897.51 | 0 | 8275897.51 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/005 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma Brežģu kalns – Vecpiebalga km 38,00 – 49,00 pārbūve |  |  |  | 2016-06-06 | 8081718.72 |  | 0 | 0 | 5149736.75 | 5149736.75 | 0 | 0 | 373852.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694520.05 | 0 | 0 | 361733.65 | 2430105.77 | 501876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081718.72 | 0 | 8081718.72 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/006 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne - Nītaure km 0,006 – 13,96 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-01 | 11358712.06 |  | 0 | 0 | 3402729.03 | 3402729.03 | 0 | 0 | 787670.64 | 0 | 0 | 242540.7 | 0 | 0 | 4020845.95 | 0 | 0 | 1418201.2 | 6469258.49 | 1486724.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358712.06 | 0 | 11358712.06 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/007 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Valles pagasta robeža - tilts pār Iecavu (km 7,30 – 20,89) pārbūve |  |  |  | 2016-06-01 | 11537007.69 |  | 0 | 0 | 9869613.22 | 9869613.22 | 0 | 0 | 205473.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205473.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075086.26 | 0 | 10075086.26 | 1461921.43 | 1461921 |  | Atlikums pēc realizācijas
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/008 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Krasti - Ērberģe km 29,20-40,33 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-28 | 7689153.7 |  | 0 | 0 | 1522923.67 | 1522923.67 | 1802524.51 | 0 | 0 | 979630.3 | 0 | 0 | 206568.7 | 0 | 0 | 2456638.55 | 0 | 0 | 5445362.06 | 716071.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7684357.01 | 0 | 7684357.01 | 4796.69 | 4797 |  | Neatbilstoši veiktie izdevumi
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/009 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES - Jaunjelgava posma krustojums ar P88 - Enkurnieki (km 40,20 – 48,80) pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-01 | 8555481.99 |  | 0 | 0 | 7322373.27 | 7322373.27 | 0 | 0 | 314032.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314032.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636405.38 | 0 | 7636405.38 | 919076.61 | 919077 |  | Neizlietotais fiansējums
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/010 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P120 Talsi – Stende – Kuldīga posma Talsi – Stende km 1,56 – 10,91 pārbūve (ceļa pārvads) |  |  |  | 2016-06-06 | 12151101.76 |  | 0 | 0 | 6264562.76 | 6264562.76 | 0 | 0 | 1944909.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782399.35 | 0 | 0 | 1159230.14 | 5886539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12151101.76 | 0 | 12151101.76 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/011 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P11 Kocēni – Limbaži – Tūja posma Lauciņi – Augstroze km 19,22 – 27,70 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-09 | 6586478.58 |  | 0 | 0 | 2720576.09 | 2720576.09 | 0 | 0 | 753718.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622807.25 | 0 | 0 | 988426.75 | 3364952.47 | 500950.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586478.58 | 0 | 6586478.58 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/012 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma Bārbele – Lietuvas robeža km 47,05 – 55,80 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-28 | 7650766.01 |  | 0 | 0 | 1715140.56 | 1715140.56 | 1246672.71 | 0 | 0 | 172266.95 | 0 | 0 | 2160138.15 | 0 | 0 | 1211532.2 | 0 | 0 | 4790610.01 | 1145015.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650766.01 | 0 | 7650766.01 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/013 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona posma Krāslava – Krāslavas stacija km 0,80 – 4,00 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-06-28 | 3162317.84 |  | 0 | 0 | 679941.73 | 679941.73 | 595647.91 | 0 | 0 | 463975.73 | 0 | 0 | 607847.75 | 0 | 0 | 673500.42 | 0 | 0 | 2340971.81 | 141404.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162317.84 | 0 | 3162317.84 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/014 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma Daugavpils - krustojums ar P66 km 3,320 - 7,840 pārbūve |  |  |  | 2016-06-28 | 3501220.52 |  | 0 | 0 | 987365 | 987365 | 1513527.94 | 0 | 0 | 22355.85 | 0 | 0 | 510249.9 | 0 | 0 | 145981.55 | 0 | 0 | 2192115.24 | 321740.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501220.52 | 0 | 3501220.52 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/015 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka - Talsi posma Apšuciems - P131 km 24,48 - 32,02 pārbūve |  |  |  | 2016-06-28 | 7298755.39 |  | 0 | 0 | 2125547.64 | 2125547.64 | 2803078.19 | 0 | 0 | 436640.75 | 0 | 0 | 904127.15 | 0 | 0 | 765623.9 | 0 | 0 | 4909469.99 | 263737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298755.39 | 0 | 7298755.39 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/016 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki - Nereta - Subate posma km 57,56 - 65,10 pārbūve |  |  |  | 2016-09-23 | 6195031.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670703.9 | 0 | 0 | 1670818.65 | 4033385.47 | 490827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195031.52 | 0 | 6195031.52 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/017 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 3,98 - 12,25 (posma Rēzekne - Audriņi) pārbūve |  |  |  | 2016-09-23 | 6075674.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1433538.6 | 0 | 0 | 1095854 | 0 | 0 | 2541328.33 | 2127234.82 | 1407111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075674.69 | 0 | 6075674.69 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/018 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-10-04 | 4381612.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020612 | 0 | 0 | 1190495.55 | 0 | 0 | 2211107.55 | 2170504.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381612.23 | 0 | 4381612.23 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/019 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts) |  |  |  | 2016-10-04 | 13954086.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389904.55 | 0 | 0 | 2428013.1 | 0 | 0 | 5817917.65 | 5792863.9 | 2343305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954086.91 | 0 | 13954086.91 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/16/I/020 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene posma km 80,43 – 90,40 pārbūve |  |  |  | 2016-10-04 | 8994681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 1622744.43 | 0 | 0 | 2765879.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388817.83 | 4605863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994680.88 | 0 | 8994680.88 | 0.12
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle posma krustojums ar P85 - Jaunjelgava (km 61,20-63.36 ) pārbūve | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986603.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986603.59 |  | 1986603.59
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/17/I/003 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posma km 2,14 - 8,02 pārbūve |  |  |  | 2017-04-26 | 5303556.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773200.46 | 530355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303556.06 | 0 | 5303556.06 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/17/I/001 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene posma km 71,50 - 80,43 pārbūve (tunelis) |  |  |  | 2017-04-03 | 6792527.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273054.35 | 0 | 0 | 581343.9 | 0 | 0 | 1854398.25 | 4345000.25 | 593128.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792527.01 | 0 | 6792527.01 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/17/I/002 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20,54 - 25,00 pārbūve |  |  |  | 2017-04-03 | 3976516.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602383.1 | 0 | 0 | 2383648.2 | 0 | 0 | 2986031.3 | 990484.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976516.05 | 0 | 3976516.05 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P118 Kuldīgas apvedceļš (+rampas) Ventas tilts - P120 km 6.76 9.40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/17/I/006 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 61,265 – 71,271 pārbūve (tilts) |  |  |  | 09.05.2017 (iesniegts) | 8046854.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615890 | 1615890 | 6463561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8079451 |  | 8079451 | -32596.8 |  | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu | Norādīt korektu FS plānoto maksājumu pieprasījumu plūsmu
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) Silene - LR robeža (Silenes RKP) km 21.00 29.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP36 Rēzekne - Gulbene Audriņi - Dricāni km 12.25 20.90 | 2017-09-30 |  |  |  | 5413771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493430 | 920341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413771 |  | 5413771 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 47,20 – 60,29 pārbūve (tilts) | 2017-06-30 |  |  |  | 9656505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931301 | 1931301 | 7725204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9656505 |  | 9656505 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona Vecpiebalga - Gulbēris km 49.00 61.13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP37 Pļaviņas - Madona - Gulbene Madona - Cesvaine km 42.76 60.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP35 Gulbene - Balvi - Viļaka Gulbene - Litene km 2.14 12.68 | 2017-09-30 |  |  |  | 6979977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793381 | 1186596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979977 |  | 6979977 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP98 Jelgava (Tušķi) - Tukums Tušķi - tilts pār Auci km 0.00 5.30 | 2017-09-30 |  |  |  | 4368333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149917 | 218416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368333 |  | 4368333 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP93 Jelgava - Iecava Jelgava (administratīvā robeža) - Garoza km 3.27 8.94 | 2017-12-31 |  |  |  | 5584177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954462 | 3350506 | 279209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584177 |  | 5584177 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP37 Pļaviņas - Madona - Gulbene krustoj. ar A6 - Madonas nov. robeža km 0.00 7.37 | 2019-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696489 | 3696490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392979 |  | 7392979
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile Tīnūži - Ikšķile km 35.59 40.58 | 2019-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870501 | 1870502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741003 |  | 3741003
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP121 Tukums - Kuldīga Tukums - Sāti km 4,66-17,63 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688150 | 3688150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376300 |  | 7376300
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)* Augstkalne - Valsts robeža (Žagare)+asfalts km 28.36 43.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP108 Ventspils - Kuldīga - Saldus Vārme - Ošenieki km 75,92-81,64 | 2019-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874250 | 1874250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748500 |  | 3748500
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP105 Saldus - Ezere Kursīši-Lietuvas robeža km 18.30 37.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP111 Ventspils (Leči) - Grobiņa Labraks - Vērgale km 43.20 63.00 | 2017-09-30 |  |  |  | 9444728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816811 | 4155681 | 472236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9444728 |  | 9444728 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | 6.3.1.0/17/I/004 | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 88,00 – 99,53 pārbūve |  |  |  | 26.04.2017 (iesniegts) | 8544348.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708869 | 1708869 | 6363243 | 472236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544348 |  | 8544348 | 0.37
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP108 Ventspils - Kuldīga - Saldus Ventspils - krustojums ar P111 km 3.93 13.39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP4 Rīga -Ērgļi Vāverkrogs - Jugla km 33.64 43.35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP108 Ventspils - Kuldīga - Saldus Krustojums ar P111 - Ziras km 13.39 24.26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP4 Rīga - Ērgļi krustojums ar A4 - Bajārkrogs km 14.34 24.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP70 Svente - Lietuvas robeža (Subate) krustojums ar A14 - pagr. uz Ilūksti km 0.00 8.20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene Madonas nov. robeža - Jaunkalsnava km 7.37 13.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP35 Gulbene - Balvi - Viļaka Litene - Balvi 17.59 31.64 Balvi - Garstērdele 35.58 48.47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka - Kārsava a/v Rekova 16.54 19.58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P59 Viļāni - Ružina - Malta* Strupuļi - Ružina km 4.10 16.83 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP4 Rīga - Ērgļi Bajārkrogs - Vāverkrogs km 24.75 33.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP121 Tukums - Kuldīga Pūces - Vāne km33.18 41.90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile krustojums ar V64 - Ropaži km 15.06 21.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile Kangari - Tīnūži km 26.13 35.27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļaP104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža krustojums ar A10 - Strutele km 5.00 13.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) Ilmāja - Priekule km 0.00 17.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) Priekule - Lietuvas robeža km 19.78 38.126 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene - Balvi - Viļaka Balvi - Garstērdele km 35.58 48.47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija |  |  | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene Cesvaine - Dzelzava km 60.14 71.50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | 6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | - |  | nav projektu | [7 empty] | 13: 372114.45 |  | 372114.45
7. | PV | ESF | Nodarbinātība |  |  | ESF | [11 empty] | 112148340 | 6973974 | 0 | 5004694.07 | 15764782.68 | 20769476.75 | 50180.72 | 3495423.31 | 414795.81 | 1734363.3 | 156701.8 | 280080 | 3475412.64 | 53698.98 | 695624.48 | 4195600.9 | 82298.22 | 708146.08 | 15342326.24 | 19984979.68 | 15093642.89 | 14584209.84 | 12931041.58 | 5958755.8 | 507177.1 | 0 | 105171609.88 | 0 | 105171609.88 | 2756.12 | 2756 |  |  | 49376694 | 46104292.83 | 43338035.2602 | 51368963.4085 | 1992269.4085 | 104% | 16774225.66 | 16997590.55 | 14421786.6656 | -2574855.3756 | 18024295.75 | 17768618.4452 | 826516.7952
7. | PV | JNI | Nodarbinātība |  |  | JNI | [11 empty] | 58021278 | 0 | 0 | 0 | 25160416 | 25160416 | 0 | 2617244.76 | 1136152.04 | 1552076.4 | 0 | 1305873 | 2702556.8 | 0 | 3243349.08 | 2702556.8 | 0 | 3301731.1 | 18561539.98 | 14299322.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58021278 | 0 | 58021278 | 0 | 0 |  |  | 63140804 | 50871616.99 | 50871616.99 | 59848961.1647 | -3291842.8353 | 94.79% | 20546391.68 | 20659544.39 | 17447847.5812 | -1879414.7232 | 17218398.78 | 0 | 0
7. | 7.1.1. | SAM | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai |  |  | ESF | [11 empty] | 81963841 | 4203913 | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 17870401.55 | 0 | 3455343.62 | 0 | 1683885.4 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | 0 | 77757171.88 | 2756.12 | 2756 |  |  | 0 | 35507372.815 | 33376930.4461 | 39266976.9954 | 0 | 0 | 14305820.15 | 13082641 | 10768157.2348 | -2314483.7652 | 11970885 | 11621191.5086 | -349693.4914
7. | 7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 81963841 | 4203913 | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 17870401.55 | 0 | 3455343.62 | 0 | 1683885.4 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | 0 | 77757171.88 | 2756.12 | 2756 |  | NVI ESF 318.49 MP 5 Ieturēts uz laiku ESF 2 437.63 Līgums (fondu daļa) 77 759 928 |  | 35507372.815 | 33376930.4461 | 41773379.7824 |  |  | 14305820.15 | 13082641 | 10768157.2348 | -2314483.7652 | 11970885
7. | 7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | - |  | 7.1.1.0/15/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai |  |  |  | 2015-10-22 | 77759928 |  | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 17870401.55 | 0 | 3455343.62 | 0 | 1683885.4 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | 0 | 77757171.88 |  |  |  | NVI ESF 318.49 MP 5 Ieturēts uz laiku ESF 2 437.63 Līgums (fondu daļa) 77 759 928
7. | 7.1.2. | SAM | Darba tirgus prognozēšanas sistēma |  |  | ESF | [11 empty] | 1693217 | 0 | 0 | 20111.06 | 102709.63 | 122820.69 | 270.81 | 40079.69 | 0 | 0 | 156701.8 | 0 | 0 | 53698.98 | 0 | 0 | 82298.22 | 0 | 333049.5 | 732205.75 | 221334.9 | 173043 | 99590.25 | 11172.91 | 0 | 0 | 1693217 | 0 | 1693217 | 0 | 0 |  |  | 0 | 821973.065 | 772654.6811 | 909005.5072 | 0 | 0 | 95689.59 | 323134.81 | 313066.53 | -10068.28 | 498561 | 688273.405 | 189712.405
7. | 7.1.2. | 7.1.2.1. | EURES tīkla darbība Latvijā | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 428655 | 0 | 0 | 20111.06 | 77156.8 | 97267.86 | 270.81 | 20302.35 | 0 | 0 | 19823.27 | 0 | 0 | 18119.68 | 0 | 0 | 21573.28 | 0 | 80089.39 | 72309 | 69831.75 | 88068.5 | 21088.5 | 0 | 0 | 0 | 428655 | 0 | 428655 | 0 |  |  |  |  | 213511.75 | 200701.045 | 251190.2941 |  |  | 70407.57 | 79381 | 75284.0266 | -4096.9734 | 87173
7. | 7.1.2. | 7.1.2.1. | EURES tīkla darbība Latvijā | - | LM | ESF | - |  | 7.1.2.1/15/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | EURES tīkla darbība Latvijā |  |  |  | 2015-08-31 | 428655 |  | 0 | 20111.06 | 77156.8 | 97267.86 | 270.81 | 20302.35 | 0 | 0 | 19823.27 | 0 | 0 | 18119.68 | 0 | 0 | 21573.28 | 0 | 80089.39 | 72309 | 69831.75 | 88068.5 | 21088.5 | 0 | 0 | 0 | 428655 | 0 | 428655
7. | 7.1.2. | 7.1.2.2. | Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1264562 | 0 | 0 | 0 | 25552.83 | 25552.83 | 0 | 19777.34 | 0 | 0 | 136878.53 | 0 | 0 | 35579.3 | 0 | 0 | 60724.94 | 0 | 252960.11 | 659896.75 | 151503.15 | 84974.5 | 78501.75 | 11172.91 | 0 | 0 | 1264562 | 0 | 1264562 | 0 |  |  |  |  | 608461.315 | 571953.6361 | 715836.8412 |  |  | 25282.02 | 243753.81 | 237782.5034 | -5971.3066 | 411388
7. | 7.1.2. | 7.1.2.2. | Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - |  | 7.1.2.2/16/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide |  |  |  | 2016-08-17 | 1264562 |  | 0 | 0 | 25552.83 | 25552.83 | 0 | 19777.34 | 0 | 0 | 136878.53 | 0 | 0 | 35579.3 | 0 | 0 | 60724.94 | 0 | 252960.11 | 659896.75 | 151503.15 | 84974.5 | 78501.75 | 11172.91 | 0 | 0 | 1264562 | 0 | 1264562
7. | 7.2.1. | SAM | Jauniešu garantijas |  |  | ESF/JNI | [11 empty] | 66758830 | 2770061 | 0 | 120531.37 | 27810726.68 | 27931258.05 | 0 | 2617244.76 | 1550947.85 | 1552076.4 | 0 | 1585953 | 2710461.04 | 0 | 3938973.56 | 2710461.04 | 0 | 4009877.18 | 20675994.83 | 15381516.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63988769 | 0 | 63988769 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56298010.94 | 56298010.94 | 66232954.0471 | 0 | 0 | 22914176.58 | 22773999.24 | 20675994.83 | -2098004.41 | 18300592.88 | 15381516.12 | -2919076.76
7. | 7.2.1. | 7.2.1.1. ESF + JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF/JNI | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 31207922 | 0 | 0 | 120531.37 | 13513992.23 | 13634523.6 | 0 | 2617244.76 | 0 | 1552076.4 | 0 | 0 | 2710461.04 | 0 | 0 | 2710461.04 | 0 | 0 | 9590243.24 | 7983155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31207922 | 0 | 31207922 | 0 |  |  |  | 0 | 27216344.42 | 27206922.0566 | 32019228.7294 | 0 | 0 | 11711493.16 | 10348059.24 | 9014828.6456 | -1333230.5944 | 9148369
7. | 7.2.1. | 7.2.1.1. ESF | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | - |  | 7.2.1.1/15/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Jauniešu garantijas |  |  |  | 2015-11-27 | 176800 |  | 0 | 120531.37 | 938.93 | 121470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.24 | 0 | 0 | 7904.24 | 0 | 0 | 15808.48 | 39521.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176800 |  | 176800 | 0 |  |  |  |  | 157039.39 | 147617.0266 | 184752.2235 |  |  | 121470.3 | 15808.48 | 14859.9712 |  | 39521.22
7. | 7.2.1. | 7.2.1.1. JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | JNI | - |  | 7.2.1.1/15/I/001 | [7 empty] | 2015-11-27 | 31031122 |  | 0 | 0 | 13513053.3 | 13513053.3 | 0 | 2617244.76 | 0 | 1552076.4 | 0 | 0 | 2702556.8 | 0 | 0 | 2702556.8 | 0 | 0 | 9574434.76 | 7943633.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31031122 |  | 31031122 | 0 |  |  |  |  | 27059305.03 | 27059305.03 | 31834476.5059 |  |  | 11590022.86 | 10332250.76 | 8999968.6744 |  | 9108847.78
7. | 7.2.1. | 7.2.1.2. ESF +JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF/JNI | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 32780847 | 0 | 0 | 0 | 14296734.45 | 14296734.45 | 0 | 0 | 1550947.85 | 0 | 0 | 1585953 | 0 | 0 | 3938973.56 | 0 | 0 | 4009877.18 | 11085751.59 | 7398360.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32780847 | 0 | 32780847 | 0 |  |  |  | 0 | 29081666.52 | 28765505.2464 | 34213725.3176 | 0 | 0 | 11202683.42 | 12425940 | 10420606.4946 | -2005333.5054 | 9152223.88
7. | 7.2.1. | 7.2.1.2. ESF | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | - |  | 7.2.1.2/15/I/001 | Valsts izglītības attīstības aģentūra |  |  | Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros |  |  |  | 2015-11-16 | 5790691 |  | 0 | 0 | 2649371.75 | 2649371.75 | 0 | 0 | 414795.81 | 0 | 0 | 280080 | 0 | 0 | 695624.48 | 0 | 0 | 708146.08 | 2098646.37 | 1042672.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790691 |  | 5790691 | 0 |  |  | NVI ESF 491.62+47.86 |  | 5269354.56 | 4953193.2864 | 6199240.6588 |  |  | 2246314.6 | 2098646.37 | 1972727.5878 | -125918.7822 | 1042672.88
7. | 7.2.1. | 7.2.1.2. JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | JNI | - |  | 7.2.1.2/15/I/001 | [7 empty] | 2015-11-16 | 26990156 |  | 0 | 0 | 11647362.7 | 11647362.7 | 0 | 0 | 1136152.04 | 0 | 0 | 1305873 | 0 | 0 | 3243349.08 | 0 | 0 | 3301731.1 | 8987105.22 | 6355688.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26990156 |  | 26990156 | 0 |  |  | NVI JNI 491.61 |  | 23812311.96 | 23812311.96 | 28014484.6588 |  |  | 8956368.82 | 10327293.63 | 8447878.9068 | -1879414.7232 | 8109551
7. | 7.2.1. | 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2770061 | 2770061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7.2.1. | 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada | - | LM | ESF | - |  |  | Nodarbinātības valsts aģentūra | [6 empty] | n/a |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
7. | 7.3.1. | SAM | Darba drošības uzlabošana |  |  | ESF | [11 empty] | 10746951 | 0 | 0 | 0 | 5412.46 | 5412.46 | 45698.89 | 0 | 0 | 41095.66 | 0 | 0 | 222475.22 | 0 | 0 | 636744.39 | 0 | 0 | 946014.16 | 2484276.68 | 1658550.88 | 1828723.82 | 1771023.94 | 1680574.93 | 372374.13 | 0 | 10746951 | 0 | 10746951 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2193564.96 | 2061951.0624 | 2425824.7793 | 0 | 0 | 4931.02 | 786025.89 | 889253.3104 | 103227.4204 | 1763740.65 | 2335220.0792 | 571479.4292
7. | 7.3.1. | 0.7.3.1. | Darba drošības uzlabošana | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 10746951 | 0 | 0 | 0 | 5412.46 | 5412.46 | 45698.89 | 0 | 0 | 41095.66 | 0 | 0 | 222475.22 | 0 | 0 | 636744.39 | 0 | 0 | 946014.16 | 2484276.68 | 1658550.88 | 1828723.82 | 1771023.94 | 1680574.93 | 372374.13 | 0 | 10746951 | 0 | 10746951 | 0 |  |  |  |  | 2193564.96 | 2061951.0624 | 2580664.6588 |  |  | 4931.02 | 786025.89 | 889253.3104 | 103227.4204 | 1763740.65
7. | 7.3.1. | 0.7.3.1. | Darba drošības uzlabošana | - | LM | ESF | - |  | 7.3.1.0/16/I/001 | Valsts darba inspekcija |  |  | Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana |  |  |  | 2016-10-26 | 10746951 |  | 0 | 0 | 5412.46 | 5412.46 | 45698.89 | 0 | 0 | 41095.66 | 0 | 0 | 222475.22 | 0 | 0 | 636744.39 | 0 | 0 | 946014.16 | 2484276.68 | 1658550.88 | 1828723.82 | 1771023.94 | 1680574.93 | 372374.13 | 0 | 10746951 | 0 | 10746951
7. | 7.3.2. | SAM | Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana |  |  | ESF | [11 empty] | 9006779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.02 | 0 | 0 | 9382.24 | 0 | 0 | 86904.48 | 0 | 0 | 392823.57 | 0 | 0 | 493321.31 | 3323333.46 | 1282675.04 | 1332893.92 | 1352496.9 | 1087255.4 | 134802.97 | 0 | 9006779 | 0 | 9006779 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2154988.04 | 2025688.7576 | 2383163.2442 | 0 | 0 | 0 | 691334 | 463722.0314 | -227611.9686 | 2708915 | 3123933.4524 | 415018.4524
7. | 7.3.2. | 0.7.3.2. | Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 9006779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.02 | 0 | 0 | 9382.24 | 0 | 0 | 86904.48 | 0 | 0 | 392823.57 | 0 | 0 | 493321.31 | 3323333.46 | 1282675.04 | 1332893.92 | 1352496.9 | 1087255.4 | 134802.97 | 0 | 9006779 | 0 | 9006779 | 0 |  |  |  |  | 2154988.04 | 2025688.7576 | 2535280.0471 |  |  | 0 | 691334 | 463722.0314 | -227611.9686 | 2708915
7. | 7.3.2. | 0.7.3.2. | Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | - | LM | ESF | - |  | 7.3.2.0/16/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Atbalsts ilgākam darba mūžam |  |  |  | 2017-01-04 | 9006779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.02 | 0 | 0 | 9382.24 | 0 | 0 | 86904.48 | 0 | 0 | 392823.57 | 0 | 0 | 493321.31 | 3323333.46 | 1282675.04 | 1332893.92 | 1352496.9 | 1087255.4 | 134802.97 | 0 | 9006779 | 0 | 9006779
8. | PV | ERAF | Izglītība |  |  | ERAF | [11 empty] | 281556220 | 16924212.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.39 | 78631.71 | 28213.83 | 2055556.4 | 74794.9 | 76474.31 | 310450.52 | 386148.65 | 1771509.76 | 2510038.19 | 1797085.97 | 6791479.035 | 15908034.665 | 147248256.6987 | 73939986.8134 | 24299849.9239 | 1767755.75 | 0 | 0 | 0 | 263163883.851 | 0 | 263163883.851 | 1468123.355 | 1909047.45 |  |  | 123635102 | 89532163.0143 | 76997660.1923 | 90585482.5792 | -33049619.4208 | 73.27% | 0 | 19216670.224 | 13680909.8119 | -5535760.4121 | 68041864.7408 | 126633500.7608 | 58591636.0201
8. | PV | ESF | Izglītība |  |  | ESF | [11 empty] | 173781960 | 9989452.9935 | 0 | 0 | 554175.79 | 554175.79 | 79709.57 | 557937.79 | 94929.43 | 913240.88 | 854195.87 | 2493496.44 | 1444550.98 | 1603641.19 | 2388585.09 | 2595183.69 | 2457800.59 | 983819.1 | 16467090.62 | 40590430.63 | 37162699.52 | 30686132.61 | 18148928.3 | 12750196.35 | 4160332.17 | 0 | 160519985.99 | 0 | 160519985.99 | 3272521.0165 | 3272521 |  |  | 63652675 | 37316481.725 | 30081940.1882 | 41642773.9802 | -22009901.0198 | 65.42% | 419092.71 | 14483168.5235 | 12279192.6272 | 278864.7362 | 30898235.2066 | 34563644.6368 | 6417028.8983
8. DP GROZ | PV | ERAF | Izglītība |  |  | ERAF | [11 empty] | 281556220 | 16924212.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.39 | 78631.71 | 28213.83 | 2055556.4 | 74794.9 | 76474.31 | 310450.52 | 386148.65 | 1771509.76 | 2510038.19 | 1797085.97 | 6791479.035 | 15908034.665 | 147248256.6987 | 73939986.8134 | 24299849.9239 | 1767755.75 | 0 | 0 | 0 | 263163883.851 | 0 | 263163883.851 | 1468123.355 | 1909047.45 |  |  | 106809079 | 89532163.0143 | 76997660.1923 | 90585482.5792 | -16223596.4208 | 84.81% | 0 | 19216670.224 | 13680909.8119 | -5535760.4121 | 68041864.7408 | 126633500.7608 | 58591636.0201
8. DP GROZ | PV | ESF | Izglītība |  |  | ESF | [11 empty] | 173781960 | 9989452.9935 | 0 | 0 | 554175.79 | 554175.79 | 79709.57 | 557937.79 | 94929.43 | 913240.88 | 854195.87 | 2493496.44 | 1444550.98 | 1603641.19 | 2388585.09 | 2595183.69 | 2457800.59 | 983819.1 | 16467090.62 | 40590430.63 | 37162699.52 | 30686132.61 | 18148928.3 | 12750196.35 | 4160332.17 | 0 | 160519985.99 | 0 | 160519985.99 | 3272521.0165 | 3272521 |  | 0 | 0 | 37316481.725 | 30081940.1882 | 41642773.9802 | 0 | 0 | 419092.71 | 14483168.5235 | 12279192.6272 | 278864.7362 | 30898235.2066 | 34563644.6368 | 6417028.8983
8. | 8.1.1. | SAM | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā |  |  | ERAF | [11 empty] | 37945407 | 2314490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77106.05 | 787394.42 | 810910.69 | 318205.6625 | 1993616.8225 | 20587999.065 | 8004817.1925 | 4301957.87 | 742526.25 | 0 | 0 | 0 | 35630917.2 | 0 | 35630917.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 12287616.355 | 10567350.0653 | 12432176.5474 | 0 | 0 | 0 | 6030980.76 | 1714510.4674 | -4316470.2926 | 10939023.6462 | 17705679.1959 | 6766655.5497
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 37945407 | 2314490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77106.05 | 787394.42 | 810910.69 | 318205.6625 | 1993616.8225 | 20587999.065 | 8004817.1925 | 4301957.87 | 742526.25 | 0 | 0 | 0 | 35630917.2 | 0 | 35630917.2 | -0.2 |  |  | Saskaņā ar MKN pieejamais ERAF finansējums ir 35 630 917 EUR |  | 12287616.355 |  | 14456019.2412 |  |  | 0 | 6030980.76 |  |  | 10939023.6462
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Daugavpils Universitāte |  |  | STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē | 2017-06-15 |  |  |  | 1211367.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068096.4 | 69382.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137479.35 |  | 1137479.35
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija |  |  | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija | 2017-06-15 |  |  |  | 448509.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23882 | 8500 | 32382 | 315125 | 73645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421152 |  | 421152
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Liepājas Universitāte |  |  | Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija | 30.05.2017. |  |  |  | 878577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77106.05 | 115892.4 | 96237 | 119770.1 | 409005.55 | 415982.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824987.9 |  | 824987.9
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Kultūras akadēmija |  |  | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana | 2017-04-13 |  |  |  | 607224.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.75 | 301.75 | 569885.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570186.8 |  | 570186.8
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |  | LLU STEM studiju programmu modernizācija | 2017-05-01 |  |  |  | 3064753.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13332.25 | 3557.25 | 16889.5 | 1372871.55 | 637893 | 617098 | 233066 | 0 | 0 | 0 | 2877818.05 |  | 2877818.05
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Mākslas akadēmija |  |  | Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana | 2017-06-15 |  |  |  | 581625.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239445.85 | 151649.35 | 79815.85 | 75237.75 | 0 | 0 | 0 | 546148.8 |  | 546148.8
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija |  |  | Modernizētās LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē | 2017-06-16 |  |  |  | 755700.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125 | 2125 | 21250 | 671356.35 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709606.35 |  | 709606.35
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Latvijas Universitāte |  |  | Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija | 2017-05-31 |  |  |  | 11072199.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527849 | 108906 | 82231 | 718986 | 8543687 | 1134174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10396847 |  | 10396847
8. | 8.1.1. | 8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Stradiņa universitāte |  |  | Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē | 2017-06-01 |  |  |  | 5307247.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569769.8 | 2086201.75 | 1327559.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983531.3 |  | 4983531.3
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija |  |  | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija | 2017-06-15 |  |  |  | 873456.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820179.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820179.45 |  | 820179.45
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Tehniskā universitāte |  |  | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | 2017-06-15 |  |  |  | 9966312.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519444.35 | 62406.15 | 581850.5 | 3311919.6 | 3039420.65 | 1991000.9 | 434222.5 | 0 | 0 | 0 | 9358414.15 |  | 9358414.15
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Transporta un sakaru institūts |  |  | Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija | 2017-06-15 |  |  |  | 1062891.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984.09 | 39314.4125 | 69298.5025 | 596238.875 | 332523.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998060.65 |  | 998060.65
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Ventspils Augstskola |  |  | Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija | 2017-05-31 |  |  |  | 1605595.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806135.75 | 438985.05 | 262541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507662 |  | 1507662
8. | 8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  |  | Vidzemes Augstskola |  |  | Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija | 2017-04-21 |  |  |  | 509947.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143653.02 | 0 | 0 | 143653.02 | 287306.04 | 23942.17 | 23942.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478843.4 |  | 478843.4
8. | 8.1.2. | SAM | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā |  |  | ERAF | [11 empty] | 142962247 | 8470217.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 594330.8 | 500000 | 4345420.5625 | 5999751.3625 | 82845926.0737 | 35071562.9909 | 8935324.8339 | 1011127.3 | 0 | 0 | 0 | 133863692.561 | 0 | 133863692.561 | 628336.645 | 628335.65 |  |  | 0 | 47422714.3993 | 40783534.3834 | 47980628.6864 | 0 | 0 | 0 | 6641462.1803 | 5159786.1718 | -1481676.0086 | 34494596.7044 | 71247496.4233 | 36752899.719
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI | IPIA | SAMP | [8 empty] | 62704434 | 3574871.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294330.8 | 150000 | 2807244.7325 | 3251575.5325 | 36293476.4537 | 14372879.9909 | 4981934.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58899866.781 | 0 | 58899866.781 | 229695.425 | 229694 |  | Saskaņā ar MKN 15.p. plānotais ERAF ir 62 226 934 EUR, info par plānoto projektu nav sniegusi Rīgas pašvaldība, kas to izdarīs līdz 30.06.2017. |  | 21398313.7593 |  | 25174486.7757 |  |  | 0 | 2988657.9812 |  |  | 14957462.63
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 2017-06-30 |  |  |  | 1471656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471656 |  | 1471656 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2017-06-30 |  |  |  | 3053343.65 | 257838.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795505.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795505.2164 |  | 2795505.2164 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pašvaldība |  |  | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 2017-06-30 |  |  |  | 6696748 | 381586.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 350000 | 3000000 | 2100000 | 865161.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315161.4774 |  | 6315161.4774 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jēkabpils pašvaldība |  |  | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 2018-06-30 |  |  |  | 6000000 | 341885.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 658114.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658114.7841 |  | 5658114.7841 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldības vidējās izglītības iestādes infrastruktūras pilnveide un dienesta viesnīcas izbūve | 2017-10-02 |  |  |  | 5802893.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915763.37 | 2887130.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802893.53 |  | 5802893.53 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana | 2018-03-31 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pašvaldība |  |  | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas infrastruktūras pilnveide | 2018-12-10 |  |  |  | 368760.47 | 368760.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.00081799 | R |  | Projekts tiks realizēts , ja tiks piešķira snieguma rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pašvaldība |  |  | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 2017-05-30 |  |  |  | 1471654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294330.8 | 0 | 294330.8 | 588661.6 | 882992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471654 |  | 1471654 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pašvaldība |  |  | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 2017-07-31 |  |  |  | 5382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076400 | 1076400 | 4305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382000 |  | 5382000 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pašvaldība |  |  | Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-03-31 |  |  |  | 2003729 | 504701.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801491.6 | 697536.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499027.6168 |  | 1499027.6168 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pašvaldība |  |  | Nacionālās nozīmes izglītības centra attīstība Rēzenes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības iegūvei | 2018-02-28 |  |  |  | 5527654 | 314970.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763827 | 2448856.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212683.4698 |  | 5212683.4698 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pašvaldība |  |  | Rīgas Franču liceja infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesa nodrosināsanai | 2017-07-30 |  |  |  | 4946055.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236513.9325 | 1236513.9325 | 3709541.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946055.73 |  | 4946055.73 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pašvaldība |  |  | Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un sporta laukumu iekārtošana | 2017-09-30 |  |  |  | 4872582.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362082.2148 | 1510500.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872582.92 |  | 4872582.92 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pašvaldība |  |  | Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un dabaszinātņu kabinetu iekārtošana | 2018-06-30 |  |  |  | 2337737.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168868.855 | 1168868.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337737.71 |  | 2337737.71 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Rīgas pašvaldība |  |  | Mācību vides infrastruktūras uzlabošana ģimnāzijās un vispārizglītojošajās skolās, kuras atbilst Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr. 323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” prasībām | Nav zināms, kuru objektu modernizēs un kādos termiņos, FS info sniegs 30.06.2017. (aptuvenais finansējums 2938945.64) |  |  |  | 2938945 | 860144.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078800.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078800.4299 |  | 2078800.4299 | 0 | R |  | FS Info sniegs līdz 30.06.2017. Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pašvaldība |  |  | Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcu sakārtošana | 2017-11-30 |  |  |  | 5430673 | 311363.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 1615337 | 1303972.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119309.8966 |  | 5119309.8966 | 0 | R |  | Noņemta rezerve
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Ventspils pašvaldība |  |  | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 2017-05-31 |  |  |  | 4100000 | 233621.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856148 | 1046536 | 734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636684 |  | 3636684 | 229694.4358 | 229694 | Ventspilij projektos nesadalīts fiansējums Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Ventspilij projektos nesadalīts fiansējums Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 60095337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 50000 | 1238175.83 | 1848175.83 | 36018115.62 | 17183707 | 3635570.03 | 1011127.3 | 0 | 0 | 0 | 59696695.78 | 0 | 59696695.78 | 398641.22 | 398641.65 |  | MKN 20.p. norādītais plānotais ERAF finansējums 60 095 337 euro sakrīt (starpību veido Krāslavas pašvaldība, kas prasa mazāku summu) |  | 19857233.64 |  | 23361451.3412 |  |  | 0 | 2902318.973 |  |  | 15551252.4763
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  | vēl nav | 2017-10-31 |  |  |  | 1564280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 764280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564280 |  | 1564280 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2017-08-31 |  |  |  | 2325582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 325582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325582 |  | 2325582 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Balvu pašvaldība |  |  |  | 2017-08-18 |  |  |  | 2234490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234490 |  | 2234490 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Bauskas pašvaldība |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 3387334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364381 | 364381 | 2150023 | 872930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387334 |  | 3387334 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Cēsu novada pašvaldība |  |  | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 16.06.2017. |  |  |  | 4761429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773794.83 | 773794.83 | 1349862.9 | 936282.65 | 1141493.75 | 559995.3 | 0 | 0 | 0 | 4761429.43 |  | 4761429.43 | -0.43
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Dobeles pašvaldība |  |  |  | 2017-09-30 |  |  |  | 3503935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234645 | 1000645 | 268645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503935 |  | 3503935 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Gulbenes pašvaldība |  |  |  | 2017-06-16 |  |  |  | 3029878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 50000 | 100000 | 710000 | 1650000 | 669878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029878 |  | 3029878 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība |  |  | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2017-07-31 |  |  |  | 2657611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 300000 | 358969.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258969.35 |  | 2258969.35 | 398641.65 | 398641.65
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Kuldīgas pašvaldība |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 3493257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095954 | 1397303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493257 |  | 3493257 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Limbažu pašvaldība |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 1501742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201742 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501742 |  | 1501742 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.2.0/17/I/002 | Līvānu pašvaldība |  |  | Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana, veicot jaunu dabaszinību kabinetu izveidi, nodrošinot ergonomisku vidi mācību telpās, iegādājoties mēbeles un veicot mačību telpu remontu, IKT tehnoloģiju iegāde |  |  |  | 27.04.2017 (iesniegts) | 1437228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437228 |  | 1437228 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība |  |  | Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija | 2017-05-31 |  |  |  | 2003858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003858 |  | 2003858 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Madonas pašvaldība |  |  | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā | 2017-10-31 |  |  |  | 3629094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814547 | 1814547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629094 |  | 3629094 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Ogres pašvaldība |  |  | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā | 2017-06-16 |  |  |  | 5029458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465726.72 | 1256934.35 | 306796.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029458 |  | 5029458 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Preiļu novada pašvaldība |  |  | Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana | 2017-08-31 |  |  |  | 1799767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799767 |  | 1799767 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Saldus pašvaldība |  |  |  | 2017-12-30 |  |  |  | 3439523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813695 | 851927 | 773901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439523 |  | 3439523 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Siguldas pašvaldība |  |  | Siguldas valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija | 2017-05-31 |  |  |  | 2988570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950571 | 1037999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988570 |  | 2988570 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Smiltenes pašvaldība |  |  | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | 2017-11-30 |  |  |  | 1875655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937827 | 937828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875655 |  | 1875655 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Talsu pašvaldība |  |  | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | 2017-05-31 |  |  |  | 3673940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485879 | 2188061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673940 |  | 3673940 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Tukuma pašvaldība |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 4511314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1500000 | 460182 | 451132 | 0 | 0 | 0 | 4511314 |  | 4511314 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Valkas pašvaldība |  |  | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Valkas novadā | 2017-10-31 |  |  |  | 1247392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892300 | 355092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247392 |  | 1247392 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 15267130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 10534334 | 3514976 | 317820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267130 | 0 | 15267130 | 0 |  |  | Saskaņā ar MKN 15.p. plānotais ERAF finansējums ir 15 267 130 euro, kas sakrīt ar prognozi |  | 6167167 |  | 7255490.5882 |  |  | 0 | 750485.2261 |  |  | 3985881.598
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība |  |  |  | 2017-11-30 |  |  |  | 2564487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364487 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564487 |  | 2564487 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Carnikavas novada dome |  |  |  | 2018-06-30 |  |  |  | 1034058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434058 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034058 |  | 1034058 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Garkalnes novada dome |  |  | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas piebūves jaunbūve/rekonstrukcija | 2017-06-16 |  |  |  | 1055850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055850 |  | 1055850 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Ikšķiles novada pašvaldība |  |  | "Ikšķiles vidusskolas pārbūve" | 2017-06-16 |  |  |  | 1968659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 1068659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968659 |  | 1968659 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Ķekavas novada pašvaldība |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 3178193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589096 | 1271277 | 317820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178193 |  | 3178193 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Mārupes novada Dome |  |  | Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2017-06-16 |  |  |  | 2778494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500645 | 277849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778494 |  | 2778494 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.2.0/17/I/001 | Salaspils pašvaldība |  |  | Salaspils 1.vidusskolas 4.mācību korpusa izbūve un aprīkošana |  |  |  | 13.04.2017 (iesniegts) | 2387389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387389 |  | 2387389 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | - |  |  | Viļakas pašvaldība |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 4 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4895346 | 4895346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8. | 8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 4 | IZM | ERAF | - | [9 empty] | 13: 0; 17a: 0; 40=38-39: 0 | 0 |  |  | Saskaņā ar MKN 15.p. 4.kārtai plānotais ERAF finansējums ir 4895346 EUR
8. | 8.1.3. | SAM | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā |  |  | ERAF | [11 empty] | 88591148 | 5404060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.39 | 78631.71 | 28213.83 | 2055556.4 | 74794.9 | 76474.31 | 310450.52 | 386148.65 | 1134403.71 | 1128312.97 | 486175.28 | 2127852.81 | 7914666.48 | 36340459.21 | 28638931.38 | 9439142.02 | 14102.2 | 0 | 0 | 0 | 82347301.29 | 0 | 82347301.29 | 839786.71 | 1280711.8 |  |  | 0 | 26084896.085 | 22433010.6331 | 26391777.2154 | 0 | 0 | 0 | 4963208.3743 | 6806613.1728 | 1843404.7985 | 19796621.0915 | 31252794.9206 | 11456173.8291
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 69506354 | 4239888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651.39 | 78631.71 | 28213.83 | 52440.45 | 74794.9 | 76474.31 | 205875.87 | 386148.65 | 1134403.71 | 397614.72 | 327345.13 | 2125755.86 | 4915350.53 | 26667977.5 | 25068446.24 | 8538516.02 | 14102.2 | 0 | 0 | 0 | 65204392.49 | 0 | 65204392.49 | 62073.51 | 215734.2 |  | Saskaņā ar MKN 15.p. pieejamais ERAF finansējums ir 69 376 476 EUR, starpību veido Rīgas stila un modes profesionālā vsk, ko iespējams neīstenos. |  | 18249339.28 |  | 21469810.9176 |  |  | 0 | 3133607.6907 |  |  | 15373696.0312
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/015 | profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" |  |  | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros |  |  |  | 2017-03-29 | 8968335.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.96 | 0 | 23852.86 | 0 | 0 | 1003101.34 | 0 | 0 | 1825118.31 | 2858131.47 | 1630045.13 | 2190178.22 | 2289980.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8968335.55 |  | 8968335.55 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/012 | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PSIA |  |  | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 12.04.2017 (Apstiprināts) | 11447749.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9159.6 | 3507170.55 | 4853852.75 | 3077566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11447749.85 |  | 11447749.85 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/013 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums |  |  | Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2017-02-17 | 4645400.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.51 | 0 | 47718.43 | 0 | 0 | 29302.34 | 0 | 0 | 147384.93 | 0 | 225368.21 | 1495859.02 | 1492365.1 | 1431808.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645400.45 |  | 4645400.45 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/005 | Ogres tehnikums |  |  | “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” |  |  |  | 2017-01-09 | 4216243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17875.64 | 0 | 10329.91 | 0 | 0 | 45182.6 | 0 | 0 | 9989.79 | 0 | 0 | 83377.94 | 2238482.11 | 1894383.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216243.1 |  | 4216243.1 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/007 | Jelgavas tehnikums |  |  | Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta |  |  |  | 2016-12-27 | 2047646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.76 | 0 | 10864.65 | 0 | 0 | 8589.83 | 0 | 0 | 8280.95 | 0 | 0 | 68989.67 | 105358.86 | 1305035.79 | 637251.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047646.6 |  | 2047646.6 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/006 | Valmieras tehnikums |  |  | Vālmieras tehnikuma modernizēšana |  |  |  | 2016-12-22 | 1518686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8152.88 | 0 | 0 | 11511.6 | 0 | 0 | 66414.61 | 0 | 0 | 168189.49 | 0 | 0 | 254268.58 | 680047.14 | 584370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518686.5 |  | 1518686.5 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/17/I/001 | Smiltenes tehnikums |  |  | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Smiltenes tehnikums” |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts) | 1803840.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113197.13 | 690643.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803840.25 |  | 1803840.25 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/002 | Priekuļu tehnikums |  |  | Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2016-12-29 | 3044260.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030.15 | 0 | 0 | 16471.92 | 0 | 0 | 14459.16 | 0 | 0 | 116279.33 | 0 | 0 | 154240.56 | 1364677.57 | 1525342.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044260.55 |  | 3044260.55 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/003 | profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" |  |  | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana |  |  |  | 2016-12-20 | 1592826.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055.26 | 4802.14 | 0 | 0 | 10252.83 | 0 | 0 | 19874.96 | 0 | 0 | 44792.85 | 82778.04 | 808594.68 | 701453.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592826.05 |  | 1592826.05 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  |  | Ventspils tehnikums |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2081865.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.3 | 1658.3 | 4286.28 | 4505.48 | 12108.36 | 2091357.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103465.74 |  | 2103465.74 | -21599.84 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/008 | Kandavas lauksaimniecības tehnikums |  |  | Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros |  |  |  | 2016-12-19 | 3248145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9593.62 | 7445.46 | 0 | 0 | 20160.64 | 0 | 0 | 90874.85 | 0 | 0 | 11152.32 | 139226.89 | 2110577.34 | 998341.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248145.8 |  | 3248145.8 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/009 | Saldus tehnikums |  |  | Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2017-01-12 | 2630787.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568.06 | 0 | 2662.24 | 0 | 0 | 79819.5 | 0 | 0 | 101497.81 | 0 | 0 | 195547.61 | 936057.7 | 1499182.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630787.4 |  | 2630787.4 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/016 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |  |  | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2017-03-30 | 5117330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.82 | 9745.65 | 0 | 0 | 14114.24 | 0 | 0 | 21558.13 | 0 | 50823.84 | 1671033.04 | 1642211.35 | 1739160.22 | 14102.2 | 0 | 0 | 0 | 5117330.65 |  | 5117330.65 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/004 | Rēzeknes tehnikums |  |  | Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros |  |  |  | 2017-01-05 | 3373613.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21280.2 | 0 | 0 | 6025.55 | 0 | 0 | 325728.87 | 0 | 0 | 106592.85 | 0 | 459627.47 | 1261548.47 | 1652437.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373613.45 |  | 3373613.45 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/011 | Daugavpils Būvniecības tehnikums |  |  | Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2017-01-09 | 3469139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12204.16 | 4139.07 | 0 | 0 | 13618.15 | 0 | 0 | 10613.31 | 0 | 0 | 114927.23 | 155501.92 | 1260392.94 | 2053244.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469139.85 |  | 3469139.85 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/001 | Daugavpils tehnikums |  |  | Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros |  |  |  | 2016-12-14 | 1544349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834.6 | 3054.77 | 0 | 0 | 11305.27 | 0 | 0 | 7843.6 | 0 | 0 | 47522.94 | 0 | 73561.18 | 474231.16 | 996557.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544349.7 |  | 1544349.7 | 0
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas Amatu vidusskola |  |  | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 2017-06-30 |  |  |  | 3110950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651009 | 1459942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110951 |  | 3110951 | -0.3
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  |  | Cēsu novada pašvaldība |  |  | Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija | 2017-04-30 |  |  |  | 1537354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56270 | 56270 | 1068661.35 | 196688.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321620 |  | 1321620 | 215734.2 | 215734.2 | Cēsīm brīvais finansējums. Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība | Cēsīm brīvais finansējums. Noskaidrot, kādēļ plāno izlietot mazāk finansējumu un vai ir plānots papildus projekts par atlikušo finansējumu vai cita rīcība
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | - |  |  | Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola |  |  |  | Finansējums pieejams tikai pēc 01.01.2019. un tikai tad, ja būs PIKC statuss un ja AI piešķirs finansējumu |  |  |  | 4107827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4107827 |  |  | Finansējums pieejams tikai pēc 01.01.2019. un tikai tad, ja ir PIKC statuss vai uzsāktas darbības PIKC statusa iegūšanai un ja atbildībā iestāde ierosinās piešķirt ERAF finansējumu - 4 107827.3 EUR apmērā
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 19084794 | 1164172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003115.95 | 0 | 0 | 104574.65 | 0 | 0 | 730698.25 | 158830.15 | 2096.95 | 2999315.95 | 9672481.71 | 3570485.14 | 900626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17142908.8 | 0 | 17142908.8 | 777713.2 | 1064977.6 |  | Pieejamais kopējais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumsotrajai atlases kārtai – 18 490 950 euro. |  | 7835556.805 |  | 9218302.1235 |  |  | 0 | 1829600.6835 |  |  | 4422925.0603
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Nacionālajai Mākslu vidusskola |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | nav iesniegts | 3993521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042100 | 1304226.4 | 900626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246952.4 |  | 3246952.4 | 746568.6 | 746568.6 | Šobrīd tiek veikti MKN grozījumi, šim projektam būs 3 993 521 ERAF finansējums lūgums lūgt precizēt finansējumu pēc jaunā piešķīruma | Šobrīd tiek veikti MKN grozījumi, šim projektam būs 3 993 521 ERAF finansējums lūgums lūgt precizēt finansējumu pēc jaunā piešķīruma
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/010 | Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola |  |  | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija |  |  |  | 21.12.2016 (apstiprināts ar nosacījumu) | 974085.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730564.16 | 243521.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974085.55 |  | 974085.55
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  | 8.1.3.0/16/I/014 | Ventspils Mūzikas vidusskola |  |  | Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība |  |  |  | 2016-12-27 | 9307377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003115.95 | 0 | 0 | 104574.65 | 0 | 0 | 730698.25 | 0 | 0 | 2838388.85 | 5538249.8 | 930738.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9307377.6 |  | 9307377.6
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 1810176.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31555.4 | 2096.95 | 33652.35 | 760387.9 | 1016135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810176.15 |  | 1810176.15
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola |  |  |  | Finansējums pieejams tikai pēc 01.01.2019. un tikai tad, ja būs PIKC statuss un ja AI piešķirs finansējumu |  |  |  | 876908 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Finansējums pieejams tikai pēc 01.01.2019. un tikai tad, ja ir PIKC statuss vai uzsāktas darbības PIKC statusa iegūšanai un ja atbildībā iestāde ierosinās piešķirt finansējumu- ERAF 1623476.2 apmērā (pēc MKN grozījumiem 876 907.60 EUR)
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | - |  |  | Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola |  |  |  | 2018-09-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Saskaņā ar MKN grozījumu projektu - Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai plānoto finansējumu – 152 798 euro apmērā novirza 8.1.3.specifiskā atbalsta pirmās kārtas projekta iesniedzējam – Cēsu Profesionālajai vidusskolai,
8. | 8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsētas dome |  |  | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 2017-06-30 |  |  |  | 2122726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127274.75 | 0 | 127274.75 | 1601179.85 | 75862.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804317.1 |  | 1804317.1 | 318408.9 | 318409 |  | Saskaņā ar MKN grozījumu projektu Saules skolais ERAF finansējums samazināts uz 1 804 317. Saskaņā ar 30.05.2017. MK noteikumime, fiansējums ir 2122726 Lūgums sazināties ar FS kā mainīsies FS plāns pec MKN izmaiņām Lūgums precizēt finanšu plūsmu nesaskan ar FS info
8. | 8.1.4. | SAM | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā |  |  | ERAF | [11 empty] | 12057418 | 735445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473872.35 | 2224675.25 | 1623425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321972.8 | 0 | 11321972.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 3736936.175 | 3213765.1105 | 3780900.13 | 0 | 0 | 0 | 1581018.9094 | 0 | -1581018.9094 | 2811623.2986 | 6427530.221 | 3615906.9224
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 12057418 | 735445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473872.35 | 2224675.25 | 1623425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321972.8 | 0 | 11321972.8 | 0.2 |  |  | MKN noteiktais ES fondu pieejamais finansējums 11 321 973 |  | 3736936.175 |  | 4396395.5 |  |  | 0 | 1581018.9094 |  |  | 2811623.2986
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/001 | profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" |  |  | Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība |  |  |  | 31.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 5587077.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740000 | 1020000 | 827077.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5587077.2 |  | 5587077.2
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/002 | Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža |  |  | STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā |  |  |  | 30.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 289429.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284835 | 4594.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289429.25 |  | 289429.25
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/003 | Rīgas 1. medicīnas koledža |  |  | STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā |  |  |  | 30.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 347291.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341732.3 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347291.3 |  | 347291.3
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/004 | Malnavas koledža |  |  | Augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā |  |  |  | 12.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 434699.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434699.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434699.35 |  | 434699.35
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/005 | Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža |  |  | Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā |  |  |  | 28.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 3583572.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592702.8 | 1194522 | 796348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583572.8 |  | 3583572.8
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/006 | Rīgas Celtniecības koledža |  |  | Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija |  |  |  | 13.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 280675.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280675.1 |  | 280675.1
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/007 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža |  |  | Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana |  |  |  | 01.03.2017 (iesniegts) | 262515.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262515.7 |  | 262515.7
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/008 | Liepājas Jūrniecības koledža |  |  | Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana |  |  |  | 27.04.2017. (apstiprināts ar nosacījumu) | 285701.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285701.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285701.15 |  | 285701.15
8. | 8.1.4. | 0.8.1.4. | Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | - |  | 8.1.4.0/17/I/009 | Daugavpils Medicīnas koledža |  |  | Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija |  |  |  | 27.04.2017. (apstiprināts ar nosacījumu) | 251010.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251010.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251010.95 |  | 251010.95
8. | 8.2.4. | SAM | Atbalsts EQAR aģentūrai |  |  | ESF | [11 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 77168.05 | 77168.05 | 11538.7 | 0 | 0 | 50314.59 | 0 | 148445.57 | 35516.79 | 0 | 0 | 64600 | 0 | 0 | 310415.65 | 425000 | 462416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 1275000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600083.7 | 564078.678 | 663621.9741 | 0 | 0 | 170407.68 | 541911 | 291790.711 | -250120.289 | 324512.4647 | 399500 | 74987.5353
8. | 8.2.4. | 0.8.2.4. | Atbalsts EQAR aģentūrai | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 77168.05 | 77168.05 | 11538.7 | 0 | 0 | 50314.59 | 0 | 148445.57 | 35516.79 | 0 | 0 | 64600 | 0 | 0 | 310415.65 | 425000 | 462416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 1275000 | 0 |  |  |  |  | 600083.7 |  | 705980.8235 |  |  | 170407.68 | 541911 |  |  | 324512.4647
8. | 8.2.4. | 0.8.2.4. | Atbalsts EQAR aģentūrai | - | IZM | ESF | - |  | 8.2.4.0/15/I/001 | Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" |  |  | Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei |  |  |  | 2016-03-08 | 1275000 |  | 0 | 0 | 77168.05 | 77168.05 | 11538.7 | 0 | 0 | 50314.59 | 0 | 148445.57 | 35516.79 | 0 | 0 | 64600 | 0 | 0 | 310415.65 | 425000 | 462416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 |  | 1275000
8. | 8.2.4. | 0.8.2.4. | Atbalsts EQAR aģentūrai | - | IZM | ESF | - |  | 8.2.4.0/15/I/001 | Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" |  |  | Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei | AV |  |  | 17: 103294.7; 17a: 103294.7; 22: 71545.5; 24: 42500; 28: 122659.8; 30: 236705.3; 31: 42500; 39: 382500
8. | 8.3.1. | SAM | Kompetenču pieejas attīšana |  |  | ESF | [11 empty] | 11866751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 0 | 247862.35 | 0 | 1008607.29 | 0 | 0 | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | 0 | 11866751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5314417.695 | 0 | 6252256.1118 | 0 | 0 | 0 | 2482840.6325 | 0 | 0 | 2751619.4681 | 0 | 0
8. | 8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejas satura aprobācija | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 11866751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 0 | 247862.35 | 0 | 1008607.29 | 0 | 0 | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | 0 | 11866751 | 0 |  |  |  |  | 5314417.695 |  | 6252256.1118 |  |  | 0 | 2482840.6325 |  |  | 2751619.4681
8. | 8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.1.1/16/I/002 | Valsts izglītības satura centrs |  |  | Kompetenču pieeja mācību saturā |  |  |  | 2016-10-17 | 11866751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 0 | 247862.35 | 0 | 1008607.29 | 0 | 0 | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | 0 | 11866751
8. | 8.3.2. | SAM | Individuālo kompetenču attīstība vispārējā izglītībā |  |  | ESF | [11 empty] | 31987828 | 1989172 | 0 | 0 | 14168.29 | 14168.29 | 12387.36 | 0 | 0 | 133538.89 | 0 | 0 | 580589.1 | 0 | 0 | 1461835.95 | 0 | 0 | 2188351.3 | 7620198.15 | 9622909.5 | 8544897.85 | 2008131.26 | 0 | 0 | 0 | 29998656.35 | 0 | 29998656.35 | -0.35 |  |  |  | 0 | 6012618.665 | 5651861.5451 | 6649248.8766 | 0 | 0 | 14168.29 | 1034650 | 2057050.222 | 1022400.222 | 4579314.1849 | 7162986.261 | 2583672.0761
8. | 8.3.2. | 8.3.2.1. | Izglītojamo talantu attīstība | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2794247 | 0 | 0 | 0 | 14168.29 | 14168.29 | 12387.36 | 0 | 0 | 101320.89 | 0 | 0 | 155589.1 | 0 | 0 | 207049.8 | 0 | 0 | 476347.15 | 820198.15 | 826052.95 | 546577.2 | 110903.26 | 0 | 0 | 0 | 2794247 | 0 | 2794247 | 0 |  |  |  |  | 900614.515 |  | 1059546.4882 |  |  | 14168.29 | 335870 |  |  | 651462.1849
8. | 8.3.2. | 8.3.2.1. | Izglītojamo talantu attīstība | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.2.1/16/I/002 | Valsts izglītības satura centrs |  |  | Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai |  |  |  | 2016-10-31 | 2794247 |  | 0 | 0 | 14168.29 | 14168.29 | 12387.36 | 0 | 0 | 101320.89 | 0 | 0 | 155589.1 | 0 | 0 | 207049.8 | 0 | 0 | 476347.15 | 820198.15 | 826052.95 | 546577.2 | 110903.26 | 0 | 0 | 0 | 2794247 | 0 | 2794247
8. | 8.3.2. | 8.3.2.2. | Individuālo kompetenču attīstība | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 29193581 | 1989172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 1254786.15 | 0 | 0 | 1712004.15 | 6800000 | 8796856.55 | 7998320.65 | 1897228 | 0 | 0 | 0 | 27204409.35 | 0 | 27204409.35 | -0.35 |  |  |  |  | 5112004.15 |  | 6014122.5294 |  |  | 0 | 698780 |  |  | 3927852
8. | 8.3.2. | 8.3.2.2. | Individuālo kompetenču attīstība | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.2.2/16/I/001 | Valsts izglītības satura centrs |  |  | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai |  |  |  | 2017-01-01 | 27204409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 1254786.15 | 0 | 0 | 1712004.15 | 6800000 | 8796856.55 | 7998320.65 | 1897228 | 0 | 0 | 0 | 27204409.35 | 0 | 27204409.35
8. | 8.3.3. | SAM | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana |  |  | ESF | [11 empty] | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 234516.74 | 234516.74 | 0 | 61726 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | 0 | 7649978.91 | 21.09 | 21 |  |  | 0 | 3980174.48 | 3741364.0112 | 4401604.7191 | 0 | 0 | 234516.74 | 1455408.075 | 1824743.275 | 369335.2 | 2520549.784 | 3392350.0012 | 871800.2172
8. | 8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 234516.74 | 234516.74 | 0 | 61726 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | 0 | 7649978.91 | 21.09 | 21 |  | NVI Nr.2016/ESF/0001 |  | 3980174.48 |  | 4682558.2118 |  |  | 234516.74 | 1455408.075 |  |  | 2520549.784
8. | 8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.3.0/15/I/001 | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra |  |  | “PROTI un DARI!” |  |  |  | 2015-11-02 | 7649978.91 |  | 0 | 0 | 234516.74 | 234516.74 | 0 | 61726 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 |  | 7649978.91
8. | 8.3.4. | SAM | Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana |  |  | ESF | [11 empty] | 33840519 | 2580099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30971.11 | 160676.32 | 0 | 0 | 523892.99 | 0 | 0 | 1378052.39 | 0 | 2093592.81 | 5410228.77 | 6003165.81 | 6102975.66 | 5566838.61 | 5118544.15 | 965074.44 | 0 | 31260420.25 | 0 | 31260420.25 | -0.25 |  |  |  | 0 | 4798707.195 | 4510784.7633 | 5306805.6039 | 0 | 0 | 0 | 1607718 | 1967977.2414 | 360259.2414 | 4615566.1706 | 5085615.0438 | 470048.8732
8. | 8.3.4. | 0.8.3.4. | Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 33840519 | 2580099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30971.11 | 160676.32 | 0 | 0 | 523892.99 | 0 | 0 | 1378052.39 | 0 | 2093592.81 | 5410228.77 | 6003165.81 | 6102975.66 | 5566838.61 | 5118544.15 | 965074.44 | 0 | 31260420.25 | 0 | 31260420.25 | -0.25 |  |  |  |  | 4798707.195 |  | 5645537.8765 |  |  | 0 | 1607718 |  |  | 4615566.1706
8. | 8.3.4. | 0.8.3.4. | Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.4.0/16/I/001 | Izglītības kvalitātes valsts dienests |  |  | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. |  |  |  | 2017-03-16 | 31260420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30971.11 | 160676.32 | 0 | 0 | 523892.99 | 0 | 0 | 1378052.39 | 0 | 2093592.81 | 5410228.77 | 6003165.81 | 6102975.66 | 5566838.61 | 5118544.15 | 965074.44 | 0 | 31260420.25 | 0 | 31260420.25
8. | 8.3.5. | SAM | Karjeras pieejas uzlabošana |  |  | ESF | [11 empty] | 19618584 | 1219986 | 0 | 0 | 114482.35 | 114482.35 | 0 | 0 | 94929.43 | 0 | 0 | 1336443.58 | 0 | 0 | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 0 | 18398598 | 0 |  |  |  | 0 | 5453629.695 | 5126411.9133 | 6031072.8392 | 0 | 0 | 0 | 1684013.61 | 2665970.66 | 981957.05 | 3710596 | 4705655.6886 | 995059.6886
8. | 8.3.5. | 0.8.3.5. | Karjeras pieejas uzlabošana | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 19618584 | 1219986 | 0 | 0 | 114482.35 | 114482.35 | 0 | 0 | 94929.43 | 0 | 0 | 1336443.58 | 0 | 0 | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 0 | 18398598 | 0 |  |  |  |  | 5453629.695 |  | 6416034.9353 |  |  | 0 | 1684013.61 |  |  | 3710596
8. | 8.3.5. | 0.8.3.5. | Karjeras pieejas uzlabošana | - | IZM | ESF | - |  | 8.3.5.0/16/I/001 | Valsts izglītības attīstības aģentūra |  |  | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs |  |  |  | 2016-11-29 | 18398598 |  | 0 | 0 | 114482.35 | 114482.35 | 0 | 0 | 94929.43 | 0 | 0 | 1336443.58 | 0 | 0 | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 0 | 18398598
8. | 8.3.6. | SAM | Kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana |  |  | ESF | [11 empty] | 9404705 | 584834 | 0 | 0 | 113840.36 | 113840.36 | 12439.2 | 260891.95 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 699694.42 | 1054446.8 | 1484629.14 | 1353232.96 | 526025 | 315502 | 0 | 0 | 5547370.68 | 0 | 5547370.68 | 3272500.32 | 3272500 |  |  | 0 | 1340758.18 | 1260312.6892 | 1482720.8108 | 0 | 0 | 0 | 740783.082 | 657712.7548 | -83070.3272 | 1153020.7876 | 991179.992 | -161840.7956
8. | 8.3.6. | 8.3.6.1. | Starptautiskie un nacionālie pētījumi | 1 | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 113840.36 | 113840.36 | 12439.2 | 260891.95 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 699694.42 | 615002.8 | 497940.14 | 113521.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039999.68 | 0 | 2039999.68 | 0.32 |  |  |  |  | 1121036.18 |  | 1318866.0941 |  |  | 0 | 740783.082 |  |  | 599613
8. | 8.3.6. | 8.3.6.1. | Starptautiskie un nacionālie pētījumi | 1 | IZM | ESF | - |  | 8.3.6.1/16/I/001 | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | Dalība starptautiskos izglītības pētījumos |  |  |  | 2016-07-29 | 2039998.68 |  | 0 | 0 | 113840.36 | 113840.36 | 12439.2 | 260891.95 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 142121.09 | 0 | 0 | 699694.42 | 615002.8 | 497940.14 | 113521.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039999.68 | 0 | 2039999.68
8. | 8.3.6. | 8.3.6.1. | Starptautiskie un nacionālie pētījumi | 2 | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 3272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3272500 |  |  | 2.kārtai paredzēts finansējums 3 272 500 EUR, MKN izstrādās 2019.g. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 553407.7876
8. | 8.3.6. | 8.3.6.1. | [6 empty] | nav projekta | [7 empty] | 40=38-39: 0 |  | 3272500 |  | 2.kārtai paredzēts finansējums 3 272 500 EUR, MKN izstrādās 2019.g.
8. | 8.3.6. | 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4092205 | 584834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439444 | 986689 | 1239711 | 526025 | 315502 | 0 | 0 | 3507371 | 0 | 3507371 | 0 |  |  | 584 832 EUR ir rezerves summa (CFLA-jau tika norādīts, ka info par naudas plūsmu ņemta no MKN anotācijas, jo pasākuma MKN tikko tika izsludināti VSS) sadalīta divās vienādās daļās un atņemta no 2021. un 2022.gadiem. |  | 219722 |  | 258496.4706 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8. | 8.3.6. | 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | - | IZM | ESF | - |  |  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 17a: 0; 31: 439444; 32: 986689; 33: 1239711; 34: 526025; 35: 315502; 38: 3507371; 40=38-39: 3507371 |  | R |  | 584 832 EUR ir rezerves summa (CFLA-jau tika norādīts, ka info par naudas plūsmu ņemta no MKN anotācijas, jo pasākuma MKN tikko tika izsludināti VSS) sadalīta divās vienādās daļās un atņemta no 2021. un 2022.gadiem.
8. | 8.4.1. | SAM | Mūžizglītība |  |  | ESF | [11 empty] | 22979380 | 1428978.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10391.51 | 0 | 0 | 0 | 32734 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 153625.51 | 2031627.5 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 1139107.99 | 0 | 21550401 | 0 | 21550401 | 0.39253 |  |  |  | 0 | 1169439.26 | 1099272.9044 | 1293262.2405 | 0 | 0 | 0 | 1760588.5 | 144407.9794 | -1616180.5206 | 3466911 | 1909729.85 | -1557181.15
8. | 8.4.1. | 0.8.4.1. | Mūžizglītība | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 22979380 | 1428978.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10391.51 | 0 | 0 | 0 | 32734 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 153625.51 | 2031627.5 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 1139107.99 | 0 | 21550401 | 0 | 21550401 | 0.39253 |  |  |  |  | 1169439.26 |  | 1375810.8941 |  |  | 0 | 1760588.5 |  |  | 3466911
8. | 8.4.1. | 0.8.4.1. | Mūžizglītība | - | IZM | ESF | - |  | 8.4.1.0/16/I/001 | Valsts izglītības attīstības aģentūra |  |  | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide |  |  |  | 2016-12-23 | 21550401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10391.51 | 0 | 0 | 0 | 32734 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 153625.51 | 2031627.5 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 4556510 | 1139107.99 | 0 | 21550401 | 0 | 21550401
8. | 8.5.1. | SAM | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses |  |  | ESF | [11 empty] | 18646580 | 1159542.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015.94 | 0 | 0 | 90791.7 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 958807.64 | 5586598.38 | 2586674.14 | 2375255.4 | 2117832.9 | 1948682.9 | 1913186.64 | 0 | 17487038 | 0 | 17487038 | -0.33415 |  |  |  | 0 | 3752106.83 | 3526980.4202 | 4149388.7296 | 0 | 0 | 0 | 1477844.624 | 901279.1816 | -576565.4424 | 2826010.2157 | 5251402.4772 | 2425392.2615
8. | 8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 18646580 | 1159542.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015.94 | 0 | 0 | 90791.7 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 958807.64 | 5586598.38 | 2586674.14 | 2375255.4 | 2117832.9 | 1948682.9 | 1913186.64 | 0 | 17487038 | 0 | 17487038 | -0.33415 |  |  |  |  | 3752106.83 |  | 4414243.3294 |  |  | 0 | 1477844.624 |  |  | 2826010.2157
8. | 8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | - |  | 8.5.1.0/16/I/001 | Latvijas Darba devēju konfederācija |  |  | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. |  |  |  | 2017-01-27 | 17487038 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015.94 | 0 | 0 | 90791.7 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 425000 | 0 | 958807.64 | 5586598.38 | 2586674.14 | 2375255.4 | 2117832.9 | 1948682.9 | 1913186.64 | 0 | 17487038 |  | 17487038
8. | 8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | - |  | 8.5.1.0/16/I/001 | Latvijas Darba devēju konfederācija |  |  | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. | AV |  |  | 17a: 0; 19: 172410.85; 21: 210310.57; 23: 127500; 26: 255000; 30: 765221.42; 31: 1360000; 32: 765000; 33: 765000; 34: 765000; 35: 765000; 36: 680000; 39: 5865221.42
8. | 8.5.2. | SAM | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām |  |  | ESF | [11 empty] | 10996033 | 683791.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 0 | 52038 | 0 | 0 | 465122.55 | 0 | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | 0 | 10312241.8 | 0.082746 |  |  |  | 0 | 3829943.55 | 3600146.937 | 4235466.9847 | 0 | 0 | 0 | 1218524 | 1184195.597 | -34328.403 | 4221563 | 4831902.68 | 610339.68
8. | 8.5.2. | 0.8.5.2. | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 10996033 | 683791.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 0 | 52038 | 0 | 0 | 465122.55 | 0 | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | 0 | 10312241.8 | 0.082746 |  |  |  |  | 3829943.55 |  | 4505815.9412 |  |  | 0 | 1218524 |  |  | 4221563
8. | 8.5.2. | 0.8.5.2. | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām | - | IZM | ESF | - |  | 8.5.2.0/16/I/001 | Valsts izglītības satura centrs |  |  | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai |  |  |  | 2016-12-16 | 10312242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 0 | 52038 | 0 | 0 | 465122.55 | 0 | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | 0 | 10312241.8
8. | 8.5.3. | SAM | Profesionālās izglītības pārvaldība |  |  | ESF | [11 empty] | 5516580 | 343049.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 0 | 0 | 256394.85 | 0 | 0 | 178701.45 | 0 | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | 0 | 5173530 | 0.06539 |  |  |  | 0 | 1064602.475 | 1000726.3265 | 1177325.09 | 0 | 0 | 0 | 478887 | 584065.005 | 105178.005 | 728572.131 | 833322.643 | 104750.512
8. | 8.5.3. | 0.8.5.3. | Profesionālās izglītības pārvaldība | - | IZM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 5516580 | 343049.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 0 | 0 | 256394.85 | 0 | 0 | 178701.45 | 0 | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | 0 | 5173530 | 0.06539 |  |  |  |  | 1064602.475 |  | 1252473.5 |  |  | 0 | 478887 |  |  | 728572.131
8. | 8.5.3. | 0.8.5.3. | Profesionālās izglītības pārvaldība | - | IZM | ESF | - |  | 8.5.3.0/16/I/001 | Valsts izglītības satura centrs |  |  | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide |  |  |  | 2016-11-24 | 5173530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 0 | 0 | 256394.85 | 0 | 0 | 178701.45 | 0 | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | 0 | 5173530
9. | PV | ESF | Sociālā iekļaušana |  |  | ESF | [11 empty] | 225160749.7 | 14001679.0906 | 0 | 294900.92 | 5367050.53 | 5661951.45 | 2676283.72 | 75960.74 | 387593.33 | 2047070.26 | 131395.15 | 1068646.11 | 4801285.24 | 208250 | 1107277.5 | 7919341.49 | 227286.1 | 1747087.35 | 22397476.99 | 50978195.5785 | 41637421.9654 | 27733574.7525 | 25541438.5587 | 21625504.695 | 3499380.51 | 0 | 199074944.5 | 1383161.54 | 197691782.96 | 13467287.6494 | 12091392.11 |  |  | 86060737 | 53548526.2292 | 50335614.6555 | 59218370.1829 | -26842366.8171 | 68.81% | 5331704.89 | 23754320.89 | 21053628.3706 | -2700692.5194 | 38976899.4005 | 47919503.8438 | 8942604.4432
9. | PV | ERAF | Sociālā iekļaušana |  |  | ERAF | [11 empty] | 193377447 | 11795105 | 0 | 0 | 7770.17 | 7770.17 | 22502.37 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | 0 | 259607.65 | 0 | 0 | 504074.41 | 0 | 184319.6587 | 1000168.0387 | 34528618.2186 | 24851289.1509 | 22775455.6391 | 19696592.1 | 28208839.05 | 7969269.5 | 604649.75 | 139642651.6173 | 0 | 139642651.6173 | 41939690.3827 | 41939690 |  |  | 53957741 | 18272247.318 | 15714132.6935 | 18487214.9335 | -35470526.0665 | 34.26% | 6646.15 | 4665283.7772 | 860144.5132 | -3805139.264 | 21222973.7875 | 29694611.668 | 8471637.8805
9. DP. GROZ. | PV | ESF | Sociālā iekļaušana |  |  | ESF | [11 empty] | 225160749.7 | 14001679.0906 | 0 | 294900.92 | 5367050.53 | 5661951.45 | 2676283.72 | 75960.74 | 387593.33 | 2047070.26 | 131395.15 | 1068646.11 | 4801285.24 | 208250 | 1107277.5 | 7919341.49 | 227286.1 | 1747087.35 | 22397476.99 | 50978195.5785 | 41637421.9654 | 27733574.7525 | 25541438.5587 | 21625504.695 | 3499380.51 | 0 | 199074944.5 | 1383161.54 | 197691782.96 | 13467287.6494 | 12091392.11 |  |  | 75452300 | 53548526.2292 | 50335614.6555 | 59218370.1829 | -16233929.8171 | 78.48% | 5331704.89 | 23754320.89 | 21053628.3706 | -2700692.5194 | 38976899.4005 | 47919503.8438 | 8942604.4432
9. DP. GROZ. | PV | ERAF | Sociālā iekļaušana |  |  | ERAF | [11 empty] | 193377447 | 11795105 | 0 | 0 | 7770.17 | 7770.17 | 22502.37 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | 0 | 259607.65 | 0 | 0 | 504074.41 | 0 | 184319.6587 | 1000168.0387 | 34528618.2186 | 24851289.1509 | 22775455.6391 | 19696592.1 | 28208839.05 | 7969269.5 | 604649.75 | 139642651.6173 | 0 | 139642651.6173 | 41939690.3827 | 41939690 |  |  | 26665244 | 18272247.318 | 15714132.6935 | 18487214.9335 | -8178029.0665 | 69.33% | 6646.15 | 4665283.7772 | 860144.5132 | -3805139.264 | 21222973.7875 | 29694611.668 | 8471637.8805
9. | 9.1.1. | SAM | Nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušana |  |  | ESF | [11 empty] | 75793771 | 5436027.0906 | 0 | 279718.15 | 3607661.71 | 3887379.86 | 1651077.9 | 0 | 0 | 1406141.98 | 0 | 0 | 3320768.27 | 0 | 0 | 5475962.28 | 0 | 0 | 11853950.43 | 18540400.13 | 15226418.71 | 8697224.28 | 8082030.95 | 3395969.69 | 674252.67 | 0 | 70357626.72 | 0 | 70357626.72 | 117.1894 | 117 |  |  | 0 | 25011530.355 | 23510838.5337 | 27659810.0396 | 0 | 0 | 3869670 | 9385254.12 | 11142713.4042 | 1757459.2842 | 14495764 | 17427976.1222 | 2932212.1222
9. | 9.1.1. | 9.1.1.1. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 31636001 | 1186027.0906 | 0 | 279718.15 | 2850352.76 | 3130070.91 | 1177618.43 | 0 | 0 | 1013567 | 0 | 0 | 1278821.6 | 0 | 0 | 1106004.33 | 0 | 0 | 4576011.36 | 4166905 | 3355323.83 | 2994653.74 | 2967804.25 | 1996888.09 | 450669.52 | 0 | 23638326.7 | 0 | 23638326.7 | 6811647.2094 |  |  |  |  | 9789534.77 |  | 11517099.7294 |  |  | 3122147.01 | 2969188.9 |  |  | 4884054
9. | 9.1.1. | 9.1.1.1. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | - |  | 9.1.1.1/15/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem |  |  |  | 2015-10-28 | 23638326.64 |  | 0 | 279718.15 | 2850352.76 | 3130070.91 | 1177618.43 | 0 | 0 | 1013567 | 0 | 0 | 1278821.6 | 0 | 0 | 1106004.33 | 0 | 0 | 4576011.36 | 4166905 | 3355323.83 | 2994653.74 | 2967804.25 | 1996888.09 | 450669.52 | 0 | 23638326.7 | 0 | 23638326.7 |  | 117 |  | NVI ESF 117.36 Līgums (fondu daļa) 23 638 326.64 Pārdalīts finansējums (palielināts) no 9.1.1.2. uz 9.1.1.1. (8 013 565 EUR, t.i. ESF 6 811 530 EUR), nepieciešamie precizējumi projektā ir saskaņošanas procesā.
9. | 9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 27225595 | 0 | 0 | 0 | 678549.26 | 678549.26 | 366419.21 | 0 | 0 | 328818.88 | 0 | 0 | 1356466.55 | 0 | 0 | 3072194.1 | 0 | 0 | 5123898.74 | 9729228.33 | 9541597.47 | 4541928.73 | 3963019.9 | 458902.59 | 0 | 0 | 34037125.02 | 0 | 34037125.02 | -6811530.02 |  |  |  |  | 10667062.165 |  | 12549484.9 |  |  | 669304.92 | 4297179.34 |  |  | 6573972
9. | 9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | - |  | 9.1.1.2/15/I/001 | Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  | Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem |  |  |  | 2015-12-29 | 34037125 |  | 0 | 0 | 678549.26 | 678549.26 | 366419.21 | 0 | 0 | 328818.88 | 0 | 0 | 1356466.55 | 0 | 0 | 3072194.1 | 0 | 0 | 5123898.74 | 9729228.33 | 9541597.47 | 4541928.73 | 3963019.9 | 458902.59 | 0 | 0 | 34037125.02 | 0 | 34037125.02 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 34 037 125 Pārdalīts finansējums (samazināts) no 9.1.1.2. uz 9.1.1.1. (8 013 565 EUR, t.i. ESF 6 811 530 EUR), nepieciešamie precizējumi projektā ir saskaņošanas procesā.
9. | 9.1.1. | 9.1.1.3. | Sociālā uzņēmējdarbība | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 16932175 | 4250000 | 0 | 0 | 78759.69 | 78759.69 | 107040.26 | 0 | 0 | 63756.1 | 0 | 0 | 685480.12 | 0 | 0 | 1297763.85 | 0 | 0 | 2154040.33 | 4644266.8 | 2329497.41 | 1160641.81 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.15 | 0 | 12682175 | 0 | 12682175 | 0 |  |  |  |  | 4554933.42 |  | 5358745.2 |  |  | 78218.07 | 2118885.88 |  |  | 3037738
9. | 9.1.1. | 9.1.1.3. | Sociālā uzņēmējdarbība | - | LM | ESF | - |  | 9.1.1.3/15/I/001 | Labklājības ministrija |  |  | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai |  |  |  | 2016-01-04 | 12682175 |  | 0 | 0 | 78759.69 | 78759.69 | 107040.26 | 0 | 0 | 63756.1 | 0 | 0 | 685480.12 | 0 | 0 | 1297763.85 | 0 | 0 | 2154040.33 | 4644266.8 | 2329497.41 | 1160641.81 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.15 | 0 | 12682175 | 0 | 12682175 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 12 682 175
9. | 9.1.2. | SAM | Ieslodzīto integrācija sabiedrībā |  |  | ESF | [11 empty] | 4398750 | 273537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112322.09 | 0 | 0 | 171635.92 | 0 | 0 | 231649.98 | 0 | 0 | 515607.99 | 775862.36 | 672028.23 | 657800.28 | 676517.28 | 663215.85 | 164181.01 | 0 | 4125213 | 0 | 4125213 | 0 |  |  |  | 0 | 903539.17 | 849326.8198 | 999208.0233 | 0 | 0 | 0 | 277477 | 484671.5106 | 207194.5106 | 391192.2834 | 729310.6184 | 338118.335
9. | 9.1.2. | 0.9.1.2. | Ieslodzīto integrācija sabiedrībā | - | TM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4398750 | 273537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112322.09 | 0 | 0 | 171635.92 | 0 | 0 | 231649.98 | 0 | 0 | 515607.99 | 775862.36 | 672028.23 | 657800.28 | 676517.28 | 663215.85 | 164181.01 | 0 | 4125213 | 0 | 4125213 | 0 |  |  |  |  | 903539.17 |  | 1062987.2588 |  |  | 0 | 277477 |  |  | 391192.2834
9. | 9.1.2. | 0.9.1.2. | Ieslodzīto integrācija sabiedrībā | - | TM | ESF | - |  | 9.1.2.0/16/I/001 | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |  | Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū |  |  |  | 2016-12-09 | 4125213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112322.09 | 0 | 0 | 171635.92 | 0 | 0 | 231649.98 | 0 | 0 | 515607.99 | 775862.36 | 672028.23 | 657800.28 | 676517.28 | 663215.85 | 164181.01 | 0 | 4125213 | 0 | 4125213 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 4 125 213
9. | 9.1.3. | SAM | Resocializācijas sistēma |  |  | ESF | [11 empty] | 3597789 | 223729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181037.59 | 0 | 0 | 146404.35 | 0 | 0 | 227015.28 | 0 | 0 | 554457.22 | 801868.66 | 505456.75 | 463633.64 | 472989.6 | 461535.42 | 114118.71 | 0 | 3374060 | 0 | 3374060 | 0 |  |  |  | 0 | 955391.55 | 898068.057 | 1056550.6553 | 0 | 0 | 0 | 331089 | 521189.7868 | 190100.7868 | 502210.4239 | 753756.5404 | 251546.1165
9. | 9.1.3. | 0.9.1.3. | Resocializācijas sistēma | - | TM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 3597789 | 223729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181037.59 | 0 | 0 | 146404.35 | 0 | 0 | 227015.28 | 0 | 0 | 554457.22 | 801868.66 | 505456.75 | 463633.64 | 472989.6 | 461535.42 | 114118.71 | 0 | 3374060 | 0 | 3374060 | 0 |  |  |  |  | 955391.55 |  | 1123990.0588 |  |  | 0 | 331089 |  |  | 502210.4239
9. | 9.1.3. | 0.9.1.3. | Resocializācijas sistēma | - | TM | ESF | - |  | 9.1.3.0/16/I/001 | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |  | Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana |  |  |  | 2016-12-09 | 3374060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181037.59 | 0 | 0 | 146404.35 | 0 | 0 | 227015.28 | 0 | 0 | 554457.22 | 801868.66 | 505456.75 | 463633.64 | 472989.6 | 461535.42 | 114118.71 | 0 | 3374060 | 0 | 3374060 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 3 374 060
9. | 9.1.4. | SAM | Diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrācija |  |  | ESF | [11 empty] | 8250522 | 0 | 0 | 0 | 157430.86 | 157430.86 | 82085.19 | 0 | 0 | 108406.88 | 0 | 0 | 395741.98 | 0 | 0 | 520933.09 | 0 | 0 | 1107167.14 | 2556588.42 | 1934029.91 | 1108961.84 | 768554.12 | 531421.85 | 86330.97 | 0 | 8250485.11 | 0 | 8250485.11 | 36.89 | 37 |  |  | 0 | 2542892.21 | 2390318.6774 | 2812139.6205 | 0 | 0 | 162202.31 | 1462426.26 | 1040737.1116 | -421689.1484 | 1643220 | 2403193.1148 | 759973.1148
9. | 9.1.4. | 9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1064308 | 0 | 0 | 0 | 76711.28 | 76711.28 | 20183.95 | 0 | 0 | 24636.12 | 0 | 0 | 51756.21 | 0 | 0 | 130277.98 | 0 | 0 | 226854.26 | 444887.09 | 298055.51 | 17778.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064286.77 | 0 | 1064286.77 | 21.23 | 21 |  | NVI ERAF 21.23 Līgums (fondu daļa) 1 064 308 |  | 526009.085 |  | 618834.2176 |  |  | 76545.78 | 239937.05 |  |  | 366930
9. | 9.1.4. | 9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | - | LM | ESF | - |  | 9.1.4.1/16/I/001 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra |  |  | Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā |  |  |  | 2016-04-11 | 1064308 |  | 0 | 0 | 76711.28 | 76711.28 | 20183.95 | 0 | 0 | 24636.12 | 0 | 0 | 51756.21 | 0 | 0 | 130277.98 | 0 | 0 | 226854.26 | 444887.09 | 298055.51 | 17778.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064286.77 | 0 | 1064286.77 |  |  |  | NVI ERAF 21.23 Līgums (fondu daļa) 1 064 308
9. | 9.1.4. | 9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1124780 | 0 | 0 | 0 | 10905.48 | 10905.48 | 8129.59 | 0 | 0 | 18295.4 | 0 | 0 | 24650 | 0 | 0 | 25330.85 | 0 | 0 | 76405.84 | 431562 | 379203.7 | 226687.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124764.34 | 0 | 1124764.34 | 15.66 | 16 |  | NVI ESF 15.66 Līgums (fondu daļa) 1 124 780 |  | 303092.32 |  | 356579.2 |  |  | 15928.15 | 501195.13 |  |  | 164808
9. | 9.1.4. | 9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | - | LM | ESF | - |  | 9.1.4.2/16/I/001 | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" |  |  | VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana |  |  |  | 2016-07-19 | 1124780 |  | 0 | 0 | 10905.48 | 10905.48 | 8129.59 | 0 | 0 | 18295.4 | 0 | 0 | 24650 | 0 | 0 | 25330.85 | 0 | 0 | 76405.84 | 431562 | 379203.7 | 226687.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124764.34 | 0 | 1124764.34 |  |  |  | NVI ESF 15.66 Līgums (fondu daļa) 1 124 780
9. | 9.1.4. | 9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | - | LM | ESF | - |  | 9.1.4.2/16/I/001 | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" |  |  | VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana | AV |  |  | 17: 15928.15; 17a: 15928.15; 18: 13494.12; 30: 13494.12; 31: 123250; 39: 152672.27
9. | 9.1.4. | 9.1.4.3. | Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 270346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760.28 | 0 | 0 | 23024.8 | 0 | 0 | 19264.4 | 0 | 0 | 49049.48 | 110071.37 | 90474 | 20751.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270346 | 0 | 270346 | 0 |  |  |  |  | 104085.165 |  | 122453.1353 |  |  | 0 | 84287 |  |  | 84357
9. | 9.1.4. | 9.1.4.3. | Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - |  | 9.1.4.3/16/I/001 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija |  |  | Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide. |  |  |  | 2016-12-12 | 270346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760.28 | 0 | 0 | 23024.8 | 0 | 0 | 19264.4 | 0 | 0 | 49049.48 | 110071.37 | 90474 | 20751.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270346 | 0 | 270346 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 270 346
9. | 9.1.4. | 9.1.4.4. | Diskriminācijas novēršana | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 5791088 | 0 | 0 | 0 | 69814.1 | 69814.1 | 53771.65 | 0 | 0 | 58715.08 | 0 | 0 | 296310.97 | 0 | 0 | 346059.86 | 0 | 0 | 754857.56 | 1570067.96 | 1166296.7 | 843744.74 | 768554.12 | 531421.85 | 86330.97 | 0 | 5791088 | 0 | 5791088 | 0 |  |  |  |  | 1609705.64 |  | 1893771.3412 |  |  | 69728.38 | 637007.08 |  |  | 1027125
9. | 9.1.4. | 9.1.4.4. | Diskriminācijas novēršana | - | LM | ESF | - |  | 9.1.4.4/16/I/001 | Sabiedrības integrācijas fonds |  |  | Dažādības veicināšana |  |  |  | 2016-08-05 | 5791088 |  | 0 | 0 | 69814.1 | 69814.1 | 53771.65 | 0 | 0 | 58715.08 | 0 | 0 | 296310.97 | 0 | 0 | 346059.86 | 0 | 0 | 754857.56 | 1570067.96 | 1166296.7 | 843744.74 | 768554.12 | 531421.85 | 86330.97 | 0 | 5791088 | 0 | 5791088 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 5 791 088
9. | 9.2.1. | SAM | Sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana |  |  | ESF | [11 empty] | 10161165 | 0 | 0 | 15182.77 | 455485.49 | 470668.26 | 0 | 75960.74 | 132257.17 | 0 | 81920.45 | 217797.76 | 0 | 133064.95 | 237860.96 | 0 | 87709.8 | 254820.95 | 1221392.78 | 2771764.34 | 1685231.94 | 1750987.82 | 1276622.55 | 775621.58 | 170019.99 | 0 | 10122309.26 | 0 | 10122309.26 | 38855.74 | 38856 |  |  | 0 | 3077943.21 | 2893266.6174 | 3403843.0793 | 0 | 0 | 307657.12 | 886015.01 | 1148109.2132 | 262094.2032 | 1559713 | 2605458.4796 | 1045745.4796
9. | 9.2.1. | 9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 7247622 | 0 | 0 | 8258.4 | 276696.58 | 284954.98 | 0 | 0 | 77667.4 | 0 | 0 | 178697.76 | 0 | 0 | 193204.4 | 0 | 0 | 215460.23 | 665029.79 | 2066434.55 | 1064603.31 | 1265345.48 | 1030158.4 | 729955.78 | 116298.64 | 0 | 7222780.93 | 0 | 7222780.93 | 24841.07 | 24841 |  | MP 6 Ieturēts uz laiku ESF 24 841.07 Līgums (fondu daļa) 7 247 622 |  | 1983202.045 |  | 2333178.8765 |  |  | 206073.56 | 312618 |  |  | 900692
9. | 9.2.1. | 9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība | - | LM | ESF | - |  | 9.2.1.1/15/I/001 | Labklājības ministrija |  |  | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās |  |  |  | 2015-09-21 | 7247622 |  | 0 | 8258.4 | 276696.58 | 284954.98 | 0 | 0 | 77667.4 | 0 | 0 | 178697.76 | 0 | 0 | 193204.4 | 0 | 0 | 215460.23 | 665029.79 | 2066434.55 | 1064603.31 | 1265345.48 | 1030158.4 | 729955.78 | 116298.64 | 0 | 7222780.93 | 0 | 7222780.93 |  |  |  | MP 6 Ieturēts uz laiku ESF 24 841.07 Līgums (fondu daļa) 7 247 622
9. | 9.2.1. | 9.2.1.2. | Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 917966 | 0 | 0 | 6924.37 | 52082.48 | 59006.85 | 0 | 0 | 54589.77 | 0 | 0 | 39100 | 0 | 0 | 44656.56 | 0 | 0 | 39360.72 | 177707.05 | 288666.86 | 200277.66 | 47254.62 | 45665.81 | 45665.8 | 53721.35 | 0 | 917966 | 0 | 917966 | 0 |  |  |  |  | 381047.33 |  | 448290.9765 |  |  | 43031.26 | 218654.01 |  |  | 248160
9. | 9.2.1. | 9.2.1.2. | Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | - | LM | ESF | - |  | 9.2.1.2/15/I/001 | Labklājības ministrija |  |  | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings |  |  |  | 2015-12-07 | 917711 |  | 0 | 6924.37 | 52082.48 | 59006.85 | 0 | 0 | 54589.77 | 0 | 0 | 39100 | 0 | 0 | 44656.56 | 0 | 0 | 39360.72 | 177707.05 | 288666.86 | 200277.66 | 47254.62 | 45665.81 | 45665.8 | 53721.35 | 0 | 917966 | 0 | 917966 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 917 711
9. | 9.2.1. | 9.2.1.3. | Atbalsts bērniem ar uzvedības traucējumiem | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 1995577 | 0 | 0 | 0 | 126706.43 | 126706.43 | 0 | 75960.74 | 0 | 0 | 81920.45 | 0 | 0 | 133064.95 | 0 | 0 | 87709.8 | 0 | 378655.94 | 416662.93 | 420350.97 | 438387.72 | 200798.34 | 0 | 0 | 0 | 1981562.33 | 0 | 1981562.33 | 14014.67 | 14015 |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 1 981 562.33 |  | 713693.835 |  | 839639.8059 |  |  | 58552.3 | 354743 |  |  | 410861
9. | 9.2.1. | 9.2.1.3. | Atbalsts bērniem ar uzvedības traucējumiem | - | LM | ESF | - |  | 9.2.1.3/16/I/001 | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija |  |  | Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē |  |  |  | 2016-04-14 | 1981562.33 |  | 0 | 0 | 126706.43 | 126706.43 | 0 | 75960.74 | 0 | 0 | 81920.45 | 0 | 0 | 133064.95 | 0 | 0 | 87709.8 | 0 | 378655.94 | 416662.93 | 420350.97 | 438387.72 | 200798.34 | 0 | 0 | 0 | 1981562.33 | 0 | 1981562.33 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 1 981 562.33
9. | 9.2.2. | SAM | Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem |  |  | ESF | [11 empty] | 44145883 | 3167387 | 0 | 0 | 532315.9 | 532315.9 | 149095.2 | 0 | 255336.16 | 190951.36 | 0 | 764374.77 | 583749.05 | 0 | 484529.4 | 1057472.27 | 0 | 442956.78 | 3928464.99 | 7010331.7 | 7440710.64 | 7050238.68 | 7400545.38 | 6221382.68 | 1394504.03 | 0 | 40978494 | 0 | 40978494 | 2 |  |  |  | 0 | 7965946.74 | 7487989.9356 | 8809399.9242 | 0 | 0 | 378018.89 | 3150479.5 | 3692757.0906 | 542277.5906 | 6648130 | 6589711.798 | -58418.202
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 40127871 | 3167387 | 0 | 0 | 519727.25 | 519727.25 | 104055.71 | 0 | 255336.16 | 166005.02 | 0 | 764374.77 | 531838.7 | 0 | 484529.4 | 977481.02 | 0 | 442956.78 | 3726577.56 | 5459093.44 | 5528405.29 | 6762283.33 | 7348508.42 | 6221382.68 | 1394504.03 | 0 | 36960482 | 0 | 36960482 | 2 |  |  |  |  | 6975851.53 |  | 8206884.1529 |  |  | 365761.23 | 2985220.5 |  |  | 5759880
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | - |  | 9.2.2.1/15/I/001 | Zemgales plānošanas reģions |  |  | Atver sirdi Zemgalē |  |  |  | 2015-12-08 | 4853010.4 |  | 0 | 0 | 163128.73 | 163128.73 | 0 | 0 | 100719.87 | 0 | 0 | 159853.67 | 0 | 0 | 99066.37 | 0 | 0 | 99066.4 | 458706.31 | 618863.03 | 735881.54 | 1016463.77 | 1358467.58 | 469341.98 | 32157.46 | 0 | 4853010.4 | 0 | 4853010.4 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 4 853 010.40
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | - |  | 9.2.2.1/15/I/002 | Rīgas Plānošanas reģions |  |  | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem |  |  |  | 2016-01-05 | 16046443.65 |  | 0 | 0 | 99647.64 | 99647.64 | 66128.95 | 0 | 0 | 109468.43 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 658142.28 | 0 | 0 | 1046239.66 | 2170881.19 | 2017976.56 | 3056215.68 | 3402436.96 | 3402436.79 | 850609.17 | 0 | 16046443.65 | 0 | 16046443.65 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 16 046 443.65
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | - |  | 9.2.2.1/15/I/003 | Vidzemes plānošanas reģions |  |  | Vidzeme iekļauj |  |  |  | 2015-12-08 | 3681463.9 |  | 0 | 0 | 89609.84 | 89609.84 | 0 | 0 | 100597.22 | 0 | 0 | 528871.1 | 0 | 0 | 282167.63 | 0 | 0 | 282167.63 | 1193803.58 | 540316.38 | 457747.09 | 454049.84 | 454049.84 | 454049.84 | 37837.49 | 0 | 3681463.9 | 0 | 3681463.9 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 3 681 463.90
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | - |  | 9.2.2.1/15/I/004 | Kurzemes plānošanas reģions |  |  | Kurzeme visiem |  |  |  | 2015-12-11 | 5342488.85 |  | 0 | 0 | 104876.21 | 104876.21 | 0 | 0 | 54019.07 | 0 | 0 | 75650 | 0 | 0 | 103295.4 | 0 | 0 | 61722.75 | 294687.22 | 647333.65 | 1010724.8 | 1010724.8 | 1010724.8 | 1010724.8 | 252692.57 | 0 | 5342488.85 | 0 | 5342488.85 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 5 342 488.85
9. | 9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | - |  | 9.2.2.1/15/I/005 | Latgales plānošanas reģions |  |  | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā |  |  |  | 2015-12-23 | 7037075.2 |  | 0 | 0 | 62464.83 | 62464.83 | 37926.76 | 0 | 0 | 56536.59 | 0 | 0 | 319338.7 | 0 | 0 | 319338.74 | 0 | 0 | 733140.79 | 1481699.19 | 1306075.3 | 1224829.24 | 1122829.24 | 884829.27 | 221207.34 | 0 | 7037075.2 | 0 | 7037075.2 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 7 037 075.20
9. | 9.2.2. | 9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4018012 | 0 | 0 | 0 | 12588.65 | 12588.65 | 45039.49 | 0 | 0 | 24946.34 | 0 | 0 | 51910.35 | 0 | 0 | 79991.25 | 0 | 0 | 201887.43 | 1551238.26 | 1912305.35 | 287955.35 | 52036.96 | 0 | 0 | 0 | 4018012 | 0 | 4018012 | 0 |  |  |  |  | 990095.21 |  | 1164817.8941 |  |  | 12257.66 | 165259 |  |  | 888250
9. | 9.2.2. | 9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | - | LM | ESF | - |  | 9.2.2.2/16/I/001 | Labklājības ministrija |  |  | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide |  |  |  | 2016-07-28 | 4018012 |  | 0 | 0 | 12588.65 | 12588.65 | 45039.49 | 0 | 0 | 24946.34 | 0 | 0 | 51910.35 | 0 | 0 | 79991.25 | 0 | 0 | 201887.43 | 1551238.26 | 1912305.35 | 287955.35 | 52036.96 | 0 | 0 | 0 | 4018012 | 0 | 4018012 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 4 018 012
9. | 9.2.3. | SAM | Attīstības vadlīnijas un kvalitātes nodrošināšanas sistēma |  |  | ESF | [11 empty] | 3918310 | 0 | 0 | 0 | 614156.57 | 614156.57 | 772229.99 | 0 | 0 | 10505.5 | 0 | 0 | 8058 | 0 | 0 | 40553.5 | 0 | 0 | 831346.99 | 1005354.5 | 1467451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918310 | 0 | 3918310 | 0 |  |  |  | 0 | 1948180.81 | 1831289.9614 | 2154458.7781 | 0 | 0 | 614156.57 | 1200303 | 781466.1706 | -418836.8294 | 732191 | 945033.23 | 212842.23
9. | 9.2.3. | 0.9.2.3. | Attīstības vadlīnijas un kvalitātes nodrošināšanas sistēma | - | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 3918310 | 0 | 0 | 0 | 614156.57 | 614156.57 | 772229.99 | 0 | 0 | 10505.5 | 0 | 0 | 8058 | 0 | 0 | 40553.5 | 0 | 0 | 831346.99 | 1005354.5 | 1467451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918310 | 0 | 3918310 | 0 |  |  | NVI nav MP 5 Ieturēts uz laiku ESF 49 462.61 Līgums (fondu daļa) 3 918 310 |  | 1948180.81 |  | 2291977.4235 |  |  | 614156.57 | 1200303 |  |  | 732191
9. | 9.2.3. | 0.9.2.3. | Attīstības vadlīnijas un kvalitātes nodrošināšanas sistēma | - | VM | ESF | - |  | 9.2.3.0/15/I/001 | Nacionālais veselības dienests |  |  | VESELĪBAS TĪKLU ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJU UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA PRIORITĀRO VESELĪBAS JOMU IETVAROS |  |  |  | 2016-02-04 | 3918310 |  | 0 | 0 | 614156.57 | 614156.57 | 772229.99 | 0 | 0 | 10505.5 | 0 | 0 | 8058 | 0 | 0 | 40553.5 | 0 | 0 | 831346.99 | 1005354.5 | 1467451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918310 | 0 | 3918310 |  |  |  | NVI nav MP 5 Ieturēts uz laiku ESF 49 462.61 Līgums (fondu daļa) 3 918 310
9. | 9.2.4. | SAM | Veselības veicināšanas un slimību profilakse |  |  | ESF | [11 empty] | 47077415.7 | 4900999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21795.44 | 0 | 0 | 37704.86 | 49474.7 | 86473.58 | 174927.67 | 75185.05 | 384887.14 | 365755.09 | 139576.3 | 481333.62 | 1817113.45 | 11064697.93 | 8236442.52 | 3000776.08 | 2160457.75 | 2955843.55 | 895973.13 | 0 | 30131304.41 | 1383161.54 | 28748142.87 | 13428273.83 | 12052382.11 |  |  | 0 | 7349462.415 | 6908494.6701 | 8127640.7884 | 0 | 0 | 0 | 4719626 | 1708086.643 | -3011539.357 | 8965618 | 10400816.0542 | 1435198.0542
9. | 9.2.4. | 9.2.4.1. | Kompleksā veselības veicināšana | - | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 14188877.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21795.44 | 0 | 0 | 32669.66 | 0 | 0 | 57984.45 | 0 | 0 | 96837.1 | 0 | 0 | 209286.65 | 2651665.1 | 2917705.75 | 2397946.05 | 2160457.75 | 2955843.55 | 895973.13 | 0 | 14188877.98 | 0 | 14188877.98 | -0.28 |  |  |  |  | 1535119.2 |  | 1806022.5882 |  |  | 0 | 1512994 |  |  | 2470132
9. | 9.2.4. | 9.2.4.1. | Kompleksā veselības veicināšana | - | VM | ESF | - |  | 9.2.4.1/16/I/001 | Veselības ministrija |  |  | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi |  |  |  | 2016-10-28 | 14188878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21795.44 | 0 | 0 | 32669.66 | 0 | 0 | 57984.45 | 0 | 0 | 96837.1 | 0 | 0 | 209286.65 | 2651665.1 | 2917705.75 | 2397946.05 | 2160457.75 | 2955843.55 | 895973.13 | 0 | 14188877.98 | 0 | 14188877.98 |  |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 14 188 878
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 16444269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035.2 | 49474.7 | 86473.58 | 116943.22 | 75185.05 | 384887.14 | 268917.99 | 139576.3 | 481333.62 | 1607826.8 | 8413032.83 | 5318736.77 | 602830.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15942426.43 | 1383161.54 | 14559264.89 | 1885004.11 | 509112.11 | CFLA lūgums skaidrot joprojām esošo atlikumu, ņemot vērā, ka neraugoties uz noraidītiem, atsauktiem projektiem un rezerves pārplānošanu uz 2.kārtu, atlikums veidojas aptuveni 509 tūkst. EUR apmērā. | CFLA lūgums skaidrot joprojām esošo atlikumu, ņemot vērā, ka neraugoties uz noraidītiem, atsauktiem projektiem un rezerves pārplānošanu uz 2.kārtu, atlikums veidojas aptuveni 509 tūkst. EUR apmērā. |  | 5814343.215 |  | 6840403.7824 |  |  | 0 | 3206632 |  |  | 6495486
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/001 | Ādažu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā |  |  |  | 2017-01-26 | 95346.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8007.76 | 0 | 0 | 14572.37 | 0 | 0 | 6998.93 | 0 | 29579.06 | 33620.25 | 27669.73 | 4477.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95346.2 |  | 95346.2 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/001 | Ādažu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 22580.13; 30: 22580.13; 39: 22580.13 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/002 | Aglonas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā |  |  |  | 2017-03-02 | 42751.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 5397.5 | 13472.5 | 13175 | 11004.1 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42751.6 |  | 42751.6 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/002 | Aglonas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 5950; 26: 3400; 27: 0; 28: 0; 30: 9350; 31: 1700; 32: 3400; 33: 0; 34: 0; 39: 14450 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/004 | Gulbenes novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā |  |  |  | 2016-12-20 | 224396.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035.2 | 0 | 19737.2 | 0 | 0 | 20287.8 | 0 | 0 | 25165.95 | 70226.15 | 70693.65 | 76221.2 | 7255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224396.6 | 0 | 224396.6 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/004 | Gulbenes novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā | AV |  |  | 17a: 0; 18: 6970; 19: 3684.17; 20: 4516.7; 21: 3105.85; 22: 0; 23: 17000; 24: 0; 26: 17000; 30: 52276.72; 39: 52276.72 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/005 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" |  |  |  | 2017-04-20 | 168374.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16779.77 | 0 | 0 | 38777.42 | 0 | 0 | 55557.19 | 59376.48 | 53441.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168374.8 | 0 | 168374.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/005 | Alūksnes novada pašvaldība |  |  | "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" | AV |  |  | 17a: 0; 22: 50001.47; 29: 23851.41; 30: 73852.88; 31: 47125.41; 32: 30559.03; 39: 151537.32 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/006 | Līvānu novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem |  |  |  | 2017-03-08 | 124398.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11385.75 | 0 | 0 | 9092.45 | 0 | 0 | 11618.65 | 32096.85 | 40871.42 | 38990.24 | 12439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124398.35 | 0 | 124398.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/006 | Līvānu novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem | AV |  |  | 17a: 0; 22: 3009; 30: 3009; 39: 3009 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/007 | Amatas novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā. |  |  |  | 2017-03-20 | 60746.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522.45 | 0 | 0 | 10622.45 | 0 | 0 | 16144.9 | 21262.75 | 23338.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60746.1 | 0 | 60746.1 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/008 | Jūrmalas pilsētas dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā |  |  |  | 2017-04-19 | 488455.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14535 | 0 | 0 | 48115.95 | 0 | 62650.95 | 194709.5 | 180465.2 | 50629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488455.05 | 0 | 488455.05 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/008 | Jūrmalas pilsētas dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā | AV |  |  | 17a: 0; 22: 5409.24; 23: 56470.6; 30: 61879.84; 39: 61879.84 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/011 | Tukuma novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. |  |  |  | 2017-03-28 | 291241.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14563.9 | 0 | 0 | 29951.45 | 0 | 0 | 44515.35 | 104731.52 | 89893.45 | 52101.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291241.45 | 0 | 291241.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/011 | Tukuma novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. | AV |  |  | 17a: 0; 21: 2831.14; 30: 2831.14; 39: 2831.14 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/012 | Krustpils novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem |  |  |  | 2017-03-17 | 66961.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5106.8 | 0 | 0 | 11745.58 | 0 | 0 | 16852.38 | 26962.71 | 19193.71 | 3952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66961.3 | 0 | 66961.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/013 | Engures novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Engures novadā. |  |  |  | 21.02.2017 (Apstiprināts) | 76025.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50683.8 | 25341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76025.7 | 0 | 76025.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/014 | Stopiņu novada dome |  |  | Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi |  |  |  | 06.04.2017 (Apstiprināts) | 92123.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61415.7 | 30708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92124 | 0 | 92124 | -0.15
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/015 | Jēkabpils novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā |  |  |  | 2017-03-03 | 52167.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.28 | 0 | 0 | 5530.84 | 0 | 0 | 1301.27 | 12221.39 | 18152.78 | 17071.86 | 4721.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.9 | 0 | 52167.9 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/015 | Jēkabpils novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 2473.47; 22: 3626.4; 23: 2104; 30: 8203.87; 39: 8203.87 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/016 | Viesītes novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā |  |  |  | 2017-02-27 | 40387.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.5 | 0 | 0 | 2538.1 | 5164.6 | 17399.82 | 15351 | 2472.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40387.75 | 0 | 40387.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/016 | Viesītes novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā | AV |  |  | 17a: 0; 23: 1700; 30: 1700; 39: 1700 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/017 | Cesvaines novada dome |  |  | Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 26996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18895.5 | 8100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26996 | 0 | 26996 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/018 | Siguldas novada dome |  |  | Esi vesels Siguldas novadā! |  |  |  | 2017-04-19 | 170422.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117196.3 | 53226.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170422.45 | 0 | 170422.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/019 | Kokneses novada dome |  |  | Koknese-veselīgākā vide visiem! |  |  |  | 2017-03-29 | 58307.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373.7 | 0 | 0 | 3269.85 | 0 | 0 | 8643.55 | 27232.49 | 19231.44 | 3199.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58307.45 | 0 | 58307.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/019 | Kokneses novada dome |  |  | Koknese-veselīgākā vide visiem! | AV |  |  | 17a: 0; 22: 1394; 24: 6818.7; 30: 8212.7; 39: 8212.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/020 | Dagdas novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā. |  |  |  | 2017-03-27 | 85675.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10837.5 | 0 | 0 | 10837.5 | 0 | 0 | 21675 | 28216.59 | 28644.37 | 7139.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85675.75 | 0 | 85675.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/020 | Dagdas novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā. | AV |  |  | 17a: 0; 21: 2388.87; 23: 10837.5; 29: 2599.55; 30: 15825.92; 39: 15825.92 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/021 | Rīgas Domes Labklājības departaments |  |  | Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi |  |  |  | 2017-03-20 | 2975000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23495.16 | 0 | 0 | 300390 | 0 | 0 | 374964.92 | 698850.08 | 888135.75 | 1090514.16 | 297500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000 | 0 | 2975000 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/021 | Rīgas Domes Labklājības departaments |  |  | Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | AV |  |  | 17a: 0; 21: 29585.44; 24: 595000; 30: 624585.44; 39: 624585.44 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/022 | Jaunjelgavas novada dome |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā |  |  |  | 2017-04-13 | 60355.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.5 | 0 | 0 | 1300.5 | 0 | 0 | 3111 | 25374.99 | 19144.49 | 12724.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60355.1 | 0 | 60355.1 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/022 | Jaunjelgavas novada dome |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā | AV |  |  | 17a: 0; 27: 15940.93; 30: 15940.93; 39: 15940.93 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/023 | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 81826.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20490.55 | 0 | 0 | 5084.25 | 25574.8 | 28125.65 | 26911.21 | 1215.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81826.95 | 0 | 81826.95 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/023 | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā | AV |  |  | 23: 2857.39
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/024 | Ludzas novada pašvaldība |  |  | Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā |  |  |  | 2017-04-21 | 140125.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93417.27 | 46708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140125.9 | 0 | 140125.9 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/025 | Mālpils novada dome |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Mālpils novadā |  |  |  | 08.02.2017 (Apstiprināts) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Statusā "Atsaukts" 08.02.2017. (ievadīts KP VIS 19.05.2017.)
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/026 | Salaspils novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 193929.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160959.4 | 40239.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201199.25 | 0 | 201199.25 | -7269.4 |  | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos. | Lūgt FS iesniegt projekta finansējuma plānu atbilstoši piešķirtajam finansējumam, vai izskaidrot fiannsējuma apjoma palielināšanos.
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/027 | Rēzeknes novada pašvaldība |  |  | Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā! |  |  |  | 2017-04-24 | 327834.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215982.82 | 111851.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327834.8 | 0 | 327834.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/028 | Alojas novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā |  |  |  | 23.02.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 53591 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38656 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53591 | 0 | 53591 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/029 | Auces novada pašvaldība |  |  | Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos |  |  |  | 12.04.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 76388.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45833.18 | 30555.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76388.65 | 0 | 76388.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/030 | Talsu novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā |  |  |  | 2017-04-18 | 309012.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222489.2 | 86523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309012.4 | 0 | 309012.4 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/031 | Ogres novada pašvaldība |  |  | Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem |  |  |  | 2017-04-13 | 331745.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225587.03 | 106158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331745.64 | 0 | 331745.64 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/032 | Mārupes novada Dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā |  |  |  | 2017-03-14 | 166643.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24659.35 | 0 | 0 | 19180.25 | 0 | 0 | 43839.6 | 49178.45 | 58116.2 | 15509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166643.35 | 0 | 166643.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/033 | Jelgavas novada pašvaldība |  |  | Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 248503.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165668.96 | 82834.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248503.45 | 0 | 248503.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/034 | Neretas novada pašvaldība |  |  | Dzīvo vesels Neretas novadā! |  |  |  | 09.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 41294.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 13694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41294.7 | 0 | 41294.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/035 | Valkas novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā |  |  |  | 2017-02-21 | 90597.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18144.95 | 0 | 0 | 10744 | 0 | 0 | 3230 | 32118.95 | 28390 | 30088.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90597.25 | 0 | 90597.25 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/035 | Valkas novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā | AV |  |  | 17a: 0; 22: 18144.96; 30: 18144.96; 39: 18144.96 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/036 | Strenču novada dome |  |  | Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 34264.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23694.69 | 10569.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34264.35 | 0 | 34264.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/037 | Vecumnieku novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā |  |  |  | 2017-03-15 | 90860.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.24 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 11847.38 | 27818.62 | 36348.55 | 25287.5 | 1406.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90860.75 | 0 | 90860.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/037 | Vecumnieku novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā | AV |  |  | 17a: 0; 21: 1700; 30: 1700; 39: 1700 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/038 | Iecavas novada dome |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 94865.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63243.96 | 31621.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94865.95 | 0 | 94865.95 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/039 | Skrundas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā1.kārta |  |  |  | 27.04.2017 (Apstiprināts) | 56268.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39387.22 | 16881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268.22 | 0 | 56268.22 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/040 | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā |  |  |  | 2017-04-21 | 218491.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.68 | 0 | 0 | 25790.17 | 0 | 29333.85 | 87198.86 | 80109.78 | 21849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218491.65 | 0 | 218491.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/040 | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā | AV |  |  | 17a: 0; 24: 18297.93; 29: 323; 30: 18620.93; 39: 18620.93 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/041 | Saldus novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā |  |  |  | 2017-03-24 | 253980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416.7 | 0 | 0 | 42987.9 | 0 | 0 | 51404.6 | 94698.5 | 93366.55 | 14510.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253980 | 0 | 253980 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/041 | Saldus novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā | AV |  |  | 17a: 0; 22: 42500; 27: 38960.6; 30: 81460.6; 31: 93070.75; 32: 54050.65; 39: 228582 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/042 | Alsungas novada dome |  |  | Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 2017-04-19 | 15532.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240.1 | 5291.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.05 | 0 | 15532.05 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/043 | Raunas novada dome |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā. |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 35182.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23554.07 | 11628.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35182.35 | 0 | 35182.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/044 | Rojas novada dome |  |  | Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” |  |  |  | 26.04.2017 (Apstiprināts) | 41334.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29548.66 | 11785.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41334.65 | 0 | 41334.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/045 | Baltinavas novada dome |  |  | Dzīvo aktīvs Baltinavā! |  |  |  | 19.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 12850.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8995.2 | 3855.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12850.29 | 0 | 12850.29 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/046 | Carnikavas novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 59723.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000.96 | 16722.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59723.55 | 0 | 59723.55 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/047 | Dobeles novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 213590.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143993.13 | 69597.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213590.55 | 0 | 213590.55 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/048 | Salas novada pašvaldība |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā |  |  |  | 24.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 41748.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29224.02 | 12524.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41748.6 | 0 | 41748.6 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/049 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" |  |  |  | 2017-04-19 | 214553.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 40800 | 61988.8 | 72981 | 38783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214553.6 | 0 | 214553.6 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/049 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" | AV |  |  | 17a: 0; 23: 16888.34; 30: 16888.34; 39: 16888.34 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/050 | Balvu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā |  |  |  | 10.04.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 138865.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95176.2 | 43689.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138865.35 | 0 | 138865.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/051 | Beverīnas novada pašvaldība |  |  | Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 33819.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22546 | 11273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33819.8 | 0 | 33819.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/052 | Smiltenes novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā |  |  |  | 08.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 128392.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90550.44 | 37842.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128392.5 | 0 | 128392.5 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/053 | Rūjienas novada pašvaldība |  |  | Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj! |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 53428.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37791 | 15637.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53428.45 | 0 | 53428.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/054 | Ventspils novada pašvaldība |  |  | SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ! |  |  |  | 08.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 127361.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76416.88 | 50944.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127361.45 | 0 | 127361.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/055 | Aknīstes novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā |  |  |  | 2017-04-25 | 29034.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.41 | 0 | 0 | 4215.29 | 0 | 0 | 7587.7 | 11815.57 | 9631.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29034.3 | 0 | 29034.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/055 | Aknīstes novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā | AV |  |  | 17a: 0; 22: 4408.75; 30: 4408.75; 31: 2905.95; 39: 7314.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/056 | Pāvilostas novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā. |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 28176.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 9476.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28176.65 | 0 | 28176.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/057 | Apes novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 38169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28556 | 9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38169 | 0 | 38169 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/058 | Ilūkstes novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā |  |  |  | 27.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 79014.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53087.04 | 25927.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79014.3 | 0 | 79014.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/059 | Limbažu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 177727.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118654.9 | 59072.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177727.35 | 0 | 177727.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/060 | Rundāles novada dome |  |  | Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 28.02.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 39660.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30978.25 | 8681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39660.15 | 0 | 39660.15 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/061 | Bauskas novada pašvaldība |  |  | “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” |  |  |  | 10.04.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 249317.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168227.75 | 81090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249317.75 | 0 | 249317.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/062 | Olaines novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada līdz 2020. gadam. |  |  |  | 31.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 186909.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127581.6 | 59328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186909.9 | 0 | 186909.9 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/063 | Vārkavas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā |  |  |  | 07.04.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 21971.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.15 | 6468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21971.65 | 0 | 21971.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/064 | Rēzeknes pilsētas dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 287391.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191594.54 | 95797.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287391.8 | 0 | 287391.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/065 | Ropažu novada pašvaldība |  |  | „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” |  |  |  | 2017-04-24 | 69728.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13683.3 | 0 | 0 | 13683.3 | 24912.65 | 24159.55 | 6973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69728.9 | 0 | 69728.9 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/065 | Ropažu novada pašvaldība |  |  | „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” | AV |  |  | 17a: 0; 24: 13683.3; 30: 13683.3; 39: 13683.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/066 | Ozolnieku novada pašvaldība |  |  | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā |  |  |  | 2017-03-21 16:17 | 102790.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40185.6 | 40185.6 | 33723.89 | 28881.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102790.5 | 0 | 102790.5 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/067 | Ciblas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 33123.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22683.05 | 10440.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33123.64 | 0 | 33123.64 | 0.01
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/069 | Kārsavas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem |  |  |  | 29.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 66275.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44927.32 | 21348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66275.35 | 0 | 66275.35 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/070 | Daugavpils novada dome |  |  | Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā |  |  |  | 02.05.2017 (Apstiprināts) | 262394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170556 | 91838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262394 | 0 | 262394 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/071 | Sējas novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pasākumi Sējas novadā |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 24196.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16131.3 | 8065.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24196.95 | 0 | 24196.95 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/072 | Rugāju novada dome |  |  | DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 26102.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18551.42 | 7551.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26102.65 | 0 | 26102.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/073 | Viļakas novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā |  |  |  | 29.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 56222.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44977.92 | 11244.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56222.4 | 0 | 56222.4 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/074 | Rucavas novada dome |  |  | Veselīgs Rucavas novads |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 18003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12002 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18003 | 0 | 18003 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/075 | Priekules novada pašvaldība |  |  | Celies, velies, ripo droši! |  |  |  | 08.02.2017 (Iesniegti precizējumi) | 59506.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41654.76 | 17852.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59506.8 | 0 | 59506.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/076 | Varakļānu novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 34351.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23233.05 | 11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.05 | 0 | 34351.05 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/077 | Jaunpils novada dome |  |  | Vesels Jaunpils novadā |  |  |  | 29.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 26060.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18242.1 | 7818.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26060.15 | 0 | 26060.15 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/078 | Preiļu novada dome |  |  | Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 31.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 99377.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62607.91 | 36769.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99377.75 | 0 | 99377.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/079 | Mazsalacas novada pašvaldība |  |  | Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 29.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 33435.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23247.5 | 10188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33435.6 | 0 | 33435.6 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/080 | Kandavas novada dome |  |  | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā |  |  |  | 10.04.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 85704.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55585.32 | 30119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85704.65 | 0 | 85704.65 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/081 | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā |  |  |  | 05.04.2017 (Apstiprināts) | 98055.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65015 | 33040.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98055.15 | 0 | 98055.15 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/082 | Skrīveru novada dome |  |  | Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 16.05.2017 (Apstiprināts) | 35728.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23818.7 | 11909.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.05 | 0 | 35728.05 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/083 | Ķeguma novada dome |  |  | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā |  |  |  | 03.02.2017 (Iesniegti precizējumi) | 55738.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39017.13 | 16721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55738.75 | 0 | 55738.75 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/084 | Burtnieku novada pašvaldība |  |  | “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” |  |  |  | 10.04.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 82575.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.32 | 49545.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82575.8 | 0 | 82575.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/085 | Jelgavas pilsētas dome |  |  | Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta |  |  |  | 2017-05-02 | 542319.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 58671.25 | 0 | 101205.25 | 210390.3 | 193909.65 | 36814.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542319.55 | 0 | 542319.55 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/085 | Jelgavas pilsētas dome |  |  | Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta | AV |  |  | 17a: 0; 22: 34000; 24: 51000; 30: 85000; 39: 85000 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/086 | Brocēnu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā |  |  |  | 06.02.2017 (Iesniegti precizējumi) | 60026.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40476.15 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60026.15 | 0 | 60026.15 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/087 | Saulkrastu novada dome |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā |  |  |  | 22.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 53435.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35623.5 | 17811.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53435.25 | 0 | 53435.25 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/088 | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 687617.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458411.8 | 229205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687617.7 | 0 | 687617.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/089 | Zilupes novada pašvaldība |  |  | Zilupes novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi "Kusties, izglītojies un esi vesels" |  |  |  | 02.05.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 39614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27730 | 11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39614 | 0 | 39614 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/090 | Kocēnu novada dome |  |  | Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iezīvotājiem |  |  |  | 28.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu) | 67082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47762.38 | 19319.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67082 | 0 | 67082 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/091 | Pļaviņu novada dome |  |  | Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts) | 53362.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.74 | 17787.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53362.15 | 0 | 53362.15 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/092 | Madonas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem |  |  |  | 22.03.2017 (Iesniegti precizējumi 2) | 255378.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170136 | 85242.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255378.25 | 0 | 255378.25 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/093 | Krimuldas novada dome |  |  | Veselības vecināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Krimuldas novadā |  |  |  | 09.02.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 55115.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36743.8 | 18371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55115.7 | 0 | 55115.7 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/094 | Ķekavas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā, 1.kārta |  |  |  | 27.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 202678.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 66678.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202678.25 | 0 | 202678.25 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/095 | Kuldīgas novada pašvaldība |  |  | “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem.” |  |  |  | 15.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 250848.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166834.42 | 84014.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250848.84 | 0 | 250848.84 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/096 | Salacgrīvas novada dome |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salacgrīvas novadā |  |  |  | 09.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Statusā "Noraidīts" 02.05.2017.
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/097 | Krāslavas novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā |  |  |  | 13.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 172146.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114764.16 | 57382.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172146.25 | 0 | 172146.25 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/098 | Naukšēnu novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem |  |  |  | 2017-04-05 | 20542.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 3825 | 8245 | 6418.52 | 2054.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20542.8 | 0 | 20542.8 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/098 | Naukšēnu novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem | AV |  |  | 17a: 0; 22: 844.3; 27: 1700; 30: 2544.3; 31: 3825; 32: 3825; 39: 10194.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/099 | Riebiņu novada dome |  |  | "Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.Kārta" |  |  |  | 29.12.2016 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 58949.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39299.48 | 19649.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58949.2 | 0 | 58949.2 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/100 | Grobiņas novada dome |  |  | Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse |  |  |  | 24.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 92777.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64605.95 | 28171.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92777.5 | 0 | 92777.5 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/101 | Daugavpils pilsētas pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā |  |  |  | 15.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 843662.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.62 | 584652.04 | 250573.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843662.4 | 0 | 843662.4 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/102 | Jaunpiebalgas novada dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā |  |  |  | 30.03.2017 (Apstiprināts ar nosacījumu 2) | 24531.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15831.25 | 8700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24531.85 | 0 | 24531.85 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/103 | Ventspils pilsētas dome |  |  | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī |  |  |  | 23.03.2017 (Apstiprināts) | 349860.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233009.65 | 116851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349860.85 | 0 | 349860.85 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/104 | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  |  | Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā |  |  |  | 17.05.2017 (Apstiprināts) | 42466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880.4 | 15585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42466 | 0 | 42466 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/105 | Cēsu novada pašvaldība |  |  | Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselibas veicināšanai un slimību profilaksei |  |  |  | 2017-04-18 | 163963.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111855.38 | 52107.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163963.3 | 0 | 163963.3 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | - |  | 9.2.4.2/16/I/106 | Slimību profilakses un kontroles centrs |  |  | Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās |  |  |  | 2017-04-25 | 365293.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9875.14 | 0 | 0 | 48346.5 | 0 | 0 | 58221.64 | 155482.93 | 151588.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365293.45 | 0 | 365293.45 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  | nav projekta | [7 empty] | 13: 509112.11; 17a: 0; 30: 0 |  | 509112.11 |  | Atsauktie noraidītie projekti brīvais finansējums kārtā
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 16444269 | 4900999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11543270 | 11543270 |  | MK plānotais: 16 444 269 MK noteikumos norādītais pieejamais finansējums 1. un 2. kārtas ietvaros kopā ir 27 987 539 euro (ESF) Rezerve pārcelta uz 9.2.4.2. SAMP 2.kārtu FS + MP iesniegšanas prognoze nav zināma MK: 50.3. katrai projektu iesniegumu atlases kārtai plāno pusi no šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktā finansējuma un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējumu palielina par pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu un koriģē atbilstoši šo noteikumu 13. punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apjoma ierobežojumam. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Aglonas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Aizputes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Aknīstes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Amatas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Alojas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Alsungas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Alūksnes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Apes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Auces novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Baldones novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Baltinavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Balvu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Bauskas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Beverīnas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Brocēnu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Burtnieku novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Carnikavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Cesvaines novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Cēsu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ciblas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Dagdas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Daugavpils pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Daugavpils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Dobeles novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Dundagas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Engures novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ērgļu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Garkalnes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Gulbenes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Grobiņas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Iecavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ilūkstes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jaunjelgavas novada dome |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jaunpils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jaunpiebalgas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jelgavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jēkabpils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Kandavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Kārsavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Kocēnu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Kokneses novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Krāslavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Krimuldas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Krustpils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Kuldīgas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ķeguma novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ķekavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Lielvārdes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Līvānu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Limbažu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Lubānas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ludzas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Madonasnovada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Mazsalacas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Mālpils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Mārupes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Mērsraga novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Naukšēnu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Neretas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Nīcas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ogres novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Olaines novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ozolnieku novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Pārgaujas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Pāvilostas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Pļaviņu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Preiļu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Priekules novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Priekuļu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Raunas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rēzeknes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Riebiņu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rīgas pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rojas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ropažu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rucavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rugāju novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rundāles novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Rūjienas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Salaspils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Saldus novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Salas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Salacgrīvas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Saulkrastu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Sējas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Siguldas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Skrīveru novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Skrundas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Smiltenes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Stopiņu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Strenču novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Talsu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Tērvetes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Tukuma novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Valkas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Valmieras novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Varakļānu novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Vārkavas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Vecumnieku novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ventspils pilsētas pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Ventspils novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Viesītes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Viļakas novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Zilupes novada pašvaldība |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 2 | VM | ESF | - |  |  | Slimību profilakses un kontroles centrs |  |  |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.2.5. | SAM | Ārstu piesiste darbam reģioniem |  |  | ESF | [11 empty] | 8466087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414808.5385 | 1104145.3254 | 1508037.1325 | 1290556.9287 | 2148539.075 | 0 | 0 | 8466087 | 0 | 8466087 | 0 |  |  |  | 0 | 1207404.2692 | 1134960.0131 | 1335247.0742 | 0 | 0 | 0 | 589687 | 0 | -589687 | 1186329.3392 | 2269920.0262 | 1083590.6869
9. | 9.2.5. | 0.9.2.5. | Ārstu piesiste darbam reģioniem | - | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 8466087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414808.5385 | 1104145.3254 | 1508037.1325 | 1290556.9287 | 2148539.075 | 0 | 0 | 8466087 | 0 | 8466087 | 0 |  |  |  |  | 1207404.2692 |  | 1420475.6109 |  |  | 0 | 589687 |  |  | 1186329.3392
9. | 9.2.5. | 0.9.2.5. | Ārstu piesiste darbam reģioniem | - | VM | ESF | - |  |  | Veselības ministrija |  |  |  | 2017-07-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414808.5385 | 1104145.3254 | 1508037.1325 | 1290556.9287 | 2148539.075 | 0 | 0 | 8466087 | 0 | 8466087
9. | 9.2.6. | SAM | Ārstu apmācības |  |  | ESF | [11 empty] | 19351057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567976 | 567976 | 4036519 | 3365506 | 3495915 | 3413164 | 4471975 | 0 | 0 | 19351055 | 0 | 19351055 | 2 |  |  |  | 0 | 2586235.5 | 2431061.37 | 2860072.2 | 0 | 0 | 0 | 1751964 | 533897.44 | -1218066.56 | 2852531.354 | 3794327.86 | 941796.506
9. | 9.2.6. | 0.9.2.6. | Ārstu apmācības | - | VM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 19351057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567976 | 567976 | 4036519 | 3365506 | 3495915 | 3413164 | 4471975 | 0 | 0 | 19351055 | 0 | 19351055 | 2 |  |  |  |  | 2586235.5 |  | 3042630 |  |  | 0 | 1751964 |  |  | 2852531.354
9. | 9.2.6. | 0.9.2.6. | Ārstu apmācības | - | VM | ESF | - |  |  | Veselības ministrija |  |  | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana | 2017-06-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567976 | 567976 | 4036519 | 3365506 | 3495915 | 3413164 | 4471975 | 0 | 0 | 19351055 | 0 | 19351055
9. | 9.3.1. | SAM | Infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā |  |  | ERAF | [11 empty] | 41241194 | 2515517 | 0 | 0 | 7770.17 | 7770.17 | 22502.37 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | 0 | 259607.65 | 0 | 0 | 8857.65 | 0 | 0 | 320631.62 | 2238773.72 | 1548337.49 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765513 | 0 | 4765513 | 33960164 | 33960164 |  |  | 0 | 1447788.65 | 1245098.239 | 1464821.4576 | 0 | 0 | 6646.15 | 659.51 | 275743.1932 | 275083.6832 | 674950.6 | 1925345.3992 | 1250394.7992
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI | IPIA | SAMP | [8 empty] | 13450032 | 895651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 11254381 | 11254381 |  | FS + MP iesniegšanas prognoze nav zināma |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 357581
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Daugavpils pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Liepājas pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Rēzeknes pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Jelgavas pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Ventspils pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Jūrmalas pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Jēkabpils pilsēta |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 1 | LM | ERAF | ITI |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Bernu un jauniešu mājas, un dienas centra izveide Valmierā | 2018-10-31 |  |  |  | 1300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 |  | 1300000 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 24325649 | 1619866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22705783 | 22705783 |  | FS + MP iesniegšanas prognoze nav zināma |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Aglonas novada pašvaldība |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Aizkraukles novada pašvaldība |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Aizputes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Aknīstes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Alojas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Alsungas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Alūksnes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Amatas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Apes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Auces novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ādažu novada pašvaldība |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Babītes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Baldones novada pašvaldība |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Baltinavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Balvu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Bauskas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Beverīnas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Brocēnu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Burtnieku novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Carnikavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Cesvaines novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Cēsu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Dagdas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Daugavpils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Dobeles novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Dundagas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Durbes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Engures novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ērgļu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Garkalnes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Grobiņas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Gulbenes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Iecavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ikšķiles novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ilūkstes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Inčukalna novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Jaunpiebalgas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Jaunpils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Jēkabpils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Jelgavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Kandavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Kārsavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Kocēnu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Kokneses novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Krāslavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Krimuldas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Krustpils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Kuldīgas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ķeguma novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ķekavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Lielvārdes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Līgatnes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Limbažu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Lubānas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ludzas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Madonas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Mālpils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Mārupes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Mazsalacas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Mērsraga novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Naukšēnu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Neretas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Nīcas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ogres novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Olaines novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ozolnieku novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Pārgaujas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Pāvilostas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Pļaviņu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Preiļu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Priekules novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Priekuļu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Raunas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Riebiņu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rojas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ropažu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rucavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rugāju novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rūjienas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Rundāles novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Salacgrīvas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Salas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Salaspils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Saldus novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Saulkrastu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Sējas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Siguldas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Skrīveru novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Skrundas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Smiltenes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Stopiņu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Strenču novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Talsu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Tērvetes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Tukuma novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Vaiņodes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Valkas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Varakļānu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Vārkavas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Vecpiebalgas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Vecumnieku novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Ventspils novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Viesītes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Viļakas novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Viļānu novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.1. | Infrastruktūra deinstitucionalizācijai | 2 | LM | ERAF | - |  |  | Zilupes novads |  |  |  | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 3465513 | 0 | 0 | 0 | 7770.17 | 7770.17 | 22502.37 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | 0 | 259607.65 | 0 | 0 | 8857.65 | 0 | 0 | 320631.62 | 2238773.72 | 898337.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465513 | 0 | 3465513 | 0 |  |  |  |  | 1447788.65 |  | 1703280.7647 |  |  | 6646.15 | 659.51 |  |  | 317369.6
9. | 9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | - |  | 9.3.1.2/16/I/001 | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" |  |  | VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei |  |  |  | 2016-07-19 | 3465513 | 0 | 0 | 0 | 7770.17 | 7770.17 | 22502.37 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | 0 | 259607.65 | 0 | 0 | 8857.65 | 0 | 0 | 320631.62 | 2238773.72 | 898337.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465513 | 0 | 3465513 | 0 |  |  | NVI nav Līgums (fondu daļa) 3 465 513
9. | 9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | - |  | 9.3.1.2/16/I/001 | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" |  |  | VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei | AV |  |  | 17: 26812.4; 17a: 26812.4; 23: 332350; 28: 680491.3; 30: 1012841.3; 39: 1039653.7
9. | 9.3.2. | SAM | Veselības aprūpes infrastruktūra |  |  | ERAF | [11 empty] | 152136253 | 9279588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495216.76 | 0 | 184319.6587 | 679536.4187 | 32289844.4986 | 23302951.6609 | 22125455.6391 | 19696592.1 | 28208839.05 | 7969269.5 | 604649.75 | 134877138.6173 | 0 | 134877138.6173 | 7979526.3827 | 7979526 |  |  | 0 | 16824458.668 | 14469034.4545 | 17022393.4758 | 0 | 0 | 0 | 4664624.2672 | 584401.32 | -4080222.9472 | 20548023.1875 | 27769266.2688 | 7221243.0813
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 70542521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495216.76 | 0 | 0 | 495216.76 | 30772129.84 | 17787644.43 | 10108923.62 | 5372465.1 | 6006140.55 | 0 | 0 | 70542520.3 | 0 | 70542520.3 | 0.7 |  |  |  |  | 15881281.68 |  | 18683860.8 |  |  | 0 | 4664624.2672 |  |  | 20548023.1875
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" |  |  | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība | 2017-05-29 |  |  |  | 15205196.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4451227.97 | 3161147.47 | 2392779.86 | 2392864.86 | 2807176.79 | 0 | 0 | 15205196.95 |  | 15205196.95 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" |  |  | VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-05-29 |  |  |  | 9483571.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465679.36 | 4843034.23 | 1174857.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483571.55 |  | 9483571.55 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" |  |  | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-05-29 |  |  |  | 1520519.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566542 | 505347.64 | 448630.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520519.95 |  | 1520519.95 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | SIA "Rīgas Dzemdību nams" |  |  | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams” | 2017-05-29 |  |  |  | 996987.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996987.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996987.95 |  | 996987.95 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" |  |  | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-05-29 |  |  |  | 1520519.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42304.5 | 0 | 0 | 42304.5 | 1478215.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520519.95 |  | 1520519.95 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" |  |  | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē | 2017-05-29 |  |  |  | 12094373.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77337.13 | 0 | 0 | 77337.13 | 1853609.28 | 2007100 | 2416375 | 2559600 | 3180352.34 | 0 | 0 | 12094373.75 |  | 12094373.75 | 0.001
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" |  |  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 2017-05-29 |  |  |  | 6520112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075649 | 444463.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520112.3 |  | 6520112.3 | -0.3
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" |  |  | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-05-29 |  |  |  | 8362328.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579.59 | 0 | 0 | 18579.59 | 3247000.91 | 3601094.49 | 1495653.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362328.9 |  | 8362328.9 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" |  |  | Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, pārbūvējot C korpusu | 2017-05-29 |  |  |  | 1824623.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79842.46 | 0 | 0 | 79842.46 | 1744781.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824623.6 |  | 1824623.6 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" |  |  | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-05-29 |  |  |  | 5381785.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149827.97 | 0 | 0 | 149827.97 | 3832250.72 | 1269665.62 | 130040.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5381785.2 |  | 5381785.2 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" |  |  | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 2017-05-29 |  |  |  | 4258423.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744625 | 933682.5 | 1580116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258423.5 |  | 4258423.5 | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | - |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" |  |  | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 2017-05-29 |  |  |  | 3374076.702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127325.11 | 0 | 0 | 127325.11 | 1315561.06 | 1022109.18 | 470469.69 | 420000.24 | 18611.42 | 0 | 0 | 3374076.7 |  | 3374076.7 | 0.002
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 2 | VM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 64334618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184319.6587 | 184319.6587 | 1517714.6586 | 5515307.2309 | 12016532.0191 | 14324127 | 22202698.5 | 7969269.5 | 604649.75 | 64334618.3173 |  | 64334618.3173 | -0.31728 | 0 |  |  |  | 943176.988 |  | 1109619.9858 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 2 | VM | ERAF | - |  |  | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca |  |  | Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecība | 2017-07-27 |  |  |  | 64334618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184319.6587 | 184319.6587 | 1517714.6586 | 5515307.2309 | 12016532.0191 | 14324127 | 22202698.5 | 7969269.5 | 604649.75 | 64334618.3173 |  | 64334618.3173 | -0.31728
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 3 | VM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 17259114 | 9279588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979526 | 7979526 |  | FS + MP iesniegšanas prognoze nav zināma |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9. | 9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 3 | VM | ERAF | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | PV | ESF | ESF tehniskā palīdzība |  |  | ESF | [11 empty] | 21420040 | 0 | 0 | 0 | 236700.41 | 236700.41 | 170113.57 | 10941.4 | 0 | 272283.55 | 8245 | 0 | 418262.36 | 8160 | 0 | 523884.09 | 8500 | 0 | 1420389.97 | 2952362.5 | 985282.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5594735.71 | 0 | 5594735.71 | 15825304.29 | 15825305 |  |  |  |  | 0 | 3581758.7964 |  | 0 | 236546.25 | 1541079 | 1420389.97 | 20209.43 | 5277374.92 | 839614.0442 | -697741.8758
10. | 10.1.1. | SAM | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei |  |  | ESF | [11 empty] | 15300000 | 0 | 0 | 0 | 5037.17 | 5037.17 | 16094.52 | 0 | 0 | 106250 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 | 0 | 3339161.25 | 11960838.75 | 11960839 |  |  | 0 | 1653660.745 | 0 | 1945483.2294 | 0 | 0 | 5037.17 | 759944 | 619045.54 | 0 | 3740019 | 0 | 0
10. | 10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 1 | FM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 4505000 | 0 | 0 | 0 | 5037.17 | 5037.17 | 16094.52 | 0 | 0 | 106250 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 | 0 | 3339161.25 | 1165838.75 | 1165839 |  | Finansējuma atlikumu projektā tiek plānots novirzīt uz TP 2. kārtu. |  | 1653660.745 |  | 1945483.2294 |  |  | 5037.17 | 759944 |  |  | 3740019
10. | 10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.1.0/15/TP/001 | Finanšu ministrija |  |  | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā |  |  |  | 2015-12-22 | 3339161.25 |  | 0 | 0 | 5037.17 | 5037.17 | 16094.52 | 0 | 0 | 106250 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 |  | 3339161.25
10. | 10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 2 | FM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 10795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10795000 | 10795000 |  | Otrās kārtas fiansējums |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10. | 10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 2 | FM | ESF | - |  |  | Finanšu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | SAM | TP informācijai un komunikācijai |  |  | ESF | [11 empty] | 6120040 | 0 | 0 | 0 | 231663.24 | 231663.24 | 154019.05 | 10941.4 | 0 | 166033.55 | 8245 | 0 | 205762.36 | 8160 | 0 | 239683.07 | 8500 | 0 | 801344.43 | 893206.43 | 329360.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255574.46 | 0 | 2255574.46 | 3864465.54 | 3864466 |  |  | 0 | 1479610.885 | 1390834.2319 | 1636275.5669 | 0 | 0 | 231509.08 | 781135 | 801344.43 | 20209.43 | 1537355.92 | 839614.0442 | -697741.8758
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 231663.24 | 231663.24 | 154019.05 | 10941.4 | 0 | 166033.55 | 8245 | 0 | 205762.36 | 8160 | 0 | 239683.07 | 8500 | 0 | 801344.43 | 893206.43 | 329360.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255574.46 | 0 | 2255574.46 | 294425.54 | 294426 |  | Finansējuma atlikumu projektos tiek plānots novirzīt uz TP 2. kārtu. |  | 1479610.885 |  | 1740718.6882 |  |  | 231509.08 | 781135 |  |  | 1537355.92
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/001 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |  |  | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā |  |  |  | 2015-12-04 | 818550 |  | 0 | 0 | 87962.67 | 87962.67 | 39545.31 | 0 | 0 | 32172.5 | 0 | 0 | 37901.5 | 0 | 0 | 56423 | 0 | 0 | 166042.31 | 342296.38 | 104523.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700825 |  | 700825
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/002 | Valsts Kanceleja |  |  | Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem |  |  |  | 2015-12-29 | 21250 |  | 0 | 0 | 4254.6 | 4254.6 | 3101.69 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 8286.69 | 2248.71 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 |  | 21250
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/003 | Finanšu ministrija |  |  | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā |  |  |  | 2015-12-22 | 243955.1 |  | 0 | 0 | 29521.57 | 29521.57 | 51786.65 | 0 | 0 | 32048.63 | 0 | 0 | 18673.65 | 0 | 0 | 18673.65 | 0 | 0 | 121182.58 | 74606.64 | 18644.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243955.1 |  | 243955.1
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/004 | Kultūras ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai |  |  |  | 2016-01-15 | 28645 |  | 0 | 0 | 5968.66 | 5968.66 | 2534.79 | 0 | 0 | 1784.01 | 0 | 0 | 2387.05 | 0 | 0 | 2387.05 | 0 | 0 | 9092.9 | 9548.2 | 4026.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28635.95 |  | 28635.95
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/005 | Veselības ministrija |  |  | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai |  |  |  | 2016-01-08 | 94188.2 |  | 0 | 0 | 4401.16 | 4401.16 | 10239.4 | 0 | 0 | 9312.6 | 0 | 0 | 7670.4 | 0 | 0 | 8662.35 | 0 | 0 | 35884.75 | 41431.06 | 12471.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94188.2 |  | 94188.2
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/006 | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” |  |  |  | 2016-01-07 | 170000 |  | 0 | 0 | 21275.44 | 21275.44 | 7492.66 | 0 | 0 | 12227.25 | 0 | 0 | 15727.55 | 0 | 0 | 15728.4 | 0 | 0 | 51175.86 | 81619.55 | 15929.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 |  | 170000
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/007 | Ekonomikas ministrija |  |  | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem |  |  |  | 2015-12-29 | 99693.95 |  | 0 | 0 | 24363.08 | 24363.08 | 0 | 10941.4 | 0 | 0 | 8245 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 35846.4 | 28301.6 | 11182.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99693.95 |  | 99693.95
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/008 | Tieslietu ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā |  |  |  | 2015-12-28 | 157958.9 |  | 0 | 0 | 11355.95 | 11355.95 | 6195.79 | 0 | 0 | 20332.68 | 0 | 0 | 44394.45 | 0 | 0 | 10660.49 | 0 | 0 | 81583.41 | 49164.68 | 15854.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157958.9 |  | 157958.9
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/009 | Labklājības ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta) |  |  |  | 2016-02-01 | 368347.5 |  | 0 | 0 | 15106.58 | 15106.58 | 15300.7 | 0 | 0 | 13991.61 | 0 | 0 | 35723.37 | 0 | 0 | 90147.42 | 0 | 0 | 155163.1 | 107916.65 | 90161.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368347.5 |  | 368347.5
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/010 | Satiksmes ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā |  |  |  | 2015-12-30 | 85000 |  | 0 | 0 | 10820.23 | 10820.23 | 9042.5 | 0 | 0 | 4384.17 | 0 | 0 | 7337.04 | 0 | 0 | 7337.04 | 0 | 0 | 28100.75 | 29348.16 | 16730.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  | 85000
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 1 | FM | ESF | - |  | 10.1.2.0/15/TP/011 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai. |  |  |  | 2015-12-29 | 285719.85 |  | 0 | 0 | 16633.3 | 16633.3 | 8779.56 | 0 | 0 | 38420.1 | 0 | 0 | 35097.35 | 0 | 0 | 26688.67 | 0 | 0 | 108985.68 | 126724.8 | 33376.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285719.86 |  | 285719.86
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 3570040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570040 | 3570040 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Valsts Kanceleja | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Finanšu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Kultūras ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Veselības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Izglītības un zinātnes ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Ekonomikas ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Tieslietu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Labklājības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Satiksmes ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 10.1.2. | 0.10.1.2. | TP informācijai un komunikācijai | 2 | FM | ESF | - |  |  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | PV | ERAF | ERAF tehniskā palīdzība |  |  | ERAF | [11 empty] | 39180553 | 0 | 0 | 0 | 4800647.04 | 4800647.04 | 711082.29 | 1000109.72 | 3705.61 | 680312.4 | 845465.56 | 0 | 764107.93 | 927688.87 | 8253.69 | 745265.96 | 955257.2 | 1019.83 | 6642269.06 | 5738527.06 | 1733067.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18914511.04 | 0 | 18914511.04 | 20266041.96 | 20266042 |  |  |  |  | 0 | 16837858.3882 |  | 0 | 4797394.08 | 5790180 | 6642269.06 | 0 | 9002702.92 | 0 | 0
11. | 11.1.1. | SAM | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei |  |  | ERAF | [11 empty] | 39180553 | 0 | 0 | 0 | 4800647.04 | 4800647.04 | 711082.29 | 1000109.72 | 3705.61 | 680312.4 | 845465.56 | 0 | 764107.93 | 927688.87 | 8253.69 | 745265.96 | 955257.2 | 1019.83 | 6642269.06 | 5738527.06 | 1733067.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18914511.04 | 0 | 18914511.04 | 20266041.96 | 20266042 |  |  | 0 | 14312179.63 |  | 0 | 0 | 0 | 4797394.08 | 5790180 | 6642269.06 | 852089.06 | 9002702.92 | 5738527.06 | -3264175.86
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 19590277 | 0 | 0 | 0 | 4800647.04 | 4800647.04 | 711082.29 | 1000109.72 | 3705.61 | 680312.4 | 845465.56 | 0 | 764107.93 | 927688.87 | 8253.69 | 745265.96 | 955257.2 | 1019.83 | 6642269.06 | 5738527.06 | 1733067.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18914511.04 | 0 | 18914511.04 | 675765.96 | 675766 |  | Finansējuma atlikumu projektos tiek plānots novirzīt uz TP 2. kārtu. |  | 14312179.63 |  | 16837858.3882 |  |  | 4797394.08 | 5790180 |  |  | 9002702.92
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/001 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |  |  | Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. |  |  |  | 2015-12-15 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 21028.87 | 21028.87 | 3123.19 | 0 | 0 | 3123.19 | 0 | 0 | 3123.19 | 0 | 0 | 3123.19 | 0 | 0 | 12492.76 | 12492.76 | 5207.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51221.6 |  | 51221.6
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/002 | Iepirkumu uzraudzības birojs |  |  | ERAF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā |  |  |  | 2015-12-28 | 443253.75 |  | 0 | 0 | 88865.86 | 88865.86 | 26205.47 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 45050 | 0 | 0 | 45050 | 0 | 0 | 135005.47 | 172522.83 | 46859.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443253.75 |  | 443253.75
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/003 | Valsts kase |  |  | Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai |  |  |  | 2015-12-17 | 416500 |  | 0 | 0 | 88328.93 | 88328.93 | 35989.31 | 0 | 0 | 34708.05 | 0 | 0 | 34708.05 | 0 | 0 | 34708.05 | 0 | 0 | 140113.46 | 138833.05 | 49224.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500 |  | 416500
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/004 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |  |  | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā |  |  |  | 2015-12-04 | 3551380.75 |  | 0 | 0 | 666582.86 | 666582.86 | 0 | 438114.36 | 0 | 0 | 279960.25 | 0 | 0 | 331317.25 | 0 | 0 | 353068.75 | 0 | 1402460.61 | 1125408.5 | 356928.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551380.75 |  | 3551380.75
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/005 | Liepājas pilsētas pašvaldība |  |  | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā |  |  |  | 2015-12-23 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 21622.97 | 21622.97 | 3839.38 | 0 | 0 | 6414.11 | 0 | 0 | 4696.93 | 0 | 0 | 5304.94 | 0 | 0 | 20255.36 | 5259.66 | 816.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47954.53 |  | 47954.53
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/006 | Valsts Kanceleja |  |  | Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai |  |  |  | 2015-12-29 | 742730.5 |  | 0 | 0 | 130545.3 | 130545.3 | 68695.8 | 0 | 0 | 78923.09 | 0 | 0 | 77860 | 0 | 0 | 51085 | 0 | 0 | 276563.89 | 275235.1 | 60386.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742730.5 |  | 742730.5
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/007 | Kultūras ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā |  |  |  | 2016-01-15 | 289000 |  | 0 | 0 | 37462.08 | 37462.08 | 21569.57 | 0 | 0 | 16267.76 | 0 | 0 | 24085.88 | 0 | 0 | 24085.88 | 0 | 0 | 86009.09 | 96343.52 | 69121.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288936.64 |  | 288936.64
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/008 | Veselības ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei |  |  |  | 2016-01-08 | 557487.8 |  | 0 | 0 | 112701.37 | 112701.37 | 72711.17 | 0 | 0 | 42973.45 | 0 | 0 | 56659.3 | 0 | 0 | 50968.55 | 0 | 0 | 223312.47 | 188355.87 | 33118.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557487.8 |  | 557487.8
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/009 | Jūrmalas pilsētas dome |  |  | Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā |  |  |  | 2016-02-04 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 5213.43 | 5213.43 | 383.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.72 | 0 | 5278.69 | 7897.7 | 0 | 0 | 14553.67 | 23830.09 | 3966.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47563.8 |  | 47563.8
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/010 | Rīgas dome |  |  | Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā |  |  |  | 2016-01-20 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 0 | 9775 | 23800 | 6091.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666.1 |  | 39666.1
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/011 | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta |  |  |  | 2015-12-27 | 4144600 |  | 0 | 0 | 1329358.24 | 1329358.24 | 0 | 330778.94 | 0 | 0 | 313395.31 | 0 | 0 | 344261.62 | 0 | 0 | 348378.45 | 0 | 1336814.32 | 1192445.79 | 285981.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144600 |  | 4144600
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/012 | Ekonomikas ministrija |  |  | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā |  |  |  | 2015-12-29 | 2722839 |  | 0 | 0 | 1045198.42 | 1045198.42 | 0 | 227568.15 | 0 | 0 | 252110 | 0 | 0 | 252110 | 0 | 0 | 253810 | 0 | 985598.15 | 534665.1 | 157377.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722839 |  | 2722839
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/013 | Tieslietu ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |  |  |  | 2015-12-28 | 416500 |  | 0 | 0 | 50153.48 | 50153.48 | 35541.16 | 0 | 0 | 60188.27 | 0 | 0 | 46589.92 | 0 | 0 | 39058.03 | 0 | 0 | 181377.38 | 145104.97 | 39864.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416500 |  | 416500
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/014 | Labklājības ministrija |  |  | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta) |  |  |  | 2015-12-29 | 1567109.3 |  | 0 | 0 | 364923.34 | 364923.34 | 156396.75 | 0 | 0 | 83091.75 | 0 | 0 | 125417.5 | 0 | 0 | 139538.55 | 0 | 0 | 504444.55 | 521802.25 | 175939.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567109.3 |  | 1567109.3
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/015 | Jelgavas pilsētas dome |  |  | Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā |  |  |  | 2015-12-29 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 10944.03 | 10944.03 | 1888.97 | 0 | 0 | 3776.97 | 0 | 0 | 4007.45 | 0 | 2975 | 7063.02 | 0 | 1019.83 | 20731.24 | 17529.75 | 1850.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51055.93 |  | 51055.93
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/016 | Satiksmes ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā |  |  |  | 2015-12-30 | 1086300 |  | 0 | 0 | 191291.89 | 191291.89 | 50753.17 | 0 | 0 | 92276.92 | 0 | 0 | 92276.93 | 0 | 0 | 92276.93 | 0 | 0 | 327583.95 | 369107.71 | 198316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086300 |  | 1086300
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/017 | Valmieras pilsētas pašvaldība |  |  | Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā |  |  |  | 2016-01-02 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 5969.56 | 5969.56 | 0 | 3648.27 | 3705.61 | 1880.28 | 0 | 0 | 5462.3 | 0 | 0 | 4788.99 | 0 | 0 | 19485.45 | 15908.24 | 2571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43934.45 |  | 43934.45
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/018 | Daugavpils pilsētas pašvaldība |  |  | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai |  |  |  | 2016-01-11 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 14041.93 | 14041.93 | 3724.39 | 0 | 0 | 2644.49 | 0 | 0 | 2990.01 | 0 | 0 | 2990.01 | 0 | 0 | 12348.9 | 11960.04 | 5648.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43999.5 |  | 43999.5
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/020 | Rēzeknes pilsētas dome |  |  | Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā. |  |  |  | 2016-01-06 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 14304.98 | 14304.98 | 3715.26 | 0 | 0 | 1759.5 | 0 | 0 | 9170.51 | 0 | 0 | 4592.55 | 0 | 0 | 19237.82 | 9871.9 | 3096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46511.29 |  | 46511.29
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/021 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē |  |  |  | 2015-12-29 | 2565300 |  | 0 | 0 | 600409.5 | 600409.5 | 226545.14 | 0 | 0 | 219200.76 | 0 | 0 | 221427.03 | 0 | 0 | 219200.76 | 0 | 0 | 886373.69 | 851782.27 | 226734.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565300 |  | 2565300
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 1 | FM | ERAF | - |  | 11.1.1.0/15/TP/022 | Ventspils pilsētas dome |  |  | Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī |  |  |  | 2016-01-07 | 39666.1 |  | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 14383.81 | 0 | 0 | 5339.21 | 0 | 0 | 8008.81 | 0 | 0 | 27731.83 | 6267.66 | 3966.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666.1 |  | 39666.1
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 19590276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19590276 | 19590276 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Iepirkumu uzraudzības birojs | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Valsts kase | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Liepājas pilsētas pašvaldība | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Valsts Kanceleja | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Kultūras ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Veselības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Jūrmalas pilsētas dome | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Rīgas dome | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Izglītības un zinātnes ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Ekonomikas ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Tieslietu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Labklājības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Jelgavas pilsētas dome | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Satiksmes ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Valmieras pilsētas pašvaldība | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Daugavpils pilsētas pašvaldība | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Rēzeknes pilsētas dome | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 11.1.1. | 0.11.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai un kontrolei | 2 | FM | ERAF | - |  |  | Ventspils pilsētas dome | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | PV | KF | KF tehniskā palīdzība |  |  | KF | [11 empty] | 40715710 | 0 | 0 | 0 | 3497583.94 | 3497583.94 | 210579 | 1529530.27 | 0 | 165387.24 | 1278250.4 | 0 | 173981.3 | 1476275.75 | 0 | 184972.02 | 1604098.84 | 0 | 6623074.82 | 7499427.95 | 2127032.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747119.26 | 0 | 19747119.26 | 20968590.74 | [5 empty] | 0 | 16318085.5706 |  | 0 | 3497231.12 | 5695506 | 6623074.82 | 0 | 11165117.88 | 0 | 0
12. | 12.1.1. | SAM | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai |  |  | KF | [11 empty] | 40715710 | 0 | 0 | 0 | 3497583.94 | 3497583.94 | 210579 | 1529530.27 | 0 | 165387.24 | 1278250.4 | 0 | 173981.3 | 1476275.75 | 0 | 184972.02 | 1604098.84 | 0 | 6623074.82 | 7499427.95 | 2127032.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747119.26 | 0 | 19747119.26 | 20968590.74 |  |  |  | 0 | 13870372.735 |  | 0 | 0 | 0 | 3497231.12 | 5695506 | 6623074.82 | 927568.82 | 11165117.88 | 7499427.95 | -3665689.93
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 20357855 | 0 | 0 | 0 | 3497583.94 | 3497583.94 | 210579 | 1529530.27 | 0 | 165387.24 | 1278250.4 | 0 | 173981.3 | 1476275.75 | 0 | 184972.02 | 1604098.84 | 0 | 6623074.82 | 7499427.95 | 2127032.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747119.26 | 0 | 19747119.26 | 610735.74 |  |  | Finansējuma atlikumu projektos tiek plānots novirzīt uz TP 2. kārtu. |  | 13870372.735 |  | 16318085.5706 |  |  | 3497231.12 | 5695506 |  |  | 11165117.88
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - |  | 12.1.1.0/15/TP/001 | Finanšu ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei |  |  |  | 2015-12-17 | 1428000 |  | 0 | 0 | 364704.71 | 364704.71 | 190568.22 | 0 | 0 | 146463.19 | 0 | 0 | 144500 | 0 | 0 | 165750 | 0 | 0 | 647281.41 | 374549.18 | 41464.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428000 |  | 1428000
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - |  | 12.1.1.0/15/TP/002 | Finanšu ministrija |  |  | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā |  |  |  | 2015-12-16 | 5907500 |  | 0 | 0 | 1306641.76 | 1306641.76 | 0 | 642264.88 | 0 | 0 | 506650.15 | 0 | 0 | 506650.15 | 0 | 0 | 520642.94 | 0 | 2176208.12 | 1975299.7 | 449350.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907500 |  | 5907500
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - |  | 12.1.1.0/15/TP/003 | Labklājības ministrija |  |  | Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads) |  |  |  | 2016-01-06 | 110500 |  | 0 | 0 | 21050.79 | 21050.79 | 11392.69 | 0 | 0 | 9007.31 | 0 | 0 | 19564.56 | 0 | 0 | 9305.28 | 0 | 0 | 49269.84 | 32515.28 | 7664.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500 |  | 110500
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - |  | 12.1.1.0/15/TP/004 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |  |  | Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā |  |  |  | 2015-12-04 | 12182119.25 |  | 0 | 0 | 1775102.13 | 1775102.13 | 0 | 887265.39 | 0 | 0 | 771600.25 | 0 | 0 | 969625.6 | 0 | 0 | 1083455.9 | 0 | 3711947.14 | 5076433.37 | 1618636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12182119.25 |  | 12182119.25
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 1 | FM | KF | - |  | 12.1.1.0/15/TP/005 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā |  |  |  | 2015-12-17 | 119000 |  | 0 | 0 | 30084.55 | 30084.55 | 8618.09 | 0 | 0 | 9916.74 | 0 | 0 | 9916.74 | 0 | 0 | 9916.74 | 0 | 0 | 38368.31 | 40630.42 | 9916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000.01 |  | 119000.01
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - | IPIA | SAMP | [8 empty] | 20357855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20357855 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - |  |  | Finanšu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - |  |  | Finanšu ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - |  |  | Labklājības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - |  |  | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 12.1.1. | 0.12.1.1. | TP KP fondu plānošanai, ieviešanai, uzraudzībai, kontrolei, revīzijai un e-kohēzijai | 2 | FM | KF | - |  |  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on P353: Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P354: Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P355: Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P356: Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834 Jāveic tehniskās dokumentācijas izstrāde un Investīciju plāna sadaļas “Integrētās teritoriju investīcijas (ITI) līdz 2020. gadam” aktualizācija un idejas saskaņošana RAKP.
Note on P357: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P358: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P365: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P366: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P367: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P368: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P369: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P370: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834
Note on P371: D-pils domes 27.07.2017. vēstule SAN-16441 - lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti, kā arī, lai sekmētu PI kvalitatīvāku sagatavošanu, ir nepieciešama 4.2.2.SAM atlases iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 25.01.2018. Termiņa pagarināšana neietekmēs MK noteikumu Nr.152 10.3.punkta norādīto finanšu rādītāju – līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi vismaz 14 773 486 euro apmērā. Ilze Daukste: Daugavpils domes 2017. gada 15.augusta vēstule Nr.1.2.-8/834

## 07 (hidden)
Row Labels | Sum of ES fondu daļa
1.1.1.2/16/I/001 | 164826.69
1.2.1.2/16/I/001 | 93250.18
1.2.2.2/16/I/001 | 75140.46
10.1.1.0/15/TP/001 | 7808.1
10.1.2.0/15/TP/001 | 44489.99
10.1.2.0/15/TP/002 | 79.14
10.1.2.0/15/TP/004 | 2060.36
10.1.2.0/15/TP/005 | 4443.31
10.1.2.0/15/TP/006 | 5013.76
10.1.2.0/15/TP/007 | 12530.55
10.1.2.0/15/TP/008 | 5264.86
10.1.2.0/15/TP/009 | 9371.27
10.1.2.0/15/TP/010 | 2673.61
10.1.2.0/15/TP/011 | 7663.33
11.1.1.0/15/TP/001 | 3123.19
11.1.1.0/15/TP/002 | 27827.34
11.1.1.0/15/TP/003 | 37785.75
11.1.1.0/15/TP/005 | 6232.35
11.1.1.0/15/TP/006 | 63564.28
11.1.1.0/15/TP/008 | 54925.09
11.1.1.0/15/TP/010 | 3635.52
11.1.1.0/15/TP/013 | 27359.21
11.1.1.0/15/TP/014 | 118044.05
11.1.1.0/15/TP/015 | 1199.77
11.1.1.0/15/TP/016 | 63803.73
11.1.1.0/15/TP/017 | 2430.53
11.1.1.0/15/TP/018 | 2974.46
11.1.1.0/15/TP/020 | 6403.72
11.1.1.0/15/TP/021 | 203960.98
12.1.1.0/15/TP/001 | 122928.4
12.1.1.0/15/TP/003 | 9131.78
12.1.1.0/15/TP/005 | 6965.12
2.1.1.0/16/I/001 | 75865.08
2.2.1.1/16/I/001 | 91666.18
3.0.0.0/16/FI/001 | 0
3.1.1.6/16/I/001 | 401595.09
3.2.1.2/16/I/002 | 284835.74
3.3.1.0/16/I/003 | 43647.87
3.3.1.0/16/I/007 | 303968.75
3.3.1.0/16/I/012 | 208250.26
3.3.1.0/16/I/016 | 1075121
3.3.1.0/17/I/004 | 200000
3.4.1.0/16/I/001 | 221872.9
3.4.2.0/15/I/001 | 66202.83
3.4.2.0/15/I/002 | 68361.4
3.4.2.0/15/I/003 | 31140.49
3.4.2.0/16/I/001 | 9835.28
4.2.1.1/16/I/001 | 93398.54
4.2.1.2/17/I/001 | 38250
4.2.2.0/16/I/001 | 209625
4.2.2.0/16/I/003 | 271295
4.2.2.0/17/I/001 | 341567
4.2.2.0/17/I/002 | 935000
4.2.2.0/17/I/012 | 66948
4.5.1.1/16/I/001 | 101387.71
4.5.1.1/16/I/003 | 314824.65
5.1.2.0/16/I/002 | 326491.13
5.1.2.0/17/I/001 | 36316.08
5.1.2.0/17/I/004 | 27012.62
5.1.2.0/17/I/005 | 44200
5.3.1.0/16/I/001 | 7355.36
5.3.1.0/16/I/010 | 74602.11
5.4.2.1/16/I/001 | 347924.35
5.6.2.0/16/I/001 | 164565.84
5.6.2.0/16/I/003 | 845856.15
5.6.2.0/16/I/004 | 91500.42
5.6.2.0/16/I/017 | 1464176.83
5.6.2.0/16/I/020 | 2000000
5.6.2.0/16/I/022 | 445747.51
6.1.1.0/17/I/001 | 0
6.1.5.0/15/I/010 | 366423.9
6.3.1.0/16/I/008 | 518661.68
6.3.1.0/16/I/012 | 564281.09
6.3.1.0/16/I/013 | 502506.7
6.3.1.0/16/I/014 | 383578.79
6.3.1.0/16/I/015 | 617893.66
6.3.1.0/16/I/017 | 1068495.69
6.3.1.0/16/I/018 | 795900.87
6.3.1.0/16/I/019 | 157.25
6.3.1.0/16/I/020 | 1010902.18
6.3.1.0/17/I/002 | 166213.55
7.2.1.1/15/I/001 | 0
7.3.1.0/16/I/001 | 71730.72
7.3.2.0/16/I/001 | 20058.95
8.1.3.0/16/I/005 | 15157.02
8.1.3.0/16/I/006 | 4999.38
8.1.3.0/16/I/009 | 5533.47
8.1.3.0/16/I/014 | 185008.39
8.2.4.0/15/I/001 | 57973.21
8.3.1.1/16/I/002 | 504405.18
8.3.2.1/16/I/002 | 175031.79
8.3.2.2/16/I/001 | 48692.98
8.3.6.1/16/I/001 | 102065.36
8.4.1.0/16/I/001 | 47443.07
8.5.2.0/16/I/001 | 88413.25
8.5.3.0/16/I/001 | 101518.07
9.1.1.2/15/I/001 | 526302.4
9.1.1.3/15/I/001 | 59739.98
9.1.2.0/16/I/001 | 48378.8
9.1.3.0/16/I/001 | 66937.79
9.1.4.1/16/I/001 | 46818.71
9.1.4.2/16/I/001 | 30887.5
9.1.4.3/16/I/001 | 12064.5
9.1.4.4/16/I/001 | 110482.04
9.2.2.1/15/I/002 | 193000.87
9.2.2.1/15/I/005 | 88839.39
9.2.2.2/16/I/001 | 29530.75
9.2.3.0/15/I/001 | 10305.1
9.2.4.1/16/I/001 | 58310.08
9.2.4.2/16/I/005 | 5521.94
9.2.4.2/16/I/006 | 4181.03
9.2.4.2/16/I/007 | 2629.48
9.2.4.2/16/I/008 | 28330.41
9.2.4.2/16/I/011 | 6144.66
9.2.4.2/16/I/014 | 12043.9
9.2.4.2/16/I/017 | 2525.96
9.2.4.2/16/I/018 | 4984.32
9.2.4.2/16/I/019 | 1068.35
9.2.4.2/16/I/020 | 18790.1
9.2.4.2/16/I/022 | 1809.13
9.2.4.2/16/I/024 | 6900.58
9.2.4.2/16/I/027 | 4073.2
9.2.4.2/16/I/032 | 4792.1
9.2.4.2/16/I/033 | 7653.65
9.2.4.2/16/I/035 | 9509.15
9.2.4.2/16/I/037 | 782.85
9.2.4.2/16/I/038 | 2543.57
9.2.4.2/16/I/041 | 1146.59
9.2.4.2/16/I/044 | 9331.96
9.2.4.2/16/I/047 | 24765.52
9.2.4.2/16/I/049 | 5329.56
9.2.4.2/16/I/052 | 8658.19
9.2.4.2/16/I/055 | 2309.14
9.2.4.2/16/I/065 | 12132.86
9.2.4.2/16/I/070 | 15811.7
9.2.4.2/16/I/075 | 0
9.2.4.2/16/I/080 | 5167.15
9.2.4.2/16/I/098 | 1107.49
9.2.4.2/16/I/103 | 2210
9.2.4.2/16/I/105 | 19499
21463715.7

## 08 (hidden)
Row Labels | Sum of ES fondu daļa
1.2.1.1/16/I/001 | 18984.32 | 18984.32 | 0 | 1.2.1.1/16/I/001 | 18984.32 | 0
1.2.2.3/16/I/001 | 9000 | 9000 | 0 | 1.2.2.3/16/I/001 | 9000 | 0
1.2.2.3/16/I/002 | 47791.35 | 47791.35 | 0 | 1.2.2.3/16/I/002 | 47791.35 | 0
1.2.2.3/16/I/003 | 6418.44 | 6418.44 | 0 | 1.2.2.3/16/I/003 | 6418.44 | 0
10.1.2.0/15/TP/003 | 16276.36 | 16276.36 | 0 | 10.1.2.0/15/TP/003 | 16276.36 | 0
11.1.1.0/15/TP/004 | 286809.5 | 286809.5 | 0 | 11.1.1.0/15/TP/004 | 286809.5 | 0
11.1.1.0/15/TP/007 | 14734.71 | 14734.71 | 0 | 11.1.1.0/15/TP/007 | 14734.71 | 0
11.1.1.0/15/TP/011 | 258201.06 | 258201.06 | 0 | 11.1.1.0/15/TP/011 | 258201.06 | 0
11.1.1.0/15/TP/012 | 176332.85 | 176332.85 | 0 | 11.1.1.0/15/TP/012 | 176332.85 | 0
12.1.1.0/15/TP/002 | 501326.74 | 501326.74 | 0 | 12.1.1.0/15/TP/002 | 501326.74 | 0
12.1.1.0/15/TP/004 | 946656.82 | 946656.82 | 0 | 12.1.1.0/15/TP/004 | 946656.82 | 0
2.2.1.1/16/I/003 | 13128.79 | 13128.79 | 0 | 2.2.1.1/16/I/003 | 13128.79 | 0
2.2.1.1/17/I/003 | 238835.59 | 238835.59 | 0 | 2.2.1.1/17/I/003 | 238835.59 | 0
3.3.1.0/16/I/001 | 337463.3 | 337463.3 | 0 | 3.3.1.0/16/I/001 | 337463.3 | 0
3.3.1.0/16/I/004 | 40047.25 | 40047.25 | 0 | 3.3.1.0/16/I/004 | 40047.25 | 0
3.3.1.0/16/I/009 | 290517.99 | 290517.99 | 0 | 3.3.1.0/16/I/009 | 290517.99 | 0
3.3.1.0/16/I/010 | 384494.3 | 384494.3 | 0 | 3.3.1.0/16/I/010 | 384494.3 | 0
3.3.1.0/16/I/020 | 675650 | 675650 | 0 | 3.3.1.0/16/I/020 | 675650 | 0
3.3.1.0/16/I/021 | 355558 | 355558 | 0 | 3.3.1.0/16/I/021 | 355558 | 0
3.3.1.0/16/I/032 | 1715719.36 | 1715719.36 | 0 | 3.3.1.0/16/I/032 | 1715719.36 | 0
3.4.2.2/16/I/001 | 34404.74 | 34404.74 | 0 | 3.4.2.2/16/I/001 | 34404.74 | 0
3.4.2.2/16/I/002 | 16853.74 | 16853.74 | 0 | 3.4.2.2/16/I/002 | 16853.74 | 0
4.2.1.2/16/I/001 | 141958.36 | 141958.36 | 0 | 4.2.1.2/16/I/001 | 141958.36 | 0
4.2.1.2/17/I/001 | 39677.69 | 39677.69 | 0 | 4.2.1.2/17/I/001 | 39677.69 | 0
4.2.2.0/16/I/002 | 154968.57 | 154968.57 | 0 | 4.2.2.0/16/I/002 | 154968.57 | 0
4.2.2.0/17/I/003 | 437421.36 | 437421.36 | 0 | 4.2.2.0/17/I/003 | 437421.36 | 0
4.2.2.0/17/I/004 | 95000 | 95000 | 0 | 4.2.2.0/17/I/004 | 95000 | 0
4.5.1.1/16/I/003 | 626445.54 | 626445.54 | 0 | 4.5.1.1/16/I/003 | 626445.54 | 0
5.1.1.0/17/I/001 | 341915.49 | 341915.49 | 0 | 5.1.1.0/17/I/001 | 341915.49 | 0
5.1.2.0/17/I/002 | 14276.57 | 14276.57 | 0 | 5.1.2.0/17/I/002 | 14276.57 | 0
5.1.2.0/17/I/003 | 7599 | 7599 | 0 | 5.1.2.0/17/I/003 | 7599 | 0
5.3.1.0/16/I/002 | 261404.11 | 261404.11 | 0 | 5.3.1.0/16/I/002 | 261404.11 | 0
5.3.1.0/16/I/003 | 1417667.51 | 1417667.51 | 0 | 5.3.1.0/16/I/003 | 1417667.51 | 0
5.3.1.0/16/I/004 | 195912.72 | 195912.72 | 0 | 5.3.1.0/16/I/004 | 195912.72 | 0
5.3.1.0/16/I/007 | 175422.69 | 175422.69 | 0 | 5.3.1.0/16/I/007 | 175422.69 | 0
5.3.1.0/16/I/010 | 101572.97 | 101572.97 | 0 | 5.3.1.0/16/I/010 | 101572.97 | 0
5.3.1.0/16/I/014 | 576455.05 | 576455.05 | 0 | 5.3.1.0/16/I/014 | 576455.05 | 0
5.6.1.0/17/I/001 | 440530.35 | 440530.35 | 0 | 5.6.1.0/17/I/001 | 440530.35 | 0
5.6.2.0/16/I/004 | 101667.13 | 101667.13 | 0 | 5.6.2.0/16/I/004 | 101667.13 | 0
5.6.2.0/16/I/006 | 95179.8 | 95179.8 | 0 | 5.6.2.0/16/I/006 | 95179.8 | 0
5.6.2.0/16/I/007 | 200000 | 200000 | 0 | 5.6.2.0/16/I/007 | 200000 | 0
5.6.2.0/16/I/008 | 811596.77 | 811596.77 | 0 | 5.6.2.0/16/I/008 | 811596.77 | 0
5.6.2.0/16/I/010 | 500000 | 500000 | 0 | 5.6.2.0/16/I/010 | 500000 | 0
5.6.2.0/16/I/017 | 600760.81 | 600760.81 | 0 | 5.6.2.0/16/I/017 | 600760.81 | 0
6.1.4.2/17/I/003 | 1514287.08 | 1514287.08 | 0 | 6.1.4.2/17/I/003 | 1514287.08 | 0
6.1.5.0/15/I/011 | 1742239.71 | 1742239.71 | 0 | 6.1.5.0/15/I/011 | 1742239.71 | 0
6.1.5.0/15/I/012 | 794501.82 | 794501.82 | 0 | 6.1.5.0/15/I/012 | 794501.82 | 0
6.1.5.0/16/I/001 | 1064984.13 | 1064984.13 | 0 | 6.1.5.0/16/I/001 | 1064984.13 | 0
6.1.5.0/16/I/002 | 1919925.06 | 1919925.06 | 0 | 6.1.5.0/16/I/002 | 1919925.06 | 0
6.1.5.0/17/I/002 | 104778.26 | 104778.26 | 0 | 6.1.5.0/17/I/002 | 104778.26 | 0
7.1.1.0/15/I/001 | 2685761.06 | 2685761.06 | 0 | 7.1.1.0/15/I/001 | 2685761.06 | 0
7.1.2.1/15/I/001 | 14256.2 | 14117.49 | -138.71 | 7.1.2.1/15/I/001 | 14117.49 | 138.71
7.1.2.2/16/I/001 | 31450.89 | 31450.89 | 0 | 7.1.2.2/16/I/001 | 31450.89 | 0
8.1.2.0/17/I/002 | 1050817.05 | 1050817.05 | 0 | 8.1.2.0/17/I/002 | 1050817.05 | 0
8.1.3.0/16/I/001 | 11058.05 | 11058.05 | 0 | 8.1.3.0/16/I/001 | 11058.05 | 0
8.1.3.0/16/I/004 | 90636.21 | 90636.21 | 0 | 8.1.3.0/16/I/004 | 90636.21 | 0
8.1.3.0/16/I/012 | 20508.14 | 20508.14 | 0 | 8.1.3.0/16/I/012 | 20508.14 | 0
8.1.3.0/16/I/013 | 13166.27 | 13166.27 | 0 | 8.1.3.0/16/I/013 | 13166.27 | 0
8.1.3.0/16/I/016 | 11394.35 | 11394.35 | 0 | 8.1.3.0/16/I/016 | 11394.35 | 0
8.1.3.0/17/I/001 | 5339.14 | 5339.14 | 0 | 8.1.3.0/17/I/001 | 5339.14 | 0
8.3.3.0/15/I/001 | 210925.15 | 210925.15 | 0 | 8.3.3.0/15/I/001 | 210925.15 | 0
8.5.1.0/16/I/001 | 112966.94 | 112966.94 | 0 | 8.5.1.0/16/I/001 | 112966.94 | 0
9.2.1.3/16/I/001 | 131277.06 | 131277.06 | 0 | 9.2.1.3/16/I/001 | 131277.06 | 0
9.2.4.2/16/I/001 | 13053.33 | 13053.33 | 0 | 9.2.4.2/16/I/001 | 13053.33 | 0
9.2.4.2/16/I/004 | 22001.63 | 22001.63 | 0 | 9.2.4.2/16/I/004 | 22001.63 | 0
9.2.4.2/16/I/005 | 34054.94 | 34054.94 | 0 | 9.2.4.2/16/I/005 | 34054.94 | 0
9.2.4.2/16/I/006 | 4006.22 | 4006.22 | 0 | 9.2.4.2/16/I/006 | 4006.22 | 0
9.2.4.2/16/I/008 | 15137.87 | 15137.87 | 0 | 9.2.4.2/16/I/008 | 15137.87 | 0
9.2.4.2/16/I/017 | 6458.95 | 6458.95 | 0 | 9.2.4.2/16/I/017 | 6458.95 | 0
9.2.4.2/16/I/021 | 425000 | 425000 | 0 | 9.2.4.2/16/I/021 | 425000 | 0
9.2.4.2/16/I/027 | 15526.67 | 15526.67 | 0 | 9.2.4.2/16/I/027 | 15526.67 | 0
9.2.4.2/16/I/029 | 7251.82 | 7251.82 | 0 | 9.2.4.2/16/I/029 | 7251.82 | 0
9.2.4.2/16/I/030 | 8797.5 | 8797.5 | 0 | 9.2.4.2/16/I/030 | 8797.5 | 0
9.2.4.2/16/I/031 | 32117.11 | 32117.11 | 0 | 9.2.4.2/16/I/031 | 32117.11 | 0
9.2.4.2/16/I/033 | 21593.8 | 21593.8 | 0 | 9.2.4.2/16/I/033 | 21593.8 | 0
9.2.4.2/16/I/034 | 5078.56 | 5078.56 | 0 | 9.2.4.2/16/I/034 | 5078.56 | 0
9.2.4.2/16/I/038 | 2431 | 2431 | 0 | 9.2.4.2/16/I/038 | 2431 | 0
9.2.4.2/16/I/040 | 23.72 | 23.72 | 0 | 9.2.4.2/16/I/040 | 23.72 | 0
9.2.4.2/16/I/043 | 628.96 | 628.96 | 0 | 9.2.4.2/16/I/043 | 628.96 | 0
9.2.4.2/16/I/046 | 15514.63 | 15514.63 | 0 | 9.2.4.2/16/I/046 | 15514.63 | 0
9.2.4.2/16/I/047 | 462.83 | 462.83 | 0 | 9.2.4.2/16/I/047 | 462.83 | 0
9.2.4.2/16/I/054 | 17274.07 | 17274.07 | 0 | 9.2.4.2/16/I/054 | 17274.07 | 0
9.2.4.2/16/I/057 | 3400 | 3400 | 0 | 9.2.4.2/16/I/057 | 3400 | 0
9.2.4.2/16/I/059 | 8735.88 | 8735.88 | 0 | 9.2.4.2/16/I/059 | 8735.88 | 0
9.2.4.2/16/I/061 | 8058 | 8058 | 0 | 9.2.4.2/16/I/061 | 8058 | 0
9.2.4.2/16/I/064 | 2811.17 | 2811.17 | 0 | 9.2.4.2/16/I/064 | 2811.17 | 0
9.2.4.2/16/I/065 | 2195.89 | 2195.89 | 0 | 9.2.4.2/16/I/065 | 2195.89 | 0
9.2.4.2/16/I/066 | 6644.25 | 6983.1 | 338.85 | 9.2.4.2/16/I/066 | 6983.1 | -338.85
9.2.4.2/16/I/067 | 1700 | 1700 | 0 | 9.2.4.2/16/I/067 | 1700 | 0
9.2.4.2/16/I/072 | 5034.34 | 5034.34 | 0 | 9.2.4.2/16/I/072 | 5034.34 | 0
9.2.4.2/16/I/077 | 2897.14 | 2897.14 | 0 | 9.2.4.2/16/I/077 | 2897.14 | 0
9.2.4.2/16/I/079 | 3085.5 | 3085.5 | 0 | 9.2.4.2/16/I/079 | 3085.5 | 0
9.2.4.2/16/I/080 | 2669.39 | 2669.39 | 0 | 9.2.4.2/16/I/080 | 2669.39 | 0
9.2.4.2/16/I/085 | 25522.33 | 25522.33 | 0 | 9.2.4.2/16/I/085 | 25522.33 | 0
9.2.4.2/16/I/086 | 4760 | 4760 | 0 | 9.2.4.2/16/I/086 | 4760 | 0
9.2.4.2/16/I/088 | 87071.31 | 87071.31 | 0 | 9.2.4.2/16/I/088 | 87071.31 | 0
9.2.4.2/16/I/101 | 5165.45 | 5165.45 | 0 | 9.2.4.2/16/I/101 | 5165.45 | 0
9.2.4.2/16/I/103 | 29186.22 | 29186.22 | 0 | 9.2.4.2/16/I/103 | 29186.22 | 0
9.2.4.2/16/I/105 | 10685.61 | 10685.61 | 0 | 9.2.4.2/16/I/105 | 10685.61 | 0
9.2.4.2/16/I/106 | 3081.18 | 3081.18 | 0 | 9.2.4.2/16/I/106 | 3081.18 | 0
| 26112027.54 | 26112227.68