## Sheet1
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija”
Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. - 2021. gada periodā
| Programmas apsaimniekotājs |  | Programma | MK noteikumu nosaukums | 2018 | [7 empty] | 2019
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (sadarbībā ar Ekonomikas ministriju) |  | Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU | Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas kārtība | 2019 9: VSS; 2019 12: MK
| Iekšlietu ministrija |  | Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana | Eiropas Ekonomikas zonas 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzība apkarošana” īstenošanas kārtība | 2019 2: VSS; 2019 5: MK
| Tieslietu ministrija |  | Korekcijas dienesti | Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzlabota korekcijas sistēma" īstenošanas kārtība | 2019 1: VSS; 2019 4: MK
| Vides aizsardzības un reģionālās attistības |  | Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide | Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas kārtība | 2019 3: VSS; 2019 6: MK
| Vides aizsardzības un reģionālās attistības |  | Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" īstenošanas kārtība | 2019 3: VSS; 2019 6: MK
| Izglītības un zinātnes ministrija |  | Pētniecība un izglītība | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" īstenošanas kārtība | 2019 1: VSS; 2019 4: MK
Piecu menešu laikā no MoU parakstīšanas PA izstrādā un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā programmu koncepciju projektus, kā arī vienlaikus iesniedz VI programmu koncepciju projektu tulkojumus angļu valodā
|  | Sešu mēnešu laikā no MoU parakstīšanas VI iesniedz donoriem programmu koncepcijas |  |  | 2018 6: VSS; 2018 8: - izsludināšana VSS
|  | Sešu mēnešu laikā no programmu koncepciju iesniegšanas donoriem tiek apstiprinātas programmu koncepcijas un tiek slēgti programmu līgumi |  |  | 2018 6: MK; 2018 8: - apstiprināšana MK
Viena gada laikā no programmu koncepciju apstirpināšanas brīža jāizdod MK programmu noteikumi
|  |  |  | Finanšu ministre | 2019 2: D.Reizniece-Ozola
Lauma Lazdiņa
Lauma.Lazdina@fm.gov.lv; 67083928