Pielikums

Izglītības un zinātnes ministrijas

(datumu skatīt laika zīmogā)

rīkojumam Nr. 1-2e/24/242

Apstiprināta

ar Izglītības un zinātnes ministrijas

2024.gada 22. augusta

rīkojumu Nr. 1-2e/24/242

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrija kā

Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde

**Vienkāršoto izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika starptautisko izglītības pētījumu datu vākšanas fāzes, primārās un sekundārās izpētes, kā arī datu analīzes programmu datu nodrošināšanas izmaksu segšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam**

**4.2. prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5. pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" īstenošanai**

****

Rīgā

 2024

**Saturs**

[I. Vispārīgie jautājumi 3](#_Toc174276315)

[II. Finanšu pārvaldīšanas vispārējie principi 4](#_Toc174276316)

[III. Normatīvā bāze un pamatojošie informācijas avoti 5](#_Toc174276317)

[IV. Budžeta projekta aprēķina metode 5](#_Toc174276318)

[V. Noslēguma jautājums 9](#_Toc174276319)

# I. Vispārīgie jautājumi

1. Metodikas “Vienkāršoto izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika starptautisko izglītības pētījumu datu vākšanas fāzes, primārās un sekundārās izpētes, kā arī datu analīzes programmu datu nodrošināšanas izmaksu segšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam 4.2. prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5. pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” īstenošanai” projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" (turpmāk – metodika) mērķis ir noteikt starptautisko izglītības pētījumu sadarbības partneru īstenošanas budžeta projekta kā vienkāršoto izmaksu aprēķina veidu, kas pēc tā apstiprināšanas kļūst par individuālu fiksētas summas maksājumu. Metodikā norādītas, t.sk. arī pierādāmi pamatotas un pārbaudāmas sadarbības partnera izdevumu pamatpozīcijas, kā arī izvērtēšanas un apstiprināšanas nosacījumi un atbildības sadalījums par maksājumu apstiprināšanu un pārbaudes procesu 4.2. prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5. pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” (turpmāk – 4.2.2.5. pasākums) projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” sadarbības partnera pieteikumu īstenošanai, kas sevī ietver:

1.1. datu vākšanu, t.i. pētījuma posmu, kas paredz **pētījuma datu nodrošināšanu**, kuri ievākti atbilstoši pētījuma metodoloģiskajām prasībām izmēģinājuma un pamatpētījuma apakšposmiem, **un datu iesniegšana starptautiskajai institūcijai**. Pētījuma datu savākšanas fāze var arī ietvert (ja attiecināms) sākotnējo datu apstrādi, kas citstarp paredz sistēmas līmeņa datu sagatavošanai piemērojamos nosacījumus, sasniedzamos rezultātus un tā pamatošanu 4.2.2.5. pasākumā;

1.2. primāro datu izpēti t.i. pētījuma posmu, kurā tiek veikta pētījuma **pirmo rezultātu** **sagatavošana publiskošanai**, nacionālo datu un informācijas validācija starptautisko institūciju sagatavotajos ziņojumos, pirmo rezultātu **publikācijas izstrāde un nodrošinājums**, kā arī ekspertu diskusijas organizācija **pirmo rezultātu prezentēšanas** pasākumā piemērojamos nosacījumus, sasniedzamos rezultātus un tā pamatošanu 4.2.2.5. pasākumā;

1.3. datu analīzes programmas datu sagatavošanas un nodrošināšanas nosacījumus, sasniedzamos rezultātus un to pamatošanu 4.2.2.5. pasākumā;

1.4. sekundāro datu izpēti, t.i. pētījuma posmu, kurā tiek veikta pētījuma datu izpēte, iesniedzot pētījuma ziņojumu, kas ietver pētījuma primārajos datos un pēc nepieciešamības citos avotos balstītu atbildi uz konkrētu (-iem) rīcībpolitikas jautājumu (-iem) un/vai uzdevumu (-iem) t.sk. tiem piemērojamos nosacījumus, sasniedzamos rezultātus un tā pamatošanu 4.2.2.5. pasākumā.

1. Metodika piemērojama 4.2.2.5. pasākuma sadarbības partneriem – Centrālajai statistikas pārvaldei, augstākās izglītības iestādei un zinātniskajai institūcijai, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr. 374 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5.pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 4.2.2.5. pasākuma MK noteikumi)[[1]](#footnote-2) 13. punktu[[2]](#footnote-3) noteikts kā sadarbības partneris projektā–.

# II. Finanšu pārvaldīšanas vispārējie principi

1. Metodikas nosacījumi balstās uz sekojošiem pamatprincipiem:

3.1. tie ir iepriekš **noteikti** – metodikas piemērošanas nosacījumi ir noteikti 4.2.2.5. pasākuma MK noteikumu 21. punktā;

3.2. tie ir **objektīvi** – metodikas objektivitāti pierāda normatīvie akti, informācijas avoti, pamatojošie dokumenti, kurus noteikts iesniegt sadarbības partnerim budžeta tāmes izmaksu pozīciju (summu) pierādīšanai;

3.3. tie ir **taisnīgi** –piemēroti visiem 4.2.2.5. pasākuma projekta sadarbības partneriem;

3.4. tie ir **pierādāmi** –pamatojami ar šīs metodikas III. Sadaļā minētajiem normatīvajiem aktiem un informācijas avotiem.

1. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012 (turpmāk – regula Nr. 2018/1046)[[3]](#footnote-4) 4.2.2.5. pasākumā tiek ievēroti regulas Nr. 2018/1046 7. nodaļā noteikti pareizas finanšu pārvaldības principi:
	1. **saimnieciskuma principu**, kurš nosaka, lai resursi, ko attiecīgā Eiropas Savienības iestāde izmanto savu darbību veikšanai, tiktu darīti pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apjomā un kvalitātē un par labāko cenu;
	2. **lietderības principu**, kurš skar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem, veiktajiem pasākumiem un mērķu sasniegšanu;
	3. **efektivitātes principu**, kurš attiecas uz to, kādā mērā ar veiktajiem pasākumiem ir sasniegti izvirzītie mērķi.

# III. Normatīvā bāze un pamatojošie informācijas avoti

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060) 53.panta 1.punkta c apakšpunktu, 53.panta 3.punkta b apakšpunktu un 54. panta b apakšpunktu[[4]](#footnote-5).
2. Finanšu ministrijas vadlīnijas Nr. 1.1. “Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros”[[5]](#footnote-6).
3. Finanšu ministrijas vadlīnijas Nr. 1.2. “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada plānošanas periodā” (turpmāk – FM vadlīnijas Nr.1.2.)[[6]](#footnote-7).
4. Finanšu ministrijas metodika Nr. 4.1. “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam īstenošanai” (turpmāk – FM metodika Nr.4.1.)[[7]](#footnote-8).
5. Finanšu ministrijas metodika Nr. 4.2. “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam īstenošanai” (turpmāk – FM metodika Nr.4.2.)[[8]](#footnote-9)
6. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”[[9]](#footnote-10).
7. Ministrijas 2023. gada 19. maija iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/23/8 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5.pasākuma īstenošanu” (turpmāk – IZM kārtība).
8. 4.2.2.5. pasākuma MK noteikumi.

# IV. Budžeta projekta aprēķina metode

1. Izmantojot vienkāršoto izmaksu aprēķinu metodi – budžeta projektu – tiek nostiprināts 4.2.2.5. pasākuma starptautisko izglītības pētījumu īstenošanai nepieciešamais fiskālais ietvars:
	1. saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars;
	2. budžeta tāmes veidlapa ar norādītajām pamatpozīcijām;
	3. budžeta projekta, kas pēc tā apstiprināšanas kļūst par individuālu fiksētas summas maksājumu, izvērtēšanas un apstiprināšanas procesa organizācijai nepieciešamās prasības;
	4. atbildības sadalījums par budžeta projekta apstiprināšanas un pārbaudes procesa posmiem;
	5. Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) iesniedzamo rezultātu pamatojošie dokumenti.
2. **Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** starptautiskajiem izglītības pētījumiem to īstenošanā ir pētījuma datu nodrošināšana, kuri ievākti atbilstoši pētījuma metodoloģiskajām prasībām, un datu iesniegšana starptautiskajai institūcijai. Pētījuma īstenošanas fāze var arī ietvert (ja attiecināms) sākotnējo datu apstrādi, kas citstarp paredz sistēmas līmeņa datu sagatavošanu. Tāpat arī starptautisko izglītības pētījumu datu sekundārā analīze ir daļa no pētījumu īstenošanas.
3. **Budžeta tāmes veidlapa** starptautiskajam izglītības pētījumam tiek balstīta uz 4.2.2.5. pasākuma MK noteikumu 21., 22. punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, 1.tabulā ir uzskaitītas izmaksu grupas, kuras ir iekļaujamas budžeta tāmē.
4. **Katra no 1. punktā uzskaitītā starptautiskā izglītības pētījuma posma – budžeta projekta, kopsumma nepārsniedz maksimālo apjomu 200 000 EUR atbilstoši regulas Nr.2021/1060[[10]](#footnote-11) 53.panta 3.punkta b) apakšpunktā noteikto maksimālo apjomu**, t.sk. 1.1. apakšpunktā ietvertajiem izmēģinājuma un pamatpētījuma apakšposmiem kā atsevišķiem budžeta projektiem katram individuāli līdz šajā punktā noteiktajam maksimālajam apjomam.

*1. tabula. Budžeta tāmes izmaksu grupas un tām pakārtoto darbību pamatojošie dokumenti.*

| **Nr. p.k.** | **Izmaksu grupa** | **Darbību pamatojošs dokuments** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Netiešās izmaksas[[11]](#footnote-12), 15%  no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba tiesisko attiecību pamata. | Atbilstoši FM vadlīnijās Nr. 1.1. 42.-45. punktos noteiktajam un regulas Nr. 2021/1060 54.panta b) apakšpunkts |
| 2. | Sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzība, kas radusies uz darba tiesisko attiecību, t.i. darba līguma, pamata | Atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |
| 3. | Sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzība, kas radusies uz uzņēmuma līguma pamata | Atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem vai Sadarbības partnera veiktas cenu aptaujas |
| 4. | Sadarbības partnera īstenošanas personāla jaunu darba vietu radīšanas vai esošo darba vietu atjaunošanas izdevumi, ievērojot MK noteikumu 21.2. apakšpunktā noteiktos nosacījumus*,* kas paredzēts tikai tam personālam, kas nodarbināts uz darba tiesisko attiecību pamata, kā arī ņemot vērā viņa slodzi projektā.  | Sadarbības partnera veiktas cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, ne vairāk kā 3 000 EUR |
| 5. | Tulkošanas un publicēšanas izmaksas, ieskaitot informatīvu izdales materiālu izdošanas izmaksas, kā arī semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas  | Sadarbības partnera cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |
| 6. | Pakalpojumu un preču piegādes izmaksas  | Sadarbības partnera cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |
| 7. | Projekta īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, licences, printeris, datu glabāšanas aprīkojums, tiešsaistes nodrošinājums) iegādes vai īres izmaksas sadarbības partnerim, izņemot īstenošanas personālu  | Sadarbības partnera cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |
| 8. | Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas | Atbilstoši FM metodikai Nr. 4.2. |
| 9. |  Ārvalstu komandējumu izmaksas  | Sadarbības partnera cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |
| 10. | Izmaksas par 1 km degvielu un par sabiedriskā transporta izmantošanu | Atbilstoši FM metodikai Nr. 4.1. |
| 11. | Transportlīdzekļa noma un transporta pakalpojumu pirkšana | Sadarbības partnera cenu aptaujas vai kopējais noslēgtais līgums atbilstoši Sadarbības partnera iekšējiem normatīvajiem dokumentiem |

1. Sadarbības partnera atlasi veic finansējuma saņēmēja izveidota komisija atbilstoši IZM kārtībā izstrādātajam sadarbības partneru atlases nosacījumiem un noteiktiem atbilstības kritērijiem, ciktāl tie attiecināmi uz konkrētā pētījuma sadarbības partneri.
2. Finansējuma saņēmējs budžeta projekta pieteikumu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesa organizācijai atbilstoši IZM kārtībai un rīkojumam izveido komisiju budžeta projekta izvērtēšanai un nodevumu rezultātu apstiprināšanai, nodrošinot komisijas parakstītus apliecinājumus par objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesamību, ka nepiedalīsies budžeta projekta pieteikumu izvērtēšanā interešu konflikta situācijā un vērtēšanas komisijas sēdēs, kurās tiks izvērtēti pieteikumi. Objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājumi tiek parakstīti pārskatot iepriekš pieņemtos lēmumus atbilstoši turpmāk 32. punktā noteiktajam un pēc metodikas apstiprināšanas. Katrs komisijas loceklis apliecinājumus paraksta pirms budžeta projekta pieteikumu izskatīšanas un vērtēšanas pirmajā sanāksmē, kad komisija sanāk par konkrēto pētījumu. Finansējuma saņēmējs slēdzot sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem, tajos paredz interešu konflikta neesamības klauzulas.
3. CFLA, kā arī citas ES fondu uzraugošās iestādes, tai skaitā, Revīzijas iestāde izlases veidā var pieprasīt finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim iesniegt citus ar īstenoto darbību saistītos pamatojošos dokumentus, kas pamato CFLA maksājuma pieprasījumā sniegto informāciju, jo īpaši, ja ir radušās aizdomas par negodīgu rīcību maksājuma pieprasījuma sagatavošanas procesā vai, ja nepieciešams gūt pārliecību par izmaksu saistību ar konkrēto nodevumu. Izmaksu pamatojošie dokumenti jāglabā nacionālos normatīvos aktos paredzētā kārtībā.
4. **Datu vākšanas un primārās izpētes posmā** finansējuma saņēmējs nosūta uzaicinājumu visām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām, kas īsteno izglītības programmas “Izglītība un pedagoģija” un attiecībā uz starptautisko pieaugušo iedzīvotāju kompetenču mērījumu pētījumu **papildus arī studiju virzienā "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija"** tā noteiktajā termiņā iesniegt budžeta projekta pieteikumus. Atbildības sadalījums par budžeta projekta apstiprināšanas un pārbaudes procesa posmiem:
	1. Finansējuma saņēmēja izveidota komisija izvērtē saņemtos budžeta projekta, kas pēc tā apstiprināšanas kļūst par individuālu fiksētās summas maksājumu, un pētījumu tehniskā piedāvājuma pieteikumus, pārbauda tos, un lūdz sagatavot precizējumus, ja nepieciešams;
	2. Precizēto budžeta projektu un tehnisko piedāvājumu pieteikumus vērtē atbilstoši saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, t.i. atbilstoši finanšu un satura kritērijiem un apstiprina piedāvājumu ar augstāko novērtējumu;
	3. Darbība, kuras izmaksu segšanai tika apstiprināts budžeta projekts, tiek apstiprināts pēc finansējuma saņēmēja izveidotas komisijas lēmuma par sadarbības partnera rezultāta atskaites apstiprināšanu (turpmāk – nodevums vai rezultāts).
	4. Finansējuma saņēmējs iesniedz CFLA maksājuma pieprasījumu, pievienojot protokolu no komisijas sanāksmes par nodevuma (rezultātu) apstiprināšanu. Lai pārliecinātos par sadarbības partnera sniegtās informācijas atbilstību metodikas un budžeta projekta pieteikuma atlases nosacījumiem, finansējuma saņēmējs var veikt sadarbības partnera ar rezultātu sasniegšanu saistīto dokumentu pārbaudi vai pārbaudi pie sadarbības partnera.
5. CFLA iesniedzamo dokumentu atšifrējums rezultātu pierādīšanai (datu vākšanas posms) ir saistīts ar īstenojamo darbību satura nodevumu, t.i. starptautiskā izglītības pētījuma dati ir savākti atbilstoši starptautiski noteiktajai metodoloģijai un nodoti starptautiskajai institūcijai, kas ir apstiprinājusi to pieņemšanu tālākai apstrādei.
6. **Datu vākšanas posmā** par rezultāta sasniegšanu liecina finansējuma saņēmēja apstiprināts starptautiskās institūcijas apstiprinājuma oficiālais e-pasts. Par rezultātu pamatojošo dokumentu uzskata finansējuma saņēmēja komisijas sanāksmes protokolu par gala atskaites apstiprināšanu, kas ietver starptautiskās institūcijas apstiprinājumu par pētījuma īstenošanu. Lai pārliecinātos par sadarbības partnera sniegtās informācijas atbilstību metodikas un budžeta projekta pieteikuma atlases nosacījumiem, finansējuma saņēmējs var veikt sadarbības partnera ar rezultātu sasniegšanu saistīto dokumentu (sk. 1. pielikumu un detalizētāk 5. pielikumu) pārbaudi vai pārbaudi pie sadarbības partnera.
7. **Primārajā datu izpētē** sasniedzamais rezultāts ir pētījuma pirmo rezultātu sagatavošana publiskošanai, publikācijas izstrāde un nodrošinājums, kā arī ekspertu diskusijas organizācija pirmo rezultātu prezentēšanas pasākumā.
8. Primārā datu izpēte tiek uzskatīta par īstenotu, ja ir finansējuma saņēmēja komisijas sanāksmes protokols par sadarbības partnera pirmo noslēguma rezultātu ziņojuma apstiprināšanu. Lai pārliecinātos par sadarbības partnera sniegtās informācijas atbilstību metodikas vai budžeta projekta pieteikuma atlases nosacījumiem, finansējuma saņēmējs var veikt sadarbības partnera ar rezultātu sasniegšanu saistīto dokumentu pārbaudi vai pārbaudi pie sadarbības partnera (sk. 2. pielikumu un detalizētāk 5. pielikumu).
9. **Sekundārā datu izpētē** sadarbības partnera atlasē var pieteikties augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas bez ierobežojuma ar noteiktiem izglītības programmas virzieniem, ņemot vērā, ka pētāmie jautājumi ir starpdisciplināri un nepastāv nepieciešamība sašaurināt pētniecības organizāciju jomu. To piesaiste tiek īstenota atbilstoši IZM kārtības III sadaļā noteiktajam.
	1. Finansējuma saņēmēja izveidota komisija izvērtē saņemtos budžeta projekta, kas pēc tā apstiprināšanas kļūst par individuālu fiksēto maksājumu, un pētījumu tehniskā piedāvājuma pieteikumus, pārbauda tos, un lūdz sagatavot precizējumus, ja nepieciešams;
	2. Precizēto budžeta projektu un tehnisko piedāvājumu pieteikumus vērtē atbilstoši saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, t.i. atbilstoši finanšu un satura kvalitātes kritērijiem un apstiprina piedāvājumu ar augstāko novērtējumu;
	3. Tehniskā piedāvājumā noteiktā darbība, kuras izmaksu segšanai tika apstiprināts budžeta projekts, tiek apstiprināta pēc finansējuma saņēmēja izveidotas komisijas lēmuma;
	4. Finansējuma saņēmējs iesniedz CFLA maksājuma pieprasījumu, pievienojot protokolu no komisijas sanāksmes par nodevuma (rezultātu) apstiprināšanu. Lai pārliecinātos par sadarbības partnera sniegtās informācijas atbilstību metodikas vai budžeta projekta pieteikuma atlases nosacījumiem, finansējuma saņēmējs var veikt sadarbības partnera ar rezultātu sasniegšanu saistīto dokumentu (sk. 3. pielikumu un detalizētāk 6. pielikumu) pārbaudi vai pārbaudi pie sadarbības partnera.
10. **Sekundārajā datu** **izpētē** sasniedzamais rezultāts ir pētījuma datu sekundārā izpēte, iesniedzot pētījuma ziņojumu un starptautiskas aprobācijas apliecinājumu (dalība starptautiskā konferencē vai ar konferenci saistītais zinātniskais raksts recenzētā izdevumā), kas ietver pētījuma primārajos datos balstītu atbildi uz konkrētu(-iem) rīcībpolitikas jautājumu(-iem).
11. Sekundārā datu izpēte tiek uzskatīta par īstenotu, ja ir finansējuma saņēmēja komisijas paplašinātā ekspertīzes sastāvā protokols par sadarbības partnera noslēguma ziņojuma apstiprināšanu.
12. **Datu analīzes programmai pakārtoto datu sagatavošana un nodrošināšana** (sadarbības partneris – Centrālā statistikas pārvalde), t.i., iesniedzot ministrijai datus atbilstoši datu analīzes programmas pieprasījumiem no CSP administrētajām aptaujām un statistikas apkopojumiem, kā arī to pārbaude dokumentos, kuriem par pamatu ņemti dati no CSP administrētajām aptaujām un statistikas apkopojumiem (sk. 4. pielikumu un 7. pielikumu).
13. Apstiprinot noslēguma atskaites finansējuma saņēmējs pārliecinās par rezultātu atbilstību saskaņā ar 1.-4.pielikumu, kā arī 5.-7.pielikumu.
14. Sadarbības partnerim jānodrošina, ka tiek uzglabāta atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām dokumentācija, kas pierāda un apliecina vienas vienības izmaksās iekļauto darbību un pasākumu īstenošanu, lai minētos dokumentus būtu iespējams uzrādīt pārbaudes veicējiem. Pārējie izmaksu pamatojošie dokumenti (piem. maksājumu uzdevumi, rēķini u.c.) jāglabā atbilstoši nacionālo normatīvo aktu par grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas prasībām.
15. Finansējuma saņēmēja pienākums ir glabāt viņa izdotos pamatojošos dokumentus, piemēram, lēmumus, protokolus, izvērtējumus.

# V. Noslēguma jautājums

1. Metodika tiek piemērota ar rīkojuma par tās apstiprināšanu parakstīšanas brīdi.
2. Par iepriekš uzsāktajiem starptautiskajiem izglītības pētījumiem un datu analīzes programmām komisija izskata un pārbauda  plānotos rezultātus  un plānotās izmaksas pret sasniegtajiem rezultātiem un faktiskajām izmaksām, pārbaudot  budžeta projektu aprēķinus un to pamatojošos dokumentus, kā arī objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājumus, pēc kā komisija pieņem lēmumu, vai fiksētās  summas maksājums  atbilst vai neatbilst  šai metodikai. Komisija lēmuma pieņemšanu un lēmumu  ietver komisijas sēdes protokolā. Nepieciešamības gadījumā komisija pieprasa no sadarbības partnera iztrūkstošo informāciju lēmuma pieņemšanai.
3. Metodikas grozījumus IZM kā atbildīgā iestāde veic, ja ir papildu izmaiņas pret 5.-6. pielikumā jau noteikto starptautisko izglītības pētījumu tvērumu, divu mēnešu laikā pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā.
4. Grozījumi metodikā stājas spēkā IZM metodikas nākamās versijas parakstīšanas dienā.
5. Apstiprināto metodiku IZM ievieto tīmekļa vietnē esfondi.lv.

1. pielikums metodikai

Finansējuma saņēmēja apstiprināta gala atskaites forma par datu vākšanu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k.  | Darbība  | Darbības apraksts (pieejamība)  | Sadarbības partneris  |
| 1.  | Starptautiskās institūcijas apstiprinājuma e-pasti: izlases un instrumentu sagatavošana |   |   |
| 2.  | Starptautiskās institūcijas apstiprinājuma e-pasts: izmēģinājuma pētījuma datu iesniegšana  |   |   |
| 3.  | Starptautiskās institūcijas apstiprinājuma e-pasts: pamatpētījuma datu iesniegšana |   |   |

2. pielikums metodikai

Finansējuma saņēmēja apstiprināta gala atskaites forma par primāro datu izpēti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k.  | Darbība  | Darbības apraksts (pieejamība)  | Sadarbības partneris  |
| 1.  | Pētījuma pirmo rezultātu sagatavošana  |   |   |
| 2.  | Pētījuma pirmo rezultātu publiskošana  |   |   |
| 3.  | Pētījuma pirmo rezultātu publikācijas izstrāde un nodrošinājums  |   |   |

3. pielikums metodikai

Finansējuma saņēmēja apstiprināta gala atskaites forma par sekundāro datu izpēti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k.  | Darbība  | Darbības apraksts (pieejamība)  | Sadarbības partneris  |
| 1.  | Izpētes ziņojums par rīcībpolitikas jautājumiem balstoties pētījuma primārajos datos.  |   |   |
| 2. | Akadēmiskās diskusijas nodrošināšana vai izpētes ziņojuma aprobācijas nodrošināšana starptautiskā konferencē. Starptautisko aprobāciju var apstiprināt arī ar konferenci saistītais zinātniskais raksts recenzētā izdevumā. |  |  |

4. pielikums metodikai

Finansējuma saņēmēja apstiprināta gala atskaites forma par datu analīzes programmai pakārtoto datu sagatavošana un nodrošināšana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k.  | Darbība  | Darbības apraksts (pieejamība)  | Sadarbības partneris  |
| 1.  | Latvijas datu nodrošināšana UOE (UNESCO/OECD/*Eurostat*) anketām  |   | Centrālā statistikas pārvalde  |
| 2.  | Latvijas datu nodrošināšana ar ES Darbspēka apsekojuma datiem saistītajās OECD anketās (NEAC, TRANS, u.c.)  |   | Centrālā statistikas pārvalde  |

5. pielikums metodikai

**Sadarbības partnera, kas īsteno starptautisko izglītības pētījumu datu vākšanas un primārās datu izpētes posmu, projektā sasniedzamo rezultātu ietvars**

Atkarībā no starptautiskā izglītības pētījuma posma īstenošanas fāzes, līgumos ar sadarbības partneri tiek fiksēti periodam atbilstošie nodevumi.

**I. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas *(Organisation for Economic Co-operation and Development)* (turpmāk – OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas *(Programme for International Student Assessment)* (turpmāk – **PISA**) 2025. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.1.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījuma

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolēnus skolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.1.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus OECD. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2025. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Pamatpētījuma sagatavošana

1.3.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolēnus skolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca pamatpētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2025. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir PISA 2025. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod OECD pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2025 nacionālo projektu vadītāju sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā PISA 2025. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**II. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma *(Teaching and Learning International Survey)* (turpmāk –**TALIS**) 2024. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus OECD. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2024. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Pamatpētījuma sagatavošana

1.3.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolotājus skolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolotāju skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolotāju piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2024. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir TALIS 2024. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolotāju statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod OECD pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2024 nacionālo projektu vadītāju sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā TALIS 2024. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**III. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas *(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)* (turpmāk – IEA) Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma *(Trends in International Mathematics and Science Study)* (turpmāk –**TIMSS**) 2023. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Pamatpētījuma sagatavošana

1.1.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.1.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu un krievu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2023. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir TIMSS 2023. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2023 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā TIMSS 2023. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**IV. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma *(Progress in International Reading Literacy Study)* (turpmāk – **PIRLS**) 2026. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Starptautisko instrumentu izstrāde

Starposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PIRLS 2026 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.2.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA PIRLS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA PIRLS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus IEA. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA PIRLS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PIRLS 2026. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma sagatavošana

1.4.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA PIRLS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA PIRLS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.5. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PIRLS 2026. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir PIRLS 2026. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA PIRLS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PIRLS 2026 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā PIRLS 2026. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**V. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA Starptautiskā datorprasmju un informācijpratības pētījuma *(International Computer and Information Literacy Study)* (turpmāk – **ICILS**) 2023. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Pamatpētījuma sagatavošana

1.1.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu un krievu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.5. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2023. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir ICILS 2023. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2023 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā ICILS 2023. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VI. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **ICILS** 2028. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Starptautisko instrumentu izstrāde

Starposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2028 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.2.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus IEA. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2028. gada cikla nacionālo pētījuma kordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma sagatavošana

1.4.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.5. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2028. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir ICILS 2028. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICILS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICILS 2028 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā ICILS 2028. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VII. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma *(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)* (turpmāk – **PIAAC**) 2022.-2023. gada cikla ietvaros primārās datu izpētes aktivitātes –

1. Primārā datu apstrāde

1.1. Datu deponēšana

Sadarbības partneris sagatavo datus deponēšanai sadarbībā ar PIAAC konsorciju un veic tīrīto un svērto Latvijas datu failu precizēšanu, problemātisko vietu identificēšanu, kā arī nacionālo datu failu caurskatīšanu pirms deponēšanas un citus precizējumus. Sadarbības partneris arī veic pēdējo labojumu caurskatīšanu pirms nodošanas.

1.2. Piedalīšanās OECD PIAAC datu primārās analīzes mācībās

Sadarbības partneris piedalās mācībās datu analīzes rīka izmantošanā izmantojot testa versiju, lai sagatavotu materiālus pētnieku apmācībām par datu tālāku izmantošanu. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā PIAAC konsorcija apstiprinājuma e-pasta par Latvijas datu deponēšanu un pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību OECD PIAAC datu primārās analīzes mācībās.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PIAAC nacionālo pētījuma vadītāju sapulcēs un datu analīzes rīku mācībās, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Datu tālākizmantošanas metodiskie semināri reģionos

Sadarbības partneris veic PIAAC datu analīzi (tiek apgūti rīki, kas pieejami no OECD tīmekļa vietnes, tostarp rīki, kas tiek izmantoti Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, piemēri ar analīžu failiem, piemēri pētījumiem, kuros izmantoti PIAAC 1. cikla dati, datu veidi un analīzei izmantojamie rīki), tiek īstenotas datu analīzes reģionālā griezumā un nodrošināti semināri universitāšu pētniekiem reģionos, pašvaldību darbiniekiem u.c. interesentiem (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes tehnoloģiju augstskola) par PIAAC datu analīzes iespējām. Sadarbības partneris analītikā informē par PIAAC datu plašajām iespējām analizēt korelāciju starp prasmēm un dažādiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, iegūto izglītību, dalību formālajā un neformālajā izglītībā, darba tirgus situāciju, ienākumiem, veselību un to, kā prasmes tiek izmantotas darbā un ārpus darba. Starpposma rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtais sagatavotais metodiskais materiāls reģionālajiem semināriem un semināru praktiskie materiāli, kā apliecinājumu par katra reģionālā semināra īstenošanu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

3. Piedalīšanās OECD PIAAC starptautisko ziņojumu sagatavošanā

Sadarbības partneris veic nacionālo datu pārskatīšanu, lai pārliecinātos, ka datu anonimizācijas procesā nav kļūdas, ka visi nacionālie dati atspoguļoti pareizi, t.sk.: īstenojot datu nodevumus un apgūstot rīkus, t.i. (i) datubāzes, publiski lietojamos failus un logfailus, (ii) nodrošinot līdzdalību analītisko rīku izmantošanā: OECD PIAAC datu pārlūka un *IDB Analyser*, kā arī statistikas programmnodrošinājuma *SAS*, *Stata*, *R*. Tāpat arī sadarbības partneris piedalās un/vai izstrādā ziņojumus, t.i. (i) pirmo starptautisko ziņojumu; (ii) palīgziņojumu interesentiem; (iii) tehnisko ziņojumu. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais PIAAC konsorcija apstiprinājuma e-pasts par Latvijas datu kvalitāti, t.sk. analītiskajos rīkos, kā arī e-PIAAC konsorcija apstiprinājuma e-pastus par trīs minēto ziņojumu līdzizstrādes nodrošinājumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

4. Pētījumu rezultātu izmantošana Latvijā

4.1. Tehniskā ziņojuma sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par PIAAC projekta īstenošanu Latvijā, iekļaujot secinājumus par pētījuma organizāciju, lauka darba norisi, sadarbību ar iesaistītajām institūcijām, datu tehnisko sagatavošanu un datu izmantošanas organizēšanu Latvijā.

4.2. Nacionālā ziņojuma sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par PIAAC rezultātiem, datu tabulu apkopojumu un rekomendācijas to tālākai izmantošanai. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

4.3. Pētījuma faktu lapu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo vismaz trīs faktu lapas par PIAAC galvenajiem pirmajiem rezultātiem. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz faktu lapu projektu 5 (piecas) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

4.4. Ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā

Sadarbības partneris piedalās noslēguma diskusijā par PIAAC datu izmantošanu datos balstītas rīcībpolitikas izstrādāšanā un sniedz rekomendācijas mērķgrupām, kā arī ziņojumu par PIAAC cikla norisi Latvijā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz prezentācijas projektu 5 (piecas) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais tehniskais ziņojums, pirmo nacionālo rezultātu ziņojums, vismaz trīs faktu lapas un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VIII. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma *(International Civic and Citizenship Education Study)* 2027. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Starptautisko instrumentu izstrāde

Starposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICCS 2027 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.2.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA ICCS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošanas:

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICCS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus IEA. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICCS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICCS 2027. gada cikla nacionālo pētījuma kordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma sagatavošana

1.4.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA ICCS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICCS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.5. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICCS 2027. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir ICCS 2027. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA ICCS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību ICCS 2027 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā ICCS 2027. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**IX.** Ja projektā tiek saņemts finansējums, tad **saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas *(Organisation for Economic Co-operation and Development)* (turpmāk – OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas *(Programme for International Student Assessment)* (turpmāk – **PISA**) 2029. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.1.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījuma

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolēnus skolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.1.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus OECD. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2029. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Pamatpētījuma sagatavošana

1.3.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolēnus skolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca pamatpētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2025. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir PISA 2029. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes, saņemot atbalstu ilgtermiņa saistībām ārpus ESF cikla perioda.

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod OECD pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD PISA konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību PISA 2029 nacionālo projektu vadītāju sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā PISA 2029. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**X.** Ja projektā tiek saņemts finansējums, tad **saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma *(Teaching and Learning International Survey)* (turpmāk –**TALIS**) 2030. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.1.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījuma

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un/vai pirmsskolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolotājus skolā un/vai pirmsskolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu un/vai pirmsskolu skaitu sadalījumu stratās un skolotāju skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.1.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un/vai pirmsskolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām un/vai pirmsskolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus OECD. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2030. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Pamatpētījuma sagatavošana

1.3.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un/vai pirmsskolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolotājus skolā un/vai pirmsskolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma Sadarbības partneris sadarbībā ar OECD nodrošina izlases veidošanu. OECD veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un/vai pirmsskolas izlasei, savukārt sadarbības partneris veic nejaušo gadījumu izlasi, atlasot skolotājus skolā un/vai pirmsskolā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu un/vai pirmsskolu skaitu sadalījumu stratās un skolotāju skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca pamatpētījuma izlases skolas un/vai pirmsskolas un izveido rokasgrāmatu. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām un/vai pirmsskolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma īstenošana, saņemot atbalstu ilgtermiņa saistībām ārpus ESF cikla perioda.

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un/vai pirmsskolu un skolotāju piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2030. gada cikla nacionālo projektu vadītāju sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir TALIS 2030. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un/vai pirmsskolu un skolotāju statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes, saņemot atbalstu ilgtermiņa saistībām ārpus ESF cikla perioda.

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod OECD pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no OECD TALIS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TALIS 2030 nacionālo projektu vadītāju sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā TALIS 2030. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**XI.** Ja projektā tiek saņemts finansējums, tad **saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **TIMSS** 2027. gada cikla ietvaros –

1. Datu vākšanas aktivitātes

1.1. Starptautisko instrumentu izstrāde

Starposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2027 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs.

1.2. Izmēģinājuma pētījuma sagatavošana

1.2.1. Izlases veidošana izmēģinājuma pētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma izlases izveidi, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.2.2. Izmēģinājuma pētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo izmēģinājuma pētījuma instrumentus latviešu valodā un apmāca izmēģinājuma pētījuma izlases skolas un izveido rokasgrāmatu(-as). Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas izmēģinājuma pētījuma instrumentu gatavību un Latvijas skolām iesniegtā sadarbības partnera sagatavotā(-s) rokasgrāmata(-s), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.3. Izmēģinājuma pētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno izmēģinājuma pētījumu un nodod datus IEA. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par izmēģinājuma pētījuma datu pieņemšanu), par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2027. gada cikla nacionālo pētījuma kordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4. Pamatpētījuma sagatavošana

1.4.1. Izlases veidošana pamatpētījumam

Sadarbības partneris sadarbībā ar IEA nodrošina izlases veidošanu. IEA veic vairāku pakāpju stratificēto izlasi, atlasot vispārizglītojošās skolas un klases izlasei, savukārt sadarbības partneris veic klases nejaušo gadījumu izlasi. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e‑pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma izlases izveidi, t.sk. informācija par izlases sastāvu: skolu skaitu sadalījumu stratās un skolēnu skaitu tajās, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.4.2. Pamatpētījuma instrumentu sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pamatpētījuma instrumentus latviešu valodā. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par Latvijas pamatpētījuma instrumentu gatavību, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1.5. Pamatpētījuma īstenošana

Sadarbības partneris īsteno pamatpētījumu un iesniedz statistiku par skolu un skolēnu piedalīšanos pamatpētījumā atbilstoši izlases struktūrai.

Pamatpētījuma sagatavošanas un īstenošanas posmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2027. gada cikla nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs un uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanas mācību metodiskajos semināros, ja tādi ir bijuši, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Datu vākšanas posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir TIMSS 2027. gada cikla pamatpētījumā piedalījušos skolu un skolēnu statistika atbilstoši izlases struktūrai, un par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Primārās datu izpētes aktivitātes

2.1. Datu bāzes galīgās versijas sagatavošana

Sadarbības partneris nodod IEA pārbaudīto pētījuma datu bāzes galīgo versiju. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtais apliecinājuma e-pasts no IEA TIMSS konsorcija par datu bāzes gala nodevumu, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

Primārās analīzesposmā starpposma papildu rezultāts ir sadarbības partneris iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par dalību TIMSS 2027 nacionālo pētījuma koordinatoru sapulcēs, ja tādas ir bijušas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.2. Dalība seminārā izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem

Sadarbības partneris piedalās ministrijas organizētos semināros izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem. Atgriezeniskās saitesnodrošināšanaisadarbības partneris iesniedz prezentāciju u.c. materiālus semināriem 3 (trīs) darba dienas pirms semināra. Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā TIMSS 2027. gada cikla pirmo rezultātu prezentācija izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2.3. Pirmo rezultātu publikācijas sagatavošana

Sadarbības partneris sagatavo pētījuma pirmo rezultātu publikāciju gan papīra, gan elektroniskajā formātā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz ziņojuma projektu 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms rezultātu paziņošanas pasākuma.

**Primārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais pirmo nacionālo rezultātu ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

6. pielikums metodikai

**Sadarbības partnera, kas īsteno starptautisko izglītības pētījumu sekundārās datu izpētes posmu, projektā sasniedzamo rezultātu ietvars**

Atkarībā no starptautiskā izglītības pētījuma rīcībpolitikas aktualitātēm, līgumos ar sadarbības partneri tiek fiksēti periodam atbilstošie nodevumi.

**I. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD **PISA** 2022. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties PISA 2022. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**II. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD **TALIS** 2024. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties TALIS 2024. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**III. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** OECD **PIAAC** 2022.-2023. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties PIAAC 2022.-2023. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**IV. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **PIRLS** 2021. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties PIRLS 2021. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**V. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **TIMSS** 2019. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties TIMSS 2019. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņjouma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VI. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **TIMSS** 2023. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties TIMSS 2023. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VII. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **ICILS** 2023. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties ICILS 2023. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**VIII. Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvars** IEA **ICCS** 2022. gada ciklā iegūto datu sekundārās izpētes ietvaros sadarbības partneris sagatavo ziņojumu par rīcībpolitikas jautājumiem, balstoties ICCS 2022. gada cikla primārajos datos. Sadarbības partneris nodrošina akadēmisko diskusiju vai izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskā konferencē. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai Sadarbības partneris iesniedz Vadošajam partnerim ziņojuma projektu, t.sk. ietverot pētījuma datu failus, 5 (piecas) darba dienas un prezentācijas par rezultātiem 3 (trīs) darba dienas pirms noslēguma diskusijas.

Starpposma rezultāts ir sadarbības partnera iesniegtā prezentācija, zinātniskais raksts vai tā melnraksts, u.c. materiāli no akadēmiskās diskusijas, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā. Līdzvērtīga alternatīva minētajam starpposma rezultātam ir sadarbības partnera iesniegtās pētnieku komandējuma satura atskaites par izpētes ziņojuma aprobāciju starptautiskajā konferencē, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**Sekundārās datu izpētes posma individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir sadarbības partnera iesniegtais sekundārās datu izpētes ziņojums un nodrošināta ziņojuma prezentēšana noslēguma diskusijā, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 27. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

7. pielikums metodikai

**Sadarbības partnera – Centrālās statistikas pārvaldes,**

**projektā sasniedzamo rezultātu ietvars**

**Saturiski sasniedzamā rezultāta ietvarā** OECD Izglītības sistēmu indikatoru programma *(Indicators of Education Systems)* (turpmāk – INES) **datu nodrošināšanas sasniedzamie ikgadējie rezultāti –**

1. Centrālās statistikas pārvalde aizpilda un iesniedz *Eurostat* sistēmā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO *(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)*, OECD, Eiropas Statistikas biroja *Eurostat* kopīgos (UOE) aptaujas dokumentus.

Starpposma rezultāts ir Centrālās statistikas pārvaldes iesniegtā anketa *Eurostat* tiešsaistes sistēmā EDAMIS *(Electronic Dataflow Administration and Management. Information System)*, un saņemtais *Eurostat* apliecinājuma e-pasts par anketu validāciju, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

2. Centrālās statistikas pārvalde aizpilda Darba spēka apsekojumā *(Eurostat Labour Force Survey)* balstītos OECD aptaujas dokumentus un iesniedz OECD INES Izglītības ekonomikas, darba tirgus un sociālo rezultātu datu attīstības tīklam LSO *(INES Network for data development on labour market, economic and social outcomes of education).*

Starpposma rezultāts ir iesniegtās sagatavotās anketas OECD INES-LSO tīklam, un Centrālās statistikas pārvaldes veiktā iesniegto datu pārbaude/validācija OECD INES-LSO sagatavotajās tabulās, par ko saņemts Centrālās statistikas pārvaldes apliecinājuma e-pasts, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

3. Centrālās statistikas pārvalde nodrošina datus UNESCO/OECD anketai par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītājiem SDG4 *(Sustainable Development Goal 4)*

Starpposma rezultāts ir iesniegtās Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotās anketas to iesūtītājam (UNESCO Statistikas institūts, OECD vai *Eurostat*), par ko ir saņēmts iesūtītāja apliecinājuma e-pasts, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

4. Dalība INES sanāksmēs divas reizes gadā

Starpposma rezultāts ir Centrālās statistikas pārvaldes saturiskās atskaites par dalību INES Darba sesijas *(INES Working Party)* sanāksmēs martā un oktobrī, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

**OECD INES datu nodrošināsanas individuālās fiksētās summas maksājuma rezultāts** ir Centrālās statistikas pārvaldes nodrošinātie 1.-3. punktā minētie starpposma rezultāti un 4. punktā minētās komandējumu saturiskās atskaites, par kuru ministrijas izveidotā, šīs metodikas 18. punktā noteiktā, komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, fiksējot to protokolā.

1. Pieejami šeit: [*https://likumi.lv/ta/id/343564-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-izglitibas-un*](https://likumi.lv/ta/id/343564-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-izglitibas-un), skatīti: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-2)
2. 4.2.2.5. pasākuma MK noteikumu 13. punkts:

*"13. Finansējuma saņēmējs nodrošina dalību:*

 *13.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajos starptautisko pētījumu ciklos, projekta īstenošanā par sadarbības partneriem iesaistot augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas īsteno izglītības programmas studiju virzienā "Izglītība un pedagoģija", bet šo noteikumu 5.1.6. apakšpunktā minētajā gadījumā – arī studiju virzienā "Socioloģija, politoloģija un antropoloģija";*

*13.2. šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minētajā pētījumu programmā, projekta īstenošanā par sadarbības partneri iesaistot Centrālo statistikas pārvaldi;*

*13.3. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto pētījumu ciklos iegūto datu sekundārajās izpētēs, projekta īstenošanā par sadarbības partneriem iesaistot augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas."* [↑](#footnote-ref-3)
3. Pieejama šeit: [*http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/2022-12-14*](http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/2022-12-14), skatīts: 20.03..2023. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pieejama šeit: [*http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2024-03-01*](http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2024-03-01)*,* skatīta: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pieejamas šeit: [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-par-vienkarsoto-izmaksu-izmantosanas-iespejam-un-to-piemerosana-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-ietvaros*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-par-vienkarsoto-izmaksu-izmantosanas-iespejam-un-to-piemerosana-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-ietvaros), skatītas: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pieejamas šeit: [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-attiecinamo-izmaksu-noteiksanai-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gada-planosanas-perioda*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-attiecinamo-izmaksu-noteiksanai-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gada-planosanas-perioda), skatītas: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-7)
7. Pieejamas šeit: [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-1-km-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-1-km-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai), skatīts: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-8)
8. Pieejamas šeit: [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-iekszemes-komandejumu-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-iekszemes-komandejumu-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai), skatīts: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pieejams šeit: [*https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu*](https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu), skatīts: 20.03.2023. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pieejama šeit: [*http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2024-03-01*](http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2024-03-01)*,* skatīta: 11.01.2024. [↑](#footnote-ref-11)
11. Netiešās izmaksas projektā ir saistītas pārsvarā ar projekta īstenošanu saistītajiem komunālajiem maksājumiem, ārpus kārtas organizatoriskajiem un saturiskajiem pasākumiem, pētījumus atbalstošajiem komunikācijas pasākumiem, piemēram, studentu darbu konkurss, u.c. izdevumi. [↑](#footnote-ref-12)